## Hoja1
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DEL PLAN ANUAL DE TRABAJO DEL ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN DE ARCHIVOS - 2014
PRIO-RIDAD | ACTIVIDADES | UNIDAD DE MEDIDA | META | [12 empty] | DURACIÓN | RESPONSABLE | OBSERVACIONES
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL ANUAL
ADMINISTRACIÓN DE ARCHIVOS
1° | Elaborar el Informe de Evaluación del Plan Anual de Trabajo del Órgano de Administración de Archivos correspondiente al 2013 | Documento | [13 empty] | enero | Personal de la Oficina de Administración de la Información | bar: META ENE
| Formular el Plan de Prevención y Recuperación de Siniestros en Archivos | Documento | [12 empty] | 1 | abril | Personal de la Oficina de Administración de la Información | bar: META ABR
| Brindar asistencia técnica a los archivos de gestión, periféricos y desconcentrados | Informe | [12 empty] | 4 | enero - diciembre | Personal de la Oficina de Administración de la Información | Sujeto a la disponibilidad presupuestal, para el caso de archivos desconcentrados | bar: META MAR; META JUN; META SEP; META DIC
2° | Implementar un enlace web del Archivo Central en el Portal Institucional | Informe | [12 empty] | 1 | abril | Personal de la Oficina de Administración de la Información | bar: META ABR
ORGANIZACIÓN DE DOCUMENTOS
1° | Organizar los documentos de archivo que se encuentran en custodia del Archivo Central | Metro lineal | 40 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 40 | 500 | enero - diciembre | Personal de la Oficina de Administración de la Información | Sujeto a la disponibilidad del personal del Archivo Central
DESCRIPCIÓN DOCUMENTAL
1° | Elaborar los inventarios de los documentos organizados en el Archivo Central | Metro lineal | 40 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 40 | 500 | enero - diciembre | Personal de la Oficina de Administración de la Información | Sujeto a la disponibilidad del personal del Archivo Central
SELECCIÓN DOCUMENTAL
1° | Formular el Programa de Control de Documentos | Informe | [12 empty] | 2 | enero - junio | Personal de la Oficina de Administración de la Información | Sujeto a la aprobación del Comité de Evaluación de Documentos | bar: META MAR; META JUN
| Elaborar el Cronograma de Transferencia de Documentos al Archivo Central | Documento | [12 empty] | 1 | enero | Personal de la Oficina de Administración de la Información | bar: META ENE
| Coordinar y recibir las transferencias de documentos de los archivos de gestión y archivos periféricos del nivel central | Metro lineal | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 250 | enero - diciembre | Personal de la Oficina de Administración de la Información | Sujeto a las necesidades de los archivos de gestión y archivos periféricos
| Seleccionar el acervo documentario y proponer su eliminación al Archivo General de la Nación | Metro lineal | 50 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |  | 700 | enero - noviembre | Personal de la Oficina de Administración de la Información | Sujeto a la aprobación del Comité de Evaluación de Documentos
CONSERVACIÓN DE DOCUMENTOS
1° | Mejorar las condiciones de conservación de las unidades de archivamiento de la documentación en custodia del Archivo Central | Metro lineal | 40 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 40 | 500 | enero - diciembre | Personal de la Oficina de Administración de la Información | Sujeto a la disponibilidad del personal del Archivo Central
2° | Digitalizar la documentación en custodia del Archivo Central | Imágenes | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 360000 | enero - diciembre | Personal de la Oficina de Administración de la Información | Sujeto a la disponibilidad del personal del Archivo Central
3° | Implementar la línea de digitalización de documentos con valor legal en el Archivo Central | Informe | [12 empty] | 2 | julio - diciembre | Personal de la Oficina de Administración de la Información | Sujeto a disponibilidad presupuestal. | bar: META AGO; META DIC
SERVICIO ARCHIVÍSTICO
1° | Atender los requerimientos de documentos digitalizados | Documento | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1200 | enero - diciembre | Personal de la Oficina de Administración de la Información | Sujeto a los requerimientos de los usuarios
| Atender los requerimientos de préstamo de documentos | Documento | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 120 | enero - diciembre | Personal de la Oficina de Administración de la Información | Sujeto a los requerimientos de los usuarios

## Hoja1 (2)
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DEL PLAN ANUAL DE TRABAJO DEL ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN DE ARCHIVOS - 2014
PRIO-RIDAD | ACTIVIDADES | UNIDAD DE MEDIDA | META | [12 empty] | DURACIÓN | RESPONSABLE | OBSERVACIONES
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL ANUAL
ADMINISTRACIÓN DE ARCHIVOS
Prioritario | Elaborar el Informe de Evaluación del Plan Anual de Trabajo del Órgano de Administración de Archivos correspondiente al 2013 | Documento | [13 empty] | enero | Personal de la Oficina de Administración de la Información | bar: META ENE
| Formular el Plan de Prevención y Recuperación de Siniestros en Archivos | Documento | [12 empty] | 1 | abril | Personal de la Oficina de Administración de la Información | bar: META ABR
Prioritario | Brindar asistencia técnica a los archivos de gestión, periféricos y desconcentrados | Informe | [12 empty] | 4 | enero - diciembre | Personal de la Oficina de Administración de la Información | Sujeto a la disponibilidad presupuestal, para el caso de archivos desconcentrados | bar: META MAR; META JUN; META SEP; META DIC
| Implementar un enlace web del Archivo Central en el Portal Institucional | Informe | [12 empty] | 1 | abril | Personal de la Oficina de Administración de la Información | bar: META ABR
ORGANIZACIÓN DE DOCUMENTOS
Prioritario | Organizar los documentos de archivo que se encuentran en custodia del Archivo Central | Metro lineal | 40 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 40 | 500 | enero - diciembre | Personal de la Oficina de Administración de la Información | Sujeto a la disponibilidad del personal del Archivo Central
DESCRIPCIÓN DOCUMENTAL
Prioritario | Elaborar los inventarios de los documentos organizados en el Archivo Central | Metro lineal | 40 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 40 | 500 | enero - diciembre | Personal de la Oficina de Administración de la Información | Sujeto a la disponibilidad del personal del Archivo Central
SELECCIÓN DOCUMENTAL
Prioritario | Formular el Programa de Control de Documentos | Informe | [12 empty] | 2 | enero - junio | Personal de la Oficina de Administración de la Información | Sujeto a la aprobación del Comité de Evaluación de Documentos | bar: META MAR; META JUN
Prioritario | Elaborar el Cronograma de Transferencia de Documentos al Archivo Central | Documento | [12 empty] | 1 | enero | Personal de la Oficina de Administración de la Información | bar: META ENE
Prioritario | Coordinar y recibir las transferencias de documentos de los archivos de gestión y archivos periféricos del nivel central | Metro lineal | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 250 | enero - diciembre | Personal de la Oficina de Administración de la Información | Sujeto a las necesidades de los archivos de gestión y archivos periféricos
Prioritario | Seleccionar el acervo documentario y proponer su eliminación al Archivo General de la Nación | Metro lineal | 50 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |  | 700 | enero - noviembre | Personal de la Oficina de Administración de la Información | Sujeto a la aprobación del Comité de Evaluación de Documentos
CONSERVACIÓN DE DOCUMENTOS
Prioritario | Mejorar las condiciones de conservación de las unidades de archivamiento de la documentación en custodia del Archivo Central | Metro lineal | 40 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 40 | 500 | enero - diciembre | Personal de la Oficina de Administración de la Información | Sujeto a la disponibilidad del personal del Archivo Central
| Digitalizar la documentación en custodia del Archivo Central | Imágenes | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 360000 | enero - diciembre | Personal de la Oficina de Administración de la Información | Sujeto a la disponibilidad del personal del Archivo Central
| Implementar la línea de digitalización de documentos con valor legal en el Archivo Central | Informe | [12 empty] | 2 | julio - diciembre | Personal de la Oficina de Administración de la Información | Sujeto a disponibilidad presupuestal. | bar: META AGO; META DIC
SERVICIO ARCHIVÍSTICO
Prioritario | Atender los requerimientos de documentos digitalizados | Documento | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1200 | enero - diciembre | Personal de la Oficina de Administración de la Información | Sujeto a los requerimientos de los usuarios
Prioritario | Atender los requerimientos de préstamo de documentos | Documento | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 120 | enero - diciembre | Personal de la Oficina de Administración de la Información | Sujeto a los requerimientos de los usuarios