## Hoja1 (hidden)
Proyecto | Presupuesto 2015 | Presupuesto a Modificar | DIFERENCIA | Situación | Aspectos que incidieron en su ejecución
MEJORAMIENTO DE LA TECNOLOGÍA DEL EQUIPAMIENTO DEL CENTRO QUIRÚRGICO Y DEL SERVICIO DE TRASPLANTE DE ÓRGANO SÓLIDO DEL HNRPP-JUNIN | 5526271.46 | 2210508.584 | 3315762.876 | En proceso Logístico (Actos Preparatorios) | La GCPS, con Carta-2654-GCPS-11.03 remite a la GCL los expedientes técnicos conteniendo las Condiciones Generales para la Adquisición, Especificaciones Técnicas, Servicios Conexos. Se Estima para el presente año el pago del 40%
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE NEONATOLOGIA EN EL HNGAI | 9523547 | 1904709.4 | 7618837.6 | Sin Inicio | Se han designado los comités para elaboración de TDR, en proceso de elaboración. Se ha estimado el 20% de pago por adelanto directo
AMPLIACION COBERTURA ITINERANTE DE DETECCION DE CANCER DE MAMA, CUELLO UTERINO Y PROSTATA EN LOS SERVICIOS DE AYUDA AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ASEGURADOS DE LAS REDES ASISTENCIALES ALMENARA, REBAGLIATI Y SABOGAL - DEPARTAMENTO DE LIMA. | 8365692 | 1673138.4 | 6692553.6 | En Elaboración de Especificaciones Técnicas | La GCPS culminó con la elaboración de las Especificaciones Técnicas, excediendose el valor del PIP se solicitó a la GCPS realice las modificaciones correspondientes. Se prevee el pago del 20% de adelanto directo
OTROS PROYECTOS DE INVERSION MENOR |  |  | 845084.59
SALDO |  |  | 18472238.666

## Formulacion (hidden)
Proyectos en FORMULACION incluidos en el Plan de Inversiones 2015
Nº | RED | Proyecto | Presupuesto 2015 | I Modificado | Estado Situacional - Mes de Marzo | Acciones Abril | Viabilidad
1 | ALMENARA | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL III DE EMERGENCIAS GRAU | 562500 | 100000 | Perfil concluido. Se ha solicitado a RA Minuta de Compra Venta de terrno destinado para el PIP. | -Se remitira el perfil a GCPD. -Inicio de Factibilidad -La RED debe agilizar la modificación de parámetros y zonificación. - Exclusión del PAC
2 | ALMENARA | CREACIÓN DEL SERVICIO DE RADIOTERAPIA EN EL HNGAI | 0 | 0 | Factibilidad remitida a GCPD para evaluación (Carta Nº 1354-GCI-ESSALUD-2014 del 23.06.2014) Recepción observaciones de GCPD (Carta Nº 1463-OCPD-2014 del 21.08.2014) En desarrollo Anteproyecto (en revisión especialidad de Eléctricas, pendiente Costos y Presupuestos). Pendiente reunión de coordinación con GCAMyPCD sobre acuerdo de ceder terreno del CERP La Victoria | -Carta los usuarios y la GCAMyPCD para definición del terreno
3 | ALMENARA | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL II VITARTE | 464035 | 389400 | Perfil remitido a GCPD para evaluación (Carta Nº 607-GCI-ESSALUD-2015 del 03.03.2015) | -En proceso de revisión de la GCPD (45 d) | I TRIMESTRE 2016
4 | ANCASH | CREACIÓN DEL HOSPITAL DE ALTA COMPLEJIDAD CHIMBOTE | 0 | 0 | Se culminó con el Perfil, la Factibilidad se formulara en el marco del Convenio suscrito entre EsSalud y PROINVERSION | - Se remitirán los TDR a la GCPD para remitirlos a PROINVERSION
5 | AREQUIPA | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL I EDMUNDO ESCOMEL | 343950.65 | 294952.09 | Perfil corregido remitido a GCPD para evaluación (Carta Nº 270-GCI-ESSALUD-2015 del 30.01.2015) Reunión con Unidad Evaluadora: 06.04.2015 | -La RED Arequipa debe remitir formalmente la población adscrita a los Centros Asistenciales y trámite de consolidación de Lotes. | I TRIMESTRE 2016
6 | AREQUIPA | CREACIÓN DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN RENAL AMBULATORIA | 0 | 55000 | Perfil remitido a GCPD para evaluación (Carta Nº 2561-GCI-ESSALUD-2014 del 18.11.2014) Recepción observaciones de GCPD (Carta Nº 070-GCPD-2014 del 20.03.2015) RA Arequipa ha contratado el EMS y LT | -Se contratará un economista para el levantamiento de observaciones y especialistas para anteproyecto | IV TRIMESTRE 2015
7 | CAJAMARCA | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL III CAJAMARCA | 0 | 359000 | Perfil remitido a GCPD para evaluación (Carta Nº 1948-GCI-ESSALUD-2014 del 08.09.2014) Recepción observaciones de GCPD (Carta Nº 1885-OCPD-2014 del 29.10.2014) | -Se culminará el levantamiento de observaciones. -En proceso de selección de contratación de especialistas y ecoeficiencia | IV TRIMESTRE 2015
8 | CUSCO | CREACIÓN DEL SERVICIO DE RADIOTERAPIA EN EL HOSPITAL NACIONAL ADOLFO GUEVARA DE LA RED ASISTENCIAL CUSCO | 0 | 66000 | Perfil remitido a GCPD para evaluación (Carta Nº 2887-GCI-ESSALUD-2014 del 26.12.2014) Recepción observaciones de GCPD (Carta Nº 080-GCPD-2014 del 23.03.2015) RAA ha contratado el EMS y LT | -Se contratará un economista para el levantamiento de observaciones y especialistas para anteproyecto
9 | CUSCO | CREACIÓN DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN RENAL AMBULATORIA | 0 | 66000 | En formulación conjuntamente con RA Cuzco. Pendiente contratación de EMS y LT, encargado a RA | -Se contratará especialistas para anteproyecto | IV TRIMESTRE 2015 | 39900
10 | HUARAZ | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL HOSPITAL II HUARAZ | 647178.41 | 131272.73 | TdR remitido a GCL para proceso de selección (Carta Nº 514-GCI-ESSALUD-2014 del 12.03.2014). Proceso de adjudicación: Impugnado ante OSCE Pronunciamiento OSCE: 04.11.2014 Resolución Nulidad Nº -PE-ESSALUD-2015 del 00.03.2015 | - En proceso de Nueva convocatoria |  | 9
11 | ICA | RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL MARIE REICHE - MARCONA | 642216.24 | 210000 | TdR y Orden Serv. Nº 407-GCL-2014 del 19.03.2014. Proceso de adjudicación: Impugnado ante OSCE Pronunciamiento OSCE 19.11.2014 Buena Pro: 13.01.2015 Resolución Recurso de Apelación: 25.03.2015 | - Firma de contrato (09 de Abril) e inicio de Consultoria | II TRIMESTRE 2016 | 359100
12 | ICA | CREACIÓN DEL SERVICIO DE RADIOTERAPIA ICA | 0 | 66000 | Perfil remitido a OCPD para evaluación (Carta Nº 2897-GCI-ESSALUD-2014 del 26.12.2014) | -Se contratará especialistas para anteproyecto | IV TRIMESTRE 2015 | 400
13 | JULIACA | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL III JULIACA | 749038.88 | 151327.86 | TdR y Orden Servicios Nº 1597-GCL-2014 del 17.07.2014. Expediente en Subgerencia de Bases y Estudio de Mercado | En proceso de Selección
14 | JUNÍN | CREACIÓN DEL SERVICIO DE RADIOTERAPIA EN EL HNRPP | 0 | 83700 | Perfil corregido remitido a GCPD para evaluación (Carta Nº 2479-GCI-ESSALUD-2014 del 10.11.2014) Recepción observaciones de GCPD (Carta Nº 334-OCPD-2015 del 25.02.2015) EMS y LT: Orden de Servicios Nº 1091-GCL-2014 del 28.05.2014). En proceso para nueva convocatoria | -Se contratará especialistas para anteproyecto
15 | LA LIBERTAD | AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE RADIOTERAPIA CON ACELERADOR LINEAL | 0 | 0 | Factibilidad remitida a GCPD para evaluación (Carta Nº 1627-GCI-ESSALUD-2014 del 25.07.2014) Recepción observaciones de GCPD (Carta Nº 1673-OCPD-2014 del 25.09.2014). Anteproyecto concluido. Entrega Fact. 10.04.2015 |  | II TRIMESTRE 2015 (24 MM) Contrat Expediente. 30% adelanto
16 | LA LIBERTAD | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO ASISTENCIAL MOCHE | 364500 | 0 | Se ha solicitado información a la RED
17 | LA LIBERTAD | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL I FLORENCIA DE MORA | 507644 | 280000 | Perfil corregido remitido a OCPD para evaluación (Carta Nº 80-GCPI-ESSALUD-2015 del 17.03.2015) | -En revisión, se programará la reunión de coordinación GCPS, GCPD, GCPI | I TRIMESTRE 2016
18 | LAMBAYEQUE | CREACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL CAP III JAÉN | 0 | 55000 | Perfil remitido a GCPD para evaluación (Carta Nº 2142-GCI-ESSALUD-2014 del 01.10.2014) Recepción observaciones de GCPD (Carta Nº 2072-OCPD-2014 del 28.11.2014) Pendiente Clasificación Ambiental (DIGESA) | - En levantamiento de observaciones. - Se contratará especialistas para anteproyecto | III TRIMESTRE 2015
19 | LORETO | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO ASISTENCIAL YURIMAGUAS | 236700 | 23000 | Servicio contratado para elaborar Estudio de Mecánica de Suelos y Levantam. Topográfico Se solicitó información vía correo electrónico | Su elaboración por Consultoría Externa. Solicitud de inclusión al PAC
20 | MOQUEGUA | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL II ILO | 343891.51 | 294901.38 | Perfil corregido remitido a OCPD para evaluación (Carta Nº 271-GCI-ESSALUD-2015 del 30.01.2015) Reunión con Unidad Evalaudora: 06.04.2015 |  | I TRIMESTRE 2016
21 | MOYOBAMBA | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL I RIOJA | 553122.7 | 121756 | TdR remitido a GCL para proceso de selección (Carta Nº 433-GCI-ESSALUD-2014 del 04.03.2014) Expediente en la Subgerencia de Bases y Estudio de Mercado, para actualización de valor referencia | En proceso de Selección
22 | PASCO | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL II PASCO | 0 | 0 | Factibilidad remitida a GCPD para evaluación (Carta Nº 2791-GCI-ESSALUD-2014 del 12.12.2014) Recepción observaciones de GCPD (Carta Nº 10-GCPD-2015 del 13.03.2015) | -En levantamiento de observaciones | II TRIMESTRE 2015 (220 MM) Contrat Expediente. 30% adelanto
23 | PIURA | CREACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL HOSPITAL DE ALTA COMPLEJIDAD | 0 | 0 | Perfil corregido remitido a OCPD para evaluación (Carta Nº 590-GCI-ESSALUD-2015 del 02.03.2015) Aprobación del PIP y Autorización a Factibilidad (Resolución Nº 369-GG-ESSALUD-2015 del 13.03.2015) | - Se remitirán los TDR a la GCPD para remitirlos a PROINVERSION
24 | PIURA | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL II TALARA | 0 | 359000 | Factibilidad remitida a OCPD para evaluación (Carta Nº 77-GCPI-ESSALUD-2015 del 17.03.2015) Pendiente contratación de Especialistas (Agosto 2014) Pendiente EMS y LT (Orden Nº 588-GCL-2014 del 01.04.2014) En proceso ambas convocatorias | - Se remitió requerimiento de contratación de especialistas para Anteproyecto en Agosto 2014, aún no han sido adjudicados | IV TRIMESTRE 2015
25 | PIURA | CREACIÓN DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN RENAL AMBULATORIA | 0 | 90000 | En trámite proceso para contratar elaboración de Estudio de Mecánica de Suelos y Levantamiento Topográfico | -Se contratará especialistas para anteproyecto | I TRIMESTRE 2016
26 | PUNO | CREACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL HOSPITAL DEL ALTIPLANO | 834512 | 454237.5 | Perfil remitido a OCPD para evaluación (Carta Nº 083-GCPI-ESSALUD-2015 del 18.03.2015) |  | I TRIMESTRE 2016
27 | REBAGLIATI | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA RED ASISTENCIAL REBAGLIATI SAN JUAN DE MIRAFLORES, | 407480.07 | 217138 | Perfil remitido a GCPD para evaluación (Carta Nº 2392-GCI-ESSALUD-2014 del 31.10.2014) Recepción observaciones de GCPD (Carta Nº 371-OCPD-2015 del 05.03.2015) | - Convocar Reunión con GCPD y GCPS para definición de Proyecto
28 | REBAGLIATI | CREACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA UNIDAD DE TRANSPLANTES DE PROGENITORES HEMATOPOYÉTICOS ALOGÉNICO DE DONANTE NO RELACIONADO EN EL HNERM | 20000 | 299550 | Perfil remitido a GCPD para evaluación (Carta Nº 1801-GCI-ESSALUD-2014 del 18.08.2014) Recepción observaciones de GCPD (Cartas Nº 1693 y 2013-OCPD-2014 del 26.09.2014 y 17.11.2014) |  | IV TRIMESTRE 2015
29 | REBAGLIATI | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL POLICLINICO JUAN JOSE RODRIGUEZ DE LA RED ASISTENCIAL REBAGLIATI, EN EL DISTRITO DE CHORRILLOS | 777007.57 | 332000 | TdR y Orden Servicios Nº 411-GCL-2014 del 19.03.2014. Proceso de adjudicación: Impugnado ante OSCE Pronunciamiento OSCE 19.11.2014 Buena Pro: 13.01.2015 Resolución Recurso de Apelación: 17.03.2015 | - Firma de contrato (09 de Abril) e inicio de Consultoria | II TRIMESTRE 2016
30 | REBAGLIATI | INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS DE MEDICINA PALIATIVA DE LA RED ASISTENCIAL REBAGLIATI | 0 | 359000 | Perfil remitido a GCPD para evaluación (Carta Nº 321-GCI-ESSALUD-2015 del 05.02.2015) Recepción observaciones de GCPD (Carta Nº 313-OCPD-2015 del 20.02.2015) Perfil corregido remitido a OCPD para evaluación (Carta Nº 194-GCPI-ESSALUD-2015 del 30.03.2015) | Aprobación del Perfil, Pendiente ontratacion de especialistas y Estudio de Vulnerabilidad. Informe Tecnico para convenio UNI | II TRIMESTRE 2015 (49 MM) Contrat Expediente. 30% adelanto
31 | TACNA | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL III DANIEL ALCIDES CARRIÓN | 713702.38 | 182449 | TdR y Orden de Servicios Nº 952-GCL-2014 del 12.05.2014. Expediente en la Subgerencia de Bases y Estudio de Mercado | En proceso de Selección
32 | NACIONAL | CREACIÓN DEL INSTITUTO DEL NIÑO Y EL ADOLESCENTE DEL SEGURO SOCIAL | 0 | 0 | Perfil corregido remitido a OCPD para evaluación (Carta Nº 321-GCI-ESSALUD-2015 del 06.02.2015) Aprobación del PIP y Autorización a Factibilidad (Resolución Nº 370-GG-ESSALUD-2015 del 13.03.2015) | - Se remitirán los TDR a la GCPD para remitirlos a PROINVERSION
33 | NACIONAL | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LAS UNIDADES DE ATENCIÓN DE MEDICINA COMPLEMENTARIA DE LOS CENTROS ASISTENCIALES A NIVEL NACIONAL | 0 | 0 | Perfil corregido remitido a OCPD para evaluación (Carta Nº 2765-GCI-ESSALUD-2014 del 11.12.2014) Tramite de viabilidad (Carta Nº 53-GCPD-ESSALUD-2015 del 18.03.2015) |  | II TRIMESTRE (1,2 MM)
|  | SUB Total | 8167479.41 | 5040684.56
Proyectos a incluirse en el I MODIFICADO del Plan de Inversiones 2015
Nº | RED | Proyecto | Presupuesto 2015 | I MODIFICADO | Estado Situacional
1 | UCAYALI | UNIDAD DE ATENCION RENAL - DISTRITO DE CALLERIA-CORONEL PORTILLO-UCAYALI | 0 | 55000 | Perfil remitido a GCPD para evaluación (Carta Nº 1340-GCI-ESSALUD-2014 del 18.06.2014) Recepción observaciones de GCPD (Carta Nº 1368-OCPD-2014 del 06.08.2014) | -Contratación de especialidades para Anteproyecto
2 | ICA | CREACION DEL CENTRO DE ATENCION PRIMARIA III - LA TINGUIÑA - ICA | 0 | 55000 | En formulación. Culminación Abril 2015 | -Contratación de especialidades para Anteproyecto
3 | AMAZONAS | HOSPITAL EL BUEN SAMARITANO - BAGUA - AMAZONAS | 0 | 30000 |  | Contratación de Médico especialista y Estudio de Suelos
4 | ICA | CAP NASCA - ICA | 0 | 100000 |  | Contratación de especialidades para Anteproyecto y estudio de suelos
5 | LA LIBERTAD | HOSPITAL VICTOR LAZARTE - TRUJILLO | 0 | 54000 |  | Estudios de Preinversión por Consultoria Externa
6 | ALMENARA | POLICLINICO SAN BORJA | 0 | 150000 | Se ha suscrito convenio con la Municipalidad de San Borja | Incorporación de los Estudios de Pre Inversión en Convenio UNI
7 | LORETO | CAP II CABALLOCOCHA | 0 | 15000 |  | Estudios de Preinversión por Consultoria Externa
8 | NACIONAL | HOSPITAL PERU | 0 | 0
|  | SUB Total | 0 | 459000
|  | TOTAL | 8167479.41 | 5499684.56
|  | Saldo |  | 2667794.85

## RESUMEN (hidden)
PRESUPUESTO DE INVERSIONES 2015
Concepto | Presupuesto 2015 | Propuesta de Reestructuración | Diferencia |  | Ejecución al mes de febrero | % Avance
|  | Enero |  | Marzo
Estudios de Pre Inversión | 8167479.41 | 5499684.56 | 2667794.85 |  |  |  | 32.66%
Estudios Definitivos | 2658017.35 | 1735382.14 | 922635.21 |  |  |  | 34.71%
Ejecución de Obra | 39438546.44 | 28316869.696 | 11121676.744 |  |  |  | 28.2%
Equipamiento | 107419482.06 | 69986211.796 | 37433270.264 |  |  |  | 34.85%
Inmueble (Vigen de Guadalupe) | 0 | 22000000 | -22000000 |  |  |  | 0%
Total | 157683525.26 | 127538148.192 | 30145377.068 |  |  |  | 19.12%

## Transparencia
PROYECTOS DE INVERSION EN EJECUCION AL II TRIMESTRE 2018
| Nº | CÓDIGO SNIP | VIABILIDAD | PROYECTO | COMPONENTES | PIA 2018 | SITUACIÓN | ASPECTOS QUE INCIDIERON EN SU EJECUCIÓN | INFORMACIÓN DE CONTRATACIÓN |  |  |  |  | MONTOS DE ADICIONALES DE OBRA (S/) | LIQUIDACIÓN DE OBRAS | INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS
[9 empty] | CONTRATISTA | SUPERVISIÓN | MONTO CONTRATADO | PLAZO DE EJECUCIÓN | FECHA DE INICIO DE OBRA
| 1 | - | - | NUEVA EMERGENCIA DE LIMA METROPOLITANA | Obra | 0 | Obra culminada y recepcionada, y en etapa de proceso arbitral | Mayores prestaciones por modificaciones requeridas por el usuario | CONSTRUCTORA MALAGA | Consorcio ATA - KUKOVA | 50992898.15 | 330 días | 2014-06-19 | 4145633.99 | No inicia por encontrarse la Obra en Proceso de Arbitraje | Obra Recepcionada y en proceso arbitral
[5 empty] | Equipamiento | 1952506 | Se ha ejecutado el monto de S/ 1,526,425.24 soles, por lo cual se encuentra en un 78.17 % de ejecución. Equipos en proceso de Adquisicion. - 10 items se encuentran en estudio de mercado. | Actos preparatorios para el procedimiento de selección.
| 2 | - | - | NUEVO HOSPITAL HUACHO | Estudio Definitivo | 501909 | Se declara de Oficio la Nulidad de la adjudicación de Menor Cuantía N° 5-2016-ESSALUD/GCL, mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 580-PE-ESSALUD-2017. - Mediante Carta Circular N° 017-GEI-GCPI-ESSALUD-2017 se reconforma el Comité de Elaboración de los TDR. - Mediante Carta N° 3112-GCL-ESSALUD-2017 retrotrae el proceso de adjudicacion a la Etapa de Convocatoria y solicita los TDR actualizados. - Mediante Carta N° 2808-GCPI-ESSALUD-2017, se solicita a la Gerencia General definir la reevaluacion o no del estudio de preinversion y/o continuidad del proceso del expediente técnico. Mediante Memorándum Nº630-GG-ESSALUD-2018, la Gerencia General se pronuncia respecto al Proyecto, opinando que el proyecto sea actualizado. | La Nulidad del proceso de contratación
[5 empty] | Supervisión ED | 100382
Obra
Equipamiento
| 3 | 180989 | 2012-05-17 | MEJORAMIENTO DE LA TECNOLOGÍA DEL EQUIPAMIENTO DE AYUDA AL DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES DEL HNRPP-JUNIN | Expediente Técnico + EIA | 55939 | En etapa de Elaboración del Expediente Técnico, a traves de Administración Directa. | La Red Asistencial no logro contratar Consultoria y solicitó apoyo para que el proceso de contratación se realice en la Sede Central de ESSALUD. Sin embargo, la GCPI ha propuesto realizar el proyecto en Administración Directa.
[5 empty] | Supervisión ED | 64000
[5 empty] | Obra |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | -
Supervisión de Obra
Equipamiento
| 4 | 1809209 | 2012-05-17 | MEJORAMIENTO DE LA TECNOLOGÍA DEL EQUIPAMIENTO DEL CENTRO QUIRÚRGICO Y DEL SERVICIO DE TRASPLANTE DE ÓRGANO SÓLIDO DEL HNRPP-JUNIN | Equipamiento | 4883000 | Para el Tercer Trimestre 2018 se tenia programado ejecutar el 50 % del PIA 2018, y se ha ejecutado el 6.45 % de dicha programación. - Equipos Adquiridos 02 items adquiridos, recepcionado y pagado por el monto de S/ 746,968.61 soles. 04 items adquiridos, recepcionados pendientes de pago por el monto de S/ 884,874.00 soles. 04 items adquiridos en proceso de recepción por el monto de S/ 959,500.00 soles. - Equipos en Proceso de Adquisición 2 items por el monto de S/ 1,355,600.00 soles. - Equipos en estudio de mercado a cargo de la Red Asistencial Junín 06 items en estudio de mercado por el monto S/ 1,127,455.84 soles. - Equipos en estudio de mercado a cargo de CEABE 02 items en estudio de mercado por el monto de S/ 334,208.80 soles. | Demora en la presentación de los expedientes de pago por pate de los contratistas.
| 5 | 180920 | 2012-05-17 | MEJORAMIENTO DE LA TECNOLOGÍA DEL EQUIPAMIENTO DEL SERVICIO DE TRASPLANTE DE ÓRGANO SÓLIDO DEL HNERM-LIMA | Equipamiento | 1126000 | Equipos Adquiridos 06 items adquiridos, recepcionados y pagados por el monto de S/ 1,143,267.00 soles. - Equipo pendiente de Adquisición 01 item, por el monto de S/ 320,000.00 soles (en estudio de mercado). | CEABE efectuó la convocatoria de los cuatro (04) items restantes a fines de diciembre del 2017, quedando un (01) item desierto, que actualmente se encuentra en la etapa de actualización de estudio de mercado.
| 6 | 181094 | 2012-05-17 | MEJORAMIENTO DE LA TECNOLOGÍA DEL EQUIPAMIENTO DEL SERVICIO DE TRASPLANTE DE ÓRGANO SÓLIDO DEL HOSPITAL NACIONAL GUILLERMO ALMENARA IRIGOYEN - RAA - LIMA | Equipamiento | 1225500 | Equipos Adquiridos 04 items adquiridos, recepcionados y pagados por el monto de S/ 1,141,505.20 soles. (2018). 02 items adquiridos, recepcionados pendientes de pago por el monto de S/ 165,253.00 soles. (2018). | Se ha adquirido el 100% de equipos considerados en el Proyecto de Inversión, quedando pendiente unicamente el pago de 2 items.
| 7 | 211309 | 2012-09-04 | CREACIÓN DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN RENAL AMBULATORIA SANTA ANITA-LIMA | Expediente Técnico | 162000 | - Estudio Definitivo culminado y aprobado. - Con Resolución de Gerencia Central de Proyectos de Inversión N° 05-GCPI-ESSALUD-2017, se aprueba el Estudio Definitivo del Proyecto y se ha remitido a la Gerencia de Ejecución de Proyectos el Expediente Técnico para continuar con el procedimiento administrativo.
[5 empty] | Obra | 6970772 | Actualmente se encuentra en Proceso Logistico: Licitación Pública N°9.2017.ESSALUD/GCL la Contratación de una empresa Contratista que ejecute la obra. Con fecha 21.08.2018 se otorga la Buena Pro al Consorcio Construcción. Con fecha 20.09.2018 se suscribe el contrato de ejecución de Obra. Asimismo, se encuentra en Proceso Logistico: Concurso Público N°8-2018-ESSALUD-GCL-1 la contratación de una empresa que realice la Supervisión de la ejecución de la Obra. Proyecto actualmente en Proceso Logistico para la Ejecución de Obra. Con fecha 20.09.2018 se otorga la Buena Pro al Consorcio Salud Santa Anita, se espera el consentimiento de la Buena Pro, para iniciar la gestión de suscripción del contrato. | Inicio de Ejecución de obra en octubre de 2018
[5 empty] | Equipamiento Hospitalario | 2090988 | Para el Tercer Trimestre 2018 se tenia programado ejecutar el 0% del PIA 2018, estando dentro de lo previsto en dicha programación. Actualmente se dará inicio a la elaboracion del Expediente de Adquisición.
| 8 | 237720 | 2013-05-27 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO ASISTENCIAL CHINCHEROS - APURIMAC | Expediente Técnico | 0 | - Estudio Definitivo culminado y aprobado - Con Resolución de Gerencia Central de Proyectos de Inversión N° 04-GCPI-ESSALUD-2018, se aprueba el Estudio Definitivo del Proyecto y se ha remitido a la Gerencia De Ejecución de Proyectos el Expediente Técnico para continuar con el procedimiento administrativo.
[5 empty] | Obra | 2967578 | Actualmente se encuentra en Actos Preparatorios previo al Proceso Logistico para contratar una empresa Contratista que ejecute la obra. Asimismo, se encuentra en Proceso Logistico: Concurso Público N°17-2018-ESSALUD-GCL-1 la contratación de una empresa que realice la Supervisión de la ejecución de la Obra, fecha de convocatoria el 28.09.2018 publicado en el portal OSCE. | Demora en la aprobación del Expediente de Contratación luego de la integración de las bases.
[5 empty] | Equipamiento |  | Para el Tercer Trimestre 2018 se tenia programado ejecutar el 0% del PIA 2018, estando dentro de lo previsto en dicha programación.
| 9 | 238552 | 2013-11-13 | CREACION DE LA UNIDAD DE ATENCION RENAL AMBULATORIA DE ESSALUD EN EL DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR-LIMA. | Expediente Técnico | 0 | - Estudio Definitivo culminado y aprobado - Con Resolución de Gerencia Central de Proyectos de Inversión N° 05-GCPI-ESSALUD-2018, se aprueba el Estudio Definitivo del Proyecto y se ha remitido a la Gerencia de Ejecución de Proyectos el Expediente Técnico para continuar con el procedimiento administrativo. | Demora en la Obtención de la Licencia de Obra
[5 empty] | Obra | 2250714 | Actualmente se encuentra en Proceso Logistico: LP-SM-3-2018-ESSALUD/GCL-1 la Contratación de una empresa Contratista que Ejecute la obra. Asimismo, se encuentra en Proceso Logistico: CP-SM-16-2018-ESSALUD/GCL-1 la contratación de una empresa que realice la Supervisión de la ejecución de la Obra. | Actualizacion de presupuesto. Actuamentese encuentra en OSCE
[5 empty] | Equipamiento | 2132222.4 | Para el Tercer Trimestre 2018 se tenia programado ejecutar el 0% del PIA 2018, estando dentro de lo previsto en dicha programación.
| 10 | 269832 | 2013-11-14 | SALDO DE OBRA: CREACION E IMPLEMENTACION DEL SERVICIO DE TOMOGRAFIA EN EL HOSPITAL I VICTOR ALFREDO LAZO PERALTA - MADRE DE DIOS | Expediente Técnico |  | - Elaboración de Expediente Técnico a Nivel de Ejecución de Obra culminado. - Con Resolución de Gerencia Central de Proyectos de inversión N° 03-GCPI-ESSALUD-2018, se abrueba el expediente técnico de Saldo de Obra del Proyecto, y se ha remitido el Expediente Técnico de Saldo de Obra a la Gerencia de Ejecución de Proyectos para continuar con el procedimiento administrativo correspondiente. | Culminación del Expediente de Media Tensión por consultoría externa.
[5 empty] | Obra | 2031481 | Proyecto actualmente en Actos Previos al Proceso Logístico para la Ejecución de Obra. | Cumplimiento de peritaje requerido por OCI sobre evaluación estructural se espera resultados para continuar con desarrollo de expediente.
[5 empty] | Equipamiento | 573195 | Para el TercerTrimestre 2018 se tenia programado ejecutar el 100% del PIA 2018. Sin embargo, toda vez que la Obra aun no ha sido objeto de proceso de selección para su ejecución, se ha remitido el expediente de adquisición del Tomógrafo Computarizado de 16 Cortes a la Gerencia Central de Logística para el estudio de mercado; por lo cual, a la fecha se encuentra en un 0 % de ejecución. | Aun no ha sido contratado al ejecutor de la obra.
| 11 | 274698 | 2014-04-16 | SALDO DE OBRA:MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEL AREA PEDIATRICA DEL INSTITUTO NACIONAL CARDIOVASCULAR - INCOR | Expediente Técnico | 0
[5 empty] | ObrA | 235,421.85 | Se ha culminado el saldo de obra 100%, recepcionado y en uso | Demora en el desaduanaje del equipo de aire acondicionado | CLEAN ROOM & VALIDATIÓN SAC |  | 235421.85 | 90 días
[5 empty] | Equipamiento |  | Equipos pendientes de adquisición 2018. El equipamiento pendiente se encuentra en ejecución por el monto de : S/ 3,964,908.00 soles. - Equipos Adquiridos 01 item adjudicado, recepcionado y pagado. contractual por el monto de S/ 492,920.00 01 item adjudicado pendiente de pago por le monto de S/ 67,270.00 - Equipos con solicitud de Prevision Presupuestal. 06 items por el monto de S/ 473,348.98 - Equipos en Estudio de Mercado. 07 items en estudio de mercado a cargo del INCOR. monto referencial S/ 553,301.70 - Equipos Informáticos en Elaboracion de EE.TT. a cargo de GCTIC 05 items en elaboración de EE.TT. y TDR por el monyo referencial de S/ 60,900.00 - Equipos pendientes de solicitud de requerimiento por parte del INCOR. 06 items pendientes de requerimiento por parte del INCOR. por el monto referencial de S/ 1,587,540.00. | Actos preparatorios para el procedimiento de selección.
| 12 | 273121 | 2014-09-01 | MEJORAMIENTO DE LAS SALAS DE AISLAMIENTO RESPIRATORIO PARA PACIENTES BK POSITIVOS EN EL SERVICIO DE MEDICINA INTERNA - INFECTOLOGIA Y VIH DEL HNGAI - RAS ALMENARA | Expediente Técnico | 0 | En etapa de Elaboración del Expediente Técnico, a traves de Administración Directa. Mediante Carta N° 1074-GEI-GCPI-ESSALUD-2017 y Carta N° 1075-GEI-GCPI-ESSALUD-2017 se designan a los especialistas de Arquitectura e Instalaciones Electricas respectivamente, reconformando el Comité de Elaboración del Estudio Definitivo. - En levantamiento de observaciones efectuadas por la municipalidad para volver a solicitar la licencia de edificación. - En Elaboración del Expediente Técnico para su presentación ante la Municipalidad de la Victoria con el levantamiento de observaciones: EN PROCESO. - Solicitud de ADELANTO para pago por derechos de revisión del Expediente Técnico por la Comisión Evaluadora de la Municipalidad de la Victoria para la Obtención de Licencia de Obra | Observaciones en la especialidad de seguridad de parte de la comisión de la Municipalidad de La Victoria.
[5 empty] | Supervisión de ED | 0
Obra
Equipamiento Hospitalario
| 13 | 277717 | 2015-08-18 | AMPLIACION DEL SERVICIO DE RADIOTERAPIA CON ACELERADOR LINEAL PARA LA RED ASISTENCIAL LA LIBERTAD | Estudio Definitivo | 237320 | En etapa de Elaboración del Expediente Técnico, a traves de Administración Directa. | Modificacion de las normas que trajo como consecuencia continuas actualizaciones de los Términos de Referencia para la Contratación de Consultoria Externa. El valor referencial que arrojo el mercado para su elaboración por Consultoría, fue elevado. Se está desarrollando por Administración Directa
[5 empty] | Supervisión ED | 111580
Obra
| 14 | 273254 | 2014-09-01 | "SALDO DE OBRA INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS DE TOMOGRAFÍA DE LA UPSS AYUDA AL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL HOSPITAL NACIONAL GUILLERMO ALMENARA IRIGOYEN" | Expediente Técnico | 0
[5 empty] | Obra | 408870 | Obra recepcionada 100% y entregada al usuario final | superposción de contrato de obra y equipo debido a la nulidad de contrato inicial de obra del 2016. | CONTRATISTA LA UNION S.A. | INSPECTORa. Ing. Silvia Huaytalla | 591292.58 | 180 d.c. | 2017-04-06 | - | En Liquidacion | Obra terminada
[5 empty] | Equipamiento | 58060 | Para el Tercer Trimestre 2018 se tenia programado ejecutar el 100% del PIA 2018, el mismo que se ha cumplido al 100 % y superado inclusive. - Equipos Adquiridos 13 items adquirido, recepcionados y pagados por el monto de S/ 2,854,004.33 soles. 3 items adquiridos en proceso de recepción por el monto de S/ 31,310.00 soles. - Equipos en Proceso de Recepción 2 item por el monto de S/ 115.00 soles. - Equipos no entregados 3 items no entregados por el monto de S/ 2,430.00 soles. - Equipos pendientes de Adquisición 01 items en estudio de mercado por el monto S/ 2,372.19 soles. | Actos preparatorios para el procedimiento de selección.
| 15 | 273262 | 2014-09-29 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE NEONATOLOGIA EN EL HNGAI | Equipamiento | 4236212 | Existen equipos en proceso de recepcion y otros en proceso de adquisición; por lo cual, a la fecha se encuentra en un 61.00 % de ejecución. - Equipos Adjudicados y Pagados 1 item adjudicado, recepcionado y pagado por el monto de S/ 66,376.00 soles. - Equipos Adjudicado y en etapa de Recepción 16 items adjudicados en etapa de recepción por el monto de S/ 186,622.80 soles. - Equipos en Proceso de Adquisición 13 items por el monto de S/ 1,517,180.15 soles. - Equipos retirado de la lista por el area usuaria 01 item por el monto S/ 3,492.80 soles | Actos preparatorios para el procedimiento de selección. | - | - | - | - | - | - | - | -
| 16 | 276479 | 2015-12-11 | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL CENTRO QUIRÚRGICO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL NACIONAL GUILLERMO ALMENARA IRIGOYEN | Equipamiento | 8564816 | Se ha avanzado con la ejecucion; por lo cual, a la fecha se encuentra en 12.00 % de ejecución. - Equipos Adjudicados y Pagados 4 items adjudicados, recepcionados y pagados por el monto de S/ 1,145,458.60 soles. - Equipos Adjudicado y en etapa de Recepción 10 items adjudicados en etapa de recepción por el monto de S/ 3,677,051.32 soles. - Equipos en Proceso de Adquisición 14 items por el monto de S/ 2,790,323.63 soles. | Actos preparatorios para el procedimiento de selección. | - | - | - | - | - | - | - | -
| 17 | 273254 | 2014-09-01 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL II PASCO DE LA RED ASISTENCIAL PASCO, EN EL DISTRITO DE FUNDICIÓN DE TINYAHUARCO, PROVINCIA DE PASCO, DEPARTAMENTO DE PASCO | Estudio Definitivo | 4071151 | En Etapa de Actos Preparatorios para volver convocar el Proceso. La primera Convocatoria Consurso Público N° 04-2017-ESSALUD/GCL (1799P00041) De acuerdo al Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SE@CE) del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), el reporte de otorgamiento de Buena Pro, el resultado: DESIERTO. | Modificacion de las normas y Ley de Contrataciones y su Reglamento, que trajo como consecuencia continuas actualizaciones de los Términos de Referencia.
[5 empty] | Supervisión ED | 814230 | En Etapa de Actos Preparatorios Elaboración de TDR culminado En Proceso logístico - Etapa de Estudio de Mercado
Obra
Equipamiento
| 18 | 273254 | 2014-09-01 | CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DEL ALTIPLANO DE LA REGIÓN PUNO-ESSALUD, EN EL DISTRITO DE PUNO, PROVINCIA DE PUNO, DEPARTAMENTO DE PUNO | Estudio Definitivo | 470931 | Actualmente en Proceso Logístico Concurso Publico-SM-14-2018-ESSALUD/GCL-1, para Contratar una Empresa que Elabore el Expediente Técnico a Nivel Estudio Definitivo. | Modificacion de las normas y Ley de Contrataciones y su Reglamento, que trajo como consecuencia continuas actualizaciones de los Términos de Referencia.
[5 empty] | Supervisión ED | 44160 | Actualmente en Actor Preparatorios para contratar a una empresa que realice la Supervisión de la Elaboración del Expediente Técnico.
Obra
Equipamiento
| 19 | 303267 | 2018-02-14 | CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL HOSPITAL ESPECIALIZADO EN LA RED ASISTENCIAL CAJAMARCA-ESSALUD, DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA Y DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA | Estudio Definitivo Elaboración | 571418 | Actualmente en Proceso Logístico Concurso Publico-SM-13-2018-ESSALUD/GCL-1, para Contratar una Empresa que Elabore el Expediente Técnico a Nivel Estudio Definitivo.
[5 empty] | Estudio Definitivo Supervisión |  | Actualmente en Actor Preparatorios para contratar a una empresa que realice la Supervisión de la Elaboración del Expediente Técnico.
Obra
Equipamiento
| 20 | 220883 | 2018-02-09 | MEJORAMIENTO D ELOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL II TALARA EN EL DISTRITO DE PARIÑAS, PROVINCIA DE TALARA, DEPARTAMENTO DE PIURA | Estudio Definitivo Elaboración |  | Actualmente en Etapa de Elaboración de Terminos de Referencia.
[5 empty] | Estudio Definitivo Supervisión |  | Actualmente en Etapa de Elaboración de Terminos de Referencia.
Obra
Equipamiento
| 21 | 305648 | 2018-02-14 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL II VITARTE DE LA RED ASISTENCIAL ALMENARA - ESSALUD, DISTRITO DE VITARTE, PROVINCIA DE LIMA Y DEPARTAMENTO DE LIMA | Estudio Definitivo Elaboración |  | Actualmente en Actos Preparatorios para Contratar una Empresa que Elabore el Expediente Técnico a Nivel Estudio Definitivo.
[5 empty] | Estudio Definitivo Supervisión |  | Actualmente en Actor Preparatorios para contratar a una empresa que realice la Supervisión de la Elaboración del Expediente Técnico.
Obra
Equipamiento
| 22 | 305648 | 2018-02-14 | INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN RENAL AMBULATORIA - ESSALUD, DE LA RED ASISTENCIAL AREQUIPA EN EL DISTRITO DE JACOBO HUNTER, PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | Estudio Definitivo Elaboración |  | Actualmente en Actos Preparatorios para Contratar una Empresa que Elabore el Expediente Técnico a Nivel Estudio Definitivo.
Obra
Equipamiento
PROYECTOS DE INVERSION MENOR | 1 | 274896 | 2013-11-19 | MEJORAMIENTO DEL PROGRAMA DE CONTROL DE TUBERCULOSIS DEL POLICLINICO PABLO BERMUDEZ-LIMA | Expediente Técnico | 0 | Expediente culminado. | Expediente Técnico concluido, elaborado por la Red Rebagliati | Consultor Teodoro Pimentel Godoy | Red Asistencial Rebagliati | 60000 | 60 días | 01/10/2014 (EDI) | - | - | -
[5 empty] | Obra | 737263 | Proyecto en Ejecución de Obra. Con fecha 30.04.2018 se otorga la Buena Pro al Consorcio Ricardo Palma por el monto de S/. 718,000.00. Firma de Contrato 24.05.2018. Con fecha 22.06.2018 se consiente la Buen Pro del Servicio de Supervisión a favor de la empresa Omar Orlando Taboada Cobeñas con el monto de S/.76,350.00. Con fecha 05.07.2018 se realizó la entrega del terreno, con los cual el inicio de la ejecución de la obra se contempla desde el 06.07.2018. Al 30.09.2018 se tiene una avance real ejecutado de obra del 57.50% |  | CONSORCIO RICARDO PALMA | OMAR ORLANDO TABOADA COBEÑAS | S/.718,000 inc. IGV | 90 d.c. | 06.07.2018 | - | - | -
[5 empty] | Equipamiento | 207005 | Para el Tercer Trimestre 2018 se tenia programado ejecutar el 0% del PIA 2018, estando dentro de lo previsto en dicha programación. - Equipos Adquiridos 21 items adquiridos, en proceso de recepción por el monto de S/ 32,495.00 soles. - Equipos en estudio de mercado 26 items en estudio de mercado por el monto S/ 118,950.00 soles - Equipos en elaboracion de EE.TT. y TDR a cargo de GCTIC y Red Prestacional Rebagliati. 08 items en elaboracion de EE.TT. y TDR por el monto de S/ 56,905.00 soles. | Demora en el estudio de mercado a cargo de CEABE. | [5 empty] | - | - | -
| 2 | 178250 | 2011-06-27 | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL CENTRO QUIRÚRGICO DEL HOSPITAL II MOQUEGUA | Expediente Técnico |  | En Etapa de Elaboración del Expediente Técnico. La Red Asistencial Moquegua ha solicitado evaluación de terreno dentro del Hospital que si cuenta con saneamiento para la elaboración del Proyecto | La Red no ha concluido con el proceso de saneamiento físico legal del terreno |  |  | - | - | - | - | - | -
Obra
Equipamiento Hospitalario
| 3 | 180675 | 2011-07-06 | MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE ATENCIÓN DEL SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN DEL HOSPITAL II HUANCAVELICA | Estudio Definitivo + EIA | 32000 | Expediente Técnico culminado Ya se cuenta con Licencia de Edificación. En proceso de contratación de consultor para la elaboración del EIA requerido para la aprobación del EDI. | Estudio de Impacto Ambiental a cargo de la Red Asistencial Huancavelica
[5 empty] | Obra |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | -
[5 empty] | Equipamiento |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | -
| 4 | 180636 | 2012-02-28 | IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO DE ANATOMÍA PATOLÓGICA DEL HOSPITAL II MOQUEGUA, RED ASISTENCIAL MOQUEGUA, DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA. | Estudio Definitivo | 32000 | Expediente Técnico Culminado. En proceso de verificación de viabilidad del PIP | Se encuentra en Pre Inversión. Verificación de Viabilidad
[5 empty] | Obra |  | _ |  | - | - | - | - | - | - | - | -
[5 empty] | Equipamiento |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | -
| 5 | 206674 | 2012-05-09 | MEJORAMIENTO DEL AREA DE TOMA DE MUESTRAS DEL DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA CLINICA HNGAI-RAA | Estudio Definitvo | 48000 | En Etapa de Elaboración del Expediente Técnico POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA. En proceso de retiro de las redes sanitarias del terreno donde se ejecutará el proyecto. A cargo de la RAA. | Retiro de Redes Sanitarias por parte de la Red Asistencial. EN PROCESO
[5 empty] | Obra |  | _ |  | - | - | - | - | - | - | - | -
[5 empty] | Equipamiento |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | -
| 6 | 214353 | 2012-06-20 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE CIRUGÍA DE DÍA DEL HOSPITAL I ULDARICO ROCCA FERNANDEZ -LIMA | Estudio Definitivo (EIA) | 55550 | En Etapa de Elaboración del Expediente Técnico Definitivo a cargo de la Red Rebagliati. La SGED apoyo en la supervisión del 1er entregable a partir del 2017. Se designa al Comité de Supervisión del Estudio Definitivo. Carta Circular N° 012-GEI-GCPI-ESSALUD-2017 . Se emitió el 1er Informe de la Supervisión. Informe N°001-SUP-CDHIURF-SGED-GEI-GCPI-ESSALUD-2017. NO CONFORME. Se emite Informe del Estado Situacional de la Elaboración del Estudio Definitivo con Informe N° 003-NJSM-SGED-GEI-GCPI-ESSALUD-2017, donde se recomienda cancelar el servicio por incumplimiento y realizarlo por administración directa. Mediante Carta Notarial N° 014-OA-GHNERM-GRPR-La Red Asistencial ha rescindido el contrato. SE SOLICITA A LA RED REBAGLIATI CONFIRME LA PERSISTENCIA DE LA NECESIDAD DE EJECUTAR EL PROYECTO. | Separación de la Red Rebagliati en Red Desconcentrada Rebagliati y Red Rebagliati en el año 2016. Incumplimiento del contrato por parte de Consultor genera Resolución de contrato | [5 empty] | - | - | -
[5 empty] | Obra | [8 empty] | - | - | -
[5 empty] | Equipamiento | [8 empty] | - | - | -
| 7 | 214671 | 2012-07-13 | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LA POSTA MÉDICA CASTROVIRREYNA -HUANCAVELICA | Expediente Técnico | 32000 | La Red Asistencial Huancavelica se encuentra gestionando ante la Municipalidad un nuevo terreno para el Proyecto de Inversion. | El terreno tiene una alto indice de vulnerabilidad. La Red Asistencial se encuentra gestionando el cambio de terreno.
[5 empty] | Obra |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | -
[5 empty] | Equipamiento |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | -
| 8 | 216096 | 2012-08-15 | AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE HOSP. DEL DPTO DE MEDICINA DEL HOSPITAL NACIONAL CARLOS ALBERTO SEGUIN ESCOBEDO-AREQUIPA | Expediente Técnico | 0 | Expediente concluido. | Expediente Técnico concluido, se solicitó transferencia de Fondos y Habilitación Presupuestal | - | - | - | - | - | - | - | -
[5 empty] | Obra | 0 | Obra culminada, instalaciones en posesión del área usuaria de la Red Asistencial Arequipa y en uso. Obra en proceso arbitral, la Red contratará los servicios necesarios para subsanar las observaciones realizadas por el Comité de Recepción de obra. | Mayores prestaciones en ejecución de obra | Consorcio Ejecutor Arequipa | Inspectora. Ing. Jannet Herrera | 1’081,812.23 | 118 | 2016-03-29 | 119,181.66 Inc. I.G.V. | en proceso arbitral | Informa que el contrato de obra se encuentra en proceso arbitral
[5 empty] | Equipamiento | 495000 | Se ha logrado un avance del 6.17 %. - Se ha adquirido, instalado y pagado el Lavador Automático de Chatas, por un monto de S/30,554.03 - Se encuentra en Estudio de Mercado en la RA Arequipa, la adquisición del Sistema de Llamadas de Enfermeras. | Actos preparatorios para el procedimiento de selección. | - | - | - | - | - | - | - | -
| 9 | 226585 | 2013-04-08 | INSTALACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS HOSPITALARIOS EN EL HOSPITAL I VÍCTOR ALFREDO LAZO PERALTA -MADRE DE DIOS | Estudio Definitivo (EIA) | 6000 | Expediente Técnico culminado Se ha contratado a un consultor para la elaboracion del Estudio de Impacto Ambiental. Recepción del Primer Entregable y presentación del Expediente ante DIGESA: Proceso de Evaluación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) por parte de DIGESA. | Esta en trámite respuesta de DIGESA, respecto a consulta sobre pronunciamiento de EIA
[5 empty] | Supervisión ED | 45000
[5 empty] | Obra | 275719 | _ |  | - | - | - | - | - | - | - | -
[5 empty] | Supervisión de Obra | 27572 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | -
| 10 | 254293 | 2013-05-03 | CERCO PERIMETRICO DE LA POSTA MEDICA ZARUMILLA - TUMBES | Expediente Técnico | 210000 | Se espera confirmación de aspectos del proyecto por Gerencia Central de Planeamiento y Presupuesto para continuar con el registro del proyecto en el Banco de Proyectos. | El saneamiento físico legal del terreno, a cargo de la Red Asistencial Tumbes.
Obra
| 11 | 333435 | 2015-10-23 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE OTORRINOLARINGOLOGÍA DEL POLICLÍNICO PABLO BERMÚDEZ, DE LA RED ASISTENCIAL REBAGLIATI, DISTRITO DE JESÚS MARÍA - LIMA | Equipamiento |  | Proyecto ejecutado al 100% el año 2017
| 12 | 275282 | 2016-04-22 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA UPSS DE CONSULTA EXTERNA Y LABORATORIO CLINICO DEL CENTRO DE ATENCION PRIMARIA III PUENTE PIEDRA DE LA GERENCIA DE LA RED DESCONCENTRADA SABOGAL - LIMA | Equipamiento | 183404 | Actualemnte se encuentra en verificacion de Viabilidad del Proyecto por la Gerencia de Estudios de Inversion. | Modificacion de la cantidad de equipos por parte del usuario en el Expediente Tecnico.
| 13 | 286160 | 2015-04-21 | UNIDADES DE ATENCIÓN DE MEDICINA COMPLEMENTARIA DE LOS CENTROS ASISTENCIALES A NIVEL NACIONAL | Equipamiento | 1487056 | Actualmente en Proceso de Convocatoria Licitación Pública LP-SM-25-2018-ESSALUD/CEABE-1 / ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS, para adquirir 4 Items por el monto de S/ 1,154,800.00 Asimismo, 02 items por el monto de S/ 463,820.00 soles, se encuentra en Actos Preparatorios | Procedimiento Logístico
| 14 | 182387 | 2011-07-18 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MEDICINA DE HOSPITALIZACION DEL HOSPITAL NIVEL III CHIMBOTE-ANCASH | Obra | 0 | Obra recepcionada, 10% en uso y liquidada | Mayores prestaciones | JAVI S.A. CONTRATISTAS GENERALES | Inspector de obra: Ing. Julio Touzett Llanos | 1055757.15 | 164 d.c. | 2016-01-19 | 112483.96 | LIQUIDADA | Obra liquidada
[5 empty] | Equipamiento | 200000 | De acuerdo a lo establecido en el PIA, se tenia programado ejecutar el 100% . Sin embargo, la descripcion de los items y las especificaciones técnicas elaboradas por GCTIC, requieren de su revision, frente al expediente aprobado en el proyecto de inversion; por lo cual, a la fecha se encuentra en un 0 % de ejecución. Equipos pendientes de adquisición. Equipos pendientes de adquisición 07 items pendientes de adquisición. | Adquisición por parte de la Red Asistencial Ancash. |  | - | - | - | - | - | - | -
| 15 | 307274 | 2015-08-07 | MEJORAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES COLECTIVAS DE PROMOCION DE LA SALUD EN LOS CENTROS ASISTENCIALES DEL AMBITO DE LA RED ASISTENCIAL LAMBAYEQUE | Equipamiento |  | Proyecto ejecutado al 100% el 2017
| 16 |  |  | MEJORAMIENTO DE LA UNIDAD DE MEZCLAS ONCOLOGICAS DEL HOSPITAL NACIONAL ALBERTO SABOGAL SOLOGUREN, DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO | Estudio Definitivo | 17203 | Con el Fin de Iniciar la Etapa de Elaboración del Expediente Técnico, se espera pronunciamiento del Hospital Sabogal respecto a la nueva ubicación física del Proyecto, por no cumplir con el área normativa. | El area donde se ejecutará el proyecto no cumple con la normatividad.
| 17 |  |  | CREACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA UNIDD DE TRANSPLANTES DE PROGENITORES HEMATOPOYÉTICOS ALOGÉNICO DE DONANTE NO RELACIONADO EN EL HOSPITAL NACIONAL EDGARDO REBAGLIATI MARTINS - ESSALUD, DISTRITO DE JESÚS MARÍA, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA | Estudio Definitivo |  | En Etapa de Elaboración del Expediente Técnico, por la modalidad de Administración Directa
| 18 |  |  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LAS SALAS DE OBSERVACIÓN DEL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL III IQUITOS DE LA RED ASISTENCIAL LORETO. DISTRITO DE PUNCHANA, PROVINCIA DE MAYNAS Y DEPARTAMENTO DE LORETO | Estudio Definitivo |  | En Etapa de Elaboración de Expediente Técnico, bajo la modalidad de Administración Directa.
| TOTAL |  |  |  |  | 52767706.4
Elaboración:
Fuente:
Gerencia Central de Proyectos de Inversión
Elaboración conjunta de las Gerencias

## PROYECTOS (hidden)
REESTRUCTURACION DEL PRESUPUESTO DE INVERSIONES (AL 15.04.15)
Nivel del PIP | Nº | Código SNIP | Viabilidad | Proyecto | Componentes | Presupuesto 2015 | Presupuesto a Modificar | DIFERENCIA | Situación | Aspectos que incidieron en su ejecución
PROYECTOS DE INVERSION MAYOR | 1 | - | - | NUEVA EMERGENCIA DE LIMA METROPOLITANA | Obra | 20062731.36 | 20062731.36 | 0 | En Ejecución | En ejecución de obra, culminación contractual mayo 2015
[5 empty] | Equipamiento | 37622611 | 37622611 | 0 | En Proceso Logístico (Convocatoria) Convenio EsSalud-OIM | La GCL ha remitido los Expedientes de equipamiento a la OIM para su convocatoria
| 2 | - | - | NUEVO HOSPITAL HUACHO | Expediente Técnico | 986076 | 500000 | 486076 | En proceso Logístico (Actos Preparatorios) | En Proceso Logístico, la GCL devolvió los TDR para modificación, los mismos que han sido corregidos y remitidos a la GCL.
| 3 | 180989 | 17.05.2012 | MEJORAMIENTO DE LA TECNOLOGÍA DEL EQUIPAMIENTO DE AYUDA AL DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES DEL HNRPP-JUNIN | Expediente Técnico | 55937.77 | 55937.77 | 0 | En proceso Logístico (Actos Preparatorios) | En estudio de mercado por el área de Logística de la RED (los profesionales invitados no presentan cotizaciones)
[5 empty] | Obra | 139983.38 | 70834.96 | 69148.42 | Sin ET | Se prevee el pago del 20% de adelanto directo, condicionado a la aprobación del Expediente Técnico.
[5 empty] | Equipamiento | 742641.03 | 0 | 742641.03 | Sin ET
| 4 | 181085 | 17.05.2012 | MEJORAMIENTO DE LA TECNOLOGÍA DEL EQUIPAMIENTO DEL CENTRO QUIRÚRGICO Y DEL SERVICIO DE TRASPLANTE DE ÓRGANO SÓLIDO DEL HNRPP-JUNIN | Expediente Técnico | 31400 | 0 | 31400 | No corresponde | La GCPS, con Carta-2654-GCPS-11.03 remite a la GCL los expedientes técnicos conteniendo las Condiciones Generales para la Adquisición, Especificaciones Técnicas, Servicios Conexos. Se Estima para el presente año el pago del 40%
| 3 | 180989 | 17.05.2012 |  | Equipamiento | 5526271.46 | 2210508.584 | 3315762.876 | En proceso Logístico (Actos Preparatorios)
| 5 | 1809209 | 17.05.2012 | MEJORAMIENTO DE LA TECNOLOGÍA DEL EQUIPAMIENTO DEL SERVICIO DE TRASPLANTE DE ÓRGANO SÓLIDO DEL HNERM-LIMA | Expediente Técnico | 31400 | 0 | 31400 | No corresponde | La GCPS, con Carta-2654-GCPS-11.03 remite a la GCL los expedientes técnicos conteniendo las Condiciones Generales para la Adquisición, Especificaciones Técnicas, Servicios Conexos. Se Estima para el presente año el pago del 40%
| 4 | 1809209 | 17.05.2012 |  | Equipamiento | 1204125.5 | 481650.2 | 722475.3 | En proceso Logístico (Actos Preparatorios)
| 6 | 181094 | 17.05.2012 | MEJORAMIENTO DE LA TECNOLOGÍA DEL EQUIPAMIENTO DEL SERVICIO DE TRASPLANTE DE ÓRGANO SÓLIDO DEL HNGAI-LIMA | Expediente Técnico | 31700 | 0 | 31700 | No corresponde | La GCPS, con Carta-2654-GCPS-11.03 remite a la GCL los expedientes técnicos conteniendo las Condiciones Generales para la Adquisición, Especificaciones Técnicas, Servicios Conexos. Se Estima para el presente año el pago del 40%
| 5 | 181094 | 17.05.2012 | MEJORAMIENTO DE LA TECNOLOGÍA DEL EQUIPAMIENTO DEL SERVICIO DE TRASPLANTE DE ÓRGANO SÓLIDO DEL HOSPITAL NACIONAL GUILLERMO ALMENARA IRIGOYEN - RAA - LIMA | Equipamiento | 1342750 | 537100 | 805650 | En proceso Logístico (Actos Preparatorios)
| 7 | 217257 | 22.06.2012 | CREACIÓN E IMPLEMENTACION DEL CENTRO ASISTENCIAL DE ESSALUD EL ESTRECHO-LORETO | Expediente Técnico | 158272.82 | 0 | 158272.82 | Sin Inicio | La SBN se ha pronunciado denegando el requerimiento de EsSalud respecto al saneamiento de terreno donado. Se retirará del Plan de Inversiones
| 8 | 211309 | 04.09.2012 | CREACIÓN DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN RENAL AMBULATORIA SANTA ANITA-LIMA | Expediente Técnico | 224143.1 | 165000 | 59143.1 | En proceso Logístico (Convocatoria) | En proceso de convocatoria- Res. 39-GCL-EsSalud-2015 (Fase de integración de bases), El Estudio de mercado concluyó en el valor referencial de S/.165,000
| 9 | 237720 | 27.05.2013 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO ASISTENCIAL CHINCHEROS - APURIMAC | Expediente Técnico | 304043.79 | 245036.49 | 59007.3 | En proceso Logístico (Actos Preparatorios) | La GCL devolvió el expediente para cambio en TDR. (Carta 1083-GCL-23.03) El Estudio de mercado concluyó en el valor referencial de S/.245,036.49
| 10 | 238552 | 13.11.2013 | CREACION DE LA UNIDAD DE ATENCION RENAL AMBULATORIA DE ESSALUD EN EL DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR-LIMA. | Expediente Técnico | 220017.26 | 165000 | 55017.26 | En proceso Logístico (Actos Preparatorios) | La GCL devolvió el expediente para cambio en TDR.Se Presentó a la GCL el TDR modificado.
| 11 | 269832 | 14.11.2013 | CREACION E IMPLEMENTACION DEL SERVICIO DE TOMOGRAFIA EN EL HOSPITAL I VICTOR ALFREDO LAZO PERALTA - MADRE DE DIOS | Obra | 1330082.09 | 1510047.5 | 2161436.94 | En proceso Logístico (Actos Preparatorios- Llave en mano) | Se remitieron los TDR en el mes de noviembre 2014, el expediente ha sido remitido por la GCL a OCAJ. Se ha programado el pago del 40% El Estudio de mercado concluyó en La GCF S/.3'775,118.66 cuenta con Certificación Presupuestal (Carta 582-GCF-20.02.15) | 532032.836
[5 empty] | Equipamiento | 2341402.35 |  |  |  |  | 978014.664
| 12 | 274698 | 16.04.2014 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEL AREA PEDIATRICA DEL INSTITUTO NACIONAL CARDIOVASCULAR - INCOR | Expediente Técnico | 30962 | 0 | 30962 | Aprobado | En proceso de elaboración de aprobación de resolución de aprobación, se remitirá a la red para su ejecución e inclusión al PAC, Se estima el pago del 50%
[5 empty] | Obra | 911156.6 | 1680000 | -768843.4 | En Elaboración de Términos de Referencia
[5 empty] | Equipamiento | 8375698 | 5220000 | 3155698 | Sin Inicio
| 13 | 273121 | 01.09.2014 | MEJORAMIENTO DE LAS SALAS DE AISLAMIENTO RESPIRATORIO PARA PACIENTES BK POSITIVOS EN EL SERVICIO DE MEDICINA INTERNA - INFECTOLOGIA Y VIH DEL HNGAI - RAS ALMENARA | Expediente Técnico | 64664 | 64664 | 0 | En Elaboración de Términos de Referencia | Se han designado los comités para elaboración de TDR, en proceso de elaboración.
| 14 | 273254 | 01.09.2014 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TOMOGRAFIA EN EL DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA DEL HNGAI | Expediente Técnico | 84530 | 84530 | 0 | En Elaboración de Términos de Referencia | Se han designado los comités para elaboración de TDR, en proceso de elaboración.
[5 empty] | Obra | 138122 | 0 | 138122 | Sin ET | Se estima la culminación del expediente Técnico en el IV Trimestre 2014
[5 empty] | Equipamiento | 887354 | 0 | 887354 | Sin ET
| 15 | 273262 | 29.09.2014 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE NEONATOLOGIA EN EL HNGAI | Equipamiento | 9523547 | 1904709.4 | 7618837.6 | Sin Inicio | Se prevee el pago del 20% de adelanto
| 16 | 292317 | 21.11.2014 | INSTALACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE MAYOR CAPACIDAD RESOLUTIVA EN EL CENTRO ASISTENCIAL PABLO BERMUDEZ | Expediente Técnico | 229564 | 22000000 | -4000000 | Sin Inicio | Pendiente la compra del Inmueble, por saneamiento físico legal a cargo del propietario. Ejecución condicionada a adquisición del Inmueble
[5 empty] | Obra | 7059782
[5 empty] | Equipamiento | 10710654
| 17 | 226479 | 12.04.2013 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INMUNIZACIÓN EN LOS CENTROS ASISTENCIALES DE ESSALUD A NIVEL NACIONAL | Equipamiento | 4451945.5 | 4451945.5 | 0 | En proceso Logístico (Actos Preparatorios) | Se ha suscrito un Convenio con UNICEF para su adquisición
| 18 | 273773 | 13.11.2013 | AMPLIACION COBERTURA ITINERANTE DE DETECCION DE CANCER DE MAMA, CUELLO UTERINO Y PROSTATA EN LOS SERVICIOS DE AYUDA AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ASEGURADOS DE LAS REDES ASISTENCIALES ALMENARA, REBAGLIATI Y SABOGAL - DEPARTAMENTO DE LIMA. | Equipamiento | 8365692 | 0 | 8365692 | En Elaboración de Especificaciones Técnicas | La GCPS culminó con la elaboración de las Especificaciones Técnicas, excediendose el valor del PIP se solicitó a la GCPS realice las modificaciones correspondientes. La prestación se brindará a través de Servicios.
PROYECTOS DE INVERSION MENOR | 1 |  |  | MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE NEONATOLOGÍA, CENTRO OBSTÉTRICO, AYUDA AL DIAGNOSTICO POR IMÁGENES Y FARMACIA HOSPITAL III JULIACA | Expediente Técnico | 16923.28 | 0 | 16923.28 | Concluido | Expediente Concluido y Aprobado con Resolución Nº 221-GRAJUL-EsSalud-2014, En Ejecución de obra.
[5 empty] | Obra | 293806.98 | 493595.73 | -199788.75 | En Ejecución
| 2 | 274896 | 19.11.2013 | MEJORAMIENTO DEL PROGRAMA DE CONTROL DE TUBERCULOSIS DEL POLICLINICO PABLO BERMUDEZ-LIMA | Expediente Técnico | 33404.28 | 60000 | -26595.72 | En Ejecución | Proceso Adjudicado, en elaboración del Expediente Técnico OC 4502210161
[5 empty] | Obra | 162899.29 | 85735.06 | 77164.23 | Sin ET | Se prevee el pago del 20% de adelanto directo, condicionado a la aprobación del Expediente Técnico.
[5 empty] | Equipamiento | 45122.55 | 30081.7 | 15040.85 | Sin ET
| 3 | 178250 | 27.06.2011 | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL CENTRO QUIRÚRGICO DEL HOSPITAL II MOQUEGUA | Expediente Técnico | 30725.23 | 0 | 30725.23 | En Ejecución | La Red no cuenta con el sustento de cambio de objetivo del proyecto, la SGED elaborará el Anteproyecto.
| 4 | 180675 | 06.07.2011 | MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE ATENCIÓN DEL SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN DEL HOSPITAL II HUANCAVELICA | Expediente Técnico | 0 | 80000 | -80000 | En Elaboración de Términos de Referencia | Se resolvió el contrato, En elaboración de TDR para contratación de especialistas. Importe presupuestado para estudio de suelos
[5 empty] | Obra | 752839 | 150567.8 | 602271.2 | Sin ET | Se prevee el pago del 20% de adelanto directo, condicionado a la aprobación del Expediente Técnico.
[5 empty] | Equipamiento | 259931 | 51986.2 | 207944.8 | Sin ET
| 5 | 180636 | 28.02.2012 | IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO DE ANATOMÍA PATOLÓGICA DEL HOSPITAL II MOQUEGUA, RED ASISTENCIAL MOQUEGUA, DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA | Expediente Técnico | 0 | 20000 | -20000 | Sin Inicio | La RED Asistencial ha propuesto la reubicación del terreno. Importe presupuestado para estudio de suelos
[5 empty] | Obra | 565261.09 | 113052.218 | 452208.872 | Sin ET | Se prevee el pago del 20% de adelanto directo, condicionado a la aprobación del Expediente Técnico.
[5 empty] | Equipamiento | 408170 | 81634 | 326536 | Sin ET
| 6 | 182387 | 18.07.2011 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MEDICINA DE HOSPITALIZACION DEL HOSPITAL NIVEL III CHIMBOTE-ANCASH | Obra | 609383.4 | 304691.7 | 304691.7 | Sin Inicio | Expediente Técnico concluido en espera de aprobación de Formatos SNIP 15 Y SNIP 16, se prevee el pago del 50%
[5 empty] | Equipamiento | 355505 | 177152.5 | 178352.5 | Sin Inicio
| 7 | 206674 | 09.05.2012 | MEJORAMIENTO DEL AREA DE TOMA DE MUESTRAS DEL DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA CLINICA HNGAI-RAA | Expediente Técnico | 0 | 0 | 0 | En Ejecución | Se ha devuelto a la Red el expediente de reubicación de redes de desague, debido a que la SGED no cuenta con Ing. Sanitario para la revisión del mismo y aprobación
[5 empty] | Obra | 871085.88 | 0 | 871085.88 | Sin ET | Se estima la culminación del expediente Técnico en el IV Trimestre 2014
[5 empty] | Equipamiento | 233817.3 | 0 | 233817.3 | Sin ET
| 8 | 214353 | 20.06.2012 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE CIRUGÍA DE DÍA DEL HOSPITAL I ULDARICO ROCCA FERNANDEZ -LIMA | Expediente Técnico | 14712.3 | 70000 | -55287.7 | En Ejecución | Proceso Adjudicado, en elaboración del Expediente Técnico
[5 empty] | Obra | 450124 | 0 | 450124 | Sin ET | Se estima la culminación del expediente Técnico en el IV Trimestre 2014
[5 empty] | Equipamiento | 176863.5 | 0 | 176863.5 | Sin ET
| 9 | 214671 | 13.07.2012 | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LA POSTA MÉDICA CASTROVIRREYNA -HUANCAVELICA | Expediente Técnico | 0 | 0 | 0 | En Ejecución | La SGED se encuentra revisando el levantamiento de observaciones del entregable final.
[5 empty] | Obra | 981340.33 | 196268.066 | 785072.264 | Sin ET | Se prevee el pago del 20% de adelanto directo, condicionado a la aprobación del Expediente Técnico.
[5 empty] | Equipamiento | 47901.16 | 9580.232 | 38320.928 | Sin ET
| 10 | 216096 | 15.08.2012 | AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE HOSP. DEL DPTO DE MEDICINA DEL HOSPITAL NACIONAL CARLOS ALBERTO SEGUIN ESCOBEDO-AREQUIPA | Expediente Técnico | 0 | 65213.88 | -65213.88 | Concluido | Expediente Técnico concluido, se solicitó transferencia de Fondos y Habilitación Presupuestal por S/.39,990.00
[5 empty] | Obra | 692781.71 | 138556.342 | 554225.368 | Sin ET | Se prevee el pago del 40% de adelanto directo, condicionado a la aprobación del Expediente Técnico.
[5 empty] | Equipamiento | 243577.8 | 48715.56 | 194862.24 | Sin ET
| 11 | 226585 | 08.04.2013 | INSTALACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS HOSPITALARIOS EN EL HOSPITAL I VÍCTOR ALFREDO LAZO PERALTA -MADRE DE DIOS | Expediente Técnico | 19541.52 | 70000 | -50458.48 | En Elaboración de Términos de Referencia | Se resolvió el contrato, En elaboración de TDR para contratación de especialistas.
[5 empty] | Obra | 745563.05 | 0 | 745563.05 | Sin ET | Se estima la culminación del expediente Técnico en el IV Trimestre 2014
[5 empty] | Equipamiento | 21992.36 | 0 | 21992.36 | Sin ET
| 12 | 254293 | 03.05.2013 | MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN DEL CERCO PERIMÉTRICO DE LA POSTA MÉDICA ZARUMILLA -TUMBES | Obra | 129090.8 | 707724.19 | -578633.39 | En proceso Logístico (Actos Preparatorios) | Se comunicó a la RED la certificación presupuestal Carta-188-GCGF-20.03 (S/.671,224.19-OBRA, S/.36,500-SUP)
| 13 | 275282 | 13.11.2013 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE BIBLIOTECA EN EL HNASS-CALLAO | Obra | 59641.49 | 298207.44 | -238565.95 | Culminada | Obra Culminada, se solicitó a la GCF la Transferencia de Fondos y Habilitación Presupuestal por el importe de S/.226,269.48. y S/.7,605.71. para el pago de valorizaciones
| 14 | 274551 | 07.11.2013 | MEJORAMIENTO DEL DIAGNOSTICO DE CANCER DE CUELLO UTERINO DEL SERVICIO DE GINECO OBSTETRICIA DE LOS HOSPITALES BASE DE LAS REDES ASISTENCIALES DE AMAZONAS, APURIMAC, CAJAMARCA, HUANCAVELICA, LORETO, MADRE DE DIOS TUMBES Y UCAYALI | Equipamiento | 222880 | 219934 | 2946 | En Proceso Logístico | Proceso de selección adjudicado. Se realizó la habilitación presupuestal por S/.219,934.00.
|  |  |  | OTROS - LIQUIDACIONES | Expediente Técnico | 90000 | 90000 | 0 | - | Importe presvisto para liquidación por saldos correspondientes a expedientes técnicos
[5 empty] | Obra | 3482871.99 | 3482871.99 | 0 | - | Importe previsto para pago de liquidaciones de obra.
[5 empty] | Equipamiento | 14309029.55 | 15960588.26 | -1651558.71 | - | Importe previsto para el pago por la adquisición de equipamiento correspondiente a los Proyectos "Nuevo Hospital II Tarapoto", "Nuevo Hospital II Abancay", "Hospital de Alta Complejidad de la Libertad", entre otros en liquidación.
|  |  |  | ESTUDIOS DE PREINVERSION | Perfil y Factibilidad | 8167479.41 | 5499684.56 | 2667794.85 | - | -
|  |  |  | Total |  | 157683525.26 | 127538148.192 | 30145377.068
[8 empty] | 18472238.67 |  | HOSPITAL TEMPORAL DE MARCONA
[8 empty] | 1673138.4 |  | GASTO DE CAPITAL NO LIGADO A PROYECTOS CORRESPONDIENTE A INFRAESTRUCTURA.
[8 empty] | 9999999.998 |  | PRESUPUESTO LIBERADO