## Hoja1 (hidden)
Proyecto | Presupuesto 2015 | Presupuesto a Modificar | DIFERENCIA | Situación | Aspectos que incidieron en su ejecución
MEJORAMIENTO DE LA TECNOLOGÍA DEL EQUIPAMIENTO DEL CENTRO QUIRÚRGICO Y DEL SERVICIO DE TRASPLANTE DE ÓRGANO SÓLIDO DEL HNRPP-JUNIN | 5526271.46 | 2210508.584 | 3315762.876 | En proceso Logístico (Actos Preparatorios) | La GCPS, con Carta-2654-GCPS-11.03 remite a la GCL los expedientes técnicos conteniendo las Condiciones Generales para la Adquisición, Especificaciones Técnicas, Servicios Conexos. Se Estima para el presente año el pago del 40%
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE NEONATOLOGIA EN EL HNGAI | 9523547 | 1904709.4 | 7618837.6 | Sin Inicio | Se han designado los comités para elaboración de TDR, en proceso de elaboración. Se ha estimado el 20% de pago por adelanto directo
AMPLIACION COBERTURA ITINERANTE DE DETECCION DE CANCER DE MAMA, CUELLO UTERINO Y PROSTATA EN LOS SERVICIOS DE AYUDA AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ASEGURADOS DE LAS REDES ASISTENCIALES ALMENARA, REBAGLIATI Y SABOGAL - DEPARTAMENTO DE LIMA. | 8365692 | 1673138.4 | 6692553.6 | En Elaboración de Especificaciones Técnicas | La GCPS culminó con la elaboración de las Especificaciones Técnicas, excediendose el valor del PIP se solicitó a la GCPS realice las modificaciones correspondientes. Se prevee el pago del 20% de adelanto directo
OTROS PROYECTOS DE INVERSION MENOR |  |  | 845084.59
SALDO |  |  | 18472238.666

## Formulacion (hidden)
Proyectos en FORMULACION incluidos en el Plan de Inversiones 2015
Nº | RED | Proyecto | Presupuesto 2015 | I Modificado | Estado Situacional - Mes de Marzo | Acciones Abril | Viabilidad
1 | ALMENARA | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL III DE EMERGENCIAS GRAU | 562500 | 100000 | Perfil concluido. Se ha solicitado a RA Minuta de Compra Venta de terrno destinado para el PIP. | -Se remitira el perfil a GCPD. -Inicio de Factibilidad -La RED debe agilizar la modificación de parámetros y zonificación. - Exclusión del PAC
2 | ALMENARA | CREACIÓN DEL SERVICIO DE RADIOTERAPIA EN EL HNGAI | 0 | 0 | Factibilidad remitida a GCPD para evaluación (Carta Nº 1354-GCI-ESSALUD-2014 del 23.06.2014) Recepción observaciones de GCPD (Carta Nº 1463-OCPD-2014 del 21.08.2014) En desarrollo Anteproyecto (en revisión especialidad de Eléctricas, pendiente Costos y Presupuestos). Pendiente reunión de coordinación con GCAMyPCD sobre acuerdo de ceder terreno del CERP La Victoria | -Carta los usuarios y la GCAMyPCD para definición del terreno
3 | ALMENARA | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL II VITARTE | 464035 | 389400 | Perfil remitido a GCPD para evaluación (Carta Nº 607-GCI-ESSALUD-2015 del 03.03.2015) | -En proceso de revisión de la GCPD (45 d) | I TRIMESTRE 2016
4 | ANCASH | CREACIÓN DEL HOSPITAL DE ALTA COMPLEJIDAD CHIMBOTE | 0 | 0 | Se culminó con el Perfil, la Factibilidad se formulara en el marco del Convenio suscrito entre EsSalud y PROINVERSION | - Se remitirán los TDR a la GCPD para remitirlos a PROINVERSION
5 | AREQUIPA | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL I EDMUNDO ESCOMEL | 343950.65 | 294952.09 | Perfil corregido remitido a GCPD para evaluación (Carta Nº 270-GCI-ESSALUD-2015 del 30.01.2015) Reunión con Unidad Evaluadora: 06.04.2015 | -La RED Arequipa debe remitir formalmente la población adscrita a los Centros Asistenciales y trámite de consolidación de Lotes. | I TRIMESTRE 2016
6 | AREQUIPA | CREACIÓN DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN RENAL AMBULATORIA | 0 | 55000 | Perfil remitido a GCPD para evaluación (Carta Nº 2561-GCI-ESSALUD-2014 del 18.11.2014) Recepción observaciones de GCPD (Carta Nº 070-GCPD-2014 del 20.03.2015) RA Arequipa ha contratado el EMS y LT | -Se contratará un economista para el levantamiento de observaciones y especialistas para anteproyecto | IV TRIMESTRE 2015
7 | CAJAMARCA | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL III CAJAMARCA | 0 | 359000 | Perfil remitido a GCPD para evaluación (Carta Nº 1948-GCI-ESSALUD-2014 del 08.09.2014) Recepción observaciones de GCPD (Carta Nº 1885-OCPD-2014 del 29.10.2014) | -Se culminará el levantamiento de observaciones. -En proceso de selección de contratación de especialistas y ecoeficiencia | IV TRIMESTRE 2015
8 | CUSCO | CREACIÓN DEL SERVICIO DE RADIOTERAPIA EN EL HOSPITAL NACIONAL ADOLFO GUEVARA DE LA RED ASISTENCIAL CUSCO | 0 | 66000 | Perfil remitido a GCPD para evaluación (Carta Nº 2887-GCI-ESSALUD-2014 del 26.12.2014) Recepción observaciones de GCPD (Carta Nº 080-GCPD-2014 del 23.03.2015) RAA ha contratado el EMS y LT | -Se contratará un economista para el levantamiento de observaciones y especialistas para anteproyecto
9 | CUSCO | CREACIÓN DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN RENAL AMBULATORIA | 0 | 66000 | En formulación conjuntamente con RA Cuzco. Pendiente contratación de EMS y LT, encargado a RA | -Se contratará especialistas para anteproyecto | IV TRIMESTRE 2015 | 39900
10 | HUARAZ | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL HOSPITAL II HUARAZ | 647178.41 | 131272.73 | TdR remitido a GCL para proceso de selección (Carta Nº 514-GCI-ESSALUD-2014 del 12.03.2014). Proceso de adjudicación: Impugnado ante OSCE Pronunciamiento OSCE: 04.11.2014 Resolución Nulidad Nº -PE-ESSALUD-2015 del 00.03.2015 | - En proceso de Nueva convocatoria |  | 9
11 | ICA | RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL MARIE REICHE - MARCONA | 642216.24 | 210000 | TdR y Orden Serv. Nº 407-GCL-2014 del 19.03.2014. Proceso de adjudicación: Impugnado ante OSCE Pronunciamiento OSCE 19.11.2014 Buena Pro: 13.01.2015 Resolución Recurso de Apelación: 25.03.2015 | - Firma de contrato (09 de Abril) e inicio de Consultoria | II TRIMESTRE 2016 | 359100
12 | ICA | CREACIÓN DEL SERVICIO DE RADIOTERAPIA ICA | 0 | 66000 | Perfil remitido a OCPD para evaluación (Carta Nº 2897-GCI-ESSALUD-2014 del 26.12.2014) | -Se contratará especialistas para anteproyecto | IV TRIMESTRE 2015 | 400
13 | JULIACA | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL III JULIACA | 749038.88 | 151327.86 | TdR y Orden Servicios Nº 1597-GCL-2014 del 17.07.2014. Expediente en Subgerencia de Bases y Estudio de Mercado | En proceso de Selección
14 | JUNÍN | CREACIÓN DEL SERVICIO DE RADIOTERAPIA EN EL HNRPP | 0 | 83700 | Perfil corregido remitido a GCPD para evaluación (Carta Nº 2479-GCI-ESSALUD-2014 del 10.11.2014) Recepción observaciones de GCPD (Carta Nº 334-OCPD-2015 del 25.02.2015) EMS y LT: Orden de Servicios Nº 1091-GCL-2014 del 28.05.2014). En proceso para nueva convocatoria | -Se contratará especialistas para anteproyecto
15 | LA LIBERTAD | AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE RADIOTERAPIA CON ACELERADOR LINEAL | 0 | 0 | Factibilidad remitida a GCPD para evaluación (Carta Nº 1627-GCI-ESSALUD-2014 del 25.07.2014) Recepción observaciones de GCPD (Carta Nº 1673-OCPD-2014 del 25.09.2014). Anteproyecto concluido. Entrega Fact. 10.04.2015 |  | II TRIMESTRE 2015 (24 MM) Contrat Expediente. 30% adelanto
16 | LA LIBERTAD | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO ASISTENCIAL MOCHE | 364500 | 0 | Se ha solicitado información a la RED
17 | LA LIBERTAD | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL I FLORENCIA DE MORA | 507644 | 280000 | Perfil corregido remitido a OCPD para evaluación (Carta Nº 80-GCPI-ESSALUD-2015 del 17.03.2015) | -En revisión, se programará la reunión de coordinación GCPS, GCPD, GCPI | I TRIMESTRE 2016
18 | LAMBAYEQUE | CREACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL CAP III JAÉN | 0 | 55000 | Perfil remitido a GCPD para evaluación (Carta Nº 2142-GCI-ESSALUD-2014 del 01.10.2014) Recepción observaciones de GCPD (Carta Nº 2072-OCPD-2014 del 28.11.2014) Pendiente Clasificación Ambiental (DIGESA) | - En levantamiento de observaciones. - Se contratará especialistas para anteproyecto | III TRIMESTRE 2015
19 | LORETO | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO ASISTENCIAL YURIMAGUAS | 236700 | 23000 | Servicio contratado para elaborar Estudio de Mecánica de Suelos y Levantam. Topográfico Se solicitó información vía correo electrónico | Su elaboración por Consultoría Externa. Solicitud de inclusión al PAC
20 | MOQUEGUA | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL II ILO | 343891.51 | 294901.38 | Perfil corregido remitido a OCPD para evaluación (Carta Nº 271-GCI-ESSALUD-2015 del 30.01.2015) Reunión con Unidad Evalaudora: 06.04.2015 |  | I TRIMESTRE 2016
21 | MOYOBAMBA | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL I RIOJA | 553122.7 | 121756 | TdR remitido a GCL para proceso de selección (Carta Nº 433-GCI-ESSALUD-2014 del 04.03.2014) Expediente en la Subgerencia de Bases y Estudio de Mercado, para actualización de valor referencia | En proceso de Selección
22 | PASCO | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL II PASCO | 0 | 0 | Factibilidad remitida a GCPD para evaluación (Carta Nº 2791-GCI-ESSALUD-2014 del 12.12.2014) Recepción observaciones de GCPD (Carta Nº 10-GCPD-2015 del 13.03.2015) | -En levantamiento de observaciones | II TRIMESTRE 2015 (220 MM) Contrat Expediente. 30% adelanto
23 | PIURA | CREACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL HOSPITAL DE ALTA COMPLEJIDAD | 0 | 0 | Perfil corregido remitido a OCPD para evaluación (Carta Nº 590-GCI-ESSALUD-2015 del 02.03.2015) Aprobación del PIP y Autorización a Factibilidad (Resolución Nº 369-GG-ESSALUD-2015 del 13.03.2015) | - Se remitirán los TDR a la GCPD para remitirlos a PROINVERSION
24 | PIURA | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL II TALARA | 0 | 359000 | Factibilidad remitida a OCPD para evaluación (Carta Nº 77-GCPI-ESSALUD-2015 del 17.03.2015) Pendiente contratación de Especialistas (Agosto 2014) Pendiente EMS y LT (Orden Nº 588-GCL-2014 del 01.04.2014) En proceso ambas convocatorias | - Se remitió requerimiento de contratación de especialistas para Anteproyecto en Agosto 2014, aún no han sido adjudicados | IV TRIMESTRE 2015
25 | PIURA | CREACIÓN DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN RENAL AMBULATORIA | 0 | 90000 | En trámite proceso para contratar elaboración de Estudio de Mecánica de Suelos y Levantamiento Topográfico | -Se contratará especialistas para anteproyecto | I TRIMESTRE 2016
26 | PUNO | CREACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL HOSPITAL DEL ALTIPLANO | 834512 | 454237.5 | Perfil remitido a OCPD para evaluación (Carta Nº 083-GCPI-ESSALUD-2015 del 18.03.2015) |  | I TRIMESTRE 2016
27 | REBAGLIATI | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA RED ASISTENCIAL REBAGLIATI SAN JUAN DE MIRAFLORES, | 407480.07 | 217138 | Perfil remitido a GCPD para evaluación (Carta Nº 2392-GCI-ESSALUD-2014 del 31.10.2014) Recepción observaciones de GCPD (Carta Nº 371-OCPD-2015 del 05.03.2015) | - Convocar Reunión con GCPD y GCPS para definición de Proyecto
28 | REBAGLIATI | CREACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA UNIDAD DE TRANSPLANTES DE PROGENITORES HEMATOPOYÉTICOS ALOGÉNICO DE DONANTE NO RELACIONADO EN EL HNERM | 20000 | 299550 | Perfil remitido a GCPD para evaluación (Carta Nº 1801-GCI-ESSALUD-2014 del 18.08.2014) Recepción observaciones de GCPD (Cartas Nº 1693 y 2013-OCPD-2014 del 26.09.2014 y 17.11.2014) |  | IV TRIMESTRE 2015
29 | REBAGLIATI | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL POLICLINICO JUAN JOSE RODRIGUEZ DE LA RED ASISTENCIAL REBAGLIATI, EN EL DISTRITO DE CHORRILLOS | 777007.57 | 332000 | TdR y Orden Servicios Nº 411-GCL-2014 del 19.03.2014. Proceso de adjudicación: Impugnado ante OSCE Pronunciamiento OSCE 19.11.2014 Buena Pro: 13.01.2015 Resolución Recurso de Apelación: 17.03.2015 | - Firma de contrato (09 de Abril) e inicio de Consultoria | II TRIMESTRE 2016
30 | REBAGLIATI | INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS DE MEDICINA PALIATIVA DE LA RED ASISTENCIAL REBAGLIATI | 0 | 359000 | Perfil remitido a GCPD para evaluación (Carta Nº 321-GCI-ESSALUD-2015 del 05.02.2015) Recepción observaciones de GCPD (Carta Nº 313-OCPD-2015 del 20.02.2015) Perfil corregido remitido a OCPD para evaluación (Carta Nº 194-GCPI-ESSALUD-2015 del 30.03.2015) | Aprobación del Perfil, Pendiente ontratacion de especialistas y Estudio de Vulnerabilidad. Informe Tecnico para convenio UNI | II TRIMESTRE 2015 (49 MM) Contrat Expediente. 30% adelanto
31 | TACNA | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL III DANIEL ALCIDES CARRIÓN | 713702.38 | 182449 | TdR y Orden de Servicios Nº 952-GCL-2014 del 12.05.2014. Expediente en la Subgerencia de Bases y Estudio de Mercado | En proceso de Selección
32 | NACIONAL | CREACIÓN DEL INSTITUTO DEL NIÑO Y EL ADOLESCENTE DEL SEGURO SOCIAL | 0 | 0 | Perfil corregido remitido a OCPD para evaluación (Carta Nº 321-GCI-ESSALUD-2015 del 06.02.2015) Aprobación del PIP y Autorización a Factibilidad (Resolución Nº 370-GG-ESSALUD-2015 del 13.03.2015) | - Se remitirán los TDR a la GCPD para remitirlos a PROINVERSION
33 | NACIONAL | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LAS UNIDADES DE ATENCIÓN DE MEDICINA COMPLEMENTARIA DE LOS CENTROS ASISTENCIALES A NIVEL NACIONAL | 0 | 0 | Perfil corregido remitido a OCPD para evaluación (Carta Nº 2765-GCI-ESSALUD-2014 del 11.12.2014) Tramite de viabilidad (Carta Nº 53-GCPD-ESSALUD-2015 del 18.03.2015) |  | II TRIMESTRE (1,2 MM)
|  | SUB Total | 8167479.41 | 5040684.56
Proyectos a incluirse en el I MODIFICADO del Plan de Inversiones 2015
Nº | RED | Proyecto | Presupuesto 2015 | I MODIFICADO | Estado Situacional
1 | UCAYALI | UNIDAD DE ATENCION RENAL - DISTRITO DE CALLERIA-CORONEL PORTILLO-UCAYALI | 0 | 55000 | Perfil remitido a GCPD para evaluación (Carta Nº 1340-GCI-ESSALUD-2014 del 18.06.2014) Recepción observaciones de GCPD (Carta Nº 1368-OCPD-2014 del 06.08.2014) | -Contratación de especialidades para Anteproyecto
2 | ICA | CREACION DEL CENTRO DE ATENCION PRIMARIA III - LA TINGUIÑA - ICA | 0 | 55000 | En formulación. Culminación Abril 2015 | -Contratación de especialidades para Anteproyecto
3 | AMAZONAS | HOSPITAL EL BUEN SAMARITANO - BAGUA - AMAZONAS | 0 | 30000 |  | Contratación de Médico especialista y Estudio de Suelos
4 | ICA | CAP NASCA - ICA | 0 | 100000 |  | Contratación de especialidades para Anteproyecto y estudio de suelos
5 | LA LIBERTAD | HOSPITAL VICTOR LAZARTE - TRUJILLO | 0 | 54000 |  | Estudios de Preinversión por Consultoria Externa
6 | ALMENARA | POLICLINICO SAN BORJA | 0 | 150000 | Se ha suscrito convenio con la Municipalidad de San Borja | Incorporación de los Estudios de Pre Inversión en Convenio UNI
7 | LORETO | CAP II CABALLOCOCHA | 0 | 15000 |  | Estudios de Preinversión por Consultoria Externa
8 | NACIONAL | HOSPITAL PERU | 0 | 0
|  | SUB Total | 0 | 459000
|  | TOTAL | 8167479.41 | 5499684.56
|  | Saldo |  | 2667794.85

## RESUMEN (hidden)
PRESUPUESTO DE INVERSIONES 2015
Concepto | Presupuesto 2015 | Propuesta de Reestructuración | Diferencia |  | Ejecución al mes de febrero | % Avance
|  | Enero |  | Marzo
Estudios de Pre Inversión | 8167479.41 | 5499684.56 | 2667794.85 |  |  |  | 32.66%
Estudios Definitivos | 2658017.35 | 1735382.14 | 922635.21 |  |  |  | 34.71%
Ejecución de Obra | 39438546.44 | 28316869.696 | 11121676.744 |  |  |  | 28.2%
Equipamiento | 107419482.06 | 69986211.796 | 37433270.264 |  |  |  | 34.85%
Inmueble (Vigen de Guadalupe) | 0 | 22000000 | -22000000 |  |  |  | 0%
Total | 157683525.26 | 127538148.192 | 30145377.068 |  |  |  | 19.12%

## Transparencia
PROYECTOS DE INVERSION EN EJECUCION AL III TRIMESTRE 2019
| Nº | CÓDIGO SNIP | VIABILIDAD | PROYECTO | COMPONENTES | PIA 2019 | SITUACIÓN | ASPECTOS QUE INCIDIERON EN SU EJECUCIÓN | INFORMACIÓN DE CONTRATACIÓN |  |  |  |  | MONTOS DE ADICIONALES DE OBRA (S/) | LIQUIDACIÓN DE OBRAS | INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS
[9 empty] | CONTRATISTA | SUPERVISIÓN | MONTO CONTRATADO | PLAZO DE EJECUCIÓN | FECHA DE INICIO DE OBRA
| 1 | 1809209 | 2012-05-17 | MEJORAMIENTO DE LA TECNOLOGÍA DEL EQUIPAMIENTO DEL CENTRO QUIRÚRGICO Y DEL SERVICIO DE TRASPLANTE DE ÓRGANO SÓLIDO DEL HNRPP-JUNIN | Equipamiento | 2731179.64 | -Se encuentra ejecutado S/3,825,474.19 correspondiente a 14 equipos. -Se encuentra en proceso de adquisicion S/346,460.00 correspondiente a 6 equipos. - Se encuentra adjudicado S/531,000.00 correspondiente a 2 equipos. | Demora en la recepción de los equipos por parte de la Red Asistencial Junin, asi como demora en la actualización del Especificación Técnica y el Estudio de Mercado.
| 2 | 180920 | 2012-05-17 | MEJORAMIENTO DE LA TECNOLOGÍA DEL EQUIPAMIENTO DEL SERVICIO DE TRASPLANTE DE ÓRGANO SÓLIDO DEL HNERM-LIMA | Equipamiento | 320000 | -Sea ejecutado S/1,446,317.00 correspondiente a 10 equipos, Ejecutado al 100%. | Demora en el Estudio de Mercado y en la Recepcíón de Equipos.
| 3 | 181094 | 2012-05-17 | MEJORAMIENTO DE LA TECNOLOGÍA DEL EQUIPAMIENTO DEL SERVICIO DE TRASPLANTE DE ÓRGANO SÓLIDO DEL HOSPITAL NACIONAL GUILLERMO ALMENARA IRIGOYEN - RAA - LIMA | Equipamiento | 0 | -Sea ejecutado S/1,371,740.00 correspondiente a 6 equipos, Ejecutado al 100%. | Demora en el Estudio de Mercado y en la Recepcíón de Equipos.
| 4 | 273262 | 2014-09-29 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE NEONATOLOGIA EN EL HNGAI | Equipamiento | 554080.15 | -Se encuentra ejecutado S/ 6,521,051.00 correspondiente a 350 equipos - Se encuentra en proceso de adquisicion S/1,508,787.15 correspondiente a 50 equipos - Se encuentra adjudicado S/134,608.20 correspondiente a 61 equipos | Demora en los actos preparatorios para el procedimiento de selección. Demora en estudio de mercado | - | - | - | - | - | - | - | -
| 5 | 276479 | 2015-12-11 | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL CENTRO QUIRÚRGICO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL NACIONAL GUILLERMO ALMENARA IRIGOYEN | Equipamiento | 221087.47 | -Se encuentra ejecutado S/ 4,614,986.60 correspondiente a 23 equipos - Se encuentra en proceso de adquisicion S/1,954,836.00 correspondiente a 23 equipos - Se encuentra adjudicado S/951,659.40 correspondiente a 12 equipos | Demora en los actos preparatorios para el procedimiento de selección. Demora en estudio de mercado | - | - | - | - | - | - | - | -
| 6 | 286160 | 2015-04-21 | UNIDADES DE ATENCIÓN DE MEDICINA COMPLEMENTARIA DE LOS CENTROS ASISTENCIALES A NIVEL NACIONAL | Equipamiento | 45000 | - Se encuentra en proceso de adquisición S/ 1,442,056.00 correspondiente a 69 equipos. - Se encuentra adjudicado S/ 43,200.00 correspondiente a 6 equipos | Procedimiento Logístico
| 7 | 274896 | 2013-11-19 | MEJORAMIENTO DEL PROGRAMA DE CONTROL DE TUBERCULOSIS DEL POLICLINICO PABLO BERMUDEZ-LIMA | Expediente Técnico | 0 | Expediente culminado. | Expediente Técnico concluido, elaborado por la Red Rebagliati | Consultor Teodoro Pimentel Godoy | Red Asistencial Rebagliati | 60000 | 60 días | 01/10/2014 (EDI) | - | - | -
[5 empty] | Obra | 0 | CONTRATO RESUELTO Se ha resuelto el contrato de ejecución de obra por demora en su ejecución y con fecha 20.05.2019 se efectuó la constación física. El avance de obra fue de 93.27% vs Avance Programado de 100%. EN ARBITRAJE | Disponibilidad de ambientes por funcionamiento del Policlínico, incumplimiento del contratista en el cronograma de ejecución. | CONSORCIO RICARDO PALMA | OMAR ORLANDO TABOADA COBEÑAS | S/.718,000 inc. IGV | 90 d.c. | 06.07.2018 | 37286.9 | - | -
[5 empty] | Equipamiento | 0 | - Se encuentra ejecutado S/67,725.88 correspondiente a 143 equipos. - Se encuentra en proceso de adquisicion S/28,820.00 correspondiente a 4 equipos. - Se encuentra adjudicado S/71.686.92 correspondiente a 28 equipos. - Se encuentra en actualización de EETT, por el monto de S/6,750.00 correspondiente a 3 equipos. | Demora en el estudio de mercado y Actos preparatorios a cargo de CEABE. | [5 empty] | - | - | -
| 8 | 211309 | 2012-09-04 | CREACIÓN DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN RENAL AMBULATORIA SANTA ANITA-LIMA | Expediente Técnico | 0 | - Estudio Definitivo culminado y aprobado. - Con Resolución de Gerencia Central de Proyectos de Inversión N° 05-GCPI-ESSALUD-2017, se aprueba el Estudio Definitivo del Proyecto y se ha remitido a la Gerencia de Ejecución de Proyectos el Expediente Técnico para continuar con el procedimiento administrativo.
[5 empty] | Obra | 5661301.6078 | En Etapa de Ejecución de Obra desde el 27.10.2018. Se cuenta con el Servicio de Supervisión de Obra. Actualmente se tiene Cronograma acelerado otorgado por la Ampliación de Plazo N°04. Al 30.09.2019 el Avance Real de la Obra 34.36% vs el Avance Programado del 57.32%. |  | CONSORCIO CONSTRUCCION | CONSORCIO SALUD SANTA ANITA | 8342317.43 | 270 d.c. Con Ampliaciones de Plazo hasta 338 d.c. | 27.10.2018 | 11595.82
[5 empty] | Equipamiento Hospitalario | 0 | - Se encuentra adjudicado S/ 15,193.40 correspondiente a 6 equipos. - Se encuentra en proceso de adquisicion S/123,354.52 correspondiente a 318 equipos. - Se encuentra en estudio de mercado culminado apto para su convocatoria S/ 5,601,296.43, correspondiente a 192 equipos. - Se encuentra en estudio de mercado S/ 494,682.53 correspondiente a 74 equipos. - Se encuentra en elaboración de Especificaciones Técnicas S/181,465.00 correspondiente a 74 equipos. | Demora en el estudio de mercado. Demora en la elaboración de las EETT, de los equipos informaticos por parte de GCTIC.
| 9 | 237720 | 2013-05-27 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO ASISTENCIAL CHINCHEROS - APURIMAC | Expediente Técnico | 0 | - Estudio Definitivo culminado y aprobado - Con Resolución de Gerencia Central de Proyectos de Inversión N° 04-GCPI-ESSALUD-2018, se aprueba el Estudio Definitivo del Proyecto y se ha remitido a la Gerencia De Ejecución de Proyectos el Expediente Técnico para continuar con el procedimiento administrativo.
[5 empty] | Obra | 3395994.84 | En Etapa de Ejecución Al 30.09.2019 el Avance Real de la obra 44.72% vs el Avance Programado de 44.11% Se cuenta con el Servicio de Supervisión de Obra. | Actualizacion de presupuesto. Demora en el Proceso Logistico | CONSORCIO SALUD CHINCHEROS III | INSTITUTO DE CONSULTORIA S.A. | 18514392.77 | 360 d.c. | 24.02.2019 | No reporta a la fecha
[5 empty] | Equipamiento | 0 | - Se encuentra en proceso de adquisicion S/ 2,738,248.52 correspondiente a 476 equipos | Plazos de adquisición según avance de la Obra
| 10 | 238552 | 2013-11-13 | CREACION DE LA UNIDAD DE ATENCION RENAL AMBULATORIA DE ESSALUD EN EL DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR-LIMA. | Expediente Técnico | 0 | - Estudio Definitivo culminado y aprobado - Con Resolución de Gerencia Central de Proyectos de Inversión N° 05-GCPI-ESSALUD-2018, se aprueba el Estudio Definitivo del Proyecto y se ha remitido a la Gerencia de Ejecución de Proyectos el Expediente Técnico para continuar con el procedimiento administrativo. | Demora en la Obtención de la Licencia de Obra
[5 empty] | Obra | 5814190.83 | En Ejecución de Obra. Se efectuó la entrega de terreno el 12.09.2019. Al 30.09.2019 el Avance Real de la obra 1.21% Se cuenta con el Servicio de Supervisión de Obra. | Procedimiento logistico La primera convocatoria fue LP N°3-2018-ESSALUD/GCL -1 , fue DECLARADA DESIERTA. Actualizacion de presupuesto | CONSORCIO SANTO DOMIMGO | Consorcio Supervisor Essalud Lima | 12244896.16 | 270 d.c.. | 21.09.2019 | No reporta a la fecha
[5 empty] | Equipamiento | 0 | - Se encuentra en proceso de adquisicion S/ 2,590,064.36 correspondiente a 755 equipos
| 11 | 269832 | 2013-11-14 | SALDO DE OBRA: CREACION E IMPLEMENTACION DEL SERVICIO DE TOMOGRAFIA EN EL HOSPITAL I VICTOR ALFREDO LAZO PERALTA - MADRE DE DIOS | Expediente Técnico | 0 | Elaboración de Expediente Técnico a Nivel de Ejecución de Obra culminado. Con Resolución de Gerencia Central de Proyectos de inversión N° 03-GCPI-ESSALUD-2018, se abrueba el expediente técnico de Saldo de Obra del Proyecto, y se ha remitido el Expediente Técnico de Saldo de Obra a la Gerencia de Ejecución de Proyectos para continuar con el procedimiento administrativo correspondiente. Con Resol. N° 002-GCPI-ESSALUD-2019, se aprueba el exped. Actualizado por el monto de 1'448,397.05 por Infraestructura, 592,103.13 Subestación, 2'291,970.48 Equip. Hosp. | Culminación del Expediente de Media Tensión por consultoría externa.
[5 empty] | Obra | 135595.223 | Con el Contrato N°4600052749 de fecha 09.09.2019 se firmó el contrato con la empresa ROMYNA CONTRATISTAS GENERALES S.A. Se realizó la entrega del terreno según Acta del 24.09.2019 Se cuenta con el Servicio de Supervisión de Obra. | Se espera el pago del Adelanto Directo para establecer la fecha de incio de la ejecución del Saldo de Obra. | ROMYNA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. | BERNARDO ALANOCA ARAGON | 1836450.17 | 100 d.c | PENDIENTE | No reporta a la fecha
[5 empty] | Equipamiento | 0 | - Se encuentra con estudio de Mercado culminado apto para su convocatoria S/2,535,296.00, correspondiente a 1 equipo. - Se encuentra en Estudio de Mercado S/ 30,502.15 correspondiente a 1 equipo. - Se encuentra en elaboración de TDR S/ 44,973.66 correspondiente a 25 equipos. | Aun no ha sido contratado al ejecutor de la obra.
| 12 |  |  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LAS SALAS DE OBSERVACIÓN DEL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL III IQUITOS DE LA RED ASISTENCIAL LORETO. DISTRITO DE PUNCHANA, PROVINCIA DE MAYNAS Y DEPARTAMENTO DE LORETO | Obra | 1674339.61 | En Ejecución de Obra. Se efectuó la entrega de terreno el 10.09.2019. la fecha de inicio se estable el 14.09.2019. Al 30.09.2019 el Avance Real de la obra 3.27%. El Contratista cuenta con el adelanto directo equivalente al 10% del monto del contrato. Se cuenta con el Servicio de Supervisión de Obra. | Primer proceso de selección declarado desierto, actualizar el presupuesto del expediente técnico para segundo proceso. | CONSORCIO EDIFICACIÓN |  | 3701972.11 | 150 d.c. | 14.09.2019 | No reporta a la fecha
[5 empty] | Supervisión de Obra | 85134.68 | La Supervisión ha reportado el inicio de Ejecución de obra, mediante cuaderno de obra, además presentó su primer informe de compatibilidad de revisión del expediente técnico, Asimismo, comunica que se viene gestionando el Adelanto de Materiales a favor del Contratista. |  |  | JORGE ANTONIO VALENZUELA FLORES | 453431.52 | 180 d.c. | 14.09.2019 | No reporta a la fecha
[5 empty] | Equipamiento | 4451337.31 | -Se encuentra en proceso de adquisicion S/ 4,451,337.31 correspondiente a 488 equipos | Plazos de adquisición según avance de la Obra
| 13 | 180989 | 2012-05-17 | MEJORAMIENTO DE LA TECNOLOGÍA DEL EQUIPAMIENTO DE AYUDA AL DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES DEL HNRPP-JUNIN | Expediente Técnico + EIA | 15938.24 | En etapa de Elaboración del Expediente Técnico, a traves de Administración Directa. Se ha aprobado el anteproyecto. Se encuentra en desarrollo el Expediente. | La Red Asistencial no logro contratar Consultoria y solicitó apoyo para que el proceso de contratación se realice en la Sede Central de ESSALUD. Sin embargo, la GCPI ha propuesto realizar el proyecto en Administración Directa. La inactivacion del PIP en el aplicativo informatico del Banco de Inversiones del MEF. Personal participando en la supervision de otros proyectos.
Supervisión ED
[5 empty] | Obra |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | -
Supervisión de Obra
Equipamiento
| 14 | 273121 | 2014-09-01 | MEJORAMIENTO DE LAS SALAS DE AISLAMIENTO RESPIRATORIO PARA PACIENTES BK POSITIVOS EN EL SERVICIO DE MEDICINA INTERNA - INFECTOLOGIA Y VIH DEL HNGAI - RAS ALMENARA | Expediente Técnico | 3500 | En etapa de Elaboración del Expediente Técnico, a traves de Administración Directa. - Estudio Definitivo culminado y aprobado. - En trámite de Licencia de Edificación.
[5 empty] | Supervisión de ED | 0 | Supervision por Administracion Directa
[5 empty] | Obra | 6500
[5 empty] | Equipamiento Hospitalario | 0
| 15 | 277717 | 2015-08-18 | AMPLIACION DEL SERVICIO DE RADIOTERAPIA CON ACELERADOR LINEAL PARA LA RED ASISTENCIAL LA LIBERTAD | Estudio Definitivo |  | En etapa de Elaboración del Expediente Técnico, a traves de Administración Directa, sea culminado la fase de supervisión. Se ha encargado a la Red Asistencial de La Libertad la elaboración y presentación del PAMA ante DIGESA para su aprobación. Para la aprobación del expediente Técnico ademas de la licencia de obra se requiere del PAMA aprobado y licencia de IPEN. | Modificacion de las normas que trajo como consecuencia continuas actualizaciones de los Términos de Referencia para la Contratación de Consultoria Externa. El valor referencial que arrojo el mercado para su elaboración por Consultoría, fue elevado. Se está desarrollando por Administración Directa
[5 empty] | Supervisión ED | 85000 | Supervision por Administracion Directa
[5 empty] | Obra | 0
| 16 | 273254 | 2014-09-01 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL II PASCO DE LA RED ASISTENCIAL PASCO, EN EL DISTRITO DE FUNDICIÓN DE TINYAHUARCO, PROVINCIA DE PASCO, DEPARTAMENTO DE PASCO | Estudio Definitivo | 3915397.53 | En etapa de Elaboración del Expediente Técnico, a traves de Modalidad de Contrata. El 07.MAY.2019, se publico en el portal del SEACE la Buena Pro, adjudicandose a la Empresa que elaborara el Estudio Definitivo a nivel de ejecucion de obra. Fecha de inicio de la elaboracion: 10.JUN.2019 | Modificacion de las normas y Ley de Contrataciones y su Reglamento, que trajo como consecuencia continuas actualizaciones de los Términos de Referencia. Se declaro desierto en su primera convocatoria y el proceso volvio a la etapa de estudio de mercado | INSTITUTO DE CONSULTORIA S.A. |  | S/ 4,710,182.40. | 240
[5 empty] | Supervisión ED | 783079.5 | En etapa de Elaboración del Expediente Técnico, a traves de Modalidad de Contrata. El 03.04.2019 se publico en el portal del SEACE la Buena Pro, adjudicandose al Consorcio que realizarán el Servicio de Supervisión del Proyecto en la etapa de elaboracion de Estudio Definitivo. |  |  | CONSORCIO TALUPA. | S/ 1,140,585.05. | 270
Obra
Equipamiento
| 17 | 273254 | 2014-09-01 | CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DEL ALTIPLANO DE LA REGIÓN PUNO-ESSALUD, EN EL DISTRITO DE PUNO, PROVINCIA DE PUNO, DEPARTAMENTO DE PUNO | Estudio Definitivo | 3561600 | En etapa de Elaboración del Expediente Técnico, a traves de Modalidad de Contrata. Se suscribio el contrato N° 4600051502 con la empresa CONSORCIO PROYECTO PUNO (CHUNG & TONG INGENIEROS S.A.C. y CAYSA ASOCIADOS S.A.C.) con fecha 19.DIC.2018, para la elaboracion del Estudio Definitivo. En proceso de Elaboracion del Estudio Definitivo. Se ha aprobado el primer entregable. A la fecha el contratista ha presentado el segundo entregable para su revision. | Modificacion de las normas y Ley de Contrataciones y su Reglamento, que trajo como consecuencia continuas actualizaciones de los Términos de Referencia. | CONSORCIO PROYECTO PUNO |  | 4239152 | 240
[5 empty] | Supervisión ED | 508800 | La Supervisión de la Elaboración del Expediente Técnico se realiza con personal de la SGED y Consultores Externos.
Obra
Equipamiento
| 18 | 303267 | 2018-02-14 | CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL HOSPITAL ESPECIALIZADO EN LA RED ASISTENCIAL CAJAMARCA-ESSALUD, DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA Y DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA | Estudio Definitivo Elaboración | 3316933 | En Etapa de Elaboración de Expediente Técnico Se suscribio el contrato N° 4600051457 con la empresa CESEL S.A. con fecha 10.DIC.2018, para la elaboracion del Estudio Definitivo. En proceso de Elaboracion del Estudio Definitivo. Se ha aprobado el primer entregable. Se ha revisado el segundo entregable, el cual se encuentra observado. El contratista ha presentado el levantamiento de observaciones para su revision. |  | CESEL S.A. |  | 4512691.7 | 210
[5 empty] | Estudio Definitivo Supervisión | 746129 | La Supervisión de la Elaboración del Expediente Técnico se realiza con personal de la SGED y Consultores Externos.
Obra
Equipamiento
| 19 | 220883 | 2018-02-09 | MEJORAMIENTO D ELOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL II TALARA EN EL DISTRITO DE PARIÑAS, PROVINCIA DE TALARA, DEPARTAMENTO DE PIURA | Estudio Definitivo Elaboración | 3915397.53 | En etapa de convocatoria para contratar el Consultor que elabore el Estudio Definitivo a nivel de ejecución de Obra. El 05.09.2019 se convocó (CP N°26-2019-ESSALUD/GCL-1).
[5 empty] | Estudio Definitivo Supervisión | 773079.5 | En etapa de Actos Preparatorios para Contratar Consultor que supervise la elaboracion del Estudio Definitivo a nivel de ejecucion de obra.
Obra
Equipamiento
| 20 | 305648 | 2018-02-14 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL II VITARTE DE LA RED ASISTENCIAL ALMENARA - ESSALUD, DISTRITO DE VITARTE, PROVINCIA DE LIMA Y DEPARTAMENTO DE LIMA | Estudio Definitivo Elaboración | 4266660 | En Etapa de Elaboración de Expediente Técnico Se suscribio el contrato N° 4600051484 con la empresa INSTITUTO DE CONSULTORIA S.A. con fecha 17.DIC.2018, para la elaboracion del Estudio Definitivo. En proceso de Elaboracion del Estudio Definitivo. Se ha aprobado el primer entregable. El consultor a presentado el segundo entregable para su revision. |  | INSTITUTO DE CONSULTORIA S.A. |  | 2858650.3 | 210
[5 empty] | Estudio Definitivo Supervisión | 1422222 | La Supervisión de la Elaboración del Expediente Técnico se realiza con personal de la SGED y Consultores Externos.
Obra
Equipamiento
| 21 | 305648 | 2018-02-14 | INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN RENAL AMBULATORIA - ESSALUD, DE LA RED ASISTENCIAL AREQUIPA EN EL DISTRITO DE JACOBO HUNTER, PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | Estudio Definitivo Elaboración | 424766.4 | En Etapa de Elaboración de Expediente Técnico El 02.MAY.2019, se publico en el portal del SEACE la Buena Pro, adjudicandose a la Empresa que elaborara el Estudio Definitivo a nivel de ejecucion de obra. En Proceso de Conformidad del Primer Entregable. | Demora en estudio de mercado | DEXTRE MORIMOTO EDUARDO RAUL |  | 566933.58 | 90
[5 empty] | Estudio Definitivo Supervisión | 84953.6 | En Etapa de Supervisión de la Elaboración de Expediente Técnico El 14.JUN.2019, se publico en el portal del SEACE la Buena Pro, adjudicandose a la Empresa que supervisara la elaboracion del Estudio Definitivo a nivel de ejecucion de obra. En Proceso de Conformidad del Primer Entregable. | Demora en estudio de mercado |  | SANCHEZ HORNEROS GOMEZ ANTONIO. | 199435.11 | 120
Obra
Supervisión Obra
Equipamiento
| 22 | 305648 | 2018-02-14 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN RENAL AMBULATORIA EN EL HOSPITAL NACIONAL ADOLFO GUEVARA VELASCO DE LA RED ASISTENCIAL CUSCO - ESSALUD EN EL DISTRITO DE WANCHAQ, PROVINCIA DE CUSCO, DEPARTAMENTO DE CUSCO | Estudio Definitivo Elaboración | 677874.53 | En Etapa de Elaboración de Expediente Técnico El 23.MAY.2019, se publico en el portal del SEACE la Buena Pro, adjudicandose a la Empresa que elaborara el Estudio Definitivo a nivel de ejecucion de obra. En Proceso de Conformidad del Primer Entregable. |  | Arq. SANCHEZ HORNEROS GOMEZ ANTONIO. |  | 745047.62 | 90
[5 empty] | Estudio Definitivo Supervisión | 135574.91 | En Etapa de Supervisión de la Elaboración de Expediente Técnico El 10.JUN.2019, se publico en el portal del SEACE la Buena Pro, adjudicandose a la Empresa que supervisara la elaboracion del Estudio Definitivo a nivel de ejecucion de obra. En Proceso de Conformidad del Primer Entregable. |  |  | Arq. RONCAL HORNA HUMBERTO | 241908.26 | 120
Obra
Supervión Obra
Equipamiento
| 23 | 305648 | 2018-02-14 | RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL MARIA REICHE DE LA RED ASISTENCIAL ICA – ESSALUD, EN EL DISTRITO DE MARCONA, PROVINCIA DE NASCA, DEPARTAMENTO DE ICA | Estudio Definitivo Elaboración | 0 | En Etapa de Elaboración del Expediente Técnico. El 03.JUN.2019, se publico en el portal del SEACE la Buena Pro, adjudicandose a la Empresa que elaborara el Estudio Definitivo a nivel de ejecucion de obra. En Proceso de Conformidad del Primer Entregable. |  | PINEARQ S.L.P., SUCURSAL PERU |  | 1520529.12 | 180
[5 empty] | Estudio Definitivo Supervisión | 0 | En Proceso de Supervisión del Desarrollo del Primer Entregable del Expediente Técnico. |  |  | DEXTRE MORIMOTO | 351351.13 | 220
[5 empty] | Obra | 0
Supervión Obra
Equipamiento
| 24 | 305648 | 2018-02-14 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL I FLORENCIA DE MORA DE LA RED ASISTENCIAL LA LIBERTAD – ESSALUD, DISTRITO PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD | Estudio Definitivo Elaboración | 0 | En etapa de convocatoria para contratar el Consultor que elabore el Estudio Definitivo a nivel de ejecución de Obra. El 31.07.2019 se convocó (CP N°16-2019-ESSALUD/GCL-1).
[5 empty] | Estudio Definitivo Supervisión | 0 | Mediante Concurso Público N°18-2019-ESSALUD/GCL-1, se otorga la Buena Pro a la empresa MANALBA CORP S.A.C. |  |  | MANALBA CORP S.A.C.
[5 empty] | Obra | 0
[5 empty] | Equipamiento | 0
| 25 | 178250 | 2011-06-27 | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL CENTRO QUIRÚRGICO DEL HOSPITAL II MOQUEGUA | Expediente Técnico | 0 | En Etapa de Elaboración del Expediente Técnico. La Red Asistencial Moquegua ha solicitado evaluación de terreno dentro del Hospital que si cuenta con saneamiento para la elaboración del Proyecto | La Red no ha concluido con el proceso de saneamiento físico legal del terreno |  |  | - | - | - | - | - | -
[5 empty] | Obra | 0
Supervión Obra
[5 empty] | Equipamiento Hospitalario | 0
| 26 | 180675 | 2011-07-06 | MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE ATENCIÓN DEL SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN DEL HOSPITAL II HUANCAVELICA | Estudio Definitivo + EIA | 32000 | Expediente Técnico culminado Ya se cuenta con Licencia de Edificación. Se ha remitido el Dictamen Tecnico N° 05-SGED-GEI-GCPI-ESSALUD-2019 de fecha 24.JUN.2019, aprobando el Estudio Definitivo a nivel de ejecucion de obra. | Estudio de Impacto Ambiental a cargo de la Red Asistencial Huancavelica
[5 empty] | Obra |  | En Proceso de Selección LP-SM-5-2019-ESSALUD/GCL-1, convocado el 11.09.2019 se viene convocando la contratación de una empresa que Ejecute la Obra. |  | - | - | - | - | - | - | - | -
[5 empty] | Supervión Obra |  | En Actos Preparatorios en la Gerencia Central de Logistica
[5 empty] | Equipamiento |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | -
| 27 | 180636 | 2012-02-28 | IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO DE ANATOMÍA PATOLÓGICA DEL HOSPITAL II MOQUEGUA, RED ASISTENCIAL MOQUEGUA, DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA. | Estudio Definitivo | 32000 | Expediente Técnico Culminado. En proceso de verificación de viabilidad del PIP Se esta actualizando el presupuesto del Estudio Definitivo a nivel de ejecucion de obra. | Se encuentra en Pre Inversión. Verificación de Viabilidad
[5 empty] | Obra |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | -
Supervión Obra
[5 empty] | Equipamiento |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | -
| 28 | 206674 | 2012-05-09 | MEJORAMIENTO DEL AREA DE TOMA DE MUESTRAS DEL DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA CLINICA HNGAI-RAA | Estudio Definitvo | 48000 | En Etapa de Elaboración del Expediente Técnico POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA. En proceso de retiro de las redes sanitarias del terreno donde se ejecutará el proyecto. A cargo de la RAA. | Retiro de Redes Sanitarias por parte de la Red Asistencial. EN PROCESO
[5 empty] | Obra |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | -
Supervión Obra
[5 empty] | Equipamiento |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | -
| 29 | 214353 | 2012-06-20 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE CIRUGÍA DE DÍA DEL HOSPITAL I ULDARICO ROCCA FERNANDEZ -LIMA | Estudio Definitivo (EIA) | 55550 | En Etapa de Elaboración del Expediente Técnico Definitivo a cargo de la Red Rebagliati. La SGED apoyo en la supervisión del 1er entregable a partir del 2017. Se designa al Comité de Supervisión del Estudio Definitivo. Carta Circular N° 012-GEI-GCPI-ESSALUD-2017 . Se emitió el 1er Informe de la Supervisión. Informe N°001-SUP-CDHIURF-SGED-GEI-GCPI-ESSALUD-2017. NO CONFORME. Se emite Informe del Estado Situacional de la Elaboración del Estudio Definitivo con Informe N° 003-NJSM-SGED-GEI-GCPI-ESSALUD-2017, donde se recomienda cancelar el servicio por incumplimiento y realizarlo por administración directa. Mediante Carta Notarial N° 014-OA-GHNERM-GRPR-La Red Asistencial ha rescindido el contrato. SE SOLICITA A LA RED REBAGLIATI CONFIRME LA PERSISTENCIA DE LA NECESIDAD DE EJECUTAR EL PROYECTO. | Separación de la Red Rebagliati en Red Desconcentrada Rebagliati y Red Rebagliati en el año 2016. Incumplimiento del contrato por parte de Consultor genera Resolución de contrato | [5 empty] | - | - | -
[5 empty] | Obra | [8 empty] | - | - | -
Supervión Obra
[5 empty] | Equipamiento | [8 empty] | - | - | -
| 30 | 214671 | 2012-07-13 | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LA POSTA MÉDICA CASTROVIRREYNA - HUANCAVELICA | Expediente Técnico | 32000 | La Red Asistencial Huancavelica se encuentra gestionando ante la Municipalidad un nuevo terreno para el Proyecto de Inversion. | El terreno tiene una alto indice de vulnerabilidad. La Red Asistencial se encuentra gestionando el cambio de terreno.
[5 empty] | Obra |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | -
[5 empty] | Equipamiento |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | -
| 31 | 226585 | 2013-04-08 | INSTALACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS HOSPITALARIOS EN EL HOSPITAL I VÍCTOR ALFREDO LAZO PERALTA -MADRE DE DIOS | Estudio Definitivo (EIA) | 0 | Expediente Técnico culminado Se ha contratado a un consultor para la elaboracion del Estudio de Impacto Ambiental. Recepción del Primer Entregable y presentación del Expediente ante DIGESA. DIGESA indica que no se requiere de Estudio de Impacto Ambiental (EIA) sino basta con que el Hospital cuente con PAMA y se actualice. Se ha contratado empresa para que realice el PAMA del Hospital el cual ya ha sido presentado a la DIGESA. DEGESA aprobó el PAMA | Demora en la contratacion de empresa especializada que elabore y tramite el Estudio de Impacto Ambiental. DIGESA indica que no requiere de EIA sino de PAMA
[5 empty] | Supervisión ED | 0
[5 empty] | Obra | 0 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | -
[5 empty] | Supervisión de Obra | 0 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | -
| 32 | 254293 | 2013-05-03 | CERCO PERIMETRICO DE LA POSTA MEDICA ZARUMILLA - TUMBES | Expediente Técnico | 0 | En etapa de Elaboración del Expediente Técnico Se espera confirmación de aspectos del proyecto por Gerencia Central de Planeamiento y Presupuesto para continuar con el registro del proyecto en el Banco de Proyectos. | El saneamiento físico legal del terreno, a cargo de la Red Asistencial Tumbes.
Obra
| 33 |  |  | MEJORAMIENTO DE LA UNIDAD DE MEZCLAS ONCOLOGICAS DEL HOSPITAL NACIONAL ALBERTO SABOGAL SOLOGUREN, DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO | Estudio Definitivo | 0 | Con el Fin de Iniciar la Etapa de Elaboración del Expediente Técnico, se solicito pronunciamiento del Hospital Sabogal respecto a la nueva ubicación física del Proyecto, por no cumplir con el área normativa. El Hospital indico que el area indicada en el EPI se encuentra dentro de lo estblecido por la normatividad. | El area donde se ejecutará el proyecto no cumple con la normatividad.
| 34 |  |  | CREACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA UNIDD DE TRANSPLANTES DE PROGENITORES HEMATOPOYÉTICOS ALOGÉNICO DE DONANTE NO RELACIONADO EN EL HOSPITAL NACIONAL EDGARDO REBAGLIATI MARTINS - ESSALUD, DISTRITO DE JESÚS MARÍA, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA | Estudio Definitivo | 0 | Expediente Técnico culminado Se ha culminado la Elaboración del Expediente Técnico, por la modalidad de Administración Directa. Con Licencia de Edificación otorgada por la Municipalidad de Jesús María. Con Resolución de Gerencia Central de Proyectos de Inversión N°024-GCPI-ESSALUD-2019 del 31.09.2019 se aprueba el Estudio Definitivo
[5 empty] | Estudio Definitivo Supervisión | 110697
[5 empty] | Obra |  | En Actos Preparatorios en la Gerencia Central de Logistica
[5 empty] | Supervisión de Obra |  | En Actos Preparatorios en la Gerencia Central de Logistica
Equipamiento
| 35 | 254293 | 2013-05-03 | CERCO PERIMETRICO DE LA POSTA MEDICA ZARUMILLA - TUMBES | Expediente Técnico | 0 | Se espera confirmación de aspectos del proyecto por Gerencia Central de Planeamiento y Presupuesto para continuar con el registro del proyecto en el Banco de Proyectos. | El saneamiento físico legal del terreno, a cargo de la Red Asistencial Tumbes.
[5 empty] | Obra | 0
| 36 | - | - | NUEVA EMERGENCIA DE LIMA METROPOLITANA | Obra | 0 | Obra culminada y recepcionada, y en etapa de proceso arbitral respecto a la Liquidación | Mayores prestaciones por modificaciones requeridas por el usuario | CONSTRUCTORA MALAGA | Consorcio ATA - KUKOVA | 50992898.15 | 330 días | 2014-06-19 | 4145633.99 | No inicia por encontrarse la Obra en Proceso de Arbitraje(Conciliación en GCAJ) | Obra Recepcionada y en proceso arbitral
[5 empty] | Equipamiento | 0 | - Se ha ejecutado el monto de S/172,383.00 soles, correspondientes a 33 equipos. - Se encuentra adjudicado S/ 230,000.00, correspondientes a 2 equipos. - Se encuentran pendientes de adquisiscion S/1,422,276.77 soles, correspondientes a 66 equipos. | Demora en el Estudio de Mercado y los Actos Preparatorios para el procedimiento de selección.
| 37 | 274698 | 2014-04-16 | SALDO DE OBRA:MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEL AREA PEDIATRICA DEL INSTITUTO NACIONAL CARDIOVASCULAR - INCOR | Expediente Técnico | 0
[5 empty] | Obra | 0 | Se ha culminado el saldo de obra 100%, recepcionado y en uso | Demora en el desaduanaje del equipo de aire acondicionado | CLEAN ROOM & VALIDATIÓN SAC |  | 235421.85 | 90 días | 12.07.2017
[5 empty] | Equipamiento | 0 | -Se encuentra ejecutado S/ 7,837,391.94 correspondiente a 558 equipos. -Se encuentra en proceso recepción S/ 248,9980.00 correspondiente a 7 equipos. -Se encuentran en estudio de Mercado S/2,562,147.20 correspondiente a 56 items. | Demora en el Estudio de Mercado y los Actos Preparatorios parte del INCOR.
| 38 | 216096 | 2012-08-15 | AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE HOSP. DEL DPTO DE MEDICINA DEL HOSPITAL NACIONAL CARLOS ALBERTO SEGUIN ESCOBEDO-AREQUIPA | Expediente Técnico | 0 | Expediente concluido. | Expediente Técnico concluido, se solicitó transferencia de Fondos y Habilitación Presupuestal | - | - | - | - | - | - | - | -
[5 empty] | Obra | 0 | Obra culminada, instalaciones en posesión del área usuaria de la Red Asistencial Arequipa y en uso. Obra en proceso arbitral, la Red contratará los servicios necesarios para subsanar las observaciones realizadas por el Comité de Recepción de obra. | Mayores prestaciones en ejecución de obra | Consorcio Ejecutor Arequipa | Inspectora. Ing. Jannet Herrera | 1’081,812.23 | 118 | 2016-03-29 | 119,181.66 Inc. I.G.V. | en proceso de liquidar | La Corte Superior de Justicia de Lima - Primera Sala Civil Subespecializada Comercial, declaró INVÁLIDO el Laudo Arbitral contenido en la Resolución 18 del 28.05.2018, emitido por el Árbitro Único Christian Mauricio Alván Silva.
[5 empty] | Equipamiento | 0 | - Se encuentra ejecutado S/30,554.03 correspondiente a 1 equipo. - Se encuentra en proceso de adquisicion S/ 495,00.00 correspondiente a 1 equipo. | Actos preparatorios para el proceso de selección. | - | - | - | - | - | - | - | -
| 39 | 333435 | 2015-10-23 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE OTORRINOLARINGOLOGÍA DEL POLICLÍNICO PABLO BERMÚDEZ, DE LA RED ASISTENCIAL REBAGLIATI, DISTRITO DE JESÚS MARÍA - LIMA | Equipamiento | 0 | Proyecto ejecutado al 100% el año 2017
| 40 | 182387 | 2011-07-18 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MEDICINA DE HOSPITALIZACION DEL HOSPITAL NIVEL III CHIMBOTE-ANCASH | Obra | 0 | Obra recepcionada, 100% en uso y liquidada | Mayores prestaciones | JAVI S.A. CONTRATISTAS GENERALES | Inspector de obra: Ing. Julio Touzett Llanos | 1055757.15 | 164 d.c. | 2016-01-19 | 112483.96 | LIQUIDADA | Obra liquidada
[5 empty] | Equipamiento | 0 | - Se encuentra ejecutado S/ 150,805.42 correspondiente a 192 equipos. - Se encuentra en proceso de adquisicion S/ 12,402.80 correspondiente a 6 equipos | Adquisición por parte de la Red Asistencial Ancash. |  | - | - | - | - | - | - | -
| 41 | 307274 | 2015-08-07 | MEJORAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES COLECTIVAS DE PROMOCION DE LA SALUD EN LOS CENTROS ASISTENCIALES DEL AMBITO DE LA RED ASISTENCIAL LAMBAYEQUE | Equipamiento | 0 | Proyecto ejecutado al 100% el 2017
| 42 | 273254 | 2014-09-01 | "SALDO DE OBRA INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS DE TOMOGRAFÍA DE LA UPSS AYUDA AL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL HOSPITAL NACIONAL GUILLERMO ALMENARA IRIGOYEN" | Expediente Técnico | 0
[5 empty] | Obra | 0 | Obra recepcionada 100% y entregada al usuario final | superposción de contrato de obra y equipo debido a la nulidad de contrato inicial de obra del 2016. | CONTRATISTA LA UNION S.A. | INSPECTORa. Ing. Silvia Huaytalla | 591292.58 | 180 d.c. | 2017-04-06 | - | En Liquidacion | Obra terminada
[5 empty] | Equipamiento | 0 | -Se encuentra ejecutado S/ 2,855,404.33 correspondiente a 28 equipos - Se encuentra adjudicado S/ 6,445.00 correspondiente a 11 equipos | Demora en los actos preparatorios para el procedimiento de selección y recepcion
| 43 |  |  | NUEVO HOSPITAL DE ALTA COMPLEJIDAD - VIRGEN DE LA PUERTA DE LA LIBERTAD | Equipamiento | 0 | - Se encuentra ejecutado S/ 7,440,063.19 correspondiente a 270 equipos. - Se encuentra en proceso de adquisicion S/ 6,255,096.36 correspondiente a 101 equipos. - Se encuentra adjudicado S/ 2,760,133.27 correspondiente a 21 equipos. | Demira en el Estudio de Mercado y los Actos Preparatorios para los procedimientos de selección respectivos.
| TOTAL |  |  |  |  | 50042894.1008
Gerencia Central de Proyectos de Inversión
Elaboración conjunta de las Gerencias
PROYECTOS DE INVERSION MENOR
Elaboración:
Fuente:

## PROYECTOS (hidden)
REESTRUCTURACION DEL PRESUPUESTO DE INVERSIONES (AL 15.04.15)
Nivel del PIP | Nº | Código SNIP | Viabilidad | Proyecto | Componentes | Presupuesto 2015 | Presupuesto a Modificar | DIFERENCIA | Situación | Aspectos que incidieron en su ejecución
PROYECTOS DE INVERSION MAYOR | 1 | - | - | NUEVA EMERGENCIA DE LIMA METROPOLITANA | Obra | 20062731.36 | 20062731.36 | 0 | En Ejecución | En ejecución de obra, culminación contractual mayo 2015
[5 empty] | Equipamiento | 37622611 | 37622611 | 0 | En Proceso Logístico (Convocatoria) Convenio EsSalud-OIM | La GCL ha remitido los Expedientes de equipamiento a la OIM para su convocatoria
| 2 | - | - | NUEVO HOSPITAL HUACHO | Expediente Técnico | 986076 | 500000 | 486076 | En proceso Logístico (Actos Preparatorios) | En Proceso Logístico, la GCL devolvió los TDR para modificación, los mismos que han sido corregidos y remitidos a la GCL.
| 3 | 180989 | 17.05.2012 | MEJORAMIENTO DE LA TECNOLOGÍA DEL EQUIPAMIENTO DE AYUDA AL DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES DEL HNRPP-JUNIN | Expediente Técnico | 55937.77 | 55937.77 | 0 | En proceso Logístico (Actos Preparatorios) | En estudio de mercado por el área de Logística de la RED (los profesionales invitados no presentan cotizaciones)
[5 empty] | Obra | 139983.38 | 70834.96 | 69148.42 | Sin ET | Se prevee el pago del 20% de adelanto directo, condicionado a la aprobación del Expediente Técnico.
[5 empty] | Equipamiento | 742641.03 | 0 | 742641.03 | Sin ET
| 4 | 181085 | 17.05.2012 | MEJORAMIENTO DE LA TECNOLOGÍA DEL EQUIPAMIENTO DEL CENTRO QUIRÚRGICO Y DEL SERVICIO DE TRASPLANTE DE ÓRGANO SÓLIDO DEL HNRPP-JUNIN | Expediente Técnico | 31400 | 0 | 31400 | No corresponde | La GCPS, con Carta-2654-GCPS-11.03 remite a la GCL los expedientes técnicos conteniendo las Condiciones Generales para la Adquisición, Especificaciones Técnicas, Servicios Conexos. Se Estima para el presente año el pago del 40%
| 3 | 180989 | 17.05.2012 |  | Equipamiento | 5526271.46 | 2210508.584 | 3315762.876 | En proceso Logístico (Actos Preparatorios)
| 5 | 1809209 | 17.05.2012 | MEJORAMIENTO DE LA TECNOLOGÍA DEL EQUIPAMIENTO DEL SERVICIO DE TRASPLANTE DE ÓRGANO SÓLIDO DEL HNERM-LIMA | Expediente Técnico | 31400 | 0 | 31400 | No corresponde | La GCPS, con Carta-2654-GCPS-11.03 remite a la GCL los expedientes técnicos conteniendo las Condiciones Generales para la Adquisición, Especificaciones Técnicas, Servicios Conexos. Se Estima para el presente año el pago del 40%
| 4 | 1809209 | 17.05.2012 |  | Equipamiento | 1204125.5 | 481650.2 | 722475.3 | En proceso Logístico (Actos Preparatorios)
| 6 | 181094 | 17.05.2012 | MEJORAMIENTO DE LA TECNOLOGÍA DEL EQUIPAMIENTO DEL SERVICIO DE TRASPLANTE DE ÓRGANO SÓLIDO DEL HNGAI-LIMA | Expediente Técnico | 31700 | 0 | 31700 | No corresponde | La GCPS, con Carta-2654-GCPS-11.03 remite a la GCL los expedientes técnicos conteniendo las Condiciones Generales para la Adquisición, Especificaciones Técnicas, Servicios Conexos. Se Estima para el presente año el pago del 40%
| 5 | 181094 | 17.05.2012 | MEJORAMIENTO DE LA TECNOLOGÍA DEL EQUIPAMIENTO DEL SERVICIO DE TRASPLANTE DE ÓRGANO SÓLIDO DEL HOSPITAL NACIONAL GUILLERMO ALMENARA IRIGOYEN - RAA - LIMA | Equipamiento | 1342750 | 537100 | 805650 | En proceso Logístico (Actos Preparatorios)
| 7 | 217257 | 22.06.2012 | CREACIÓN E IMPLEMENTACION DEL CENTRO ASISTENCIAL DE ESSALUD EL ESTRECHO-LORETO | Expediente Técnico | 158272.82 | 0 | 158272.82 | Sin Inicio | La SBN se ha pronunciado denegando el requerimiento de EsSalud respecto al saneamiento de terreno donado. Se retirará del Plan de Inversiones
| 8 | 211309 | 04.09.2012 | CREACIÓN DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN RENAL AMBULATORIA SANTA ANITA-LIMA | Expediente Técnico | 224143.1 | 165000 | 59143.1 | En proceso Logístico (Convocatoria) | En proceso de convocatoria- Res. 39-GCL-EsSalud-2015 (Fase de integración de bases), El Estudio de mercado concluyó en el valor referencial de S/.165,000
| 9 | 237720 | 27.05.2013 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO ASISTENCIAL CHINCHEROS - APURIMAC | Expediente Técnico | 304043.79 | 245036.49 | 59007.3 | En proceso Logístico (Actos Preparatorios) | La GCL devolvió el expediente para cambio en TDR. (Carta 1083-GCL-23.03) El Estudio de mercado concluyó en el valor referencial de S/.245,036.49
| 10 | 238552 | 13.11.2013 | CREACION DE LA UNIDAD DE ATENCION RENAL AMBULATORIA DE ESSALUD EN EL DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR-LIMA. | Expediente Técnico | 220017.26 | 165000 | 55017.26 | En proceso Logístico (Actos Preparatorios) | La GCL devolvió el expediente para cambio en TDR.Se Presentó a la GCL el TDR modificado.
| 11 | 269832 | 14.11.2013 | CREACION E IMPLEMENTACION DEL SERVICIO DE TOMOGRAFIA EN EL HOSPITAL I VICTOR ALFREDO LAZO PERALTA - MADRE DE DIOS | Obra | 1330082.09 | 1510047.5 | 2161436.94 | En proceso Logístico (Actos Preparatorios- Llave en mano) | Se remitieron los TDR en el mes de noviembre 2014, el expediente ha sido remitido por la GCL a OCAJ. Se ha programado el pago del 40% El Estudio de mercado concluyó en La GCF S/.3'775,118.66 cuenta con Certificación Presupuestal (Carta 582-GCF-20.02.15) | 532032.836
[5 empty] | Equipamiento | 2341402.35 |  |  |  |  | 978014.664
| 12 | 274698 | 16.04.2014 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEL AREA PEDIATRICA DEL INSTITUTO NACIONAL CARDIOVASCULAR - INCOR | Expediente Técnico | 30962 | 0 | 30962 | Aprobado | En proceso de elaboración de aprobación de resolución de aprobación, se remitirá a la red para su ejecución e inclusión al PAC, Se estima el pago del 50%
[5 empty] | Obra | 911156.6 | 1680000 | -768843.4 | En Elaboración de Términos de Referencia
[5 empty] | Equipamiento | 8375698 | 5220000 | 3155698 | Sin Inicio
| 13 | 273121 | 01.09.2014 | MEJORAMIENTO DE LAS SALAS DE AISLAMIENTO RESPIRATORIO PARA PACIENTES BK POSITIVOS EN EL SERVICIO DE MEDICINA INTERNA - INFECTOLOGIA Y VIH DEL HNGAI - RAS ALMENARA | Expediente Técnico | 64664 | 64664 | 0 | En Elaboración de Términos de Referencia | Se han designado los comités para elaboración de TDR, en proceso de elaboración.
| 14 | 273254 | 01.09.2014 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TOMOGRAFIA EN EL DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA DEL HNGAI | Expediente Técnico | 84530 | 84530 | 0 | En Elaboración de Términos de Referencia | Se han designado los comités para elaboración de TDR, en proceso de elaboración.
[5 empty] | Obra | 138122 | 0 | 138122 | Sin ET | Se estima la culminación del expediente Técnico en el IV Trimestre 2014
[5 empty] | Equipamiento | 887354 | 0 | 887354 | Sin ET
| 15 | 273262 | 29.09.2014 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE NEONATOLOGIA EN EL HNGAI | Equipamiento | 9523547 | 1904709.4 | 7618837.6 | Sin Inicio | Se prevee el pago del 20% de adelanto
| 16 | 292317 | 21.11.2014 | INSTALACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE MAYOR CAPACIDAD RESOLUTIVA EN EL CENTRO ASISTENCIAL PABLO BERMUDEZ | Expediente Técnico | 229564 | 22000000 | -4000000 | Sin Inicio | Pendiente la compra del Inmueble, por saneamiento físico legal a cargo del propietario. Ejecución condicionada a adquisición del Inmueble
[5 empty] | Obra | 7059782
[5 empty] | Equipamiento | 10710654
| 17 | 226479 | 12.04.2013 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INMUNIZACIÓN EN LOS CENTROS ASISTENCIALES DE ESSALUD A NIVEL NACIONAL | Equipamiento | 4451945.5 | 4451945.5 | 0 | En proceso Logístico (Actos Preparatorios) | Se ha suscrito un Convenio con UNICEF para su adquisición
| 18 | 273773 | 13.11.2013 | AMPLIACION COBERTURA ITINERANTE DE DETECCION DE CANCER DE MAMA, CUELLO UTERINO Y PROSTATA EN LOS SERVICIOS DE AYUDA AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ASEGURADOS DE LAS REDES ASISTENCIALES ALMENARA, REBAGLIATI Y SABOGAL - DEPARTAMENTO DE LIMA. | Equipamiento | 8365692 | 0 | 8365692 | En Elaboración de Especificaciones Técnicas | La GCPS culminó con la elaboración de las Especificaciones Técnicas, excediendose el valor del PIP se solicitó a la GCPS realice las modificaciones correspondientes. La prestación se brindará a través de Servicios.
PROYECTOS DE INVERSION MENOR | 1 |  |  | MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE NEONATOLOGÍA, CENTRO OBSTÉTRICO, AYUDA AL DIAGNOSTICO POR IMÁGENES Y FARMACIA HOSPITAL III JULIACA | Expediente Técnico | 16923.28 | 0 | 16923.28 | Concluido | Expediente Concluido y Aprobado con Resolución Nº 221-GRAJUL-EsSalud-2014, En Ejecución de obra.
[5 empty] | Obra | 293806.98 | 493595.73 | -199788.75 | En Ejecución
| 2 | 274896 | 19.11.2013 | MEJORAMIENTO DEL PROGRAMA DE CONTROL DE TUBERCULOSIS DEL POLICLINICO PABLO BERMUDEZ-LIMA | Expediente Técnico | 33404.28 | 60000 | -26595.72 | En Ejecución | Proceso Adjudicado, en elaboración del Expediente Técnico OC 4502210161
[5 empty] | Obra | 162899.29 | 85735.06 | 77164.23 | Sin ET | Se prevee el pago del 20% de adelanto directo, condicionado a la aprobación del Expediente Técnico.
[5 empty] | Equipamiento | 45122.55 | 30081.7 | 15040.85 | Sin ET
| 3 | 178250 | 27.06.2011 | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL CENTRO QUIRÚRGICO DEL HOSPITAL II MOQUEGUA | Expediente Técnico | 30725.23 | 0 | 30725.23 | En Ejecución | La Red no cuenta con el sustento de cambio de objetivo del proyecto, la SGED elaborará el Anteproyecto.
| 4 | 180675 | 06.07.2011 | MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE ATENCIÓN DEL SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN DEL HOSPITAL II HUANCAVELICA | Expediente Técnico | 0 | 80000 | -80000 | En Elaboración de Términos de Referencia | Se resolvió el contrato, En elaboración de TDR para contratación de especialistas. Importe presupuestado para estudio de suelos
[5 empty] | Obra | 752839 | 150567.8 | 602271.2 | Sin ET | Se prevee el pago del 20% de adelanto directo, condicionado a la aprobación del Expediente Técnico.
[5 empty] | Equipamiento | 259931 | 51986.2 | 207944.8 | Sin ET
| 5 | 180636 | 28.02.2012 | IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO DE ANATOMÍA PATOLÓGICA DEL HOSPITAL II MOQUEGUA, RED ASISTENCIAL MOQUEGUA, DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA | Expediente Técnico | 0 | 20000 | -20000 | Sin Inicio | La RED Asistencial ha propuesto la reubicación del terreno. Importe presupuestado para estudio de suelos
[5 empty] | Obra | 565261.09 | 113052.218 | 452208.872 | Sin ET | Se prevee el pago del 20% de adelanto directo, condicionado a la aprobación del Expediente Técnico.
[5 empty] | Equipamiento | 408170 | 81634 | 326536 | Sin ET
| 6 | 182387 | 18.07.2011 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MEDICINA DE HOSPITALIZACION DEL HOSPITAL NIVEL III CHIMBOTE-ANCASH | Obra | 609383.4 | 304691.7 | 304691.7 | Sin Inicio | Expediente Técnico concluido en espera de aprobación de Formatos SNIP 15 Y SNIP 16, se prevee el pago del 50%
[5 empty] | Equipamiento | 355505 | 177152.5 | 178352.5 | Sin Inicio
| 7 | 206674 | 09.05.2012 | MEJORAMIENTO DEL AREA DE TOMA DE MUESTRAS DEL DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA CLINICA HNGAI-RAA | Expediente Técnico | 0 | 0 | 0 | En Ejecución | Se ha devuelto a la Red el expediente de reubicación de redes de desague, debido a que la SGED no cuenta con Ing. Sanitario para la revisión del mismo y aprobación
[5 empty] | Obra | 871085.88 | 0 | 871085.88 | Sin ET | Se estima la culminación del expediente Técnico en el IV Trimestre 2014
[5 empty] | Equipamiento | 233817.3 | 0 | 233817.3 | Sin ET
| 8 | 214353 | 20.06.2012 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE CIRUGÍA DE DÍA DEL HOSPITAL I ULDARICO ROCCA FERNANDEZ -LIMA | Expediente Técnico | 14712.3 | 70000 | -55287.7 | En Ejecución | Proceso Adjudicado, en elaboración del Expediente Técnico
[5 empty] | Obra | 450124 | 0 | 450124 | Sin ET | Se estima la culminación del expediente Técnico en el IV Trimestre 2014
[5 empty] | Equipamiento | 176863.5 | 0 | 176863.5 | Sin ET
| 9 | 214671 | 13.07.2012 | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LA POSTA MÉDICA CASTROVIRREYNA -HUANCAVELICA | Expediente Técnico | 0 | 0 | 0 | En Ejecución | La SGED se encuentra revisando el levantamiento de observaciones del entregable final.
[5 empty] | Obra | 981340.33 | 196268.066 | 785072.264 | Sin ET | Se prevee el pago del 20% de adelanto directo, condicionado a la aprobación del Expediente Técnico.
[5 empty] | Equipamiento | 47901.16 | 9580.232 | 38320.928 | Sin ET
| 10 | 216096 | 15.08.2012 | AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE HOSP. DEL DPTO DE MEDICINA DEL HOSPITAL NACIONAL CARLOS ALBERTO SEGUIN ESCOBEDO-AREQUIPA | Expediente Técnico | 0 | 65213.88 | -65213.88 | Concluido | Expediente Técnico concluido, se solicitó transferencia de Fondos y Habilitación Presupuestal por S/.39,990.00
[5 empty] | Obra | 692781.71 | 138556.342 | 554225.368 | Sin ET | Se prevee el pago del 40% de adelanto directo, condicionado a la aprobación del Expediente Técnico.
[5 empty] | Equipamiento | 243577.8 | 48715.56 | 194862.24 | Sin ET
| 11 | 226585 | 08.04.2013 | INSTALACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS HOSPITALARIOS EN EL HOSPITAL I VÍCTOR ALFREDO LAZO PERALTA -MADRE DE DIOS | Expediente Técnico | 19541.52 | 70000 | -50458.48 | En Elaboración de Términos de Referencia | Se resolvió el contrato, En elaboración de TDR para contratación de especialistas.
[5 empty] | Obra | 745563.05 | 0 | 745563.05 | Sin ET | Se estima la culminación del expediente Técnico en el IV Trimestre 2014
[5 empty] | Equipamiento | 21992.36 | 0 | 21992.36 | Sin ET
| 12 | 254293 | 03.05.2013 | MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN DEL CERCO PERIMÉTRICO DE LA POSTA MÉDICA ZARUMILLA -TUMBES | Obra | 129090.8 | 707724.19 | -578633.39 | En proceso Logístico (Actos Preparatorios) | Se comunicó a la RED la certificación presupuestal Carta-188-GCGF-20.03 (S/.671,224.19-OBRA, S/.36,500-SUP)
| 13 | 275282 | 13.11.2013 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE BIBLIOTECA EN EL HNASS-CALLAO | Obra | 59641.49 | 298207.44 | -238565.95 | Culminada | Obra Culminada, se solicitó a la GCF la Transferencia de Fondos y Habilitación Presupuestal por el importe de S/.226,269.48. y S/.7,605.71. para el pago de valorizaciones
| 14 | 274551 | 07.11.2013 | MEJORAMIENTO DEL DIAGNOSTICO DE CANCER DE CUELLO UTERINO DEL SERVICIO DE GINECO OBSTETRICIA DE LOS HOSPITALES BASE DE LAS REDES ASISTENCIALES DE AMAZONAS, APURIMAC, CAJAMARCA, HUANCAVELICA, LORETO, MADRE DE DIOS TUMBES Y UCAYALI | Equipamiento | 222880 | 219934 | 2946 | En Proceso Logístico | Proceso de selección adjudicado. Se realizó la habilitación presupuestal por S/.219,934.00.
|  |  |  | OTROS - LIQUIDACIONES | Expediente Técnico | 90000 | 90000 | 0 | - | Importe presvisto para liquidación por saldos correspondientes a expedientes técnicos
[5 empty] | Obra | 3482871.99 | 3482871.99 | 0 | - | Importe previsto para pago de liquidaciones de obra.
[5 empty] | Equipamiento | 14309029.55 | 15960588.26 | -1651558.71 | - | Importe previsto para el pago por la adquisición de equipamiento correspondiente a los Proyectos "Nuevo Hospital II Tarapoto", "Nuevo Hospital II Abancay", "Hospital de Alta Complejidad de la Libertad", entre otros en liquidación.
|  |  |  | ESTUDIOS DE PREINVERSION | Perfil y Factibilidad | 8167479.41 | 5499684.56 | 2667794.85 | - | -
|  |  |  | Total |  | 157683525.26 | 127538148.192 | 30145377.068
[8 empty] | 18472238.67 |  | HOSPITAL TEMPORAL DE MARCONA
[8 empty] | 1673138.4 |  | GASTO DE CAPITAL NO LIGADO A PROYECTOS CORRESPONDIENTE A INFRAESTRUCTURA.
[8 empty] | 9999999.998 |  | PRESUPUESTO LIBERADO