## Hoja1 (hidden)
Proyecto | Presupuesto 2015 | Presupuesto a Modificar | DIFERENCIA | Situación | Aspectos que incidieron en su ejecución
MEJORAMIENTO DE LA TECNOLOGÍA DEL EQUIPAMIENTO DEL CENTRO QUIRÚRGICO Y DEL SERVICIO DE TRASPLANTE DE ÓRGANO SÓLIDO DEL HNRPP-JUNIN | 5526271.46 | 2210508.584 | 3315762.876 | En proceso Logístico (Actos Preparatorios) | La GCPS, con Carta-2654-GCPS-11.03 remite a la GCL los expedientes técnicos conteniendo las Condiciones Generales para la Adquisición, Especificaciones Técnicas, Servicios Conexos. Se Estima para el presente año el pago del 40%
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE NEONATOLOGIA EN EL HNGAI | 9523547 | 1904709.4 | 7618837.6 | Sin Inicio | Se han designado los comités para elaboración de TDR, en proceso de elaboración. Se ha estimado el 20% de pago por adelanto directo
AMPLIACION COBERTURA ITINERANTE DE DETECCION DE CANCER DE MAMA, CUELLO UTERINO Y PROSTATA EN LOS SERVICIOS DE AYUDA AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ASEGURADOS DE LAS REDES ASISTENCIALES ALMENARA, REBAGLIATI Y SABOGAL - DEPARTAMENTO DE LIMA. | 8365692 | 1673138.4 | 6692553.6 | En Elaboración de Especificaciones Técnicas | La GCPS culminó con la elaboración de las Especificaciones Técnicas, excediendose el valor del PIP se solicitó a la GCPS realice las modificaciones correspondientes. Se prevee el pago del 20% de adelanto directo
OTROS PROYECTOS DE INVERSION MENOR |  |  | 845084.59
SALDO |  |  | 18472238.666

## Formulacion (hidden)
Proyectos en FORMULACION incluidos en el Plan de Inversiones 2015
Nº | RED | Proyecto | Presupuesto 2015 | I Modificado | Estado Situacional - Mes de Marzo | Acciones Abril | Viabilidad
1 | ALMENARA | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL III DE EMERGENCIAS GRAU | 562500 | 100000 | Perfil concluido. Se ha solicitado a RA Minuta de Compra Venta de terrno destinado para el PIP. | -Se remitira el perfil a GCPD. -Inicio de Factibilidad -La RED debe agilizar la modificación de parámetros y zonificación. - Exclusión del PAC
2 | ALMENARA | CREACIÓN DEL SERVICIO DE RADIOTERAPIA EN EL HNGAI | 0 | 0 | Factibilidad remitida a GCPD para evaluación (Carta Nº 1354-GCI-ESSALUD-2014 del 23.06.2014) Recepción observaciones de GCPD (Carta Nº 1463-OCPD-2014 del 21.08.2014) En desarrollo Anteproyecto (en revisión especialidad de Eléctricas, pendiente Costos y Presupuestos). Pendiente reunión de coordinación con GCAMyPCD sobre acuerdo de ceder terreno del CERP La Victoria | -Carta los usuarios y la GCAMyPCD para definición del terreno
3 | ALMENARA | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL II VITARTE | 464035 | 389400 | Perfil remitido a GCPD para evaluación (Carta Nº 607-GCI-ESSALUD-2015 del 03.03.2015) | -En proceso de revisión de la GCPD (45 d) | I TRIMESTRE 2016
4 | ANCASH | CREACIÓN DEL HOSPITAL DE ALTA COMPLEJIDAD CHIMBOTE | 0 | 0 | Se culminó con el Perfil, la Factibilidad se formulara en el marco del Convenio suscrito entre EsSalud y PROINVERSION | - Se remitirán los TDR a la GCPD para remitirlos a PROINVERSION
5 | AREQUIPA | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL I EDMUNDO ESCOMEL | 343950.65 | 294952.09 | Perfil corregido remitido a GCPD para evaluación (Carta Nº 270-GCI-ESSALUD-2015 del 30.01.2015) Reunión con Unidad Evaluadora: 06.04.2015 | -La RED Arequipa debe remitir formalmente la población adscrita a los Centros Asistenciales y trámite de consolidación de Lotes. | I TRIMESTRE 2016
6 | AREQUIPA | CREACIÓN DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN RENAL AMBULATORIA | 0 | 55000 | Perfil remitido a GCPD para evaluación (Carta Nº 2561-GCI-ESSALUD-2014 del 18.11.2014) Recepción observaciones de GCPD (Carta Nº 070-GCPD-2014 del 20.03.2015) RA Arequipa ha contratado el EMS y LT | -Se contratará un economista para el levantamiento de observaciones y especialistas para anteproyecto | IV TRIMESTRE 2015
7 | CAJAMARCA | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL III CAJAMARCA | 0 | 359000 | Perfil remitido a GCPD para evaluación (Carta Nº 1948-GCI-ESSALUD-2014 del 08.09.2014) Recepción observaciones de GCPD (Carta Nº 1885-OCPD-2014 del 29.10.2014) | -Se culminará el levantamiento de observaciones. -En proceso de selección de contratación de especialistas y ecoeficiencia | IV TRIMESTRE 2015
8 | CUSCO | CREACIÓN DEL SERVICIO DE RADIOTERAPIA EN EL HOSPITAL NACIONAL ADOLFO GUEVARA DE LA RED ASISTENCIAL CUSCO | 0 | 66000 | Perfil remitido a GCPD para evaluación (Carta Nº 2887-GCI-ESSALUD-2014 del 26.12.2014) Recepción observaciones de GCPD (Carta Nº 080-GCPD-2014 del 23.03.2015) RAA ha contratado el EMS y LT | -Se contratará un economista para el levantamiento de observaciones y especialistas para anteproyecto
9 | CUSCO | CREACIÓN DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN RENAL AMBULATORIA | 0 | 66000 | En formulación conjuntamente con RA Cuzco. Pendiente contratación de EMS y LT, encargado a RA | -Se contratará especialistas para anteproyecto | IV TRIMESTRE 2015 | 39900
10 | HUARAZ | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL HOSPITAL II HUARAZ | 647178.41 | 131272.73 | TdR remitido a GCL para proceso de selección (Carta Nº 514-GCI-ESSALUD-2014 del 12.03.2014). Proceso de adjudicación: Impugnado ante OSCE Pronunciamiento OSCE: 04.11.2014 Resolución Nulidad Nº -PE-ESSALUD-2015 del 00.03.2015 | - En proceso de Nueva convocatoria |  | 9
11 | ICA | RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL MARIE REICHE - MARCONA | 642216.24 | 210000 | TdR y Orden Serv. Nº 407-GCL-2014 del 19.03.2014. Proceso de adjudicación: Impugnado ante OSCE Pronunciamiento OSCE 19.11.2014 Buena Pro: 13.01.2015 Resolución Recurso de Apelación: 25.03.2015 | - Firma de contrato (09 de Abril) e inicio de Consultoria | II TRIMESTRE 2016 | 359100
12 | ICA | CREACIÓN DEL SERVICIO DE RADIOTERAPIA ICA | 0 | 66000 | Perfil remitido a OCPD para evaluación (Carta Nº 2897-GCI-ESSALUD-2014 del 26.12.2014) | -Se contratará especialistas para anteproyecto | IV TRIMESTRE 2015 | 400
13 | JULIACA | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL III JULIACA | 749038.88 | 151327.86 | TdR y Orden Servicios Nº 1597-GCL-2014 del 17.07.2014. Expediente en Subgerencia de Bases y Estudio de Mercado | En proceso de Selección
14 | JUNÍN | CREACIÓN DEL SERVICIO DE RADIOTERAPIA EN EL HNRPP | 0 | 83700 | Perfil corregido remitido a GCPD para evaluación (Carta Nº 2479-GCI-ESSALUD-2014 del 10.11.2014) Recepción observaciones de GCPD (Carta Nº 334-OCPD-2015 del 25.02.2015) EMS y LT: Orden de Servicios Nº 1091-GCL-2014 del 28.05.2014). En proceso para nueva convocatoria | -Se contratará especialistas para anteproyecto
15 | LA LIBERTAD | AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE RADIOTERAPIA CON ACELERADOR LINEAL | 0 | 0 | Factibilidad remitida a GCPD para evaluación (Carta Nº 1627-GCI-ESSALUD-2014 del 25.07.2014) Recepción observaciones de GCPD (Carta Nº 1673-OCPD-2014 del 25.09.2014). Anteproyecto concluido. Entrega Fact. 10.04.2015 |  | II TRIMESTRE 2015 (24 MM) Contrat Expediente. 30% adelanto
16 | LA LIBERTAD | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO ASISTENCIAL MOCHE | 364500 | 0 | Se ha solicitado información a la RED
17 | LA LIBERTAD | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL I FLORENCIA DE MORA | 507644 | 280000 | Perfil corregido remitido a OCPD para evaluación (Carta Nº 80-GCPI-ESSALUD-2015 del 17.03.2015) | -En revisión, se programará la reunión de coordinación GCPS, GCPD, GCPI | I TRIMESTRE 2016
18 | LAMBAYEQUE | CREACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL CAP III JAÉN | 0 | 55000 | Perfil remitido a GCPD para evaluación (Carta Nº 2142-GCI-ESSALUD-2014 del 01.10.2014) Recepción observaciones de GCPD (Carta Nº 2072-OCPD-2014 del 28.11.2014) Pendiente Clasificación Ambiental (DIGESA) | - En levantamiento de observaciones. - Se contratará especialistas para anteproyecto | III TRIMESTRE 2015
19 | LORETO | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO ASISTENCIAL YURIMAGUAS | 236700 | 23000 | Servicio contratado para elaborar Estudio de Mecánica de Suelos y Levantam. Topográfico Se solicitó información vía correo electrónico | Su elaboración por Consultoría Externa. Solicitud de inclusión al PAC
20 | MOQUEGUA | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL II ILO | 343891.51 | 294901.38 | Perfil corregido remitido a OCPD para evaluación (Carta Nº 271-GCI-ESSALUD-2015 del 30.01.2015) Reunión con Unidad Evalaudora: 06.04.2015 |  | I TRIMESTRE 2016
21 | MOYOBAMBA | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL I RIOJA | 553122.7 | 121756 | TdR remitido a GCL para proceso de selección (Carta Nº 433-GCI-ESSALUD-2014 del 04.03.2014) Expediente en la Subgerencia de Bases y Estudio de Mercado, para actualización de valor referencia | En proceso de Selección
22 | PASCO | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL II PASCO | 0 | 0 | Factibilidad remitida a GCPD para evaluación (Carta Nº 2791-GCI-ESSALUD-2014 del 12.12.2014) Recepción observaciones de GCPD (Carta Nº 10-GCPD-2015 del 13.03.2015) | -En levantamiento de observaciones | II TRIMESTRE 2015 (220 MM) Contrat Expediente. 30% adelanto
23 | PIURA | CREACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL HOSPITAL DE ALTA COMPLEJIDAD | 0 | 0 | Perfil corregido remitido a OCPD para evaluación (Carta Nº 590-GCI-ESSALUD-2015 del 02.03.2015) Aprobación del PIP y Autorización a Factibilidad (Resolución Nº 369-GG-ESSALUD-2015 del 13.03.2015) | - Se remitirán los TDR a la GCPD para remitirlos a PROINVERSION
24 | PIURA | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL II TALARA | 0 | 359000 | Factibilidad remitida a OCPD para evaluación (Carta Nº 77-GCPI-ESSALUD-2015 del 17.03.2015) Pendiente contratación de Especialistas (Agosto 2014) Pendiente EMS y LT (Orden Nº 588-GCL-2014 del 01.04.2014) En proceso ambas convocatorias | - Se remitió requerimiento de contratación de especialistas para Anteproyecto en Agosto 2014, aún no han sido adjudicados | IV TRIMESTRE 2015
25 | PIURA | CREACIÓN DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN RENAL AMBULATORIA | 0 | 90000 | En trámite proceso para contratar elaboración de Estudio de Mecánica de Suelos y Levantamiento Topográfico | -Se contratará especialistas para anteproyecto | I TRIMESTRE 2016
26 | PUNO | CREACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL HOSPITAL DEL ALTIPLANO | 834512 | 454237.5 | Perfil remitido a OCPD para evaluación (Carta Nº 083-GCPI-ESSALUD-2015 del 18.03.2015) |  | I TRIMESTRE 2016
27 | REBAGLIATI | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA RED ASISTENCIAL REBAGLIATI SAN JUAN DE MIRAFLORES, | 407480.07 | 217138 | Perfil remitido a GCPD para evaluación (Carta Nº 2392-GCI-ESSALUD-2014 del 31.10.2014) Recepción observaciones de GCPD (Carta Nº 371-OCPD-2015 del 05.03.2015) | - Convocar Reunión con GCPD y GCPS para definición de Proyecto
28 | REBAGLIATI | CREACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA UNIDAD DE TRANSPLANTES DE PROGENITORES HEMATOPOYÉTICOS ALOGÉNICO DE DONANTE NO RELACIONADO EN EL HNERM | 20000 | 299550 | Perfil remitido a GCPD para evaluación (Carta Nº 1801-GCI-ESSALUD-2014 del 18.08.2014) Recepción observaciones de GCPD (Cartas Nº 1693 y 2013-OCPD-2014 del 26.09.2014 y 17.11.2014) |  | IV TRIMESTRE 2015
29 | REBAGLIATI | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL POLICLINICO JUAN JOSE RODRIGUEZ DE LA RED ASISTENCIAL REBAGLIATI, EN EL DISTRITO DE CHORRILLOS | 777007.57 | 332000 | TdR y Orden Servicios Nº 411-GCL-2014 del 19.03.2014. Proceso de adjudicación: Impugnado ante OSCE Pronunciamiento OSCE 19.11.2014 Buena Pro: 13.01.2015 Resolución Recurso de Apelación: 17.03.2015 | - Firma de contrato (09 de Abril) e inicio de Consultoria | II TRIMESTRE 2016
30 | REBAGLIATI | INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS DE MEDICINA PALIATIVA DE LA RED ASISTENCIAL REBAGLIATI | 0 | 359000 | Perfil remitido a GCPD para evaluación (Carta Nº 321-GCI-ESSALUD-2015 del 05.02.2015) Recepción observaciones de GCPD (Carta Nº 313-OCPD-2015 del 20.02.2015) Perfil corregido remitido a OCPD para evaluación (Carta Nº 194-GCPI-ESSALUD-2015 del 30.03.2015) | Aprobación del Perfil, Pendiente ontratacion de especialistas y Estudio de Vulnerabilidad. Informe Tecnico para convenio UNI | II TRIMESTRE 2015 (49 MM) Contrat Expediente. 30% adelanto
31 | TACNA | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL III DANIEL ALCIDES CARRIÓN | 713702.38 | 182449 | TdR y Orden de Servicios Nº 952-GCL-2014 del 12.05.2014. Expediente en la Subgerencia de Bases y Estudio de Mercado | En proceso de Selección
32 | NACIONAL | CREACIÓN DEL INSTITUTO DEL NIÑO Y EL ADOLESCENTE DEL SEGURO SOCIAL | 0 | 0 | Perfil corregido remitido a OCPD para evaluación (Carta Nº 321-GCI-ESSALUD-2015 del 06.02.2015) Aprobación del PIP y Autorización a Factibilidad (Resolución Nº 370-GG-ESSALUD-2015 del 13.03.2015) | - Se remitirán los TDR a la GCPD para remitirlos a PROINVERSION
33 | NACIONAL | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LAS UNIDADES DE ATENCIÓN DE MEDICINA COMPLEMENTARIA DE LOS CENTROS ASISTENCIALES A NIVEL NACIONAL | 0 | 0 | Perfil corregido remitido a OCPD para evaluación (Carta Nº 2765-GCI-ESSALUD-2014 del 11.12.2014) Tramite de viabilidad (Carta Nº 53-GCPD-ESSALUD-2015 del 18.03.2015) |  | II TRIMESTRE (1,2 MM)
|  | SUB Total | 8167479.41 | 5040684.56
Proyectos a incluirse en el I MODIFICADO del Plan de Inversiones 2015
Nº | RED | Proyecto | Presupuesto 2015 | I MODIFICADO | Estado Situacional
1 | UCAYALI | UNIDAD DE ATENCION RENAL - DISTRITO DE CALLERIA-CORONEL PORTILLO-UCAYALI | 0 | 55000 | Perfil remitido a GCPD para evaluación (Carta Nº 1340-GCI-ESSALUD-2014 del 18.06.2014) Recepción observaciones de GCPD (Carta Nº 1368-OCPD-2014 del 06.08.2014) | -Contratación de especialidades para Anteproyecto
2 | ICA | CREACION DEL CENTRO DE ATENCION PRIMARIA III - LA TINGUIÑA - ICA | 0 | 55000 | En formulación. Culminación Abril 2015 | -Contratación de especialidades para Anteproyecto
3 | AMAZONAS | HOSPITAL EL BUEN SAMARITANO - BAGUA - AMAZONAS | 0 | 30000 |  | Contratación de Médico especialista y Estudio de Suelos
4 | ICA | CAP NASCA - ICA | 0 | 100000 |  | Contratación de especialidades para Anteproyecto y estudio de suelos
5 | LA LIBERTAD | HOSPITAL VICTOR LAZARTE - TRUJILLO | 0 | 54000 |  | Estudios de Preinversión por Consultoria Externa
6 | ALMENARA | POLICLINICO SAN BORJA | 0 | 150000 | Se ha suscrito convenio con la Municipalidad de San Borja | Incorporación de los Estudios de Pre Inversión en Convenio UNI
7 | LORETO | CAP II CABALLOCOCHA | 0 | 15000 |  | Estudios de Preinversión por Consultoria Externa
8 | NACIONAL | HOSPITAL PERU | 0 | 0
|  | SUB Total | 0 | 459000
|  | TOTAL | 8167479.41 | 5499684.56
|  | Saldo |  | 2667794.85

## RESUMEN (hidden)
PRESUPUESTO DE INVERSIONES 2015
Concepto | Presupuesto 2015 | Propuesta de Reestructuración | Diferencia |  | Ejecución al mes de febrero | % Avance
|  | Enero |  | Marzo
Estudios de Pre Inversión | 8167479.41 | 5499684.56 | 2667794.85 |  |  |  | 32.66%
Estudios Definitivos | 2658017.35 | 1735382.14 | 922635.21 |  |  |  | 34.71%
Ejecución de Obra | 39438546.44 | 28316869.696 | 11121676.744 |  |  |  | 28.2%
Equipamiento | 107419482.06 | 69986211.796 | 37433270.264 |  |  |  | 34.85%
Inmueble (Vigen de Guadalupe) | 0 | 22000000 | -22000000 |  |  |  | 0%
Total | 157683525.26 | 127538148.192 | 30145377.068 |  |  |  | 19.12%

## Transparencia
PROYECTOS DE INVERSION EN EJECUCION AL IV TRIMESTRE 2016
NIVEL DEL PIP | Nº | CÓDIGO SNIP | VIABILIDAD | PROYECTO | COMPONENTES | PIA 2016 | PIM 2016 | DIFERENCIA | SITUACIÓN | ASPECTOS QUE INCIDIERON EN SU EJECUCIÓN | INFORMACIÓN DE CONTRATACIÓN |  |  |  |  | MONTOS DE ADICIONALES DE OBRA | LIQUIDACIÓN DE OBRAS | INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS
[11 empty] | CONTRATISTA | SUPERVISIÓN | MONTO CONTRATADO | PLAZO DE EJECUCIÓN | FECHA DE INICIO DE OBRA | (S/)
PROYECTOS DE INVERSION MAYOR | 1 | - | - | NUEVA EMERGENCIA DE LIMA METROPOLITANA | Obra | 4030860.41 | 17773931.57 | -13743071.16 | Obra culminada | Modificaciones de obra por requerimiento del usuario | CONSTRUCTORA MALAGA | Consorcio ATA - KUKOVA | 50992898.15 | 330 | 2014-06-19 | 4145633.99 | No inicia. Obra en Proceso de Arbitraje | Obra Recepcionada
[5 empty] | Equipamiento | 21800438.8 | 56390697.85 | -34590259.05 | El avance de la ejecución del equipamiento es del 94%, se encuentra en Indagación de Mercado el 6% del equipamiento a cargo de la GCL. - Se ha solicitado al IETSI la actualización de EETT del equipamiento complementario, ya que se está exigiendo requerimientos técnicos que no son aplicables a los equipos. | La GCL ha remitido los Expedientes de equipamiento a la OIM para su convocatoria | Varios | GCPI | - | Diversos | - | - | - | -
| 2 | - | - | NUEVO HOSPITAL HUACHO | Estudio Definitivo | 2619000 | 0 | 2619000 | En proceso Logístico (3ra convocatoria) | En Proceso Logístico, la GCL solicito opinión respecto de pronunciamiento OSCE | - | - | - | - | - | - | - | -
[5 empty] | Supervisión ED | 228000 | 8000 | 220000
| 3 | 180989 | 17.05.2012 | MEJORAMIENTO DE LA TECNOLOGÍA DEL EQUIPAMIENTO DE AYUDA AL DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES DEL HNRPP-JUNIN | Expediente Técnico | 45830 | 11188 | 34642 | En proceso de convocatoria por la RED | En estudio de mercado por el área de Logística de la RED | - | - | - | - | - | - | - | -
[5 empty] | Obra | 252982 | 0 | 252982 | Sin ET | Se prevé el pago del 20% de adelanto directo, condicionado a la aprobación del Expediente Técnico. | - | - | - | - | - | - | - | -
[5 empty] | Supervisión de Obra | 12649 | 0 | 12649
[5 empty] | Equipamiento | 1117913 | 0 | 1117913 | Sin ET |  | - | - | - | - | - | - | - | -
| 4 | 181085 | 17.05.2012 | MEJORAMIENTO DE LA TECNOLOGÍA DEL EQUIPAMIENTO DEL CENTRO QUIRÚRGICO Y DEL SERVICIO DE TRASPLANTE DE ÓRGANO SÓLIDO DEL HNRPP-JUNIN | Expediente Técnico | 0 | 0 | 0 | No corresponde | La GCPS, con Carta-2654-GCPS-11.03 remite a la GCL los expedientes técnicos conteniendo las Condiciones Generales para la Adquisición, Especificaciones Técnicas, Servicios Conexos. Se Estima para el presente año el pago del 40% | - | - | - | - | - | - | - | -
| 3 | 180989 | 17.05.2012 |  | Equipamiento | 3868390 | 16000 | 3852390 | Ha sido convocado el proceso logístico para la adquisición del Topógrafo Corneal (Licitación Pública N° 22-2016-ESSALUD/CEABE-1), se encuentra en la fase de Integración de Bases. - El resto de equipamiento continua en Indagación de Mercado en el CEABE y en otros casos se encuentran en actualización de Especificaciones Técnicas por parte del IETSI. |  | - | - | - | - | - | - | - | -
| 5 | 180920 | 17.05.2012 | MEJORAMIENTO DE LA TECNOLOGÍA DEL EQUIPAMIENTO DEL SERVICIO DE TRASPLANTE DE ÓRGANO SÓLIDO DEL HNERM-LIMA | Expediente Técnico | 0 | 0 | 0 | No corresponde | La GCPS, con Carta-2654-GCPS-11.03 remite a la GCL los expedientes técnicos conteniendo las Condiciones Generales para la Adquisición, Especificaciones Técnicas, Servicios Conexos. Se Estima para el presente año el pago del 40% | - | - | - | - | - | - | - | -
| 4 | 1809209 | 17.05.2012 |  | Equipamiento | 842887 | 16000 | 826887 | Ha sido adjudicado recientemente el equipo Topógrafo Corneal (Licitación Pública N° 16-2016-ESSALUD/CEABE-1), al proveedor TECMED S.A.C por el monto de S/ 389,000.00. - Se ha solicitado al IETSI actualización de EETT del Equipo Elastógrafo Ultrasónico, el resto de equipamiento continua en Indagación de Mercado en el CEABE. |  | - | - | - | - | - | - | - | -
| 6 | 181094 | 17.05.2012 | MEJORAMIENTO DE LA TECNOLOGÍA DEL EQUIPAMIENTO DEL SERVICIO DE TRASPLANTE DE ÓRGANO SÓLIDO DEL HNGAI-LIMA | Expediente Técnico | 0 | 0 | 0 | No corresponde |  | - | - | - | - | - | - | - | -
| 5 | 181094 | 17.05.2012 | MEJORAMIENTO DE LA TECNOLOGÍA DEL EQUIPAMIENTO DEL SERVICIO DE TRASPLANTE DE ÓRGANO SÓLIDO DEL HOSPITAL NACIONAL GUILLERMO ALMENARA IRIGOYEN - RAA - LIMA | Equipamiento | 939925 | 16000 | 923925 | Se ha solicitado al IETSI actualización de EETT del Equipo Video Cistoscopio Adulto Pediátrico, el resto de equipamiento continua en Indagación de Mercado en el CEABE. |  | - | - | - | - | - | - | - | -
| 7 | 211309 | 04.09.2012 | CREACIÓN DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN RENAL AMBULATORIA SANTA ANITA-LIMA | Expediente Técnico | 0 | 90080 | -90080 | Expediente en proceso de aprobación. |  | Consorcio Santa Anita | Administración Directa | 162000 | 120 días sin incluir revisión |  | - | - | -
[5 empty] | Obra | 3044465 | 0 | 3044465
[5 empty] | Supervisión de Obra | 213074 | 0 | 213074
[5 empty] | Equipamiento Hospitalario | 473468 | 0 | 473468
Equipamiento Informático
Equipamiento Administrativo
| 8 | 237720 | 27.05.2013 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO ASISTENCIAL CHINCHEROS - APURIMAC | Expediente Técnico | 196000 | 166073 | 29927 | Tercer y ultimo entregable en revisión. Pendiente la entrega por falta de aprobación de documentos y licencias por entidades externas |  | MAKNO Ings. | Administración Directa | 275000 | 120 días sin incluir revisión |  | - | - | -
| 9 | 238552 | 13.11.2013 | CREACION DE LA UNIDAD DE ATENCION RENAL AMBULATORIA DE ESSALUD EN EL DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR-LIMA. | Expediente Técnico | 115500 | 85928.67 | 29571.33 | Expediente en tercer entregable. Pendiente la entrega por falta de aprobación de documentos y licencias por entidades externas. |  | Arq. Luis Falen | Administración Directa | 138599.91 | 120 días sin incluir revisión |  | - | - | -
| 10 | 269832 | 14.11.2013 | CREACION E IMPLEMENTACION DEL SERVICIO DE TOMOGRAFIA EN EL HOSPITAL I VICTOR ALFREDO LAZO PERALTA - MADRE DE DIOS | Obra | 1198785 | 1015160.01 | 183624.99 | En proceso de ejecución de obra (Llave en mano) | Obra en ejecución al 20.00% | Consorcio TAMBOPATA | EsSalud Ing. Jaime Wurtelle (Inspector) | 3'541,000.00 | 150 días | 2016-06-17 | - | - | Obra atrasada
[5 empty] | Equipamiento | 1662603 | 0 | 1662603 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | -
| 11 | 274698 | 16.04.2014 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEL AREA PEDIATRICA DEL INSTITUTO NACIONAL CARDIOVASCULAR - INCOR | Expediente Técnico | 0 | 0 | 0 | Aprobado | Se efectuó constatación física de obra de lo ejecutado por el contratista, en proceso arbitral. | - | - | - | - | - | - | - | -
[5 empty] | Obra | 2029606 | 1546551.33 | 483054.67 | Obra en proceso de ejecución |  | Corporación SENSUS | Elmer Salazar Marín | 2720710.18 | 150 | 2015-11-17 | - | La liquidación de obra no inicia por Proceso Arbitral y por falta de terminación de la obra | Se resolvió el contrato al 93.01 % de avance físico
[5 empty] | Equipamiento | 5729407 | 4254616.5 | 1474790.5 | El avance de la ejecución del equipamiento es del 76%, el INCOR ha remitido recientemente la priorización de equipos. - Se ha convocado el 51% (S/ 487,073.00) del presupuesto del equipamiento que contaba con certificación presupuestal para su adquisición (S/ 950,967.89). |  | Varios | GCPI | - | Diversos | - | - | - | -
| 12 | 273121 | 01.09.2014 | MEJORAMIENTO DE LAS SALAS DE AISLAMIENTO RESPIRATORIO PARA PACIENTES BK POSITIVOS EN EL SERVICIO DE MEDICINA INTERNA - INFECTOLOGIA Y VIH DEL HNGAI - RAS ALMENARA | Expediente Técnico | 32332 | 30000 | 2332 | En Proceso de Elaboración (avance al 95%) |  | Administración Directa | Administración Directa | - | - | - | - | - | -
[5 empty] | Obra | 776665 | 0 | 776665
[5 empty] | Equipamiento Hospitalario | 107484 | 0 | 107484
| 13 | 277717 | 18.08.2015 | AMPLIACION DEL SERVICIO DE RADIOTERAPIA CON ACELERADOR LINEAL PARA LA RED ASISTENCIAL LA LIBERTAD | Expediente Técnico | 237320 | 23732 | 213588 | En proceso Logístico. Actualización de los TDR a la nueva Ley de Contrataciones del Estado. | Se han remitió los TDR a GCL | - | - | - | - | - | - | - | -
[5 empty] | Supervisión de ED | 111580 | 0 | 111580
| 14 | 273254 | 01.09.2014 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TOMOGRAFIA EN EL DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA DEL HNGAI | Expediente Técnico | 0 | 15736 | -15736 | Aprobado | Se han designado los comités para elaboración de TDR, en proceso de elaboración. | - | - | - | - | - | - | - | -
[5 empty] | Obra | 690610 | 58887 | 631723 | Obra en proceso de ejecución (6.11% de avance físico) | Obra paralizada. Avance 6.11% Contrato anulado. | Consorcio Almenara | EsSalud Ing. Silvia Huaytalla (Inspector)- | 582860.31 | 180 | 2016-08-18 | - | - | Obra paralizada. Contrato anulado.
[5 empty] | Equipamiento | 4436771 | 0 | 4436771 | Ha sido convocado el proceso logístico para la adquisición del Tomógrafo Computarizado de 128 Cortes (Licitación Pública N° 26-2016-ESSALUD/CEABE-1), la Buena Pro se encuentra programada para la primera semana de febrero del 2017. |  | - | - | - | - | - | - | - | -
| 15 | 273262 | 29.09.2014 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE NEONATOLOGIA EN EL HNGAI | Equipamiento | 8095015 | 70743.5 | 8024271.5 | Han sido convocados los procesos logísticos para la adquisición de los equipos biomédicos (Licitación Pública N° 20-2016-ESSALUD/CEABE-1) y los equipos complementarios (Licitación Pública N° 23-2016-ESSALUD/CEABE-1), los cuales se encuentran en etapa de presentación y absolución de consultas y observaciones respectivamente. |  | - | - | - | - | - | - | - | -
PROYECTOS DE INVERSION MAYOR | 16 | 292317 | 21.11.2014 | INSTALACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE MAYOR CAPACIDAD RESOLUTIVA EN EL CENTRO ASISTENCIAL PABLO BERMUDEZ | Expediente Técnico | 0 |  | 0 | Sin inicio | Pendiente la compra del Inmueble, por saneamiento físico legal a cargo del propietario. Ejecución condicionada a adquisición del Inmueble | - | - | - | - | - | - | - | -
[5 empty] | Obra | 0 |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | -
[5 empty] | Equipamiento | 0 |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | -
| 17 | 226479 | 12.04.2013 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INMUNIZACIÓN EN LOS CENTROS ASISTENCIALES DE ESSALUD A NIVEL NACIONAL | Equipamiento | 1051724 | 0 | 1051724 | Equipos adquiridos (100%) | Se ha suscrito un Convenio con UNICEF para su adquisición. | UNICEF | GEP | 1282834.45 | - | - | - | - | Equipos recepcionados
| 18 | 273773 | 13.11.2013 | AMPLIACION COBERTURA ITINERANTE DE DETECCION DE CANCER DE MAMA, CUELLO UTERINO Y PROSTATA EN LOS SERVICIOS DE AYUDA AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ASEGURADOS DE LAS REDES ASISTENCIALES ALMENARA, REBAGLIATI Y SABOGAL - DEPARTAMENTO DE LIMA. | Equipamiento | 0 | 0 | 0 | Con solicitud de cancelación del Proyecto por parte de la GCPS (Carta N° 5801-GCPS-ESSALUD-2015) | La GCPS culminó con la elaboración de las Especificaciones Técnicas, excediéndose el valor del PIP se solicitó a la GCPS realice las modificaciones correspondientes. La prestación se brindará a través de Servicios. | - | - | - | - | - | - | - | -
| 19 | - | - | MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE NEONATOLOGA CENTRO OBSTETRICO, AYUDA AL DIAGNOSTICO POR IMÁGENES Y FARMACIA HOSPITAL III JULIACA. | Expediente Técnico | 0 | 0 | 0 | Concluido
| 20 | - | - |  | Obra | 0 | 95398.5 | -95398.5 | Concluido |  | Consorcio HEMICSA | Ing.Milton Hallasi Rosello | 526502 | 90 | 2014-12-10 | No presenta | Obra liquidada | Obra liquidada
| 21 | 274896 | 19.11.2013 | MEJORAMIENTO DEL PROGRAMA DE CONTROL DE TUBERCULOSIS DEL POLICLINICO PABLO BERMUDEZ-LIMA | Expediente Técnico | 55673.8 | 60000 | -4326.2 | Expediente Técnico Culminado, por parte de la red. | En proceso de actualización de precios del expediente técnico. | Consultor Teodoro Pimentel Godoy | Red Asistencial Rebagliati | 60000 | 60 | 01.Oct.2014 (EDI) | - | - | -
[5 empty] | Obra | 312091 | 0 | 312091 | [7 empty] | -
[5 empty] | Supervisión de Obra | 57140 | 0 | 57140
[5 empty] | Equipamiento | 56550.78 | 0 | 56550.78 | [7 empty] | - | - | -
| 22 | 178250 | 27.06.2011 | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL CENTRO QUIRÚRGICO DEL HOSPITAL II MOQUEGUA | Expediente Técnico | 32100.99 | 11500 | 20600.99 | La Red Asistencial se encuentra tramitando el saneamiento físico legal del terreno. | La Red no ha concluido con el proceso de saneamiento físico legal del terreno. | Administración Directa | Administración Directa | - | - | - | - | - | -
[5 empty] | Obra | 917170 | 0 | 917170
[5 empty] | Supervisión de Obra | 32100 | 0 | 32100
[5 empty] | Equipamiento Hospitalario | 209332.03 | 0 | 209332.03
| 23 | 180675 | 06.07.2011 | MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE ATENCIÓN DEL SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN DEL HOSPITAL II HUANCAVELICA | Expediente Técnico | 0 | 0 | 0 | Expediente concluido, perfil en actualización por variación de costos. | Se resolvió el contrato, En elaboración de TDR para contratación de especialistas. Importe presupuestado para estudio de suelos. | Administración Directa | - | - | - | - | - | - | -
[5 empty] | Obra | 615546 | 0 | 615546 | Sin ET | Se prevé el pago del 20% de adelanto directo, condicionado a la aprobación del Expediente Técnico. | - | - | - | - | - | - | - | -
[5 empty] | Equipamiento | 77979 | 0 | 77979 | Sin ET |  | - | - | - | - | - | - | - | -
| 24 | 180636 | 28.02.2012 | IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO DE ANATOMÍA PATOLÓGICA DEL HOSPITAL II MOQUEGUA, RED ASISTENCIAL MOQUEGUA, DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA. | Expediente Técnico | 0 | 0 | 0 | Expediente concluido, perfil en actualización por variación de costos. | La Red Asistencial ha propuesto la reubicación del terreno. Importe presupuestado para estudio de suelos. | Administración Directa | Administración Directa | - | - | - | - | - | -
[5 empty] | Obra | 565260 | 0 | 565260 | Sin ET | Se prevé el pago del 20% de adelanto directo, condicionado a la aprobación del Expediente Técnico. | - | - | - | - | - | - | - | -
[5 empty] | Equipamiento | 408170 | 0 | 408170 | Sin ET |  | - | - | - | - | - | - | - | -
| 25 | 182387 | 18.07.2011 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MEDICINA DE HOSPITALIZACION DEL HOSPITAL NIVEL III CHIMBOTE-ANCASH | Obra | 852546 | 1184474.88 | -331928.88 | Concluida | Obra concluida. | JAVI SAC | EsSalud Ing. Julio Touzzet | 1055757.15 | 90 | 2016-01-19 | 105292.61 |  | Obra concluida y recepcionada
[5 empty] | Equipamiento | 355505 | 127102.81 | 228402.19 | El avance de la ejecución del equipamiento es del 79%, el 21% restante corresponde al equipamiento informático que será priorizado de acuerdo a la ejecución presupuestal de la obra. |  | - | - | - | - | - | - | - | -
| 26 | 206674 | 09.05.2012 | MEJORAMIENTO DEL AREA DE TOMA DE MUESTRAS DEL DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA CLINICA HNGAI-RAA | Expediente Técnico | 0 | 0 | 0 | Pendiente la aprobación de reubicación de Redes de Agua y desagüe por parte de la Red Almenara. | La reubicación de las redes de Agua y desagüe están a cargo de la Red Asistencial Almenara. | - | - | - | - | - | - | - | -
[5 empty] | Obra | 452965.18 | 0 | 452965.18 | Sin ET |  | - | - | - | - | - | - | - | -
[5 empty] | Equipamiento | 70145 | 0 | 70145 | Sin ET |  | - | - | - | - | - | - | - | -
PROYECTOS DE INVERSION MENOR | 27 | 214353 | 20.06.2012 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE CIRUGÍA DE DÍA DEL HOSPITAL I ULDARICO ROCCA FERNANDEZ -LIMA | Expediente Técnico | 50000 | 0 | 50000 | Tramites Administrativos por extensión de plazo de elaboración de expediente. | Proceso Adjudicado, en elaboración del Expediente Técnico | Consultor Carlos Alberto Rios Rubio | Red Asistencial | 55500 | 91 | 18.Dic.2015 (EDI) | - | - | -
[5 empty] | Obra | 332583.75 | 0 | 332583.75 | Sin ET | [6 empty] | - | - | -
[5 empty] | Supervisión de Obra | 47079.2 | 0 | 47079.2 | Sin ET
[5 empty] | Equipamiento | 176863.5 | 0 | 176863.5 | Sin ET | [6 empty] | - | - | -
| 28 | 214671 | 13.07.2012 | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LA POSTA MÉDICA CASTROVIRREYNA -HUANCAVELICA | Expediente Técnico | 0 | 14950 | -14950 | El 20 de diciembre se aprueba el estudio de mecánica de suelos. Se reiniciara el Expediente Técnico | Aprobación del estudio de suelos y perfil topográfico. | Administración Directa | Administración Directa | - | - | - | - | - | -
[5 empty] | Obra | 560766 | 0 | 560766 | Sin ET |  | - | - | - | - | - | - | - | -
[5 empty] | Supervisión de Obra | 46732 | 0 | 46732 | Sin ET
[5 empty] | Equipamiento | 14370 | 0 | 14370 | Sin ET |  | - | - | - | - | - | - | - | -
| 29 | 216096 | 15.08.2012 | AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE HOSP. DEL DPTO DE MEDICINA DEL HOSPITAL NACIONAL CARLOS ALBERTO SEGUIN ESCOBEDO-AREQUIPA | Expediente Técnico | 0 | 0 | 0 | Concluido | Expediente Técnico concluido, se solicitó transferencia de Fondos y Habilitación Presupuestal por S/ 39,990.00 | - | - | - | - | - | - | - | -
[5 empty] | Obra | 692781 | 992684.37 | -299903.37 | Obra concluida | Mayores prestaciones en ejecución de obra | CONSORCIO EJECUTOR AREQUIPA | EsSalud Ing. Janett Herrera (inspector) | 1'081,812.23 | 118 días | 2016-03-29 | 119181.66 | - | En proceso de recepción
[5 empty] | Equipamiento | 243578 | 0 | 243578 | Se realizó la adquisición del equipo Lavador Automático de Chatas por una Contratación Directa 1698U00439, por el monto de S/ 31,499.00. - La adquisición del equipo Sistema de Llamada de Enfermeras ha sido derivado para Estudio de Mercado por la Gerencia de Producción de la GCTIC al HNCASE mediante la Carta N° 1995-GPROD-GCTIC-ESSALUD-2016 del 28 de noviembre del 2016. |  | - | - | - | - | - | - | - | -
PROYECTOS DE INVERSION MENOR | 30 | 226585 | 08.04.2013 | INSTALACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS HOSPITALARIOS EN EL HOSPITAL I VÍCTOR ALFREDO LAZO PERALTA -MADRE DE DIOS | Expediente Técnico | 0 | 32000 | -32000 | Expediente concluido |  | Consultores por especialidad contratados por Red | Administración Directa | - | - | - | - | - | -
[5 empty] | Obra | 714650.92 | 0 | 714650.92 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | -
[5 empty] | Supervisión de Obra | 30912.13 | 0 | 30912.13
[5 empty] | Equipamiento | 21992.36 | 0 | 21992.36 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | -
| 31 | 254293 | 2013-05-03 | CERCO PERIMETRICO DE LA POSTA MEDICA ZARUMILLA - TUMBES | Expediente Técnico | 41199 | 0 | 41199 | En proceso de actualización de linderos a cargo de la Red, requisito para actualizar el expediente técnico. | El saneamiento físico legal esta a cargo de la Res Asistencial.
[5 empty] | Obra | 645454 | 0 | 645454 | Sin ET
| 32 | 274551 | 07.11.2013 | MEJORAMIENTO DEL DIAGNOSTICO DE CANCER DE CUELLO UTERINO DEL SERVICIO DE GINECO OBSTETRICIA DE LOS HOSPITALES BASE DE LAS REDES ASISTENCIALES DE AMAZONAS, APURIMAC, CAJAMARCA, HUANCAVELICA, LORETO, MADRE DE DIOS TUMBES Y UCAYALI | Equipamiento | 0 | 27491.75 | -27491.75 | Culminado | Proceso de selección adjudicado. Se realizó la habilitación presupuestal por S/ 219,934.00. | SURGIMED | GEP | 248734 | - | - | - | - | Proyecto cuenta con Informe de Cierre según SNIP
| 33 | 307274 | 07.08.2015 | MEJORAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES COLECTIVAS DE PROMOCION DE LA SALUD EN LOS CENTROS ASISTENCIALES DEL AMBITO DE LA RED ASISTENCIAL LAMBAYEQUE | Equipamiento | 182450 | 364117 | -181667 | El avance de la ejecución en equipamiento es del 79%, se encuentra próximo a adjudicarse el 21% del equipamiento en la GCL. | Retraso en la Indagación de Mercado realizada por la GCL.
| 34 | - | - | CERCO PERIMETRICO DE CAJAMARCA | Obra | 0 | 0 | 0 | Obra concluida, recepcionada y liquidada | La Red no cuenta con el sustento de cambio de objetivo del proyecto, la SGED elaborará el Anteproyecto. | CEYCA SA | RACAJ | 726907.61 | 1900-03-30 | 2015-02-02 | 65220.68 | Obra liquidada | Obra liquidada
| TOTAL |  |  |  |  | 74832970.85 | 84499044.74 | -9666073.89
Elaboración: | Gerencia Central de Proyectos de Inversión
Fuente: | Elaboración propia

## PROYECTOS (hidden)
REESTRUCTURACION DEL PRESUPUESTO DE INVERSIONES (AL 15.04.15)
Nivel del PIP | Nº | Código SNIP | Viabilidad | Proyecto | Componentes | Presupuesto 2015 | Presupuesto a Modificar | DIFERENCIA | Situación | Aspectos que incidieron en su ejecución
PROYECTOS DE INVERSION MAYOR | 1 | - | - | NUEVA EMERGENCIA DE LIMA METROPOLITANA | Obra | 20062731.36 | 20062731.36 | 0 | En Ejecución | En ejecución de obra, culminación contractual mayo 2015
[5 empty] | Equipamiento | 37622611 | 37622611 | 0 | En Proceso Logístico (Convocatoria) Convenio EsSalud-OIM | La GCL ha remitido los Expedientes de equipamiento a la OIM para su convocatoria
| 2 | - | - | NUEVO HOSPITAL HUACHO | Expediente Técnico | 986076 | 500000 | 486076 | En proceso Logístico (Actos Preparatorios) | En Proceso Logístico, la GCL devolvió los TDR para modificación, los mismos que han sido corregidos y remitidos a la GCL.
| 3 | 180989 | 17.05.2012 | MEJORAMIENTO DE LA TECNOLOGÍA DEL EQUIPAMIENTO DE AYUDA AL DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES DEL HNRPP-JUNIN | Expediente Técnico | 55937.77 | 55937.77 | 0 | En proceso Logístico (Actos Preparatorios) | En estudio de mercado por el área de Logística de la RED (los profesionales invitados no presentan cotizaciones)
[5 empty] | Obra | 139983.38 | 70834.96 | 69148.42 | Sin ET | Se prevee el pago del 20% de adelanto directo, condicionado a la aprobación del Expediente Técnico.
[5 empty] | Equipamiento | 742641.03 | 0 | 742641.03 | Sin ET
| 4 | 181085 | 17.05.2012 | MEJORAMIENTO DE LA TECNOLOGÍA DEL EQUIPAMIENTO DEL CENTRO QUIRÚRGICO Y DEL SERVICIO DE TRASPLANTE DE ÓRGANO SÓLIDO DEL HNRPP-JUNIN | Expediente Técnico | 31400 | 0 | 31400 | No corresponde | La GCPS, con Carta-2654-GCPS-11.03 remite a la GCL los expedientes técnicos conteniendo las Condiciones Generales para la Adquisición, Especificaciones Técnicas, Servicios Conexos. Se Estima para el presente año el pago del 40%
| 3 | 180989 | 17.05.2012 |  | Equipamiento | 5526271.46 | 2210508.584 | 3315762.876 | En proceso Logístico (Actos Preparatorios)
| 5 | 1809209 | 17.05.2012 | MEJORAMIENTO DE LA TECNOLOGÍA DEL EQUIPAMIENTO DEL SERVICIO DE TRASPLANTE DE ÓRGANO SÓLIDO DEL HNERM-LIMA | Expediente Técnico | 31400 | 0 | 31400 | No corresponde | La GCPS, con Carta-2654-GCPS-11.03 remite a la GCL los expedientes técnicos conteniendo las Condiciones Generales para la Adquisición, Especificaciones Técnicas, Servicios Conexos. Se Estima para el presente año el pago del 40%
| 4 | 1809209 | 17.05.2012 |  | Equipamiento | 1204125.5 | 481650.2 | 722475.3 | En proceso Logístico (Actos Preparatorios)
| 6 | 181094 | 17.05.2012 | MEJORAMIENTO DE LA TECNOLOGÍA DEL EQUIPAMIENTO DEL SERVICIO DE TRASPLANTE DE ÓRGANO SÓLIDO DEL HNGAI-LIMA | Expediente Técnico | 31700 | 0 | 31700 | No corresponde | La GCPS, con Carta-2654-GCPS-11.03 remite a la GCL los expedientes técnicos conteniendo las Condiciones Generales para la Adquisición, Especificaciones Técnicas, Servicios Conexos. Se Estima para el presente año el pago del 40%
| 5 | 181094 | 17.05.2012 | MEJORAMIENTO DE LA TECNOLOGÍA DEL EQUIPAMIENTO DEL SERVICIO DE TRASPLANTE DE ÓRGANO SÓLIDO DEL HOSPITAL NACIONAL GUILLERMO ALMENARA IRIGOYEN - RAA - LIMA | Equipamiento | 1342750 | 537100 | 805650 | En proceso Logístico (Actos Preparatorios)
| 7 | 217257 | 22.06.2012 | CREACIÓN E IMPLEMENTACION DEL CENTRO ASISTENCIAL DE ESSALUD EL ESTRECHO-LORETO | Expediente Técnico | 158272.82 | 0 | 158272.82 | Sin Inicio | La SBN se ha pronunciado denegando el requerimiento de EsSalud respecto al saneamiento de terreno donado. Se retirará del Plan de Inversiones
| 8 | 211309 | 04.09.2012 | CREACIÓN DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN RENAL AMBULATORIA SANTA ANITA-LIMA | Expediente Técnico | 224143.1 | 165000 | 59143.1 | En proceso Logístico (Convocatoria) | En proceso de convocatoria- Res. 39-GCL-EsSalud-2015 (Fase de integración de bases), El Estudio de mercado concluyó en el valor referencial de S/.165,000
| 9 | 237720 | 27.05.2013 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO ASISTENCIAL CHINCHEROS - APURIMAC | Expediente Técnico | 304043.79 | 245036.49 | 59007.3 | En proceso Logístico (Actos Preparatorios) | La GCL devolvió el expediente para cambio en TDR. (Carta 1083-GCL-23.03) El Estudio de mercado concluyó en el valor referencial de S/.245,036.49
| 10 | 238552 | 13.11.2013 | CREACION DE LA UNIDAD DE ATENCION RENAL AMBULATORIA DE ESSALUD EN EL DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR-LIMA. | Expediente Técnico | 220017.26 | 165000 | 55017.26 | En proceso Logístico (Actos Preparatorios) | La GCL devolvió el expediente para cambio en TDR.Se Presentó a la GCL el TDR modificado.
| 11 | 269832 | 14.11.2013 | CREACION E IMPLEMENTACION DEL SERVICIO DE TOMOGRAFIA EN EL HOSPITAL I VICTOR ALFREDO LAZO PERALTA - MADRE DE DIOS | Obra | 1330082.09 | 1510047.5 | 2161436.94 | En proceso Logístico (Actos Preparatorios- Llave en mano) | Se remitieron los TDR en el mes de noviembre 2014, el expediente ha sido remitido por la GCL a OCAJ. Se ha programado el pago del 40% El Estudio de mercado concluyó en La GCF S/.3'775,118.66 cuenta con Certificación Presupuestal (Carta 582-GCF-20.02.15) | 532032.836
[5 empty] | Equipamiento | 2341402.35 |  |  |  |  | 978014.664
| 12 | 274698 | 16.04.2014 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEL AREA PEDIATRICA DEL INSTITUTO NACIONAL CARDIOVASCULAR - INCOR | Expediente Técnico | 30962 | 0 | 30962 | Aprobado | En proceso de elaboración de aprobación de resolución de aprobación, se remitirá a la red para su ejecución e inclusión al PAC, Se estima el pago del 50%
[5 empty] | Obra | 911156.6 | 1680000 | -768843.4 | En Elaboración de Términos de Referencia
[5 empty] | Equipamiento | 8375698 | 5220000 | 3155698 | Sin Inicio
| 13 | 273121 | 01.09.2014 | MEJORAMIENTO DE LAS SALAS DE AISLAMIENTO RESPIRATORIO PARA PACIENTES BK POSITIVOS EN EL SERVICIO DE MEDICINA INTERNA - INFECTOLOGIA Y VIH DEL HNGAI - RAS ALMENARA | Expediente Técnico | 64664 | 64664 | 0 | En Elaboración de Términos de Referencia | Se han designado los comités para elaboración de TDR, en proceso de elaboración.
| 14 | 273254 | 01.09.2014 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TOMOGRAFIA EN EL DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA DEL HNGAI | Expediente Técnico | 84530 | 84530 | 0 | En Elaboración de Términos de Referencia | Se han designado los comités para elaboración de TDR, en proceso de elaboración.
[5 empty] | Obra | 138122 | 0 | 138122 | Sin ET | Se estima la culminación del expediente Técnico en el IV Trimestre 2014
[5 empty] | Equipamiento | 887354 | 0 | 887354 | Sin ET
| 15 | 273262 | 29.09.2014 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE NEONATOLOGIA EN EL HNGAI | Equipamiento | 9523547 | 1904709.4 | 7618837.6 | Sin Inicio | Se prevee el pago del 20% de adelanto
| 16 | 292317 | 21.11.2014 | INSTALACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE MAYOR CAPACIDAD RESOLUTIVA EN EL CENTRO ASISTENCIAL PABLO BERMUDEZ | Expediente Técnico | 229564 | 22000000 | -4000000 | Sin Inicio | Pendiente la compra del Inmueble, por saneamiento físico legal a cargo del propietario. Ejecución condicionada a adquisición del Inmueble
[5 empty] | Obra | 7059782
[5 empty] | Equipamiento | 10710654
| 17 | 226479 | 12.04.2013 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INMUNIZACIÓN EN LOS CENTROS ASISTENCIALES DE ESSALUD A NIVEL NACIONAL | Equipamiento | 4451945.5 | 4451945.5 | 0 | En proceso Logístico (Actos Preparatorios) | Se ha suscrito un Convenio con UNICEF para su adquisición
| 18 | 273773 | 13.11.2013 | AMPLIACION COBERTURA ITINERANTE DE DETECCION DE CANCER DE MAMA, CUELLO UTERINO Y PROSTATA EN LOS SERVICIOS DE AYUDA AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ASEGURADOS DE LAS REDES ASISTENCIALES ALMENARA, REBAGLIATI Y SABOGAL - DEPARTAMENTO DE LIMA. | Equipamiento | 8365692 | 0 | 8365692 | En Elaboración de Especificaciones Técnicas | La GCPS culminó con la elaboración de las Especificaciones Técnicas, excediendose el valor del PIP se solicitó a la GCPS realice las modificaciones correspondientes. La prestación se brindará a través de Servicios.
PROYECTOS DE INVERSION MENOR | 1 |  |  | MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE NEONATOLOGÍA, CENTRO OBSTÉTRICO, AYUDA AL DIAGNOSTICO POR IMÁGENES Y FARMACIA HOSPITAL III JULIACA | Expediente Técnico | 16923.28 | 0 | 16923.28 | Concluido | Expediente Concluido y Aprobado con Resolución Nº 221-GRAJUL-EsSalud-2014, En Ejecución de obra.
[5 empty] | Obra | 293806.98 | 493595.73 | -199788.75 | En Ejecución
| 2 | 274896 | 19.11.2013 | MEJORAMIENTO DEL PROGRAMA DE CONTROL DE TUBERCULOSIS DEL POLICLINICO PABLO BERMUDEZ-LIMA | Expediente Técnico | 33404.28 | 60000 | -26595.72 | En Ejecución | Proceso Adjudicado, en elaboración del Expediente Técnico OC 4502210161
[5 empty] | Obra | 162899.29 | 85735.06 | 77164.23 | Sin ET | Se prevee el pago del 20% de adelanto directo, condicionado a la aprobación del Expediente Técnico.
[5 empty] | Equipamiento | 45122.55 | 30081.7 | 15040.85 | Sin ET
| 3 | 178250 | 27.06.2011 | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL CENTRO QUIRÚRGICO DEL HOSPITAL II MOQUEGUA | Expediente Técnico | 30725.23 | 0 | 30725.23 | En Ejecución | La Red no cuenta con el sustento de cambio de objetivo del proyecto, la SGED elaborará el Anteproyecto.
| 4 | 180675 | 06.07.2011 | MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE ATENCIÓN DEL SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN DEL HOSPITAL II HUANCAVELICA | Expediente Técnico | 0 | 80000 | -80000 | En Elaboración de Términos de Referencia | Se resolvió el contrato, En elaboración de TDR para contratación de especialistas. Importe presupuestado para estudio de suelos
[5 empty] | Obra | 752839 | 150567.8 | 602271.2 | Sin ET | Se prevee el pago del 20% de adelanto directo, condicionado a la aprobación del Expediente Técnico.
[5 empty] | Equipamiento | 259931 | 51986.2 | 207944.8 | Sin ET
| 5 | 180636 | 28.02.2012 | IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO DE ANATOMÍA PATOLÓGICA DEL HOSPITAL II MOQUEGUA, RED ASISTENCIAL MOQUEGUA, DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA | Expediente Técnico | 0 | 20000 | -20000 | Sin Inicio | La RED Asistencial ha propuesto la reubicación del terreno. Importe presupuestado para estudio de suelos
[5 empty] | Obra | 565261.09 | 113052.218 | 452208.872 | Sin ET | Se prevee el pago del 20% de adelanto directo, condicionado a la aprobación del Expediente Técnico.
[5 empty] | Equipamiento | 408170 | 81634 | 326536 | Sin ET
| 6 | 182387 | 18.07.2011 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MEDICINA DE HOSPITALIZACION DEL HOSPITAL NIVEL III CHIMBOTE-ANCASH | Obra | 609383.4 | 304691.7 | 304691.7 | Sin Inicio | Expediente Técnico concluido en espera de aprobación de Formatos SNIP 15 Y SNIP 16, se prevee el pago del 50%
[5 empty] | Equipamiento | 355505 | 177152.5 | 178352.5 | Sin Inicio
| 7 | 206674 | 09.05.2012 | MEJORAMIENTO DEL AREA DE TOMA DE MUESTRAS DEL DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA CLINICA HNGAI-RAA | Expediente Técnico | 0 | 0 | 0 | En Ejecución | Se ha devuelto a la Red el expediente de reubicación de redes de desague, debido a que la SGED no cuenta con Ing. Sanitario para la revisión del mismo y aprobación
[5 empty] | Obra | 871085.88 | 0 | 871085.88 | Sin ET | Se estima la culminación del expediente Técnico en el IV Trimestre 2014
[5 empty] | Equipamiento | 233817.3 | 0 | 233817.3 | Sin ET
| 8 | 214353 | 20.06.2012 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE CIRUGÍA DE DÍA DEL HOSPITAL I ULDARICO ROCCA FERNANDEZ -LIMA | Expediente Técnico | 14712.3 | 70000 | -55287.7 | En Ejecución | Proceso Adjudicado, en elaboración del Expediente Técnico
[5 empty] | Obra | 450124 | 0 | 450124 | Sin ET | Se estima la culminación del expediente Técnico en el IV Trimestre 2014
[5 empty] | Equipamiento | 176863.5 | 0 | 176863.5 | Sin ET
| 9 | 214671 | 13.07.2012 | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LA POSTA MÉDICA CASTROVIRREYNA -HUANCAVELICA | Expediente Técnico | 0 | 0 | 0 | En Ejecución | La SGED se encuentra revisando el levantamiento de observaciones del entregable final.
[5 empty] | Obra | 981340.33 | 196268.066 | 785072.264 | Sin ET | Se prevee el pago del 20% de adelanto directo, condicionado a la aprobación del Expediente Técnico.
[5 empty] | Equipamiento | 47901.16 | 9580.232 | 38320.928 | Sin ET
| 10 | 216096 | 15.08.2012 | AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE HOSP. DEL DPTO DE MEDICINA DEL HOSPITAL NACIONAL CARLOS ALBERTO SEGUIN ESCOBEDO-AREQUIPA | Expediente Técnico | 0 | 65213.88 | -65213.88 | Concluido | Expediente Técnico concluido, se solicitó transferencia de Fondos y Habilitación Presupuestal por S/.39,990.00
[5 empty] | Obra | 692781.71 | 138556.342 | 554225.368 | Sin ET | Se prevee el pago del 40% de adelanto directo, condicionado a la aprobación del Expediente Técnico.
[5 empty] | Equipamiento | 243577.8 | 48715.56 | 194862.24 | Sin ET
| 11 | 226585 | 08.04.2013 | INSTALACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS HOSPITALARIOS EN EL HOSPITAL I VÍCTOR ALFREDO LAZO PERALTA -MADRE DE DIOS | Expediente Técnico | 19541.52 | 70000 | -50458.48 | En Elaboración de Términos de Referencia | Se resolvió el contrato, En elaboración de TDR para contratación de especialistas.
[5 empty] | Obra | 745563.05 | 0 | 745563.05 | Sin ET | Se estima la culminación del expediente Técnico en el IV Trimestre 2014
[5 empty] | Equipamiento | 21992.36 | 0 | 21992.36 | Sin ET
| 12 | 254293 | 03.05.2013 | MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN DEL CERCO PERIMÉTRICO DE LA POSTA MÉDICA ZARUMILLA -TUMBES | Obra | 129090.8 | 707724.19 | -578633.39 | En proceso Logístico (Actos Preparatorios) | Se comunicó a la RED la certificación presupuestal Carta-188-GCGF-20.03 (S/.671,224.19-OBRA, S/.36,500-SUP)
| 13 | 275282 | 13.11.2013 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE BIBLIOTECA EN EL HNASS-CALLAO | Obra | 59641.49 | 298207.44 | -238565.95 | Culminada | Obra Culminada, se solicitó a la GCF la Transferencia de Fondos y Habilitación Presupuestal por el importe de S/.226,269.48. y S/.7,605.71. para el pago de valorizaciones
| 14 | 274551 | 07.11.2013 | MEJORAMIENTO DEL DIAGNOSTICO DE CANCER DE CUELLO UTERINO DEL SERVICIO DE GINECO OBSTETRICIA DE LOS HOSPITALES BASE DE LAS REDES ASISTENCIALES DE AMAZONAS, APURIMAC, CAJAMARCA, HUANCAVELICA, LORETO, MADRE DE DIOS TUMBES Y UCAYALI | Equipamiento | 222880 | 219934 | 2946 | En Proceso Logístico | Proceso de selección adjudicado. Se realizó la habilitación presupuestal por S/.219,934.00.
|  |  |  | OTROS - LIQUIDACIONES | Expediente Técnico | 90000 | 90000 | 0 | - | Importe presvisto para liquidación por saldos correspondientes a expedientes técnicos
[5 empty] | Obra | 3482871.99 | 3482871.99 | 0 | - | Importe previsto para pago de liquidaciones de obra.
[5 empty] | Equipamiento | 14309029.55 | 15960588.26 | -1651558.71 | - | Importe previsto para el pago por la adquisición de equipamiento correspondiente a los Proyectos "Nuevo Hospital II Tarapoto", "Nuevo Hospital II Abancay", "Hospital de Alta Complejidad de la Libertad", entre otros en liquidación.
|  |  |  | ESTUDIOS DE PREINVERSION | Perfil y Factibilidad | 8167479.41 | 5499684.56 | 2667794.85 | - | -
|  |  |  | Total |  | 157683525.26 | 127538148.192 | 30145377.068
[8 empty] | 18472238.67 |  | HOSPITAL TEMPORAL DE MARCONA
[8 empty] | 1673138.4 |  | GASTO DE CAPITAL NO LIGADO A PROYECTOS CORRESPONDIENTE A INFRAESTRUCTURA.
[8 empty] | 9999999.998 |  | PRESUPUESTO LIBERADO