## Hoja1
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DEL PLAN ANUAL DE TRABAJO DEL ARCHIVO DESCONCENTRADO - 2014
PRIO-RIDAD | ACTIVIDADES | UNIDAD DE MEDIDA | META | [12 empty] | DURACIÓN | RESPONSABLE | OBSERVACIONES
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL ANUAL
ADMINISTRACIÓN DE ARCHIVOS
1° | Realizar el Diagnostico Situacional del Archivo Desconcentrado | Documento | [12 empty] | 1 | mayo | Personal del Archivo Desconcentrado | bar: META MAY
| Realizar un Diganostico Situacional de los Archivos Administrativos | Documento | [12 empty] | 1 | noviembre | Personal del Archivo Desconcentrado | Sujeto a la disponibilidad presupuestal, para el caso de archivos desconcentrados | bar: META NOV
| Formular el Plan Anual de Trabajo del Archivo Desconcentrado | Documento | [12 empty] | 1 | marzo | Personal del Archivo Desconcentrado | bar: META MAR
| Formular el informe para constituir el Comité de Evaluación de Documentos | Documento | [12 empty] | 1 | abril | Personal del Archivo Desconcentrado | bar: META ABR
2° | Supervisar y dar asistencia técnica a los archivos de gestión y periféricos. | Informe | [12 empty] | 4 | marzo - dic | Personal del Archivo Desconcentrado | Sujeto a la disponibilidad presupuestal, para el caso de archivos perifericos. | bar: META MAR; META JUN; META SEP; META DIC
ORGANIZACIÓN DE DOCUMENTOS
1° | Organizar los documentos de archivo que se encuentran en el Archivo Desconcentrado. | Metro lineal |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | mayo - dic | Personal del Archivo Desconcentrado | Sujeto a la disponibilidad del personal del Archivo Desconcentrado.
| Elaborar el Cuadro de Clasificación de Documentos de Archivo. | Documento | [12 empty] | 2 | set - oct | Personal del Archivo Desconcentrado | Sujeto a la disponibilidad del personal del Archivo Desconcentrado. | bar: META NOV to META DIC
DESCRIPCIÓN DOCUMENTAL
1° | Elaborar los inventarios de los documentos de archivos organizados en el Archivo Desconcentrado. | Metro lineal |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | mayo - dic | Personal del Archivo Desconcentrado | Sujeto a la disponIbilidad del personal del Archivo Desconcentrado
3° | Digitar las resoluciones emitidas en el SIAD | Documento | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 360 | ene - dic | Personal del Archivo Desconcentrado | Sujeto a la disponIbilidad del personal del Archivo Desconcentrado
SELECCIÓN DOCUMENTAL
1° | Formular el Programa de Control de Documentos | Documento | [12 empty] | 3 | set - nov | Personal del Archivo Desconcentrado | Sujeto a disponibilidad del apoyo del personal de la Oficina de Administración de la Información | bar: META SEP to META NOV
| Realizar transferencias documentos de archivo para eliminación al Archivo Regional . | Documento | [12 empty] | 1 | octubre | Personal del Archivo Desconcentrado | Sujeto a disponibilidad de personal del Archivo Desconcentrado. | bar: META OCT
| Elaborar el cronograma de transferencia de documentos de archivo al Archivo Desconcentrado. | Documento | [12 empty] | 1 | junio | Personal del Archivo Desconcentrado | Sujeto a los espacios de ambiente del Archivo Desconcentrado. | bar: META JUN
| Recibir transferencias de documentos de archivo de los archivos de gestión, periféricos al Archivo Desconcentrado. | Metro lineal | META JUL: 5; META AGO: 5; META SEP: 5; META OCT: 5; META NOV: 5; META DIC: 5 | 30 | julio - dic | Personal del Archivo Desconcentrado | Sujeto a los espacios del ambiente del Archivo Desconcentrado
CONSERVACIÓN DE DOCUMENTOS
1° | Sustituir las unidades de archivamiento de los documentos de archivo organizados en el Archivo Desconcentrado. | Metro lineal | [12 empty] | 6 | julio - dic | Personal del Archivo Desconcentrado | Sujeto al presupuesto para la adquisicon de cajas archiveras | bar: META JUL to META DIC
SERVICIO ARCHIVÍSTICO
1° | Atender los requerimientos de préstamo de documentos. | Documento | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 120 | ene - dic | Personal del Archivo Desconcentrado | Sujeto a los requerimientos de los usuarios