## Hoja1
CONCURSO PARA LOS CARGOS DE JEFATURA DE DEPARTAMENTO Y SERVICIO ASISTENCIAL
EN LOS CENTROS ASISTENCIALES DEL SEGURO SOCIAL DE SALUD (ESSALUD)
CRONOGRAMA
| Fecha de inicio: |  |  | 2015-02-09
| Fecha de término: |  |  | 2015-05-15
Nº | Actividad |  |  | Fecha
1 | Difusión de la convocatoria via Web de Essalud |  |  | 2015-02-09
2 | Inscripción de postulantes en cada Red. | 16 | 30 | 2015-02-25 | al | 2015-03-11 | 81
3 | Publicación de postulantes inscritos en cada Red (la publicacion y envio a la CNC debe realizarse a las 8:30am a mas tardar) |  | 32 | 2015-03-13
4 | Recepcion de observaciones a postulantes en cada Red |  | 35 | 2015-03-16
5 | Comunicaciones de Observaciones a postulantes por la Comisión de Red. | 36 | 37 | 2015-03-17 | y | 2015-03-18
6 | Descargo de postulantes observados. | 38 | 39 | 2015-03-19 | y | 2015-03-20
7 | Pronunciamiento de la Comisión de Red sobre descargos efectuados. | 42 | 44 | 2015-03-23 | al | 2015-03-25
8 | Publicación de postulantes eliminados en cada Red (la publicacion y envio a la CNC debe realizarse a las 8:30am a mas tardar). |  | 45 | 2015-03-26
9 | Evaluaciòn Curricular | 46 | 49 | jueves 26 de marzo de 2015 | al | lunes 30 de marzo de 2015
12 | Publicación de resultados dela evaluación curricular (la publicacion y envio a la CNC debe realizarse a las 8:30am a mas tardar) |  | 50 | 2015-03-31
| Publicaciòn de Cronograma de evaluacion del Plan de Gestiòn |  | 50 | miercoles 1 de abril de 2015
15 | Evaluación de conocimientos, entrega de CV y entrega a la Comisión de Red del Proyecto de Plan de Gestión. |  | 55 | 2015-04-05
16 | Publicación de resultados de evaluación de conocimientos (la publicacion debe realizarse a las 8:30am a mas tardar) |  | 56 | 2015-04-06
19 | Evaluación de Proyectos de Plan de Gestión. | 56 | 65 | 2015-04-06 | al | 2015-04-15
20 | Publicacion de Resultados de Evaluacion Plan de Gestión (la publicacion y envio a la CNC debe realizarse a las 8:30am a mas tardar) |  | 67 | 2015-04-17
23 | Publicacion del Cuadro de Méritos (La publicacion y envio a la CNC debe realizarse a las 8:30am a mas tardar) |  | 67 | 2015-04-17
24 | Recepción de Solicitud en caso de disconformidad con el resultado ante la Comisión de Red. | 70 | 71 | 2015-04-20 | y | 2015-04-21
25 | Envio del Cuadro de Méritos a la Comisión Nacional de Concurso en caso de no haberse recibido solicitud alguna. |  | 72 | 2015-04-22
26 | En caso de haber solicitudes de disconformidad con el resultado, continúa lo siguiente:
27 | Resolución de Solicitudes por la Comisión de Concurso de Red Asistencial. | 70 | 74 | 2015-04-20 | al | 2015-04-24
28 | Publicación de resultado de Solicitudes . |  | 77 | 2015-04-27
29 | Presentación de reclamo para ser elevado a la CNC |  | 78 | 2015-04-28
30 | Envio del Cuadro de Méritos a la Comisión Nacional de Concurso en caso de no haberse recibido reclamo alguno. |  | 79 | 2015-04-29
31 | En caso de haberse recibido reclamos, continúa lo siguiente:
32 | Remisión de los reclamos debidamente documentados a la Comisión Nacional de Concurso |  | 79 | 2015-04-29
33 | Resolución de Reclamos por parte de la CNC. | 79 | 88 | 2015-04-29 | al | 2015-05-08
34 | Remisión a la Comisión de Concurso de Red Asistencial el resultado de los reclamos. |  | 88 | 2015-05-08
35 | Publicación del Cuadro de Méritos Final de cada Red y envio a la CNC |  | 91 | 2015-05-11
36 | Remisión del Informe Final de la Comisión de Red a la Comisión Nacional. | 91 | 95 | 2015-05-11 | al | 2015-05-15
LA COMISION DE CONCURSO