## Hoja1 (hidden)
Proyecto | Presupuesto 2015 | Presupuesto a Modificar | DIFERENCIA | Situación | Aspectos que incidieron en su ejecución
MEJORAMIENTO DE LA TECNOLOGÍA DEL EQUIPAMIENTO DEL CENTRO QUIRÚRGICO Y DEL SERVICIO DE TRASPLANTE DE ÓRGANO SÓLIDO DEL HNRPP-JUNIN | 5526271.46 | 2210508.584 | 3315762.876 | En proceso Logístico (Actos Preparatorios) | La GCPS, con Carta-2654-GCPS-11.03 remite a la GCL los expedientes técnicos conteniendo las Condiciones Generales para la Adquisición, Especificaciones Técnicas, Servicios Conexos. Se Estima para el presente año el pago del 40%
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE NEONATOLOGIA EN EL HNGAI | 9523547 | 1904709.4 | 7618837.6 | Sin Inicio | Se han designado los comités para elaboración de TDR, en proceso de elaboración. Se ha estimado el 20% de pago por adelanto directo
AMPLIACION COBERTURA ITINERANTE DE DETECCION DE CANCER DE MAMA, CUELLO UTERINO Y PROSTATA EN LOS SERVICIOS DE AYUDA AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ASEGURADOS DE LAS REDES ASISTENCIALES ALMENARA, REBAGLIATI Y SABOGAL - DEPARTAMENTO DE LIMA. | 8365692 | 1673138.4 | 6692553.6 | En Elaboración de Especificaciones Técnicas | La GCPS culminó con la elaboración de las Especificaciones Técnicas, excediendose el valor del PIP se solicitó a la GCPS realice las modificaciones correspondientes. Se prevee el pago del 20% de adelanto directo
OTROS PROYECTOS DE INVERSION MENOR |  |  | 845084.59
SALDO |  |  | 18472238.666

## Formulacion (hidden)
Proyectos en FORMULACION incluidos en el Plan de Inversiones 2015
Nº | RED | Proyecto | Presupuesto 2015 | I Modificado | Estado Situacional - Mes de Marzo | Acciones Abril | Viabilidad
1 | ALMENARA | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL III DE EMERGENCIAS GRAU | 562500 | 100000 | Perfil concluido. Se ha solicitado a RA Minuta de Compra Venta de terrno destinado para el PIP. | -Se remitira el perfil a GCPD. -Inicio de Factibilidad -La RED debe agilizar la modificación de parámetros y zonificación. - Exclusión del PAC
2 | ALMENARA | CREACIÓN DEL SERVICIO DE RADIOTERAPIA EN EL HNGAI | 0 | 0 | Factibilidad remitida a GCPD para evaluación (Carta Nº 1354-GCI-ESSALUD-2014 del 23.06.2014) Recepción observaciones de GCPD (Carta Nº 1463-OCPD-2014 del 21.08.2014) En desarrollo Anteproyecto (en revisión especialidad de Eléctricas, pendiente Costos y Presupuestos). Pendiente reunión de coordinación con GCAMyPCD sobre acuerdo de ceder terreno del CERP La Victoria | -Carta los usuarios y la GCAMyPCD para definición del terreno
3 | ALMENARA | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL II VITARTE | 464035 | 389400 | Perfil remitido a GCPD para evaluación (Carta Nº 607-GCI-ESSALUD-2015 del 03.03.2015) | -En proceso de revisión de la GCPD (45 d) | I TRIMESTRE 2016
4 | ANCASH | CREACIÓN DEL HOSPITAL DE ALTA COMPLEJIDAD CHIMBOTE | 0 | 0 | Se culminó con el Perfil, la Factibilidad se formulara en el marco del Convenio suscrito entre EsSalud y PROINVERSION | - Se remitirán los TDR a la GCPD para remitirlos a PROINVERSION
5 | AREQUIPA | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL I EDMUNDO ESCOMEL | 343950.65 | 294952.09 | Perfil corregido remitido a GCPD para evaluación (Carta Nº 270-GCI-ESSALUD-2015 del 30.01.2015) Reunión con Unidad Evaluadora: 06.04.2015 | -La RED Arequipa debe remitir formalmente la población adscrita a los Centros Asistenciales y trámite de consolidación de Lotes. | I TRIMESTRE 2016
6 | AREQUIPA | CREACIÓN DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN RENAL AMBULATORIA | 0 | 55000 | Perfil remitido a GCPD para evaluación (Carta Nº 2561-GCI-ESSALUD-2014 del 18.11.2014) Recepción observaciones de GCPD (Carta Nº 070-GCPD-2014 del 20.03.2015) RA Arequipa ha contratado el EMS y LT | -Se contratará un economista para el levantamiento de observaciones y especialistas para anteproyecto | IV TRIMESTRE 2015
7 | CAJAMARCA | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL III CAJAMARCA | 0 | 359000 | Perfil remitido a GCPD para evaluación (Carta Nº 1948-GCI-ESSALUD-2014 del 08.09.2014) Recepción observaciones de GCPD (Carta Nº 1885-OCPD-2014 del 29.10.2014) | -Se culminará el levantamiento de observaciones. -En proceso de selección de contratación de especialistas y ecoeficiencia | IV TRIMESTRE 2015
8 | CUSCO | CREACIÓN DEL SERVICIO DE RADIOTERAPIA EN EL HOSPITAL NACIONAL ADOLFO GUEVARA DE LA RED ASISTENCIAL CUSCO | 0 | 66000 | Perfil remitido a GCPD para evaluación (Carta Nº 2887-GCI-ESSALUD-2014 del 26.12.2014) Recepción observaciones de GCPD (Carta Nº 080-GCPD-2014 del 23.03.2015) RAA ha contratado el EMS y LT | -Se contratará un economista para el levantamiento de observaciones y especialistas para anteproyecto
9 | CUSCO | CREACIÓN DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN RENAL AMBULATORIA | 0 | 66000 | En formulación conjuntamente con RA Cuzco. Pendiente contratación de EMS y LT, encargado a RA | -Se contratará especialistas para anteproyecto | IV TRIMESTRE 2015 | 39900
10 | HUARAZ | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL HOSPITAL II HUARAZ | 647178.41 | 131272.73 | TdR remitido a GCL para proceso de selección (Carta Nº 514-GCI-ESSALUD-2014 del 12.03.2014). Proceso de adjudicación: Impugnado ante OSCE Pronunciamiento OSCE: 04.11.2014 Resolución Nulidad Nº -PE-ESSALUD-2015 del 00.03.2015 | - En proceso de Nueva convocatoria |  | 9
11 | ICA | RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL MARIE REICHE - MARCONA | 642216.24 | 210000 | TdR y Orden Serv. Nº 407-GCL-2014 del 19.03.2014. Proceso de adjudicación: Impugnado ante OSCE Pronunciamiento OSCE 19.11.2014 Buena Pro: 13.01.2015 Resolución Recurso de Apelación: 25.03.2015 | - Firma de contrato (09 de Abril) e inicio de Consultoria | II TRIMESTRE 2016 | 359100
12 | ICA | CREACIÓN DEL SERVICIO DE RADIOTERAPIA ICA | 0 | 66000 | Perfil remitido a OCPD para evaluación (Carta Nº 2897-GCI-ESSALUD-2014 del 26.12.2014) | -Se contratará especialistas para anteproyecto | IV TRIMESTRE 2015 | 400
13 | JULIACA | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL III JULIACA | 749038.88 | 151327.86 | TdR y Orden Servicios Nº 1597-GCL-2014 del 17.07.2014. Expediente en Subgerencia de Bases y Estudio de Mercado | En proceso de Selección
14 | JUNÍN | CREACIÓN DEL SERVICIO DE RADIOTERAPIA EN EL HNRPP | 0 | 83700 | Perfil corregido remitido a GCPD para evaluación (Carta Nº 2479-GCI-ESSALUD-2014 del 10.11.2014) Recepción observaciones de GCPD (Carta Nº 334-OCPD-2015 del 25.02.2015) EMS y LT: Orden de Servicios Nº 1091-GCL-2014 del 28.05.2014). En proceso para nueva convocatoria | -Se contratará especialistas para anteproyecto
15 | LA LIBERTAD | AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE RADIOTERAPIA CON ACELERADOR LINEAL | 0 | 0 | Factibilidad remitida a GCPD para evaluación (Carta Nº 1627-GCI-ESSALUD-2014 del 25.07.2014) Recepción observaciones de GCPD (Carta Nº 1673-OCPD-2014 del 25.09.2014). Anteproyecto concluido. Entrega Fact. 10.04.2015 |  | II TRIMESTRE 2015 (24 MM) Contrat Expediente. 30% adelanto
16 | LA LIBERTAD | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO ASISTENCIAL MOCHE | 364500 | 0 | Se ha solicitado información a la RED
17 | LA LIBERTAD | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL I FLORENCIA DE MORA | 507644 | 280000 | Perfil corregido remitido a OCPD para evaluación (Carta Nº 80-GCPI-ESSALUD-2015 del 17.03.2015) | -En revisión, se programará la reunión de coordinación GCPS, GCPD, GCPI | I TRIMESTRE 2016
18 | LAMBAYEQUE | CREACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL CAP III JAÉN | 0 | 55000 | Perfil remitido a GCPD para evaluación (Carta Nº 2142-GCI-ESSALUD-2014 del 01.10.2014) Recepción observaciones de GCPD (Carta Nº 2072-OCPD-2014 del 28.11.2014) Pendiente Clasificación Ambiental (DIGESA) | - En levantamiento de observaciones. - Se contratará especialistas para anteproyecto | III TRIMESTRE 2015
19 | LORETO | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO ASISTENCIAL YURIMAGUAS | 236700 | 23000 | Servicio contratado para elaborar Estudio de Mecánica de Suelos y Levantam. Topográfico Se solicitó información vía correo electrónico | Su elaboración por Consultoría Externa. Solicitud de inclusión al PAC
20 | MOQUEGUA | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL II ILO | 343891.51 | 294901.38 | Perfil corregido remitido a OCPD para evaluación (Carta Nº 271-GCI-ESSALUD-2015 del 30.01.2015) Reunión con Unidad Evalaudora: 06.04.2015 |  | I TRIMESTRE 2016
21 | MOYOBAMBA | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL I RIOJA | 553122.7 | 121756 | TdR remitido a GCL para proceso de selección (Carta Nº 433-GCI-ESSALUD-2014 del 04.03.2014) Expediente en la Subgerencia de Bases y Estudio de Mercado, para actualización de valor referencia | En proceso de Selección
22 | PASCO | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL II PASCO | 0 | 0 | Factibilidad remitida a GCPD para evaluación (Carta Nº 2791-GCI-ESSALUD-2014 del 12.12.2014) Recepción observaciones de GCPD (Carta Nº 10-GCPD-2015 del 13.03.2015) | -En levantamiento de observaciones | II TRIMESTRE 2015 (220 MM) Contrat Expediente. 30% adelanto
23 | PIURA | CREACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL HOSPITAL DE ALTA COMPLEJIDAD | 0 | 0 | Perfil corregido remitido a OCPD para evaluación (Carta Nº 590-GCI-ESSALUD-2015 del 02.03.2015) Aprobación del PIP y Autorización a Factibilidad (Resolución Nº 369-GG-ESSALUD-2015 del 13.03.2015) | - Se remitirán los TDR a la GCPD para remitirlos a PROINVERSION
24 | PIURA | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL II TALARA | 0 | 359000 | Factibilidad remitida a OCPD para evaluación (Carta Nº 77-GCPI-ESSALUD-2015 del 17.03.2015) Pendiente contratación de Especialistas (Agosto 2014) Pendiente EMS y LT (Orden Nº 588-GCL-2014 del 01.04.2014) En proceso ambas convocatorias | - Se remitió requerimiento de contratación de especialistas para Anteproyecto en Agosto 2014, aún no han sido adjudicados | IV TRIMESTRE 2015
25 | PIURA | CREACIÓN DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN RENAL AMBULATORIA | 0 | 90000 | En trámite proceso para contratar elaboración de Estudio de Mecánica de Suelos y Levantamiento Topográfico | -Se contratará especialistas para anteproyecto | I TRIMESTRE 2016
26 | PUNO | CREACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL HOSPITAL DEL ALTIPLANO | 834512 | 454237.5 | Perfil remitido a OCPD para evaluación (Carta Nº 083-GCPI-ESSALUD-2015 del 18.03.2015) |  | I TRIMESTRE 2016
27 | REBAGLIATI | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA RED ASISTENCIAL REBAGLIATI SAN JUAN DE MIRAFLORES, | 407480.07 | 217138 | Perfil remitido a GCPD para evaluación (Carta Nº 2392-GCI-ESSALUD-2014 del 31.10.2014) Recepción observaciones de GCPD (Carta Nº 371-OCPD-2015 del 05.03.2015) | - Convocar Reunión con GCPD y GCPS para definición de Proyecto
28 | REBAGLIATI | CREACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA UNIDAD DE TRANSPLANTES DE PROGENITORES HEMATOPOYÉTICOS ALOGÉNICO DE DONANTE NO RELACIONADO EN EL HNERM | 20000 | 299550 | Perfil remitido a GCPD para evaluación (Carta Nº 1801-GCI-ESSALUD-2014 del 18.08.2014) Recepción observaciones de GCPD (Cartas Nº 1693 y 2013-OCPD-2014 del 26.09.2014 y 17.11.2014) |  | IV TRIMESTRE 2015
29 | REBAGLIATI | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL POLICLINICO JUAN JOSE RODRIGUEZ DE LA RED ASISTENCIAL REBAGLIATI, EN EL DISTRITO DE CHORRILLOS | 777007.57 | 332000 | TdR y Orden Servicios Nº 411-GCL-2014 del 19.03.2014. Proceso de adjudicación: Impugnado ante OSCE Pronunciamiento OSCE 19.11.2014 Buena Pro: 13.01.2015 Resolución Recurso de Apelación: 17.03.2015 | - Firma de contrato (09 de Abril) e inicio de Consultoria | II TRIMESTRE 2016
30 | REBAGLIATI | INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS DE MEDICINA PALIATIVA DE LA RED ASISTENCIAL REBAGLIATI | 0 | 359000 | Perfil remitido a GCPD para evaluación (Carta Nº 321-GCI-ESSALUD-2015 del 05.02.2015) Recepción observaciones de GCPD (Carta Nº 313-OCPD-2015 del 20.02.2015) Perfil corregido remitido a OCPD para evaluación (Carta Nº 194-GCPI-ESSALUD-2015 del 30.03.2015) | Aprobación del Perfil, Pendiente ontratacion de especialistas y Estudio de Vulnerabilidad. Informe Tecnico para convenio UNI | II TRIMESTRE 2015 (49 MM) Contrat Expediente. 30% adelanto
31 | TACNA | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL III DANIEL ALCIDES CARRIÓN | 713702.38 | 182449 | TdR y Orden de Servicios Nº 952-GCL-2014 del 12.05.2014. Expediente en la Subgerencia de Bases y Estudio de Mercado | En proceso de Selección
32 | NACIONAL | CREACIÓN DEL INSTITUTO DEL NIÑO Y EL ADOLESCENTE DEL SEGURO SOCIAL | 0 | 0 | Perfil corregido remitido a OCPD para evaluación (Carta Nº 321-GCI-ESSALUD-2015 del 06.02.2015) Aprobación del PIP y Autorización a Factibilidad (Resolución Nº 370-GG-ESSALUD-2015 del 13.03.2015) | - Se remitirán los TDR a la GCPD para remitirlos a PROINVERSION
33 | NACIONAL | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LAS UNIDADES DE ATENCIÓN DE MEDICINA COMPLEMENTARIA DE LOS CENTROS ASISTENCIALES A NIVEL NACIONAL | 0 | 0 | Perfil corregido remitido a OCPD para evaluación (Carta Nº 2765-GCI-ESSALUD-2014 del 11.12.2014) Tramite de viabilidad (Carta Nº 53-GCPD-ESSALUD-2015 del 18.03.2015) |  | II TRIMESTRE (1,2 MM)
|  | SUB Total | 8167479.41 | 5040684.56
Proyectos a incluirse en el I MODIFICADO del Plan de Inversiones 2015
Nº | RED | Proyecto | Presupuesto 2015 | I MODIFICADO | Estado Situacional
1 | UCAYALI | UNIDAD DE ATENCION RENAL - DISTRITO DE CALLERIA-CORONEL PORTILLO-UCAYALI | 0 | 55000 | Perfil remitido a GCPD para evaluación (Carta Nº 1340-GCI-ESSALUD-2014 del 18.06.2014) Recepción observaciones de GCPD (Carta Nº 1368-OCPD-2014 del 06.08.2014) | -Contratación de especialidades para Anteproyecto
2 | ICA | CREACION DEL CENTRO DE ATENCION PRIMARIA III - LA TINGUIÑA - ICA | 0 | 55000 | En formulación. Culminación Abril 2015 | -Contratación de especialidades para Anteproyecto
3 | AMAZONAS | HOSPITAL EL BUEN SAMARITANO - BAGUA - AMAZONAS | 0 | 30000 |  | Contratación de Médico especialista y Estudio de Suelos
4 | ICA | CAP NASCA - ICA | 0 | 100000 |  | Contratación de especialidades para Anteproyecto y estudio de suelos
5 | LA LIBERTAD | HOSPITAL VICTOR LAZARTE - TRUJILLO | 0 | 54000 |  | Estudios de Preinversión por Consultoria Externa
6 | ALMENARA | POLICLINICO SAN BORJA | 0 | 150000 | Se ha suscrito convenio con la Municipalidad de San Borja | Incorporación de los Estudios de Pre Inversión en Convenio UNI
7 | LORETO | CAP II CABALLOCOCHA | 0 | 15000 |  | Estudios de Preinversión por Consultoria Externa
8 | NACIONAL | HOSPITAL PERU | 0 | 0
|  | SUB Total | 0 | 459000
|  | TOTAL | 8167479.41 | 5499684.56
|  | Saldo |  | 2667794.85

## RESUMEN (hidden)
PRESUPUESTO DE INVERSIONES 2015
Concepto | Presupuesto 2015 | Propuesta de Reestructuración | Diferencia |  | Ejecución al mes de febrero | % Avance
|  | Enero |  | Marzo
Estudios de Pre Inversión | 8167479.41 | 5499684.56 | 2667794.85 |  |  |  | 32.66%
Estudios Definitivos | 2658017.35 | 1735382.14 | 922635.21 |  |  |  | 34.71%
Ejecución de Obra | 39438546.44 | 28316869.696 | 11121676.744 |  |  |  | 28.2%
Equipamiento | 107419482.06 | 69986211.796 | 37433270.264 |  |  |  | 34.85%
Inmueble (Vigen de Guadalupe) | 0 | 22000000 | -22000000 |  |  |  | 0%
Total | 157683525.26 | 127538148.192 | 30145377.068 |  |  |  | 19.12%

## Transparencia
[7 empty] | 100 | 97.18
PROYECTOS DE INVERSION EN EJECUCION AL IV TRIMESTRE 2019
| Nº | CÓDIGO SNIP | VIABILIDAD | PROYECTO | COMPONENTES | PIA 2020 | SITUACIÓN | ASPECTOS QUE INCIDIERON EN SU EJECUCIÓN | INFORMACIÓN DE CONTRATACIÓN |  |  |  |  | MONTOS DE ADICIONALES DE OBRA (S/) | LIQUIDACIÓN DE OBRAS | INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS
[9 empty] | CONTRATISTA | SUPERVISIÓN | MONTO CONTRATADO | PLAZO DE EJECUCIÓN | FECHA DE INICIO DE OBRA
| 1 | 211309 | 2012-09-04 | CREACIÓN DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN RENAL AMBULATORIA SANTA ANITA-LIMA | Expediente Técnico | 0 | Estudio Definitivo Aprobado | Retraso en el proceso logistico para contratar a empresa encargada de la elaboracion del Estudio Definitivo. Demora en la obtencion de la aprobacion del EIA, Expediente de madia tension, proyecto de suministro de combustible pero principalmente la Licencia de Edificacion | Consorcio Salud Santa Anita | Administracion Directa | 162000 | 120 dias sin incluir revision
[5 empty] | Obra | 90580 | Se cuenta con el Servicio de Supervisión de Obra. Actualmente se tiene Cronograma acelerado otorgado por la Ampliacion de Plazo N° 04 y Ampliaciòn de Plazo Nº13 Al 31.03.2020 el avance real de obra acumulado de 71% | Desocupación de terreno, vicios ocultos, dotación de la media tensión, aprobacion de sistema de utilización en media tensión, ritmo lento del contratista. Estado de Emergencia Sanitaria. | CONSORCIO CONSTRUCCION | CONSORCIO SALUD SANTA ANITA | 8342317.43 | 270 d.c. Con ampliacones hasta 479 d.c. | 27.10.2018 | 11595.82
[5 empty] | Supervisiòn de Obra | 0 | En Etapa de Supervisiòn de Obra.
[5 empty] | Equipamiento Hospitalario | 2523889.26 | >Se encuentra en proceso de adquisicion S/ 129,082.87 correspondiente a 80 equipos. >Se encuentra adjudicados S/ 1,167,674.76 correspondientes a 221 equipos. >Se encuentra ejecutado S/ 3,847.4 correspondiente a 3 equipos. | Demora en el estudio de mercado. Demora en la elaboración de las EETT, de los equipos informaticos por parte de GCTIC. Estado de Emergencia Sanitaria.
| 2 | 237720 | 2013-05-27 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO ASISTENCIAL CHINCHEROS - APURIMAC | Expediente Técnico | 0 | Estudio Definitivo Aprobado | Retraso en el proceso logistico para contratar a empresa encargada de la elaboracion del Estudio Definitivo Retraso en el levantamiento de observaciones del Segundo Entregable. | MAKNO INGENIEROS S.A. | Administracion Directa | 275000 | 120 dias sin incluir revision | 16.Dic.2015 (EDI)
[5 empty] | Obra | 6797951.53 | En Etapa de Ejecución Avance Real Acumulado al 31.03.2020 el 90% Se cuenta con el Servicio de Supervisión de Obra. | Actualizacion de presupuesto. Demora en el Proceso Logistico Estado de Emergencia Sanitaria. | CONSORCIO SALUD CHINCHEROS III | INSTITUTO DE CONSULTORIA S.A. | 18514392.77 | 360 d.c. Con ampliacones hasta 402 d.c. | 24.02.2019 | 170678.26
[5 empty] | Supervisiòn de Obra | 712502.43 | En Etapa de Supervisiòn de Obra.
[5 empty] | Equipamiento | 2064778.64 | >Se encuentra en proceso de adquisicion S/ 2,418,473.42 correspondiente a 776 equipos. >Se encuentra adjudicados S/ 352,924.8 correspondiente a 218 equipos. >Se encuentra ejecutado S/ 0.00. | Plazos de adquisición según avance de la Obra Estado de Emergencia Sanitaria.
| 3 | 238552 | 2013-11-13 | CREACION DE LA UNIDAD DE ATENCION RENAL AMBULATORIA DE ESSALUD EN EL DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR-LIMA. | Expediente Técnico | 0 | Estudio Definitivo Aprobado | Retraso en el proceso logistico para contratar a empresa encargada de la elaboracion del Estudio Definitivo Retraso en el levantamiento de observaciones del Segundo Entregable. | Arq. Luis Falen | Administración Directa | 138599.91 | 120 dias sin incluir revision
[5 empty] | Obra | 7897958.06 | En Etapa de Ejecuciòn. Avance Real Acumulado al 31.03.2020 del 27.87% | Procedimiento logistico La primera convocatoria fue LP N°3-2018-ESSALUD/GCL -1 , fue DECLARADA DESIERTA. Actualizacion de presupuesto, consultas por incompatibilidades del expediente técnico Estado de Emergencia Sanitaria. | CONSORCIO SANTO DOMINGO | CONSORCIO SUPERVIDOR ESSALUD LIMA | 12'244,896.16 | 270d.c. | 21.09.2019 | NO SE REPORTAN
[5 empty] | Supervisiòn de Obra | 686455.52 | En Etapa de Supervisiòn de Obra.
[5 empty] | Equipamiento | 90064 | >Se encuentra en proceso de adquisicion S/ 2,588,828.36 correspondiente a 753 equipos. >Se encuentra adjudicados S/ 0.00 correspondiente a 00 equipos. >Se encuentra ejecutado S/ 0.00. | Programado según cronograma de Obra.
| 4 | 269832 | 2013-11-14 | SALDO DE OBRA: CREACION E IMPLEMENTACION DEL SERVICIO DE TOMOGRAFIA EN EL HOSPITAL I VICTOR ALFREDO LAZO PERALTA - MADRE DE DIOS | Expediente Técnico | 0 | Estudio Definitivo Aprobado |  | Administración Directa | Administración Directa
[5 empty] | Obra | 1234502.61 | En Etapa de Recepciòn de Obra. Avance Real Acumulado al 31.03.2020 del 97.18% (existe un reducciòn de obra del 2.82% partidas existentes) | Elaboración y aprobación del expediente de saldo de obra. Estado de Emergencia Sanitaria. | ROMYNA CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | BERNARDO ALANOCA ARAGON | S/. 1,836,450.17 | 100 DIAS CALENDARIO | 08.10.2019 | NO SE REPORTAN | NINGUNO | NINGUNO
[5 empty] | Supervisiòn de Obra | 98789.61 | En Etapa de Recepciòn de Obra.
[5 empty] | Equipamiento | 2291970.48 | >Se encuentra en proceso de adquisicion S/ 57,803.70 correspondiente a 36 equipos. >Se encuentra adjudicados S/ 2,110,983.91 correspondiente a 14 equipos.. >Se encuentra ejecutado S/ 0.00. | programado según cronograma de obra. Estado de Emergencia Sanitaria.
| 5 |  |  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LAS SALAS DE OBSERVACIÓN DEL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL III IQUITOS DE LA RED ASISTENCIAL LORETO. DISTRITO DE PUNCHANA, PROVINCIA DE MAYNAS Y DEPARTAMENTO DE LORETO | Expediente Técnico | 0 | Estudio Definitivo Aprobado | El expediente se elaboró según lo programado | Administración Directa | Administración Directa
[5 empty] | Obra | 2498831.08 | En Etapa de Ejecuciòn de Obra. Avance Real Acumulado al 31.03.2020 del 90% | Primer proceso de selección declarado desierto, actualizar el presupuesto del expediente técnico para segundo proceso. Estado de Emergencia Sanitaria. | CONSORCIO EDIFICACION | JORGE ANTONIO VALENZUELA FLORES | 3701972.11 | 150 d/c. Con 18 de Ampliaciòn de Plazo | 14.09.2020 | NO SE REPORTAN
[5 empty] | Supervisiòn de Obra | 402439.9 | En Etapa de Supervisiòn de Obra.
[5 empty] | Equipamiento | 350389.05 | >Se encuentra en proceso de adquisicion S/ 1,246,924.92 correspondiente a 140 equipos. >Se encuentra adjudicados S/ 979,612.84 correspondiente a 301 equipos. >Se encuentra ejecutado S/ 0.0 | Plazos de adquisición según avance de la Obra Estado de Emergencia Sanitaria.
| 6 |  |  | MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE ATENCION AL SERVICIO DE HOSPITALIZACION DEL HOSPITAL II DE HUANCAVELICA | Expediente Técnico | 32000 | Expediente Técnico culminado Ya se cuenta con Licencia de Edificación. Se ha remitido el Dictamen Tecnico N° 05-SGED-GEI-GCPI-ESSALUD-2019 de fecha 24.JUN.2019, aprobando el Estudio Definitivo a nivel de ejecucion de obra. | Aprobación de Instrumento ambiental, gestión a cargo de la Red Huancavelica | Administración Directa | Administración Directa
[5 empty] | Obra | 4110224.81 | En Etapa de Ejecuciòn de Obra. Avance Real Acumulado al 31.03.2020 del 32.67 % | Demora en la contratación de la Supervisión. Estado de Emergencia Sanitaria. | Constructora Vanessa Orietta SRL | SIGRAL S.A. | 4110224.82 | 120 | 11.12.2019
[5 empty] | Supervisiòn de Obra | 537608 | En Etapa de Supervisiòn de Obra.
[5 empty] | Equipamiento | 59931 | >Se encuentra en proceso de adquisicion S/ 353,246.90 correspondiente a 253 equipos. >Se encuentra adjudicados S/ 0.0 correspondiente a Nº equipos. >Se encuentra ejecutado S/ 0.00. | Plazos de adquisición según avance de la Obra. Estado de Emergencia Sanitaria.
| 7 |  |  | CREACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA UNIDD DE TRANSPLANTES DE PROGENITORES HEMATOPOYÉTICOS ALOGÉNICO DE DONANTE NO RELACIONADO EN EL HOSPITAL NACIONAL EDGARDO REBAGLIATI MARTINS - ESSALUD, DISTRITO DE JESÚS MARÍA, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA | Estudio Definitivo | 0 | Expediente Técnico culminado y aprobado, por la modalidad de Administración Directa Resolución de Gerencia Central de Proyectos de Inversión N° 024-GCPI-ESSALUD-2019, de fecha 13 de setiembre del 2019 Aprobando el Estudio Definitivo. Se encuentra en ejecución de obra. | Obtencion de la Licencia de Edificacion | Administración Directa | Administración Directa
[5 empty] | Estudio Definitivo Supervisión | 0 | Supervision por Administracion Directa |  |  | Administración Directa
[5 empty] | Obra | 2994709.56 | En Etapa de Ejecuciòn de Obra. Avance Real Acumulado al 31.03.2020 del 2.64% | Documentación presentada para la firma del contrato ha sido obervada, | Constructora Vanessa Orietta SRL-COVANOR |  | S/.3'874,840.02
[5 empty] | Supervisión de Obra | 387440.78 | En Etapa de Supervisiòn de Obra. | Demora en estudio de mercado
[5 empty] | Equipamiento | 0 | >Se encuentra en proceso de adquisicion S/ 1,148,013.79 correspondiente a 201 equipos en CEABE y S/ . 56,986.44 correspondiente a 72 equipos en GCL. >Se encuentra ejecutado S/ 0.00. | Plazos de adquisición según avance de la Obra
| 8 | 274896 | 2013-11-19 | MEJORAMIENTO DEL PROGRAMA DE CONTROL DE TUBERCULOSIS DEL POLICLINICO PABLO BERMUDEZ-LIMA | Expediente Técnico |  | Expediente Tecnico aprobado | Demora en el levantamiento de observaciones por parte del Contratista. Creación de la Nueva Red Asistencial Desconcentrada Rebagliati, genero un vacío en la responsabilidad de continuar con la gestión del proyecto | Consultor Teodoro Pimentel Godoy | Red Asistencial Rebagliati | 60000 | 60 | 01.Oct.2014 (EDI)
[5 empty] | Obra |  | CONTRATO RESUELTO Se ha resuelto el contrato de ejecución de obra por demora en su ejecución y con fecha 20.05.2019 se efectuó la constación física. El avance de obra fue de 93.27% vs Avance Programado de 100%. Se elaborò la Liquidaciòn de la Obra, se espera la respuesta del Contratista. | Demora en la Ejecución contractual | CONSORCIO RICARDO PALMA | OMAR ORLANDO TABOADA COBEÑAS | S/.718,000 inc. IGV | 90 d.c. | 06.07.2018 | 37286.9 |  | El servicio se encuentra en funcionamiento
[5 empty] | Equipamiento | 195776.8 | Se encuentra en proceso de adquisicion S/ 6,750.00 correspondiente a Nº 03 equipos. >Se encuentra adjudicados S/ 62,109 correspondiente a 15 equipos. >Se encuentra ejecutado S/ 133,667.8 correspondiente a 160 equipos. | Demora en Actos preparatorios a cargo de CEABE.
| 9 | - | - | NUEVA EMERGENCIA DE LIMA METROPOLITANA | Obra | 0 | Obra culminada y recepcionada, y en etapa de proceso arbitral respecto a la Liquidación | Mayores prestaciones por modificaciones requeridas por el usuario | CONSTRUCTORA MALAGA | Consorcio ATA - KUKOVA | 50992898.15 | 330 días | 2014-06-19 | 4145633.99 | No inicia por encontrarse la Obra en Proceso de Arbitraje(Conciliación en GCAJ) | Obra Recepcionada y en proceso arbitral
[5 empty] | Equipamiento | 170879 | >Se encuentra en proceso de adquisicion S/ 1,415,476.76 correspondiente a Nº 60 equipos. >Se encuentra adjudicados S/ 298,161.00 correspondiente a 5 equipos. >Se encuentra ejecutado S/ 165,983.00 que corresponde a 33 equipos. | Demora en el Estudio de Mercado y los Actos Preparatorios para el procedimiento de selección.
| 10 | 274698 | 2014-04-16 | SALDO DE OBRA:MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEL AREA PEDIATRICA DEL INSTITUTO NACIONAL CARDIOVASCULAR - INCOR | Expediente Técnico | 0 | Estudio Definitivo Aprobado | -- | Administración Directa | Administración Directa
PROYECTOS DE INVERSION |  |  |  |  | Obra | 0 | Se ha culminado el saldo de obra 100%, recepcionado y en uso | Demora en el desaduanaje del equipo de aire acondicionado | CLEAN ROOM & VALIDATIÓN SAC |  | 235421.85 | 90 días | 2017-07-12 |  |  | Saldo de obra ejecutado como adquisición de un bien, y que culminó el 07 de noviembre, como consecuencia de una ampliación de plazo de 29 dc
[5 empty] | Equipamiento | 187459.5 | >Se encuentra en proceso de adquisicion S/ 1,989,747.20 correspondiente a 54 equipos. >Se encuentra adjudicados S/ 135,000.00 correspondiente a 6 equipos. >Se encuentra ejecutado S/ 7.821,511.94 que corresponde a 559 equipos. | Demora en el Estudio de Mercado y los Actos Preparatorios parte del INCOR. | VARIOS
| 11 | 273254 | 2014-09-01 | "SALDO DE OBRA INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS DE TOMOGRAFÍA DE LA UPSS AYUDA AL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL HOSPITAL NACIONAL GUILLERMO ALMENARA IRIGOYEN" | Expediente Técnico | 0 | Estudio Definitivo Aprobado | -- | Administración Directa | Administración Directa
[5 empty] | Obra | 0 | Obra recepcionada 100% y entregada al usuario final | superposición de contrato de obra y equipo debido a la nulidad de contrato inicial de obra del 2016. | CONTRATISTA LA UNION S.A. | INSPECTORa. Ing. Silvia Huaytalla | 591292.58 | 180 d.c. | 2017-04-06 | - | Liquidada | Obra terminada y liquidada
[5 empty] | Equipamiento | 0 | >Se encuentra ejecutado S/ 2,856,154.33 correspondiente a 31 equipos. >Se encuentra adjudicados S/ 6,195.00 correspondiente a 8 equipos. | Demora en los actos preparatorios para el procedimiento de selección y recepcion | VARIOS
| 12 | 216096 | 2012-08-15 | AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE HOSP. DEL DPTO DE MEDICINA DEL HOSPITAL NACIONAL CARLOS ALBERTO SEGUIN ESCOBEDO-AREQUIPA | Expediente Técnico | 0 | Estudio Definitivo Aprobado | -- | Romina Alejandra Vizcarra Delgado | Red Asistencial Arequipa | - | - | - | - | - | -
[5 empty] | Obra | 0 | Obra culminada, instalaciones en posesión del área usuaria de la Red Asistencial Arequipa y en uso. Obra en proceso arbitral, la Red contratará los servicios necesarios para subsanar las observaciones realizadas por el Comité de Recepción de obra. | Mayores prestaciones en ejecución de obra | Consorcio Ejecutor Arequipa | Inspectora. Ing. Jannet Herrera | 1’081,812.23 | 118 | 2016-03-29 | 119,181.66 Inc. I.G.V. | Pendiente de liquidar | La Corte Superior de Justicia de Lima - primera Sala Civil Subespecialidad Comercial declaró INVÁLIDO el Laudo Arbitral contenido en la Resolución 18 del 28 de mayo de 2018, emitido por el Árbitro único Christian Mauricio Alván Silva.
[5 empty] | Equipamiento | 0 | >Se encuentra ejecutado S/ 30,554.03 correspondiente a 1 equipos. >Se encuentra en proceso de adquisicion S/ 495,000.00 correspondiente a 1 equipo. | Actos preparatorios para el proceso de selección. | - | - | - | - | - | - | - | -
| 13 |  |  | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MEDICINA DE HOSPITALIZACION DEL HOSPITAL NIVEL III CHIMBOTE-ANCASH | Equipamiento | 0 | - Se encuentra ejecutado S/ 150,805.42 correspondiente a 100equipos. - Se encuentra en proceso de adquisicion S/ 12,402.80 correspondiente a 6 equipos | Adquisición por parte de la Red Asistencial Ancash. |  | - | - | - | - | - | - | -
| 14 |  |  | NUEVO HOSPITAL DE ALTA COMPLEJIDAD - VIRGEN DE LA PUERTA DE LA LIBERTAD | Obra | 0 | Obra culminada y recepcionada, se ha presentado recurso de casación por el Laudo Arbitral que declara consentida la Liquidación Final | Extorsion de los sindicatos de construcción civil | Consorcio Hospitalario Trujillo | CESEL | 116'175,040.81 | 390d.c. | 30.03.2012 | - | - | -
[5 empty] | Equipamiento | 268708 | - Se encuentra ejecutado S/ 9,048,209.19 correspondiente a 289 equipos. - Se encuentra en proceso de recepción S/ 881,299.52 correspondiente a 2 equipos (Rayos X Rodable). - Se encuentra en Estudio de Mercado S/ 4,773,970.36 correspondiente a 90 equipos. | Demira en el Estudio de Mercado y los Actos Preparatorios para los procedimientos de selección respectivos. | 9048209.19 | - | - | - | - | - | - | -
| 15 | 180989 | 2012-05-17 | MEJORAMIENTO DE LA TECNOLOGÍA DEL EQUIPAMIENTO DE AYUDA AL DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES DEL HNRPP-JUNIN | Expediente Técnico | 0 | El PIP se encuentra inactivo en el aplicativo informatico del Banco de Inversiones del MEF, dicha Entidad dispuso la reformulación del Estudio de Preinversión, el cual se encuentra en proceso de viabilidad. Respecto al Expediente Técnico que se venia desarrollando, este se encuentra con Anteproyecto aprobado. | La Red Asistencial no logro contratar Consultoria y solicitó apoyo para que el proceso de contratación se realice en la Sede Central de ESSALUD. Se inicio el Expediente Técnico por Adminsitración Directa a cargo de la SGED-GCPI. culmnando el anteproyecto. Por recomendaciòn del MEF se viene actualizando el Estudio de Preinversiòn. La cuarentena dictada por el Gobierno Central debido a la pandemia del COVID - 19.
[5 empty] | Supervisión ED | 0 | Administración Directa
[5 empty] | Obra | 104565.9
[5 empty] | Supervisiòn de Obra | 2529.82
[5 empty] | Equipamiento | 0
| 16 | 273121 | 2014-09-01 | MEJORAMIENTO DE LAS SALAS DE AISLAMIENTO RESPIRATORIO PARA PACIENTES BK POSITIVOS EN EL SERVICIO DE MEDICINA INTERNA - INFECTOLOGIA Y VIH DEL HNGAI - RAS ALMENARA | Expediente Técnico | 0 | - Estudio Definitivo culminado - En trámite de Licencia de Edificación. | Se ingresará en la Municipalidad de Lima Metropolitana, por estar en zona monumental. La cuarentena dictada por el Gobierno Central debido a la pandemia del COVID - 19.
[5 empty] | Supervisión de ED | 0 | Supervision por Administracion Directa |  |  | Administración Directa
[5 empty] | Obra | 517776.96
[5 empty] | Supervisiòn de Obra | 19160
[5 empty] | Equipamiento | 0
| 17 | 277717 | 2015-08-18 | AMPLIACION DEL SERVICIO DE RADIOTERAPIA CON ACELERADOR LINEAL PARA LA RED ASISTENCIAL LA LIBERTAD | Expediente Técnico | 0 | Expediente Técnico culminado Su aprobación condicionada a la obtención de la Licencia de Obra y la Certificación presupuestal correspondientes (Se ha encargado a la Red Asistencial La Libertad la elaboración y presentación del PAMA ante la DIGESA para su aprobación) Se cuenta con licencia de IPEN. | Modificacion de las normas que trajo como consecuencia continuas actualizaciones de los Términos de Referencia para la Contratación de Consultoria Externa. El valor referencial que arrojo el mercado para su elaboración por Consultoría, fue elevado. Por lo cual se dispuso su desarrollo por Administración Directa. La cuarentena dictada por el Gobierno Central debido a la pandemia del COVID - 19. | Administración Directa | Administración Directa
[5 empty] | Supervisión ED | 0 | Supervision por Administracion Directa
[5 empty] | Obra | 900733.05
[5 empty] | Supervisiòn de Obra | 70690.4
[5 empty] | Equipamiento | 0 |  |  |  | Administración Directa
| 18 | 180636 | 2012-02-28 | IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO DE ANATOMÍA PATOLÓGICA DEL HOSPITAL II MOQUEGUA, RED ASISTENCIAL MOQUEGUA, DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA. | Expediente Técnico | 0 | Expediente Técnico Culminado. A la espera de la licencia de Obra | Obtencion de la Licencia de Edificacion. La cuarentena dictada por el Gobierno Central debido a la pandemia del COVID - 19.
[5 empty] | Obra | 287541.65
[5 empty] | Supervisiòn de Obra | 82715.61
| 19 | 226585 | 2013-04-08 | INSTALACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS HOSPITALARIOS EN EL HOSPITAL I VÍCTOR ALFREDO LAZO PERALTA -MADRE DE DIOS | Expediente Técnico | 0 | En Etapa de Expediente Técnico Se ha contratado empresa para que realice el PAMA del Hospital el cual ya ha sido aprobado por la DIGESA. En Actualizacion de costos del Estudio Definitivo | Demora en la contratacion de empresa especializada que elabore y tramite el Estudio de Impacto Ambiental. DIGESA indica que no requiere de EIA sino de PAMA. La cuarentena dictada por el Gobierno Central debido a la pandemia del COVID - 19. | Administración Directa
[5 empty] | Supervisión ED | 0 | Supervision por Administracion Directa |  |  | Administración Directa
[5 empty] | Obra | 530758.51
[5 empty] | Supervisiòn de Obra | 82715.61
[5 empty] | Equipamiento | 0
| 20 | 226585 | 2013-04-08 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ANATOMIA PATOLOGICA DEL HOSPITAL NACIONAL ALBERTO SABOGAL - DISTRITO DE BELLAVISTA - CALLAO / RED ASISTENCIAL SABOGAL | Expediente Técnico |  | Se inicio la elaboración del Estudio Definitivo. | La cuarentena dictada por el Gobierno Central debido a la pandemia del COVID - 19. | Administración Directa
[5 empty] | Supervisión ED |  | Supervision por Administracion Directa |  |  | Administración Directa
Obra
Supervisiòn de Obra
Equipamiento
| 21 | 226585 | 2013-04-08 | MEJORAMIENTO DE LA UNIDAD DE MEZCLAS ONCOLOGICAS DEL HOSPITAL NACIONAL ALBERTO SABOGAL - DISTRITO DE BELLAVISTA - CALLAO / RED ASISTENCIAL SABOGAL | Expediente Técnico |  | Se espera el pronunciamiento del HNASS respecto al no cumplimiento normativo del área asignada para el PIP | La cuarentena dictada por el Gobierno Central debido a la pandemia del COVID - 19. | Administración Directa
[5 empty] | Supervisión ED |  | Supervision por Administracion Directa |  |  | Administración Directa
Obra
Supervisiòn de Obra
Equipamiento
| 22 | 273254 | 2014-09-01 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL II PASCO DE LA RED ASISTENCIAL PASCO, EN EL DISTRITO DE FUNDICIÓN DE TINYAHUARCO, PROVINCIA DE PASCO, DEPARTAMENTO DE PASCO | Expediente Técnico | 3768145.92 | En etapa de Elaboración del Expediente Técnico, a traves de Modalidad de Contrata. El 07.MAY.2019, se publico en el portal del SEACE la Buena Pro, adjudicandose a la Empresa que elaborara el Estudio Definitivo a nivel de ejecucion de obra. Fecha de inicio de la elaboracion: 10.JUN.2019 Se ha aprobado el Primer Entregable. Al 31.03.2020 se encuentra en Revisiòn Administrativa del Segundo Entregable. | Modificacion de las normas y Ley de Contrataciones y su Reglamento, que trajo como consecuencia continuas actualizaciones de los Términos de Referencia. Se declaro desierto en su primera convocatoria y el proceso volvio a la etapa de estudio de mercado. La cuarentena dictada por el Gobierno Central debido a la pandemia del COVID - 19. | INSTITUTO DE CONSULTORIA S.A. |  | S/ 4,710,182.40. | 240 | 11.06.2019
[5 empty] | Supervisión ED | 855438.79 | En etapa de Elaboración del Expediente Técnico, a traves de Modalidad de Contrata. El 03.04.2019 se publico en el portal del SEACE la Buena Pro, adjudicandose al Consorcio que realizarán el Servicio de Supervisión del Proyecto en la etapa de elaboracion de Estudio Definitivo. |  |  | CONSORCIO TALUPA. | S/ 1,140,585.05. | 270 | 11.06.2019
| 23 | 273254 | 2014-09-01 | CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DEL ALTIPLANO DE LA REGIÓN PUNO-ESSALUD, EN EL DISTRITO DE PUNO, PROVINCIA DE PUNO, DEPARTAMENTO DE PUNO | Expediente Técnico | 2289142.08 | En etapa de Elaboración del Expediente Técnico, a traves de Modalidad de Contrata. Se suscribio el contrato N° 4600051502 con la empresa CHUNG & TONG INGENIEROS S.A.C. y CAYSA ASOCIADOS S.A.C. con fecha 19.DIC.2018, para la elaboracion del Estudio Definitivo. En proceso de Elaboracion del Estudio Definitivo. Se ha aprobado el Primer y Segundo Entregable. Al 31.03.2020 el Consultor producto de las revisiones del equipo supervisor, se encuentra en proceso de revisión de especialidades. | Modificacion de las normas y Ley de Contrataciones y su Reglamento, que trajo como consecuencia continuas actualizaciones de los Términos de Referencia. La cuarentena dictada por el Gobierno Central debido a la pandemia del COVID - 19. | CONSORCIO PROYECTO PUNO (CHUNG Y TONG INGENIEROS S.A.C - CAYSA ASOCIADOS S.A.C.) |  | S/ 4,239,152.00 | 240 | 20.12.2018
[5 empty] | Supervisión ED | 110000 | La Supervisión de la Elaboración del Expediente Técnico se realiza por administración directa |  |  | Administración Directa |  | 280 | 20.12.2018
| 24 | 303267 | 2018-02-14 | CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL HOSPITAL ESPECIALIZADO EN LA RED ASISTENCIAL CAJAMARCA-ESSALUD, DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA Y DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA | Expediente Técnico | 1579442.1 | En Etapa de Elaboración de Expediente Técnico Se suscribio el contrato N° 4600051457 con la empresa CESEL S.A. con fecha 10.DIC.2018, para la elaboracion del Estudio Definitivo. En proceso de Elaboracion del Estudio Definitivo. Se ha aprobado el Primer, Segundo y Tercer Entregable. Al 31.03.2020 el Consultor viene levantando observaciones del Cuarto Entregable. | La cuarentena dictada por el Gobierno Central debido a la pandemia del COVID - 19. | CESEL S.A. |  | 4512691.7 | 210 | 2018-11-28
[5 empty] | Supervisión ED | 0 | La Supervisión de la Elaboración del Expediente Técnico se realiza por administración directa | -- |  | Administración Directa | -- | 230 | 2018-11-28
| 25 | 220883 | 2018-02-09 | MEJORAMIENTO D ELOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL II TALARA EN EL DISTRITO DE PARIÑAS, PROVINCIA DE TALARA, DEPARTAMENTO DE PIURA | Expediente Técnico | 1582048.13 | Al 31.03.2020 en Etapa de perfeccionamiento del contrato para el Consultor que elabore el Estudio Definitivo a nivel de ejecucion de obra. Proceso de Selecciòn CP-SM-26-2019-ESSALUD/GCL-1 | Demora en el Proceso de Selección. La cuarentena dictada por el Gobierno Central debido a la pandemia del COVID - 19.
[5 empty] | Supervisión ED | 868440.6 | En Etapa de Proceso de Selecciòn para Contratar Consultor que Supervisor la elaboracion del Estudio Definitivo a nivel de ejecucion de obra. Proceso de Selecciòn CP-SM-1-2020-ESSALUD/GCL-1. | --
| 26 | 305648 | 2018-02-14 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL II VITARTE DE LA RED ASISTENCIAL ALMENARA - ESSALUD, DISTRITO DE VITARTE, PROVINCIA DE LIMA Y DEPARTAMENTO DE LIMA | Expediente Técnico | 1000527.61 | En Etapa de Elaboración de Expediente Técnico Se suscribio el contrato N° 4600051484 con la empresa INSTITUTO DE CONSULTORIA S.A. con fecha 17.DIC.2018, para la elaboracion del Estudio Definitivo. En proceso de Elaboracion del Estudio Definitivo. Se ha aprobado el Primer y Segundo Entregable. El Tercer entregable se encuentra con observaciones. Al 31.03.2020 el Consultor viene levantamiento observaciones del Tercer Entregable. | La cuarentena dictada por el Gobierno Central debido a la pandemia del COVID - 19. | INSTITUTO DE CONSULTORIA S.A. |  | 2858650.3 | 210 | 2018-12-18
[5 empty] | Supervisión ED | 100000 | La Supervisión de la Elaboración del Expediente Técnico se realiza por administración directa | -- |  | Administración Directa
| 27 | 305648 | 2018-02-14 | INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN RENAL AMBULATORIA - ESSALUD, DE LA RED ASISTENCIAL AREQUIPA EN EL DISTRITO DE JACOBO HUNTER, PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | Expediente Técnico | 396853.51 | En Etapa de Elaboración de Expediente Técnico El 02.MAY.2019, se publico en el portal del SEACE la Buena Pro, adjudicandose a la Empresa que elaborara el Estudio Definitivo a nivel de ejecucion de obra. Se ha aprobado el Primer Entregable. El Consultor ha presentado el segundo Entregable Al 31.03.2020 se viene elaborando el Tercer (ultimo) entregable. | Demora en estudio de mercado. La cuarentena dictada por el Gobierno Central debido a la pandemia del COVID - 19. El tramite de la Red por la modificación de Linderos. | EDUARDO DEXTRE MORIMOTO |  | 566933.58 | 90 | 24.07.2019
[5 empty] | Supervisión ED | 149576.33 | En Etapa de Supervisión de la Elaboración de Expediente Técnico El 14.JUN.2019, se publico en el portal del SEACE la Buena Pro, adjudicandose a la Empresa que supervisara la elaboracion del Estudio Definitivo a nivel de ejecucion de obra Ha dado la Conformidad del Primer Entregable |  |  | SANCHEZ HORNEROS GOMEZ ANTONIO | 199435.11 | 120 | 24.07.2019
| 28 | 305648 | 2018-02-14 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN RENAL AMBULATORIA EN EL HOSPITAL NACIONAL ADOLFO GUEVARA VELASCO DE LA RED ASISTENCIAL CUSCO - ESSALUD EN EL DISTRITO DE WANCHAQ, PROVINCIA DE CUSCO, DEPARTAMENTO DE CUSCO | Expediente Técnico | 521533.6 | En Etapa de Elaboración de Expediente Técnico El 23.MAY.2019, se publico en el portal del SEACE la Buena Pro, adjudicandose a la Empresa que elaborara el Estudio Definitivo a nivel de ejecucion de obra. Se ha aprobado el Primer Entregable. Al 31.03.2020 el Consultor viene levantanto observaciones del Segundo Entregable planteadas por parte del Supervisor. | Demora por parte del Consultor. La cuarentena dictada por el Gobierno Central debido a la pandemia del COVID - 19. | SANCHEZ HORMEROS GOMEZ ANTONIO |  | 745047.62 | 90 | 02.08.2019
[5 empty] | Supervisión ED | 181431.75 | En Etapa de Supervisión de la Elaboración de Expediente Técnico El 10.JUN.2019, se publico en el portal del SEACE la Buena Pro, adjudicandose a la Empresa que supervisara la elaboracion del Estudio Definitivo a nivel de ejecucion de obra. Ha dado la Conformidad del Primer Entregable | -- |  | HUMBERTO RONCAL HORNA | 241908.26 | 120 | 02.08.2019
| 29 | 305648 | 2018-02-14 | RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL MARIA REICHE DE LA RED ASISTENCIAL ICA – ESSALUD, EN EL DISTRITO DE MARCONA, PROVINCIA DE NASCA, DEPARTAMENTO DE ICA | Expediente Técnico | 1140396.84 | En Etapa de Elaboración de Expediente Técnico El 03.JUN.2019, se publico en el portal del SEACE la Buena Pro, adjudicandose a la Empresa que elaborara el Estudio Definitivo a nivel de ejecucion de obra. Se ha aprobado el Primer Entregable Al 31.03.2020 el Consultor viene levantando Observaciones al Segundo Entregable | La cuarentena dictada por el Gobierno Central debido a la pandemia del COVID - 19. | PINEARQ S.L.P., SUCURSAL PERU |  | 1520529.12 | 180 | 28.08.2019
[5 empty] | Supervisión ED | 263513.35 | La supervision ha dado conformidad al Primer Entregable | -- |  | DEXTRE MORIMOTO EDUARDO RAUL | 351351.13 | 220 | 28.08.2019
| 30 | 305648 | 2018-02-14 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL I FLORENCIA DE MORA DE LA RED ASISTENCIAL LA LIBERTAD – ESSALUD, DISTRITO PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD | Expediente Técnico | 2384721.2 | En Etapa de Elaboraciòn Expediente Tècnico. Se suscribio el contrato N° 4600053084 con el CONSORCIO SALUD FLORENCIA. con fecha 02.DIC.2019, para la elaboracion del Estudio Definitivo. Al 31.03.2020 en elaboración del Primer Entregable por parte del Consultor. | La cuarentena dictada por el Gobierno Central debido a la pandemia del COVID - 19. | CONSORCIO SALUD FLORENCIA |  | 4041175.5 | 210 | 2020-01-21
[5 empty] | Supervisión ED | 348221.15 | Mediante Concurso Público N°018-2019-ESSALUD/GCL se otorga la Buena Pro. Se suscribio el contrato N° 4600052872 con la empresa MANALBA CORP SAC con fecha 14.OCT.2019, para la supervision de la elaboracion del Estudio Definitivo. | -- |  | MANALBA CORP. S.A.C. | 535724.84 | 250 | 2020-01-21
| 31 |  |  | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL II DE CHOCOPE DE LA RED ASISTENCIAL LA LIBERTAD - ESSALUD, DISTRITO DE CHOCOPE, PROVINCIA DE ASCOPE, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD | Expediente Técnico | 2253138.97 | En Etapa de Proceso de Selecciòn para Contratar Consultor que Elabore el Estudio Definitivo a nivel de ejecucion de obra. Proceso de Selecciòn AS-DL 1355-SM-1-2020-ESSALUD/GCL-1 | La cuarentena dictada por el Gobierno Central debido a la pandemia del COVID - 19.
[5 empty] | Supervisión ED | 450609.43 | En Etapa de Proceso de Selecciòn para Contratar el Consultor que Supervise la elaboracion del Estudio Definitivo a nivel de ejecucion de obra. Proceso de Selecciòn AS-DL 1355-SM-2-2020-ESSALUD/GCL-1
| 32 |  |  | MEJORAMIENTO DEL CENTRO ASISTENCIAL CALCA DE LA RED ASISTENCIAL CUSCO, DISTRITO DE CALCA PROVINCIA DE CALCA, DEPARTAMENTO DE CUSCO | Expediente Técnico | 515884.2 | En etapa de Elaboración de Expediente Técnico, por administración Directa a cargo de la Subgerencia de Estudios Definitivos de la GCPI. Se tiene programado su inicio del proyecto para el Segundo trimestre del ejercicio, bajo la metodologia BIM. | La cuarentena dictada por el Gobierno Central debido a la pandemia del COVID - 19.
[5 empty] | Supervisión ED | 164015.28
| 33 |  |  | CREACIÓN DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN RENAL AMBULATORIA DEL HOSPITAL II RENÉ TOCHE GROPPO DE LA RED ASISTENCIAL ICA, DISTRITO DE CHINCHA ALTA, PROVINCIA DE CHINCHA, DEPARTAMENTO DE ICA | Expediente Técnico | 401648.4 | Se tiene programado el inicio de los Actos Preparatorios para el Segundo Trimestre del presente ejercicio, para contratar la Elaboración y Supervisión de la Elaboración de Expediente Técnico, por contrata. | La cuarentena dictada por el Gobierno Central debido a la pandemia del COVID - 19.
[5 empty] | Supervisión ED | 82053.66
| 34 |  |  | MEJORAMIENTO DE LA TECNOLOGÍA DEL EQUIPAMIENTO DEL CENTRO QUIRÚRGICO Y DEL SERVICIO DE TRASPLANTE DE ÓRGANO SÓLIDO DEL HNRPP-JUNIN | Equipamiento | 236230 | >Se encuentra adjudicados S/ 4,356,474.19 correspondiente a Nº 16 equipos. Ejecutado S/ 4,356,474.19. |  | - | - | - | - | - | - | - | -
| 35 |  |  | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE NEONATOLOGIA EN EL HNGAI | Equipamiento | 602849.88 | >Se encuentra ejecutado S/ 6,564,326.65 correspondiente a 355 equipos. >Se encuentra en proceso de adquisicion y/o reconfirmación de persistecia de necesidad de parte del susurio por un monto de S/ 995,127.27 correspondiente a 23 equipos. >Se encuentra adjudicados S/ 372,513.1 correspondiente a 83 equipos. | Demora en los actos preparatorios para el procedimiento de selección. Demora en estudio de mercado |  | - | - | - | - | - | - | -
| 36 |  |  | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL CENTRO QUIRÚRGICO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL NACIONAL GUILLERMO ALMENARA IRIGOYEN | Equipamiento | 758343 | >Se encuentra ejecutado S/ 5,528,921 .00 correspondiente a 31 equipos. >Se encuentra en proceso de adquisicion S/ 1,429,543.00 correspondiente a 5 equipos. >Se encuentra adjudicados S/ 197,018.48 correspondiente a 6 equipos. | Demora en los actos preparatorios para el procedimiento de selección. Demora en estudio de mercado |  | - | - | - | - | - | - | -
| 37 |  |  | UNIDADES DE ATENCIÓN DE MEDICINA COMPLEMENTARIA DE LOS CENTROS ASISTENCIALES A NIVEL NACIONAL | Equipamiento | 45000 | >Se encuentra ejecutado S/ 346,769 correspondiente a 4 equipos. >Se encuentra en proceso de adquisicion S/ 1,248,100 correspondiente a 63 equipos. >Se encuentra adjudicados S/ 43,200 correspondiente a 6 equipos. | Procedimiento Logístico | - | - | - | - | - | - | - | -
FUENTE: GEP - GEI pertenecientes a la GCPI.

## PROYECTOS (hidden)
REESTRUCTURACION DEL PRESUPUESTO DE INVERSIONES (AL 15.04.15)
Nivel del PIP | Nº | Código SNIP | Viabilidad | Proyecto | Componentes | Presupuesto 2015 | Presupuesto a Modificar | DIFERENCIA | Situación | Aspectos que incidieron en su ejecución
PROYECTOS DE INVERSION MAYOR | 1 | - | - | NUEVA EMERGENCIA DE LIMA METROPOLITANA | Obra | 20062731.36 | 20062731.36 | 0 | En Ejecución | En ejecución de obra, culminación contractual mayo 2015
[5 empty] | Equipamiento | 37622611 | 37622611 | 0 | En Proceso Logístico (Convocatoria) Convenio EsSalud-OIM | La GCL ha remitido los Expedientes de equipamiento a la OIM para su convocatoria
| 2 | - | - | NUEVO HOSPITAL HUACHO | Expediente Técnico | 986076 | 500000 | 486076 | En proceso Logístico (Actos Preparatorios) | En Proceso Logístico, la GCL devolvió los TDR para modificación, los mismos que han sido corregidos y remitidos a la GCL.
| 3 | 180989 | 17.05.2012 | MEJORAMIENTO DE LA TECNOLOGÍA DEL EQUIPAMIENTO DE AYUDA AL DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES DEL HNRPP-JUNIN | Expediente Técnico | 55937.77 | 55937.77 | 0 | En proceso Logístico (Actos Preparatorios) | En estudio de mercado por el área de Logística de la RED (los profesionales invitados no presentan cotizaciones)
[5 empty] | Obra | 139983.38 | 70834.96 | 69148.42 | Sin ET | Se prevee el pago del 20% de adelanto directo, condicionado a la aprobación del Expediente Técnico.
[5 empty] | Equipamiento | 742641.03 | 0 | 742641.03 | Sin ET
| 4 | 181085 | 17.05.2012 | MEJORAMIENTO DE LA TECNOLOGÍA DEL EQUIPAMIENTO DEL CENTRO QUIRÚRGICO Y DEL SERVICIO DE TRASPLANTE DE ÓRGANO SÓLIDO DEL HNRPP-JUNIN | Expediente Técnico | 31400 | 0 | 31400 | No corresponde | La GCPS, con Carta-2654-GCPS-11.03 remite a la GCL los expedientes técnicos conteniendo las Condiciones Generales para la Adquisición, Especificaciones Técnicas, Servicios Conexos. Se Estima para el presente año el pago del 40%
| 3 | 180989 | 17.05.2012 |  | Equipamiento | 5526271.46 | 2210508.584 | 3315762.876 | En proceso Logístico (Actos Preparatorios)
| 5 | 1809209 | 17.05.2012 | MEJORAMIENTO DE LA TECNOLOGÍA DEL EQUIPAMIENTO DEL SERVICIO DE TRASPLANTE DE ÓRGANO SÓLIDO DEL HNERM-LIMA | Expediente Técnico | 31400 | 0 | 31400 | No corresponde | La GCPS, con Carta-2654-GCPS-11.03 remite a la GCL los expedientes técnicos conteniendo las Condiciones Generales para la Adquisición, Especificaciones Técnicas, Servicios Conexos. Se Estima para el presente año el pago del 40%
| 4 | 1809209 | 17.05.2012 |  | Equipamiento | 1204125.5 | 481650.2 | 722475.3 | En proceso Logístico (Actos Preparatorios)
| 6 | 181094 | 17.05.2012 | MEJORAMIENTO DE LA TECNOLOGÍA DEL EQUIPAMIENTO DEL SERVICIO DE TRASPLANTE DE ÓRGANO SÓLIDO DEL HNGAI-LIMA | Expediente Técnico | 31700 | 0 | 31700 | No corresponde | La GCPS, con Carta-2654-GCPS-11.03 remite a la GCL los expedientes técnicos conteniendo las Condiciones Generales para la Adquisición, Especificaciones Técnicas, Servicios Conexos. Se Estima para el presente año el pago del 40%
| 5 | 181094 | 17.05.2012 | MEJORAMIENTO DE LA TECNOLOGÍA DEL EQUIPAMIENTO DEL SERVICIO DE TRASPLANTE DE ÓRGANO SÓLIDO DEL HOSPITAL NACIONAL GUILLERMO ALMENARA IRIGOYEN - RAA - LIMA | Equipamiento | 1342750 | 537100 | 805650 | En proceso Logístico (Actos Preparatorios)
| 7 | 217257 | 22.06.2012 | CREACIÓN E IMPLEMENTACION DEL CENTRO ASISTENCIAL DE ESSALUD EL ESTRECHO-LORETO | Expediente Técnico | 158272.82 | 0 | 158272.82 | Sin Inicio | La SBN se ha pronunciado denegando el requerimiento de EsSalud respecto al saneamiento de terreno donado. Se retirará del Plan de Inversiones
| 8 | 211309 | 04.09.2012 | CREACIÓN DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN RENAL AMBULATORIA SANTA ANITA-LIMA | Expediente Técnico | 224143.1 | 165000 | 59143.1 | En proceso Logístico (Convocatoria) | En proceso de convocatoria- Res. 39-GCL-EsSalud-2015 (Fase de integración de bases), El Estudio de mercado concluyó en el valor referencial de S/.165,000
| 9 | 237720 | 27.05.2013 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO ASISTENCIAL CHINCHEROS - APURIMAC | Expediente Técnico | 304043.79 | 245036.49 | 59007.3 | En proceso Logístico (Actos Preparatorios) | La GCL devolvió el expediente para cambio en TDR. (Carta 1083-GCL-23.03) El Estudio de mercado concluyó en el valor referencial de S/.245,036.49
| 10 | 238552 | 13.11.2013 | CREACION DE LA UNIDAD DE ATENCION RENAL AMBULATORIA DE ESSALUD EN EL DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR-LIMA. | Expediente Técnico | 220017.26 | 165000 | 55017.26 | En proceso Logístico (Actos Preparatorios) | La GCL devolvió el expediente para cambio en TDR.Se Presentó a la GCL el TDR modificado.
| 11 | 269832 | 14.11.2013 | CREACION E IMPLEMENTACION DEL SERVICIO DE TOMOGRAFIA EN EL HOSPITAL I VICTOR ALFREDO LAZO PERALTA - MADRE DE DIOS | Obra | 1330082.09 | 1510047.5 | 2161436.94 | En proceso Logístico (Actos Preparatorios- Llave en mano) | Se remitieron los TDR en el mes de noviembre 2014, el expediente ha sido remitido por la GCL a OCAJ. Se ha programado el pago del 40% El Estudio de mercado concluyó en La GCF S/.3'775,118.66 cuenta con Certificación Presupuestal (Carta 582-GCF-20.02.15) | 532032.836
[5 empty] | Equipamiento | 2341402.35 |  |  |  |  | 978014.664
| 12 | 274698 | 16.04.2014 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEL AREA PEDIATRICA DEL INSTITUTO NACIONAL CARDIOVASCULAR - INCOR | Expediente Técnico | 30962 | 0 | 30962 | Aprobado | En proceso de elaboración de aprobación de resolución de aprobación, se remitirá a la red para su ejecución e inclusión al PAC, Se estima el pago del 50%
[5 empty] | Obra | 911156.6 | 1680000 | -768843.4 | En Elaboración de Términos de Referencia
[5 empty] | Equipamiento | 8375698 | 5220000 | 3155698 | Sin Inicio
| 13 | 273121 | 01.09.2014 | MEJORAMIENTO DE LAS SALAS DE AISLAMIENTO RESPIRATORIO PARA PACIENTES BK POSITIVOS EN EL SERVICIO DE MEDICINA INTERNA - INFECTOLOGIA Y VIH DEL HNGAI - RAS ALMENARA | Expediente Técnico | 64664 | 64664 | 0 | En Elaboración de Términos de Referencia | Se han designado los comités para elaboración de TDR, en proceso de elaboración.
| 14 | 273254 | 01.09.2014 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TOMOGRAFIA EN EL DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA DEL HNGAI | Expediente Técnico | 84530 | 84530 | 0 | En Elaboración de Términos de Referencia | Se han designado los comités para elaboración de TDR, en proceso de elaboración.
[5 empty] | Obra | 138122 | 0 | 138122 | Sin ET | Se estima la culminación del expediente Técnico en el IV Trimestre 2014
[5 empty] | Equipamiento | 887354 | 0 | 887354 | Sin ET
| 15 | 273262 | 29.09.2014 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE NEONATOLOGIA EN EL HNGAI | Equipamiento | 9523547 | 1904709.4 | 7618837.6 | Sin Inicio | Se prevee el pago del 20% de adelanto
| 16 | 292317 | 21.11.2014 | INSTALACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE MAYOR CAPACIDAD RESOLUTIVA EN EL CENTRO ASISTENCIAL PABLO BERMUDEZ | Expediente Técnico | 229564 | 22000000 | -4000000 | Sin Inicio | Pendiente la compra del Inmueble, por saneamiento físico legal a cargo del propietario. Ejecución condicionada a adquisición del Inmueble
[5 empty] | Obra | 7059782
[5 empty] | Equipamiento | 10710654
| 17 | 226479 | 12.04.2013 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INMUNIZACIÓN EN LOS CENTROS ASISTENCIALES DE ESSALUD A NIVEL NACIONAL | Equipamiento | 4451945.5 | 4451945.5 | 0 | En proceso Logístico (Actos Preparatorios) | Se ha suscrito un Convenio con UNICEF para su adquisición
| 18 | 273773 | 13.11.2013 | AMPLIACION COBERTURA ITINERANTE DE DETECCION DE CANCER DE MAMA, CUELLO UTERINO Y PROSTATA EN LOS SERVICIOS DE AYUDA AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ASEGURADOS DE LAS REDES ASISTENCIALES ALMENARA, REBAGLIATI Y SABOGAL - DEPARTAMENTO DE LIMA. | Equipamiento | 8365692 | 0 | 8365692 | En Elaboración de Especificaciones Técnicas | La GCPS culminó con la elaboración de las Especificaciones Técnicas, excediendose el valor del PIP se solicitó a la GCPS realice las modificaciones correspondientes. La prestación se brindará a través de Servicios.
PROYECTOS DE INVERSION MENOR | 1 |  |  | MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE NEONATOLOGÍA, CENTRO OBSTÉTRICO, AYUDA AL DIAGNOSTICO POR IMÁGENES Y FARMACIA HOSPITAL III JULIACA | Expediente Técnico | 16923.28 | 0 | 16923.28 | Concluido | Expediente Concluido y Aprobado con Resolución Nº 221-GRAJUL-EsSalud-2014, En Ejecución de obra.
[5 empty] | Obra | 293806.98 | 493595.73 | -199788.75 | En Ejecución
| 2 | 274896 | 19.11.2013 | MEJORAMIENTO DEL PROGRAMA DE CONTROL DE TUBERCULOSIS DEL POLICLINICO PABLO BERMUDEZ-LIMA | Expediente Técnico | 33404.28 | 60000 | -26595.72 | En Ejecución | Proceso Adjudicado, en elaboración del Expediente Técnico OC 4502210161
[5 empty] | Obra | 162899.29 | 85735.06 | 77164.23 | Sin ET | Se prevee el pago del 20% de adelanto directo, condicionado a la aprobación del Expediente Técnico.
[5 empty] | Equipamiento | 45122.55 | 30081.7 | 15040.85 | Sin ET
| 3 | 178250 | 27.06.2011 | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL CENTRO QUIRÚRGICO DEL HOSPITAL II MOQUEGUA | Expediente Técnico | 30725.23 | 0 | 30725.23 | En Ejecución | La Red no cuenta con el sustento de cambio de objetivo del proyecto, la SGED elaborará el Anteproyecto.
| 4 | 180675 | 06.07.2011 | MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE ATENCIÓN DEL SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN DEL HOSPITAL II HUANCAVELICA | Expediente Técnico | 0 | 80000 | -80000 | En Elaboración de Términos de Referencia | Se resolvió el contrato, En elaboración de TDR para contratación de especialistas. Importe presupuestado para estudio de suelos
[5 empty] | Obra | 752839 | 150567.8 | 602271.2 | Sin ET | Se prevee el pago del 20% de adelanto directo, condicionado a la aprobación del Expediente Técnico.
[5 empty] | Equipamiento | 259931 | 51986.2 | 207944.8 | Sin ET
| 5 | 180636 | 28.02.2012 | IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO DE ANATOMÍA PATOLÓGICA DEL HOSPITAL II MOQUEGUA, RED ASISTENCIAL MOQUEGUA, DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA | Expediente Técnico | 0 | 20000 | -20000 | Sin Inicio | La RED Asistencial ha propuesto la reubicación del terreno. Importe presupuestado para estudio de suelos
[5 empty] | Obra | 565261.09 | 113052.218 | 452208.872 | Sin ET | Se prevee el pago del 20% de adelanto directo, condicionado a la aprobación del Expediente Técnico.
[5 empty] | Equipamiento | 408170 | 81634 | 326536 | Sin ET
| 6 | 182387 | 18.07.2011 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MEDICINA DE HOSPITALIZACION DEL HOSPITAL NIVEL III CHIMBOTE-ANCASH | Obra | 609383.4 | 304691.7 | 304691.7 | Sin Inicio | Expediente Técnico concluido en espera de aprobación de Formatos SNIP 15 Y SNIP 16, se prevee el pago del 50%
[5 empty] | Equipamiento | 355505 | 177152.5 | 178352.5 | Sin Inicio
| 7 | 206674 | 09.05.2012 | MEJORAMIENTO DEL AREA DE TOMA DE MUESTRAS DEL DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA CLINICA HNGAI-RAA | Expediente Técnico | 0 | 0 | 0 | En Ejecución | Se ha devuelto a la Red el expediente de reubicación de redes de desague, debido a que la SGED no cuenta con Ing. Sanitario para la revisión del mismo y aprobación
[5 empty] | Obra | 871085.88 | 0 | 871085.88 | Sin ET | Se estima la culminación del expediente Técnico en el IV Trimestre 2014
[5 empty] | Equipamiento | 233817.3 | 0 | 233817.3 | Sin ET
| 8 | 214353 | 20.06.2012 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE CIRUGÍA DE DÍA DEL HOSPITAL I ULDARICO ROCCA FERNANDEZ -LIMA | Expediente Técnico | 14712.3 | 70000 | -55287.7 | En Ejecución | Proceso Adjudicado, en elaboración del Expediente Técnico
[5 empty] | Obra | 450124 | 0 | 450124 | Sin ET | Se estima la culminación del expediente Técnico en el IV Trimestre 2014
[5 empty] | Equipamiento | 176863.5 | 0 | 176863.5 | Sin ET
| 9 | 214671 | 13.07.2012 | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LA POSTA MÉDICA CASTROVIRREYNA -HUANCAVELICA | Expediente Técnico | 0 | 0 | 0 | En Ejecución | La SGED se encuentra revisando el levantamiento de observaciones del entregable final.
[5 empty] | Obra | 981340.33 | 196268.066 | 785072.264 | Sin ET | Se prevee el pago del 20% de adelanto directo, condicionado a la aprobación del Expediente Técnico.
[5 empty] | Equipamiento | 47901.16 | 9580.232 | 38320.928 | Sin ET
| 10 | 216096 | 15.08.2012 | AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE HOSP. DEL DPTO DE MEDICINA DEL HOSPITAL NACIONAL CARLOS ALBERTO SEGUIN ESCOBEDO-AREQUIPA | Expediente Técnico | 0 | 65213.88 | -65213.88 | Concluido | Expediente Técnico concluido, se solicitó transferencia de Fondos y Habilitación Presupuestal por S/.39,990.00
[5 empty] | Obra | 692781.71 | 138556.342 | 554225.368 | Sin ET | Se prevee el pago del 40% de adelanto directo, condicionado a la aprobación del Expediente Técnico.
[5 empty] | Equipamiento | 243577.8 | 48715.56 | 194862.24 | Sin ET
| 11 | 226585 | 08.04.2013 | INSTALACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS HOSPITALARIOS EN EL HOSPITAL I VÍCTOR ALFREDO LAZO PERALTA -MADRE DE DIOS | Expediente Técnico | 19541.52 | 70000 | -50458.48 | En Elaboración de Términos de Referencia | Se resolvió el contrato, En elaboración de TDR para contratación de especialistas.
[5 empty] | Obra | 745563.05 | 0 | 745563.05 | Sin ET | Se estima la culminación del expediente Técnico en el IV Trimestre 2014
[5 empty] | Equipamiento | 21992.36 | 0 | 21992.36 | Sin ET
| 12 | 254293 | 03.05.2013 | MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN DEL CERCO PERIMÉTRICO DE LA POSTA MÉDICA ZARUMILLA -TUMBES | Obra | 129090.8 | 707724.19 | -578633.39 | En proceso Logístico (Actos Preparatorios) | Se comunicó a la RED la certificación presupuestal Carta-188-GCGF-20.03 (S/.671,224.19-OBRA, S/.36,500-SUP)
| 13 | 275282 | 13.11.2013 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE BIBLIOTECA EN EL HNASS-CALLAO | Obra | 59641.49 | 298207.44 | -238565.95 | Culminada | Obra Culminada, se solicitó a la GCF la Transferencia de Fondos y Habilitación Presupuestal por el importe de S/.226,269.48. y S/.7,605.71. para el pago de valorizaciones
| 14 | 274551 | 07.11.2013 | MEJORAMIENTO DEL DIAGNOSTICO DE CANCER DE CUELLO UTERINO DEL SERVICIO DE GINECO OBSTETRICIA DE LOS HOSPITALES BASE DE LAS REDES ASISTENCIALES DE AMAZONAS, APURIMAC, CAJAMARCA, HUANCAVELICA, LORETO, MADRE DE DIOS TUMBES Y UCAYALI | Equipamiento | 222880 | 219934 | 2946 | En Proceso Logístico | Proceso de selección adjudicado. Se realizó la habilitación presupuestal por S/.219,934.00.
|  |  |  | OTROS - LIQUIDACIONES | Expediente Técnico | 90000 | 90000 | 0 | - | Importe presvisto para liquidación por saldos correspondientes a expedientes técnicos
[5 empty] | Obra | 3482871.99 | 3482871.99 | 0 | - | Importe previsto para pago de liquidaciones de obra.
[5 empty] | Equipamiento | 14309029.55 | 15960588.26 | -1651558.71 | - | Importe previsto para el pago por la adquisición de equipamiento correspondiente a los Proyectos "Nuevo Hospital II Tarapoto", "Nuevo Hospital II Abancay", "Hospital de Alta Complejidad de la Libertad", entre otros en liquidación.
|  |  |  | ESTUDIOS DE PREINVERSION | Perfil y Factibilidad | 8167479.41 | 5499684.56 | 2667794.85 | - | -
|  |  |  | Total |  | 157683525.26 | 127538148.192 | 30145377.068
[8 empty] | 18472238.67 |  | HOSPITAL TEMPORAL DE MARCONA
[8 empty] | 1673138.4 |  | GASTO DE CAPITAL NO LIGADO A PROYECTOS CORRESPONDIENTE A INFRAESTRUCTURA.
[8 empty] | 9999999.998 |  | PRESUPUESTO LIBERADO