## Hoja1 (hidden)
Proyecto | Presupuesto 2015 | Presupuesto a Modificar | DIFERENCIA | Situación | Aspectos que incidieron en su ejecución
MEJORAMIENTO DE LA TECNOLOGÍA DEL EQUIPAMIENTO DEL CENTRO QUIRÚRGICO Y DEL SERVICIO DE TRASPLANTE DE ÓRGANO SÓLIDO DEL HNRPP-JUNIN | 5526271.46 | 2210508.584 | 3315762.876 | En proceso Logístico (Actos Preparatorios) | La GCPS, con Carta-2654-GCPS-11.03 remite a la GCL los expedientes técnicos conteniendo las Condiciones Generales para la Adquisición, Especificaciones Técnicas, Servicios Conexos. Se Estima para el presente año el pago del 40%
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE NEONATOLOGIA EN EL HNGAI | 9523547 | 1904709.4 | 7618837.6 | Sin Inicio | Se han designado los comités para elaboración de TDR, en proceso de elaboración. Se ha estimado el 20% de pago por adelanto directo
AMPLIACION COBERTURA ITINERANTE DE DETECCION DE CANCER DE MAMA, CUELLO UTERINO Y PROSTATA EN LOS SERVICIOS DE AYUDA AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ASEGURADOS DE LAS REDES ASISTENCIALES ALMENARA, REBAGLIATI Y SABOGAL - DEPARTAMENTO DE LIMA. | 8365692 | 1673138.4 | 6692553.6 | En Elaboración de Especificaciones Técnicas | La GCPS culminó con la elaboración de las Especificaciones Técnicas, excediendose el valor del PIP se solicitó a la GCPS realice las modificaciones correspondientes. Se prevee el pago del 20% de adelanto directo
OTROS PROYECTOS DE INVERSION MENOR |  |  | 845084.59
SALDO |  |  | 18472238.666

## Formulacion (hidden)
Proyectos en FORMULACION incluidos en el Plan de Inversiones 2015
Nº | RED | Proyecto | Presupuesto 2015 | I Modificado | Estado Situacional - Mes de Marzo | Acciones Abril | Viabilidad
1 | ALMENARA | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL III DE EMERGENCIAS GRAU | 562500 | 100000 | Perfil concluido. Se ha solicitado a RA Minuta de Compra Venta de terrno destinado para el PIP. | -Se remitira el perfil a GCPD. -Inicio de Factibilidad -La RED debe agilizar la modificación de parámetros y zonificación. - Exclusión del PAC
2 | ALMENARA | CREACIÓN DEL SERVICIO DE RADIOTERAPIA EN EL HNGAI | 0 | 0 | Factibilidad remitida a GCPD para evaluación (Carta Nº 1354-GCI-ESSALUD-2014 del 23.06.2014) Recepción observaciones de GCPD (Carta Nº 1463-OCPD-2014 del 21.08.2014) En desarrollo Anteproyecto (en revisión especialidad de Eléctricas, pendiente Costos y Presupuestos). Pendiente reunión de coordinación con GCAMyPCD sobre acuerdo de ceder terreno del CERP La Victoria | -Carta los usuarios y la GCAMyPCD para definición del terreno
3 | ALMENARA | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL II VITARTE | 464035 | 389400 | Perfil remitido a GCPD para evaluación (Carta Nº 607-GCI-ESSALUD-2015 del 03.03.2015) | -En proceso de revisión de la GCPD (45 d) | I TRIMESTRE 2016
4 | ANCASH | CREACIÓN DEL HOSPITAL DE ALTA COMPLEJIDAD CHIMBOTE | 0 | 0 | Se culminó con el Perfil, la Factibilidad se formulara en el marco del Convenio suscrito entre EsSalud y PROINVERSION | - Se remitirán los TDR a la GCPD para remitirlos a PROINVERSION
5 | AREQUIPA | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL I EDMUNDO ESCOMEL | 343950.65 | 294952.09 | Perfil corregido remitido a GCPD para evaluación (Carta Nº 270-GCI-ESSALUD-2015 del 30.01.2015) Reunión con Unidad Evaluadora: 06.04.2015 | -La RED Arequipa debe remitir formalmente la población adscrita a los Centros Asistenciales y trámite de consolidación de Lotes. | I TRIMESTRE 2016
6 | AREQUIPA | CREACIÓN DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN RENAL AMBULATORIA | 0 | 55000 | Perfil remitido a GCPD para evaluación (Carta Nº 2561-GCI-ESSALUD-2014 del 18.11.2014) Recepción observaciones de GCPD (Carta Nº 070-GCPD-2014 del 20.03.2015) RA Arequipa ha contratado el EMS y LT | -Se contratará un economista para el levantamiento de observaciones y especialistas para anteproyecto | IV TRIMESTRE 2015
7 | CAJAMARCA | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL III CAJAMARCA | 0 | 359000 | Perfil remitido a GCPD para evaluación (Carta Nº 1948-GCI-ESSALUD-2014 del 08.09.2014) Recepción observaciones de GCPD (Carta Nº 1885-OCPD-2014 del 29.10.2014) | -Se culminará el levantamiento de observaciones. -En proceso de selección de contratación de especialistas y ecoeficiencia | IV TRIMESTRE 2015
8 | CUSCO | CREACIÓN DEL SERVICIO DE RADIOTERAPIA EN EL HOSPITAL NACIONAL ADOLFO GUEVARA DE LA RED ASISTENCIAL CUSCO | 0 | 66000 | Perfil remitido a GCPD para evaluación (Carta Nº 2887-GCI-ESSALUD-2014 del 26.12.2014) Recepción observaciones de GCPD (Carta Nº 080-GCPD-2014 del 23.03.2015) RAA ha contratado el EMS y LT | -Se contratará un economista para el levantamiento de observaciones y especialistas para anteproyecto
9 | CUSCO | CREACIÓN DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN RENAL AMBULATORIA | 0 | 66000 | En formulación conjuntamente con RA Cuzco. Pendiente contratación de EMS y LT, encargado a RA | -Se contratará especialistas para anteproyecto | IV TRIMESTRE 2015 | 39900
10 | HUARAZ | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL HOSPITAL II HUARAZ | 647178.41 | 131272.73 | TdR remitido a GCL para proceso de selección (Carta Nº 514-GCI-ESSALUD-2014 del 12.03.2014). Proceso de adjudicación: Impugnado ante OSCE Pronunciamiento OSCE: 04.11.2014 Resolución Nulidad Nº -PE-ESSALUD-2015 del 00.03.2015 | - En proceso de Nueva convocatoria |  | 9
11 | ICA | RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL MARIE REICHE - MARCONA | 642216.24 | 210000 | TdR y Orden Serv. Nº 407-GCL-2014 del 19.03.2014. Proceso de adjudicación: Impugnado ante OSCE Pronunciamiento OSCE 19.11.2014 Buena Pro: 13.01.2015 Resolución Recurso de Apelación: 25.03.2015 | - Firma de contrato (09 de Abril) e inicio de Consultoria | II TRIMESTRE 2016 | 359100
12 | ICA | CREACIÓN DEL SERVICIO DE RADIOTERAPIA ICA | 0 | 66000 | Perfil remitido a OCPD para evaluación (Carta Nº 2897-GCI-ESSALUD-2014 del 26.12.2014) | -Se contratará especialistas para anteproyecto | IV TRIMESTRE 2015 | 400
13 | JULIACA | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL III JULIACA | 749038.88 | 151327.86 | TdR y Orden Servicios Nº 1597-GCL-2014 del 17.07.2014. Expediente en Subgerencia de Bases y Estudio de Mercado | En proceso de Selección
14 | JUNÍN | CREACIÓN DEL SERVICIO DE RADIOTERAPIA EN EL HNRPP | 0 | 83700 | Perfil corregido remitido a GCPD para evaluación (Carta Nº 2479-GCI-ESSALUD-2014 del 10.11.2014) Recepción observaciones de GCPD (Carta Nº 334-OCPD-2015 del 25.02.2015) EMS y LT: Orden de Servicios Nº 1091-GCL-2014 del 28.05.2014). En proceso para nueva convocatoria | -Se contratará especialistas para anteproyecto
15 | LA LIBERTAD | AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE RADIOTERAPIA CON ACELERADOR LINEAL | 0 | 0 | Factibilidad remitida a GCPD para evaluación (Carta Nº 1627-GCI-ESSALUD-2014 del 25.07.2014) Recepción observaciones de GCPD (Carta Nº 1673-OCPD-2014 del 25.09.2014). Anteproyecto concluido. Entrega Fact. 10.04.2015 |  | II TRIMESTRE 2015 (24 MM) Contrat Expediente. 30% adelanto
16 | LA LIBERTAD | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO ASISTENCIAL MOCHE | 364500 | 0 | Se ha solicitado información a la RED
17 | LA LIBERTAD | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL I FLORENCIA DE MORA | 507644 | 280000 | Perfil corregido remitido a OCPD para evaluación (Carta Nº 80-GCPI-ESSALUD-2015 del 17.03.2015) | -En revisión, se programará la reunión de coordinación GCPS, GCPD, GCPI | I TRIMESTRE 2016
18 | LAMBAYEQUE | CREACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL CAP III JAÉN | 0 | 55000 | Perfil remitido a GCPD para evaluación (Carta Nº 2142-GCI-ESSALUD-2014 del 01.10.2014) Recepción observaciones de GCPD (Carta Nº 2072-OCPD-2014 del 28.11.2014) Pendiente Clasificación Ambiental (DIGESA) | - En levantamiento de observaciones. - Se contratará especialistas para anteproyecto | III TRIMESTRE 2015
19 | LORETO | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO ASISTENCIAL YURIMAGUAS | 236700 | 23000 | Servicio contratado para elaborar Estudio de Mecánica de Suelos y Levantam. Topográfico Se solicitó información vía correo electrónico | Su elaboración por Consultoría Externa. Solicitud de inclusión al PAC
20 | MOQUEGUA | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL II ILO | 343891.51 | 294901.38 | Perfil corregido remitido a OCPD para evaluación (Carta Nº 271-GCI-ESSALUD-2015 del 30.01.2015) Reunión con Unidad Evalaudora: 06.04.2015 |  | I TRIMESTRE 2016
21 | MOYOBAMBA | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL I RIOJA | 553122.7 | 121756 | TdR remitido a GCL para proceso de selección (Carta Nº 433-GCI-ESSALUD-2014 del 04.03.2014) Expediente en la Subgerencia de Bases y Estudio de Mercado, para actualización de valor referencia | En proceso de Selección
22 | PASCO | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL II PASCO | 0 | 0 | Factibilidad remitida a GCPD para evaluación (Carta Nº 2791-GCI-ESSALUD-2014 del 12.12.2014) Recepción observaciones de GCPD (Carta Nº 10-GCPD-2015 del 13.03.2015) | -En levantamiento de observaciones | II TRIMESTRE 2015 (220 MM) Contrat Expediente. 30% adelanto
23 | PIURA | CREACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL HOSPITAL DE ALTA COMPLEJIDAD | 0 | 0 | Perfil corregido remitido a OCPD para evaluación (Carta Nº 590-GCI-ESSALUD-2015 del 02.03.2015) Aprobación del PIP y Autorización a Factibilidad (Resolución Nº 369-GG-ESSALUD-2015 del 13.03.2015) | - Se remitirán los TDR a la GCPD para remitirlos a PROINVERSION
24 | PIURA | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL II TALARA | 0 | 359000 | Factibilidad remitida a OCPD para evaluación (Carta Nº 77-GCPI-ESSALUD-2015 del 17.03.2015) Pendiente contratación de Especialistas (Agosto 2014) Pendiente EMS y LT (Orden Nº 588-GCL-2014 del 01.04.2014) En proceso ambas convocatorias | - Se remitió requerimiento de contratación de especialistas para Anteproyecto en Agosto 2014, aún no han sido adjudicados | IV TRIMESTRE 2015
25 | PIURA | CREACIÓN DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN RENAL AMBULATORIA | 0 | 90000 | En trámite proceso para contratar elaboración de Estudio de Mecánica de Suelos y Levantamiento Topográfico | -Se contratará especialistas para anteproyecto | I TRIMESTRE 2016
26 | PUNO | CREACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL HOSPITAL DEL ALTIPLANO | 834512 | 454237.5 | Perfil remitido a OCPD para evaluación (Carta Nº 083-GCPI-ESSALUD-2015 del 18.03.2015) |  | I TRIMESTRE 2016
27 | REBAGLIATI | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA RED ASISTENCIAL REBAGLIATI SAN JUAN DE MIRAFLORES, | 407480.07 | 217138 | Perfil remitido a GCPD para evaluación (Carta Nº 2392-GCI-ESSALUD-2014 del 31.10.2014) Recepción observaciones de GCPD (Carta Nº 371-OCPD-2015 del 05.03.2015) | - Convocar Reunión con GCPD y GCPS para definición de Proyecto
28 | REBAGLIATI | CREACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA UNIDAD DE TRANSPLANTES DE PROGENITORES HEMATOPOYÉTICOS ALOGÉNICO DE DONANTE NO RELACIONADO EN EL HNERM | 20000 | 299550 | Perfil remitido a GCPD para evaluación (Carta Nº 1801-GCI-ESSALUD-2014 del 18.08.2014) Recepción observaciones de GCPD (Cartas Nº 1693 y 2013-OCPD-2014 del 26.09.2014 y 17.11.2014) |  | IV TRIMESTRE 2015
29 | REBAGLIATI | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL POLICLINICO JUAN JOSE RODRIGUEZ DE LA RED ASISTENCIAL REBAGLIATI, EN EL DISTRITO DE CHORRILLOS | 777007.57 | 332000 | TdR y Orden Servicios Nº 411-GCL-2014 del 19.03.2014. Proceso de adjudicación: Impugnado ante OSCE Pronunciamiento OSCE 19.11.2014 Buena Pro: 13.01.2015 Resolución Recurso de Apelación: 17.03.2015 | - Firma de contrato (09 de Abril) e inicio de Consultoria | II TRIMESTRE 2016
30 | REBAGLIATI | INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS DE MEDICINA PALIATIVA DE LA RED ASISTENCIAL REBAGLIATI | 0 | 359000 | Perfil remitido a GCPD para evaluación (Carta Nº 321-GCI-ESSALUD-2015 del 05.02.2015) Recepción observaciones de GCPD (Carta Nº 313-OCPD-2015 del 20.02.2015) Perfil corregido remitido a OCPD para evaluación (Carta Nº 194-GCPI-ESSALUD-2015 del 30.03.2015) | Aprobación del Perfil, Pendiente ontratacion de especialistas y Estudio de Vulnerabilidad. Informe Tecnico para convenio UNI | II TRIMESTRE 2015 (49 MM) Contrat Expediente. 30% adelanto
31 | TACNA | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL III DANIEL ALCIDES CARRIÓN | 713702.38 | 182449 | TdR y Orden de Servicios Nº 952-GCL-2014 del 12.05.2014. Expediente en la Subgerencia de Bases y Estudio de Mercado | En proceso de Selección
32 | NACIONAL | CREACIÓN DEL INSTITUTO DEL NIÑO Y EL ADOLESCENTE DEL SEGURO SOCIAL | 0 | 0 | Perfil corregido remitido a OCPD para evaluación (Carta Nº 321-GCI-ESSALUD-2015 del 06.02.2015) Aprobación del PIP y Autorización a Factibilidad (Resolución Nº 370-GG-ESSALUD-2015 del 13.03.2015) | - Se remitirán los TDR a la GCPD para remitirlos a PROINVERSION
33 | NACIONAL | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LAS UNIDADES DE ATENCIÓN DE MEDICINA COMPLEMENTARIA DE LOS CENTROS ASISTENCIALES A NIVEL NACIONAL | 0 | 0 | Perfil corregido remitido a OCPD para evaluación (Carta Nº 2765-GCI-ESSALUD-2014 del 11.12.2014) Tramite de viabilidad (Carta Nº 53-GCPD-ESSALUD-2015 del 18.03.2015) |  | II TRIMESTRE (1,2 MM)
|  | SUB Total | 8167479.41 | 5040684.56
Proyectos a incluirse en el I MODIFICADO del Plan de Inversiones 2015
Nº | RED | Proyecto | Presupuesto 2015 | I MODIFICADO | Estado Situacional
1 | UCAYALI | UNIDAD DE ATENCION RENAL - DISTRITO DE CALLERIA-CORONEL PORTILLO-UCAYALI | 0 | 55000 | Perfil remitido a GCPD para evaluación (Carta Nº 1340-GCI-ESSALUD-2014 del 18.06.2014) Recepción observaciones de GCPD (Carta Nº 1368-OCPD-2014 del 06.08.2014) | -Contratación de especialidades para Anteproyecto
2 | ICA | CREACION DEL CENTRO DE ATENCION PRIMARIA III - LA TINGUIÑA - ICA | 0 | 55000 | En formulación. Culminación Abril 2015 | -Contratación de especialidades para Anteproyecto
3 | AMAZONAS | HOSPITAL EL BUEN SAMARITANO - BAGUA - AMAZONAS | 0 | 30000 |  | Contratación de Médico especialista y Estudio de Suelos
4 | ICA | CAP NASCA - ICA | 0 | 100000 |  | Contratación de especialidades para Anteproyecto y estudio de suelos
5 | LA LIBERTAD | HOSPITAL VICTOR LAZARTE - TRUJILLO | 0 | 54000 |  | Estudios de Preinversión por Consultoria Externa
6 | ALMENARA | POLICLINICO SAN BORJA | 0 | 150000 | Se ha suscrito convenio con la Municipalidad de San Borja | Incorporación de los Estudios de Pre Inversión en Convenio UNI
7 | LORETO | CAP II CABALLOCOCHA | 0 | 15000 |  | Estudios de Preinversión por Consultoria Externa
8 | NACIONAL | HOSPITAL PERU | 0 | 0
|  | SUB Total | 0 | 459000
|  | TOTAL | 8167479.41 | 5499684.56
|  | Saldo |  | 2667794.85

## RESUMEN (hidden)
PRESUPUESTO DE INVERSIONES 2015
Concepto | Presupuesto 2015 | Propuesta de Reestructuración | Diferencia |  | Ejecución al mes de febrero | % Avance
|  | Enero |  | Marzo
Estudios de Pre Inversión | 8167479.41 | 5499684.56 | 2667794.85 |  |  |  | 32.66%
Estudios Definitivos | 2658017.35 | 1735382.14 | 922635.21 |  |  |  | 34.71%
Ejecución de Obra | 39438546.44 | 28316869.696 | 11121676.744 |  |  |  | 28.2%
Equipamiento | 107419482.06 | 69986211.796 | 37433270.264 |  |  |  | 34.85%
Inmueble (Vigen de Guadalupe) | 0 | 22000000 | -22000000 |  |  |  | 0%
Total | 157683525.26 | 127538148.192 | 30145377.068 |  |  |  | 19.12%

## Transparencia
[7 empty] | 100 | 97.18
PROYECTOS DE INVERSION EN EJECUCION AL II TRIMESTRE 2021
| Nº | CÓDIGO SNIP | VIABILIDAD | PROYECTO | COMPONENTES | PIA 2021 | SITUACIÓN | ASPECTOS QUE INCIDIERON EN SU EJECUCIÓN | INFORMACIÓN DE CONTRATACIÓN |  |  |  |  | MONTOS DE ADICIONALES DE OBRA (S/) | LIQUIDACIÓN DE OBRAS | INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS
[9 empty] | CONTRATISTA | SUPERVISIÓN | MONTO CONTRATADO | PLAZO DE EJECUCIÓN | FECHA DE INICIO DE OBRA | MONTOS DE ADICIONALES DE OBRA (S/) | LIQUIDACIÓN DE OBRAS | INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS
| 1 | 211309 | 2012-09-04 | CREACIÓN DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN RENAL AMBULATORIA SANTA ANITA-LIMA | Expediente Técnico | 0 | Estudio Definitivo Aprobado | Retraso en el proceso logistico para contratar a empresa encargada de la elaboracion del Estudio Definitivo. Demora en la obtencion de la aprobacion del EIA, Expediente de media tension, proyecto de suministro de combustible pero principalmente la Licencia de Edificacion | Consorcio Salud Santa Anita | Administracion Directa | 162000 | 120 dias sin incluir revision
[5 empty] | Obra | 0 | Plazo de ejecución de obra culminó el 18/11/2020, con un avance de obra acumulado de 82.56% Con fecha 10/03/2021 se resuelve el contrato. Con fecha 04/05/2021 se suscribe el acta de constatación física. En elaboración de Expediente de Saldo de Obra desde 05/05/2021, se están complementando en la SGED - GEI aspectos técnicos del Expediente Técnico, para continuar con la elaboración de los RTM para su posterior remisión a la GCL. | Resolución de contrato por incumplimiento de obligaciones por parte del Contratista. | Consorcio Construccion |  | 8342317.43 | 270 d.c., con ampliaciones hasta 754 d.c. | 2018-10-27 | RGCL N° 420-GCL-ESSALUD-2019 Prestación N° 01 = S/ 24,007.76 Deductivo N°01 = S/ 12,411.94 RGCL N° 430-GCL-ESSALUD-2020 Prestación N° 02 = S/ 195,430.89 Deductivo N°02 = S/ 71,462.66 Nota: Fueron aprobados, sin embargo, no se ejecutaron.
[5 empty] | Supervisiòn de Obra | 70000 | El 21/07/2021 el Supervisor presenta el Informe de Preliquidación de obra, el mismo que fue observado. El dia 28/09/2021 la supervisión presenta la subsanación de observaciones del Informe de Preliquidación, para su evaluación. | Incumplimientos por parte del Contratista en sus obligaciones contractuales |  | Consorcio Salud Santa Anita | 1164239.82 |  | 2018-10-27
[5 empty] | Equipamiento Hospitalario | 1255694 | > Se encuentra en proceso de adquisicion S/ 4,694,680.64 correspondiente a 53 equipos (biomedicos, complementario e informaticos). > Se encuentra adjudicados S/ 1,246,871.86 correspondientes a 62 equipos. > Se encuentra ejecutado S/ 297,851.50 correspondiente a 502 equipos. | Demora en el estudio de mercado por parte del CEABE. Demora en la elaboración de las EETT, de los equipos informaticos por parte de GCTIC. Estado de Emergencia Sanitaria genero incumplimiento de sus obligaciones en la obra, por parte del Contratista, lo que ocasiona demora en el proceso de recepción de equipos. |  |  |  | 749
| 2 | 237720 | 2013-05-27 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO ASISTENCIAL CHINCHEROS - APURIMAC | Expediente Técnico | 0 | Estudio Definitivo Aprobado | Retraso en el proceso logistico para contratar a empresa encargada de la elaboracion del Estudio Definitivo Retraso en el levantamiento de observaciones del Segundo Entregable. | MAKNO INGENIEROS S.A. | Administracion Directa | 275000 | 120 dias sin incluir revision | 16.Dic.2015 (EDI)
[5 empty] | Obra | 1467491.49 | La Obra fue recepcionada el día 19/03/2021. Actualmente, la etapa de Liquidación de Obra del Proyecto se encuentra en arbitraje. | Actualización de presupuesto. Demora en el Proceso Logístico. Estado de Emergencia Sanitaria. | Consorcio Salud Chincheros |  | 18514392.77 | 360 d.c., con ampliaciones hasta 631 d.c | 2019-02-24 | RGCL N° 787-GCL-ESSALUD-2019 Adicional N° 01 = S/ 454,849.61 Deductivo N° 01 = S/ 284,171.35 RGCL N° 328-GCL-ESSALUD-2020 Adicional N° 02 = S/ 34,521.62 Deductivo N° 02 = S/ 45,493.45 Deductivo N° 03 = S/ 2,997.22 RGCL N° 461-GCL-ESSALUD-2020 Adicional N° 03 = S/ 86,953.86 Deductivo N° 04 = S/ 19,577.05 RGCL N° 420-GCL-ESSALUD-2020 Deductivo N° 05 = S/ 28,174.22
[5 empty] | Supervisiòn de Obra | 708300 | La Supervisión realizo el levantamiento de observaciones a su informe final, por lo cual la SGO, previa evaluación, dio su conformidad. Actualmente, la Gerencia de Ejecución de Proyectos se encuentra a cargo de la etapa de Liquidación. | No se cuenta con todos los profesionales de las distintas especialistas , para la revision de la subsanacion de observaciones del Informe del Supervisor |  | Instituto de Consultoria S.A. | 2168458.31 |  | 2019-02-24
[5 empty] | Equipamiento | 1500000 | >Se encuentra en proceso de adquisicion S/ 1,669,044.51 correspondiente a 39 equipos. >Se encuentra adjudicados S/ 17,232.00 correspondiente a 01 equipo. >Se encuentra ejecutado S/ 1,354,538.08 correspondiente a 960 equipos. >Equipos retirados (09) | Demora en el estudio de mercado por parte del CEABE. Estado de Emergencia Sanitaria genera retraso en la adquisicion de los equipos.
| 3 | 238552 | 2013-11-13 | CREACION DE LA UNIDAD DE ATENCION RENAL AMBULATORIA DE ESSALUD EN EL DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR-LIMA. | Expediente Técnico | 0 | Estudio Definitivo Aprobado | Retraso en el proceso logistico para contratar a empresa encargada de la elaboracion del Estudio Definitivo Retraso en el levantamiento de observaciones del Segundo Entregable. | Arq. Luis Falen | Administración Directa | 138599.91 | 120 dias sin incluir revision
[5 empty] | Obra | 1381449.84 | Plazo de ejecución de obra culminó el 22/12/2020, con un avance de obra acumulado a esa fecha de 48.89% Con fecha 10/06/2021 se resuelve el contrato, alcanzó un avance de obra acumulado de 57.88% Se realizó la constatación física e inventario de almacén, suscribiéndose el Acta de Constatación Física Notarial el 02/07/2021. El día 09/09/2021, la Gerencia de Abastecimiento remite el Acta de Constatación a la SGO. En elaboración de Expediente de Saldo de Obra desde 20/09/2021, por la SGED-GEI. | Resolución de contrato por incumplimiento de obligaciones por parte del Contratista. | Consorcio Santo Domingo |  | 12244896.16 | 270 d.c., con ampliación excepcional de plazo hasta 459 d.c. | 21.09.2019 | NO SE REPORTAN
[5 empty] | Supervisión de Obra | 481812.97 | La Supervisión realizo el levantamiento de observaciones a su informe final, por lo cual la SGO, previa evaluación, dio su conformidad. Actualmente, la Gerencia de Ejecución de Proyectos se encuentra a cargo de la etapa de Liquidación. |  |  | Consorcio Supervisor EsSalud Lima | 1144092.5 |  | 21.09.2019
[5 empty] | Equipamiento | 2278554 | > Se encuentra en proceso de adquisicion S/ 5,538,994.40 correspondiente a 405 equipos. > Se encuentra adjudicados S/ 1,498,801.80 correspondiente a 287 equipos. > Se encuentra ejecutado S/ 26,145.70 correspondiente a 64 equipos. | Demora en el estudio de mercado por parte del CEABE. Demora en la elaboración de las EETT, de los equipos informaticos por parte de GCTIC. Estado de Emergencia Sanitaria, los Incumplimiento de sus obligaciones en la obra, por parte del Contratista, ocasionan demoran en el proceso de recepción de equipos.
| 4 | 269832 | 2013-11-14 | SALDO DE OBRA: CREACION E IMPLEMENTACION DEL SERVICIO DE TOMOGRAFIA EN EL HOSPITAL I VICTOR ALFREDO LAZO PERALTA - MADRE DE DIOS | Expediente Técnico | 0 | Estudio Definitivo Aprobado | Demora en la elaboración de las EETT, de los equipos informaticos por parte de GCTIC. | Administración Directa | Administración Directa
[5 empty] | Obra | 0 | Obra Liquidada con fecha 04.11.2020 | Elaboración y aprobación del expediente de saldo de obra. Estado de Emergencia Sanitaria. | ROMYNA CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  | 1836450.17 | 100 DIAS CALENDARIO | 08.10.2019 | NO SE REPORTAN | NINGUNO | NINGUNO
[5 empty] | Supervisiòn de Obra | 0 | Servicio Liquidado con fecha 09.11.2020. | Estado de Emergencia Sanitaria. |  | BERNARDO ALANOCA ARAGON | 197579.2 | 120 DIAS CALENDARIO | 08.10.2019
[5 empty] | Equipamiento | 9660 | >Se encuentra en proceso de adquisicion S/ 26,585.35 correspondiente a 34 equipo. > Se encuentra adjudicados S/ 5,115.00 correspondiente a 07 equipos. >Se encuentra ejecutado S/ 2,132,009.87 correspondiente a 08 equipos. | Demora en el estudio de mercado por parte del CEABE. Estado de Emergencia Sanitaria genera retraso en la adquisicion de los equipos.
| 5 |  |  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LAS SALAS DE OBSERVACIÓN DEL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL III IQUITOS, DE LA RED ASISTENCIAL LORETO. DISTRITO DE PUNCHANA, PROVINCIA DE MAYNAS Y DEPARTAMENTO DE LORETO | Expediente Técnico | 0 | Estudio Definitivo Aprobado | El expediente se elaboró según lo programado | Administración Directa | Administración Directa
[5 empty] | Obra | 0 | Obra Culminada y Recepcionada con fecha 31.07.2020 y en funcionamiento En proceso Arbitral por controversias * | Primer proceso de selección declarado desierto, actualizar el presupuesto del expediente técnico para segundo proceso. Estado de Emergencia Sanitaria. | CONSORCIO EDIFICACION |  | 3701972.11 | 150 d/c. Con 18 de Ampliaciòn de Plazo | 14.09.2020 | NO SE REPORTAN
[5 empty] | Supervisiòn de Obra | 78642.13 | En proceso de liquidación * | Estado de Emergencia Sanitaria. |  | JORGE ANTONIO VALENZUELA FLORES | 453431.52 | 180 d/c. Con 18 de Ampliaciòn de Plazo | 14.09.2020
[5 empty] | Equipamiento | 1554612 | > Se encuentra en proceso de adquisicion S/ 965,242.28 correspondiente a 81 equipos. > Se encuentra adjudicados, pendientes de recepción S/ 54,895.08 correspondiente a 48 equipos. > Se encuentra ejecutado S/ 2,215,252.48 correspondiente a 359 equipos. | Estado de Emergencia Sanitaria. Demora en el Estudio de Mercado y los Actos Preparatorios para el procedimiento de selección. Demora en los procesos de recepción.
| 6 |  |  | MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE ATENCION AL SERVICIO DE HOSPITALIZACION DEL HOSPITAL II DE HUANCAVELICA | Expediente Técnico | 0 | Expediente Técnico culminado Ya se cuenta con Licencia de Edificación. Se ha remitido el Dictamen Tecnico N° 05-SGED-GEI-GCPI-ESSALUD-2019 de fecha 24.JUN.2019, aprobando el Estudio Definitivo a nivel de ejecucion de obra. | Aprobación de Instrumento ambiental, gestión a cargo de la Red Huancavelica | Administración Directa | Administración Directa
[5 empty] | Obra | 178475 | La Obra fue culminada y recepcionada el día 06/05/2021, se encuentra en funcionamiento. Actualmente, la Gerencia de Ejecución de Proyectos se encuentra a cargo de la etapa de Liquidación de Obra. | Demora en la contratación de la Supervisión. Estado de Emergencia Sanitaria. | Constructora Vanessa Orietta SRL |  | 4110224.82 | 120 d.c., con ampliaciones hasta 330 d.c | 11.12.2019 | NO SE REPORTAN
[5 empty] | Supervisiòn de Obra | 65481 | La Supervisión realizo el levantamiento de observaciones a su informe final, por lo cual la SGO, previa evaluación, dio su conformidad. Actualmente, la Gerencia de Ejecución de Proyectos se encuentra a cargo de la etapa de Liquidación. | Estado de Emergencia Sanitaria. |  | SIGRAL S.A. | 483847.2 |  | 11.12.2019
[5 empty] | Equipamiento | 59931 | > Se encuentra en proceso de adquisicion S/ 35,323.30 correspondiente a 16 equipos. > Se encuentra adjudicados S/ 4,399.09 correspondiente a 06 equipos. > Se encuentra ejecutado S/ 289,372.51 correspondiente a 221 equipos. | Demora en el estudio de mercado por parte del CEABE. Estado de Emergencia Sanitaria genera retraso en la adquisicion de los equipos.
| 7 |  |  | CREACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA UNIDD DE TRANSPLANTES DE PROGENITORES HEMATOPOYÉTICOS ALOGÉNICO DE DONANTE NO RELACIONADO EN EL HOSPITAL NACIONAL EDGARDO REBAGLIATI MARTINS - ESSALUD, DISTRITO DE JESÚS MARÍA, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA | Estudio Definitivo | 0 | Expediente Técnico culminado y aprobado, por la modalidad de Administración Directa Resolución de Gerencia Central de Proyectos de Inversión N° 024-GCPI-ESSALUD-2019, de fecha 13 de setiembre del 2019 Aprobando el Estudio Definitivo. Se encuentra en ejecución de obra. | Obtencion de la Licencia de Edificacion | Administración Directa | Administración Directa
[5 empty] | Estudio Definitivo Supervisión | 0 | Supervision por Administracion Directa |  |  | Administración Directa
[5 empty] | Obra | 116032 | La Obra fue culminada y recepcionada el día 16/07/2021. Actualmente, la Gerencia de Ejecución de Proyectos se encuentra a cargo de la etapa de Liquidación de Obra. | Documentación presentada para la firma del contrato ha sido observada. Estado de Emergencia Sanitaria. | Constructora Vanessa Orietta SRL - COVANOR |  | 3874840.02 | 120 d.c., con ampliaciones hasta 259 d.c. | 11.02.2020 | RN° 129-GCL-ESSALUD-2021 Adicional y Deductivo Vinculante N° 01 = S/116,069.24
[5 empty] | Inspector de Obra | 0 | El Inspector Ing. Jaime Württele, presento su Informe Final con fecha XX/XX/2021; por lo que, previa evaluación, la SGO dio conformidad al mismo. Actualmente, en proceso de transferencia documental al usuario final. | No se cuenta con todos los profesionales de las distintas especialistas , para la elaboración del Informe final de la inspección de la obra. |  | Inspector. Ing. Jaime Württele.
[5 empty] | Equipamiento | 1100000 | > Se encuentra en proceso de adquisicion S/ 382,881.93 correspondiente a 38 equipos. > Se encuentra adjudicados S/ 78,621.05 correspondiente a 30 equipos. > Se encuentra ejecutado S/ 545,301.64 correspondiente a 123 equipos. | Demora en el estudio de mercado por parte del CEABE. El estado de Emergencia Sanitaria genero retraso en la adquisicion del equipamiento hospitalario.
| 8 | 273254 | 2014-09-01 | CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DEL ALTIPLANO DE LA REGIÓN PUNO-ESSALUD, EN EL DISTRITO DE PUNO, PROVINCIA DE PUNO, DEPARTAMENTO DE PUNO | Expediente Técnico | 0 | Expediente Técnico culminado Mediante Resolucion de la Gerencia Central de Proyectos de Inversion N° 043-GCPI-ESSALUD-2020 de fecha 07.AGO.2020 se aprueba el Estudio Definitivo | emergencia sanitaria | CONSORCIO PROYECTO PUNO (CHUNG Y TONG INGENIEROS S.A.C - CAYSA ASOCIADOS S.A.C.) |  | S/ 4,239,152.00 | 240 | 20.12.2018
[5 empty] | Supervisión ED | 0 | Supervisión por Administración Directa. Expediente Tecnico Culminado |  |  | Administración Directa |  | 280 | 20.12.2018
[5 empty] | Obra | 29811225.33 | Obra en ejecución, se dio inicio el día 18/12/2021. Contratado con fecha 15/11/2021, mediante el Contrato N° 4600055882. | Demora en el estudio de mercado. (**) Demora por la subsanación de observaciones y atención a las consultas realizadas por los postores, referente al Expediente Técnico y RTM. | Consorcio Hospital del Altiplano |  | 275283666.42 | 780 d.c. | 2021-12-18
[5 empty] | Supervisión Obra | 1419582.56 | Servicio en ejecución, se dio inicio el día 18/12/2021. Contratado con fecha 27/09/2021, mediante el Contrato N° 4600055836. | Demora en el estudio de mercado. (**) |  | Consorcio Hospitalario Altiplano | 5886771.18 |  | 2021-12-18
| 9 | 303267 | 2018-02-14 | CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL HOSPITAL ESPECIALIZADO EN LA RED ASISTENCIAL CAJAMARCA-ESSALUD, DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA Y DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA | Expediente Técnico | 0 | Expediente Técnico culminado Mediante Resolucion de la Gerencia Central de Proyectos de Inversion N° 063-GCPI-ESSALUD-2020 de fecha 31.AGO.2020 se aprueba el Estudio Definitivo | La cuarentena dictada por el Gobierno Central debido a la pandemia del COVID - 19. | CESEL S.A. |  | 4512691.7 | 210 | 2018-11-28
[5 empty] | Supervisión ED | 0 | Supervisión por Administración Directa. Expediente Tecnico Culminado | -- |  | Administración Directa | -- | 230 | 2018-11-28
[5 empty] | Obra | 33365659.88 | Procedimiento de Selección: "LP-SM-11-2021-ESSALUD/GCL-1", referido a la contratación de Ejecución de Obra, fue consentido por S/ 366,362,860.20 el día 07/12/2021. Actualmente, se encuentra en fase de Perfeccionamiento de Contrato. El Postor que adjudico la Buena Pro es Sinohydro Corporation Limited, Sucursal del Perú. | En el primer proceso: Demora en el estudio de mercado. (**) Demora por la cantidad de consultas y observaciones realizadas al proyecto. Se declaro nulo el 1er proceso. Actualización de precios. En el segundo proceso: Demora por la cantidad de consultas y observaciones realizadas al proyecto. Demora en la suscripción del Contrato. |  |  | Valor Referencial S/ 407,069,844.66
[5 empty] | Supervisión de Obra | 5849426.47 | Actualmente, el Supervisor espera el inicio de obra para iniciar la prestación del servicio; fue contratado con fecha 30/11/2021, mediante el Contrato N° 4600055796. | Demora en el estudio de mercado. (**) Demora en la suscripción del Contrato de Ejecución de Obra. |  | Consorcio Hospitalario San Juan | 11978145.35
| 10 | 277717 | 2015-08-18 | AMPLIACION DEL SERVICIO DE RADIOTERAPIA CON ACELERADOR LINEAL PARA LA RED ASISTENCIAL LA LIBERTAD | Expediente Técnico | 0 | Expediente Técnico culminado Mediante Resolucion de la Gerencia Central de Proyectos de Inversion N° 051-GCPI-ESSALUD-2020 de fecha 14.AGO.2020 se aprueba el Estudio Definitivo Se actualizó los precios al mes de Enero 2021 | Modificación de las normas que trajo como consecuencia continuas actualizaciones de los Términos de Referencia para la Contratación de Consultoría Externa. El valor referencial que arrojo el mercado para su elaboración por Consultoría, fue elevado. Por lo cual se dispuso su desarrollo por Administración Directa. La cuarentena dictada por el Gobierno Central debido a la pandemia del COVID - 19. | Administración Directa
[5 empty] | Supervisión ED | 0 | Supervisión por Administración Directa |  |  | Administración Directa
[5 empty] | Obra | 857572.95 | Proceso declarado Desierto, con fecha 07/12/2021. | Demora en el estudio de mercado. (**) No se presentaron ofertas. |  |  | Valor Referencial S/ 4,168,014.36
[5 empty] | Supervisión de Obra | 106035.6 | Proceso declarado Desierto, con fecha 14/12/2021. | Demora en el estudio de mercado. (**) Único postor no logro acreditar experiencia de acuerdo al objeto de contrato |  |  | Valor Referencial S/ 401,877.15
[5 empty] | Equipamiento | 0 | > Se encuentra en proceso de adquisicion S/ 18,104,712.07 correspondiente a 162 equipos. | Demora en el estudio de mercado por parte del CEABE. El estado de Emergencia Sanitaria genero retraso en la adquisicion del equipamiento hospitalario.
| 11 | 274896 | 2013-11-19 | MEJORAMIENTO DEL PROGRAMA DE CONTROL DE TUBERCULOSIS DEL POLICLINICO PABLO BERMUDEZ-LIMA | Expediente Técnico | 0 | Expediente Tecnico aprobado | Demora en el levantamiento de observaciones por parte del Contratista. Creación de la Nueva Red Asistencial Desconcentrada Rebagliati, genero un vacío en la responsabilidad de continuar con la gestión del proyecto | Consultor Teodoro Pimentel Godoy | Red Asistencial Rebagliati | 60000 | 60 | 01.Oct.2014 (EDI)
[5 empty] | Obra | 0 | En etapa de Liquidación. Contrato resuelto, re alizó el acta de constatación fisica y se entregó las instalaciones al Hospital. | Controversia planteada por el Contratista a la liquidación | CONSORCIO RICARDO PALMA | OMAR ORLANDO TABOADA COBEÑAS | S/.718,000 inc. IGV | 90 d.c. | 06.07.2018 | 37286.9 |  | El servicio se encuentra en funcionamiento
[5 empty] | Equipamiento | 0 | > Se encuentra en proceso de adquisicion S/ 6,750.00 correspondiente a 3 equipos. > Se encuentra adjudicados S/ 23,075.00 correspondiente a 14 equipos. > Se encuentra ejecutado S/ 138,680.00 correspondiente a 161 equipos. | Demora en el estudio de mercado por parte del CEABE.
| 12 | - | - | NUEVA EMERGENCIA DE LIMA METROPOLITANA | Obra | 0 | Obra culminada, recepcionada, recepcionado y en uso y El etapa de liquidación del contrato en etapa de proceso arbitral. | Demora en la liquidación de obra. | CONSTRUCTORA MALAGA | Consorcio ATA - KUKOVA | 50992898.15 | 330 días | 2014-06-19 | 4145633.99 | No inicia por encontrarse la Obra en Proceso de Arbitraje(Conciliación en GCAJ) | Obra Recepcionada y en proceso arbitral
[5 empty] | Equipamiento | 76970 | > Se encuentra en proceso de adquisicion S/ 1,371,256.77 correspondiente a 58 equipos. > Se encuentra adjudicados S/ 5,040.00 correspondiente a 14 equipos. > Se encuentra ejecutado S/ 488,543.13 que corresponde a 66 equipos. | Demora en el estudio de mercado por parte del CEABE.
| 13 | 274698 | 2014-04-16 | SALDO DE OBRA:MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEL AREA PEDIATRICA DEL INSTITUTO NACIONAL CARDIOVASCULAR - INCOR | Expediente Técnico | 0 | Estudio Definitivo Aprobado | -- | Administración Directa | Administración Directa
PROYECTOS DE INVERSION |  |  |  |  | Obra | 0 | Se ha culminado el saldo de obra 100%, recepcionado y en uso | Demora en el desaduanaje del equipo de aire acondicionado | CLEAN ROOM & VALIDATIÓN SAC |  | 235421.85 | 90 días | 2017-07-12 |  |  | Saldo de obra ejecutado como adquisición de un bien, y que culminó el 07 de noviembre, como consecuencia de una ampliación de plazo de 29 dc
[5 empty] | Equipamiento | 194160 | >Se encuentra en proceso de adquisicion S/ 1,641,240.00 correspondiente a 41 equipos. >No se cuenta con equipos pendiente de recepcion. >Se encuentra ejecutado S/ 10,225,529.94 que corresponde a 569 equipos. | Demora en el estudio de mercado por parte del INCOR | VARIOS
| 14 |  |  | NUEVO HOSPITAL DE ALTA COMPLEJIDAD - VIRGEN DE LA PUERTA DE LA LIBERTAD | Obra | 0 | Obra culminada, recepcionada y en uso. Respecto a la Liquidación se ha presentado recurso de casación por el Laudo Arbitral que declara consentida la Liquidación Final |  | Consorcio Hospitalario Trujillo | CESEL | 116'175,040.81 | 390d.c. | 30.03.2012 | - | - | -
[5 empty] | Equipamiento | 180000 | >Se encuentra en proceso de adquisicion S/ 6,266,096.36 correspondiente a 101 equipos. > Se encuentra ejecutado S/ 9,876,396.47 correspondiente a 291 equipos. > No se cuenta con equipos pendiente de recepcion. | Estado de Emergencia Sanitaria. Demora en el Estudio de Mercado y los Actos Preparatorios para los procedimientos de selección respectivos. |  | - | - | - | - | - | - | -
| 15 | 180989 | 2012-05-17 | MEJORAMIENTO DE LA TECNOLOGÍA DEL EQUIPAMIENTO DE AYUDA AL DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES DEL HNRPP-JUNIN | Expediente Técnico | 0 | reconfomación del Comité de Elaboración | Estudio de Pre inversión actualizado y viabilizado en el mes de Mayo 2020. | Administración Directa
[5 empty] | Supervisión ED | 0 | reconfomación del Comité de Supervisión |  |  | Administracion Directa
[5 empty] | Obra | 303578.42 | _
[5 empty] | Supervisiòn de Obra | 16865.47 | _
[5 empty] | Equipamiento | 0 | >Se encuentra ejecutado S/ 4,356,474.19 correspondiente a 16 equipos. >No se cuenta con equipos pendientes de adquisicion. >No se cuenta con equipos pendientes de recepcion.
| 16 | 273121 | 2014-09-01 | MEJORAMIENTO DE LAS SALAS DE AISLAMIENTO RESPIRATORIO PARA PACIENTES BK POSITIVOS EN EL SERVICIO DE MEDICINA INTERNA - INFECTOLOGIA Y VIH DEL HNGAI - RAS ALMENARA | Expediente Técnico | 0 | reconfomación del Comité de Elaboración | La cuarentena dictada por el Gobierno Central debido a la pandemia del COVID - 19, generó retrasos en la obtención de la Licencia. | Administración Directa
[5 empty] | Supervisión de ED | 0 | reconfomación del Comité de Supervisión |  |  | Administración Directa
[5 empty] | Obra | 215740.4 | _
[5 empty] | Supervisiòn de Obra | 6580 | _
[5 empty] | Equipamiento | 0 | _
| 17 | 180636 | 2012-02-28 | IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO DE ANATOMÍA PATOLÓGICA DEL HOSPITAL II MOQUEGUA, RED ASISTENCIAL MOQUEGUA, DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA. | Expediente Técnico | 0 | Se encuentra con proceso de Actualización del presupuesto Culminado. En trámite de obtención de Licencia de Obra | Cambios en los Parámetros Edificatorios, Problemas para Obtención de la Licencia de Edificacion. La cuarentena dictada por el Gobierno Central debido a la pandemia del COVID - 19. | Administración Directa
[5 empty] | Obra | 261401.5 | _
[5 empty] | Supervisiòn de Obra | 0 | _
| 18 | 226585 | 2013-04-08 | INSTALACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS HOSPITALARIOS EN EL HOSPITAL I VÍCTOR ALFREDO LAZO PERALTA -MADRE DE DIOS | Expediente Técnico | 0 | Expediente técnico culminado. Se hizo actualización de Presupuesto con precios al mes de Junio 2021. Actualmente se encuentra en la Sub Gerencia de Obras | Demora en la contratacion de empresa especializada que elabore y tramite el Estudio de Impacto Ambiental. DIGESA indica que no requiere de EIA sino de PAMA. La cuarentena dictada por el Gobierno Central debido a la pandemia del COVID - 19. | Administración Directa
[5 empty] | Supervisión ED | 0 | Supervision por Administracion Directa |  |  | Administración Directa
[5 empty] | Obra | 482507.74 | Procedimiento de Selección: "LP-SM-2-2021-ESSALUD/GCL-1", referido a la contratación de Ejecución de Obra, fue consentido por S/ 1,761,298.96 el día 29/12/2021. Actualmente, se encuentra en fase de Perfeccionamiento de Contrato. El Postor que adjudico la Buena Pro es el Consorcio Edifica. | Demora en el estudio de mercado. (**) |  |  | Valor Referencial S/ 1,956,998.84
[5 empty] | Supervisiòn de Obra | 16543.12 | La Gerencia Central de Logística se encuentra realizando el estudio de mercado para establecer el Valor Referencial. | Demora en el estudio de mercado. (**)
[5 empty] | Equipamiento | 0 | _
| 19 |  |  | Componente 3: Ampliación de potencia del sistema de utilización a tensión primaria de 10-22.9 kv de las instalaciones del hospital III – Iquitos – red Loreto de EsSalud”; del expediente técnico a nivel de ejecución de obra: “mejoramiento y ampliación de las salas de observación del servicio de emergencia del hospital III Iquitos de la red asistencial Loreto | Obra |  | Procedimiento de Selección: "AS-SM-36-2021-ESSALUD/GCL-1", referido a la contratación de Ejecución de Obra, fue consentido por S/1,075,397.76 el día 10/12/2021. Actualmente, se encuentra en fase de Perfeccionamiento de Contrato. El Postor que adjudico la Buena Pro es el Consorcio H&M Asociados | Demora en el estudio de mercado. (**) Demora en la suscripción del Contrato. |  |  | Valor Referencial S/ 1,409,965.95
[5 empty] | Supervisión de Obra |  | Actualmente, el Supervisor espera el inicio de obra para iniciar la prestación del servicio; fue contratado con fecha 21/12/2021, mediante el Contrato N° 4600056072. | Demora en el estudio de mercado. (**) Demora en la suscripción del Contrato de Ejecución de Obra. |  | Francisco Javier Cahua Mena | 133688.86
| 20 | 226585 | 2013-04-08 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ANATOMIA PATOLOGICA DEL HOSPITAL NACIONAL ALBERTO SABOGAL - DISTRITO DE BELLAVISTA - CALLAO / RED ASISTENCIAL SABOGAL | Expediente Técnico | 84341.6 | Comité de Elaboración por Administracion Directa y mediante contrato de profesionales externos. El 22 de noviembre se designa comité de elaboracion. Se inicio la elaboracion de Expediente. | emergencia sanitaria. Vencimento de contratos de personal externo | Administración Directa
[5 empty] | Supervisión ED |  | Comité de Supervisión por Administracion Directa |  |  | Administración Directa
[5 empty] | Obra | 0 | _ | _
[5 empty] | Supervisiòn de Obra | 0 | _ | _
[5 empty] | Equipamiento |  | _ | _
| 21 | 273254 | 2014-09-01 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL II PASCO DE LA RED ASISTENCIAL PASCO, EN EL DISTRITO DE FUNDICIÓN DE TINYAHUARCO, PROVINCIA DE PASCO, DEPARTAMENTO DE PASCO | Expediente Técnico | 2907964.81 | Expediente Técnico APROBADO. En Gestión de documentos de aprobación por la Entidad | Modificacion de las normas y Ley de Contrataciones y su Reglamento, que trajo como consecuencia continuas actualizaciones de los Términos de Referencia. | INSTITUTO DE CONSULTORIA S.A. |  | S/ 4,710,182.40. | 240 | 11.06.2019
[5 empty] | Supervisión ED | 0 | Supervición APROBÓ el 3er y último entregable | La cuarentena dictada por el Gobierno Central debido a la pandemia del COVID - 19. |  | CONSORCIO TALUPA. | S/ 1,140,585.05. | 270 | 11.06.2019
| 22 | 305648 | 2018-02-14 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL II VITARTE DE LA RED ASISTENCIAL ALMENARA - ESSALUD, DISTRITO DE VITARTE, PROVINCIA DE LIMA Y DEPARTAMENTO DE LIMA | Expediente Técnico | 607857 | expediente técnico aprobado. Se estan realizando las acciones correspondientes para su aprobación por parte de la Entidad. | La cuarentena dictada por el Gobierno Central debido a la pandemia del COVID - 19. No hay facilidades en la obtención documentos de Gestión | INSTITUTO DE CONSULTORIA S.A. |  | 2858650.3 | 210 | 2018-12-18
[5 empty] | Supervisión ED | 0 | La Supervisión de la Elaboración del Expediente Técnico se realiza por administración directa | -- |  | Administración Directa
| 23 | 305648 | 2018-02-14 | RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL MARIA REICHE DE LA RED ASISTENCIAL ICA – ESSALUD, EN EL DISTRITO DE MARCONA, PROVINCIA DE NASCA, DEPARTAMENTO DE ICA | Expediente Técnico | 532185.19 | La Supervisión ha aprobado el expediente técnico. Se estan realizando las acciones correspondientes para su aprobación por parte de la Entidad. | La cuarentena dictada por el Gobierno Central debido a la pandemia del COVID - 19. | PINEARQ S.L.P., SUCURSAL PERU |  | 1520529.12 | 180 | 28.08.2019
[5 empty] | Supervisión ED | 122972.9 | La Supervisión Aprobó el Expediente Técnico con fecha 31 de Agosto. 2021 | -- |  | DEXTRE MORIMOTO EDUARDO RAUL | 351351.13 | 220 | 28.08.2019
[5 empty] | Obra | 1456091 | _ | _
[5 empty] | Supervisión de obra |  | _ | _
| 24 | 305648 | 2018-02-14 | INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN RENAL AMBULATORIA - ESSALUD, DE LA RED ASISTENCIAL AREQUIPA EN EL DISTRITO DE JACOBO HUNTER, PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | Expediente Técnico | 0 | expediente técnico aprobado. Se estan realizando las acciones correspondientes para su aprobación por parte de la Entidad. | La cuarentena dictada por el Gobierno Central debido a la pandemia del COVID - 19. | PINEARQ S.L.P., SUCURSAL PERU |  | 1520529.12 | 180 | 24.07.2019
[5 empty] | Supervisión ED | 0 | La Supervisión Aprobó el Expediente Técnico con fecha 31 de Agosto. 2021 | -- |  | DEXTRE MORIMOTO EDUARDO RAUL | 351351.13 | 220 | 24.07.2019
[5 empty] | Obra | 2657026.45
| 25 | 305648 | 2018-02-14 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN RENAL AMBULATORIA EN EL HOSPITAL NACIONAL ADOLFO GUEVARA VELASCO DE LA RED ASISTENCIAL CUSCO - ESSALUD EN EL DISTRITO DE WANCHAQ, PROVINCIA DE CUSCO, DEPARTAMENTO DE CUSCO | Expediente Técnico | 0 | Se resolvió el contrato a través de la Resolución de Gerencia Central de Logística N° 612 GCL-ESSALUD-2021. Tramites Administrativos la continuacion del Expediente. | Incumplimientos por parte del Contratista que conllevaron a la resolución del Contrato | SANCHEZ HORMEROS GOMEZ ANTONIO |  | 745047.62 | 90 | 02.08.2019
[5 empty] | Supervisión ED | 0 | Evaluación de acciones a seguir debido a la resolución del Contrato con el proyectista | Incumplimientos por parte del Contratista que conllevaron a la resolución del Contrato |  | HUMBERTO RONCAL HORNA | 241908.26 | 120 | 02.08.2019
[5 empty] | Obra | 193678.44
| 26 | 305648 | 2018-02-14 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL I FLORENCIA DE MORA DE LA RED ASISTENCIAL LA LIBERTAD – ESSALUD, DISTRITO PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD | Expediente Técnico | 2790881.43 | Levantamiento de observaciones del tercer entregable | La cuarentena dictada por el Gobierno Central debido a la pandemia del COVID - 19. | CONSORCIO SALUD FLORENCIA |  | 4041175.5 | 210 | 2020-01-21
[5 empty] | Supervisión ED | 401793.63 | Se encuentra en elaboración del tercer entregable, el mismo que, una vez culminado será evaluado por la supervisión | -- |  | MANALBA CORP. S.A.C. (se rescindió contrato) Actual: Administración Directa | 535724.84 | 250 | 2020-01-21
| 27 |  |  | MEJORAMIENTO DEL CENTRO ASISTENCIAL CALCA DE LA RED ASISTENCIAL CUSCO, DISTRITO DE CALCA PROVINCIA DE CALCA, DEPARTAMENTO DE CUSCO | Expediente Técnico | 634934.4 | Elaboración de Expediente se encuentra siendo desarrollado por administración directa. En Elaboracion del ultimo entregable | La cuarentena dictada por el Gobierno Central debido a la pandemia del COVID - 19. | Administración Directa
[5 empty] | Supervisión ED | 201864.96 | Supervisión por Administración Directa. |  |  | Administración Directa
| 28 | 220883 | 2018-02-09 | MEJORAMIENTO D ELOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL II TALARA EN EL DISTRITO DE PARIÑAS, PROVINCIA DE TALARA, DEPARTAMENTO DE PIURA | Expediente Técnico | 2109397.5 | A la espera del inicio de la ejecución del contrato | Demora en el Proceso de Selección. La cuarentena dictada por el Gobierno Central debido a la pandemia del COVID - 19. | ATA - KUKOVA |  | S/.3’164,096.25. | 210 | SIN INICIO
[5 empty] | Supervisión ED | 868440.6 | GCL se encuentra realizando las acciones correspondientes para el cambio de los profesionales. Una vez entregada la Notificación de Resolución por la GCL se procederá a la entrega de terreno para dar inicio al Expediente Técnico.- | Demora en el Proceso de Selección. La cuarentena dictada por el Gobierno Central debido a la pandemia del COVID - 19. |  | Actual por ADM. DIRECTA | ……………. | 210 | SIN INICIO
| 29 |  |  | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL II DE CHOCOPE DE LA RED ASISTENCIAL LA LIBERTAD - ESSALUD, DISTRITO DE CHOCOPE, PROVINCIA DE ASCOPE, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD | Expediente Técnico | 1653568.41 | Se entregó terreno el 17 de setiembre, por lo que se dio inicio a la ejecución del Contrato | La cuarentena dictada por el Gobierno Central debido a la pandemia del COVID - 19. | ARQ. E. DEXTRE |  | S/. 2´755,947.35 | 210 | 18.09.21
[5 empty] | Supervisión ED | 600812.57 | Se encuentra en elaboración del 1er. Entregable | retrazo en el procedimiento de selección |  | Administración directa | ……………. | 210 | ……….
| 30 |  |  | CREACIÓN DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN RENAL AMBULATORIA DEL HOSPITAL II RENÉ TOCHE GROPPO DE LA RED ASISTENCIAL ICA, DISTRITO DE CHINCHA ALTA, PROVINCIA DE CHINCHA, DEPARTAMENTO DE ICA | Expediente Técnico | 361483.56 | Etapa de actos preparatorios | La cuarentena dictada por el Gobierno Central debido a la pandemia del COVID - 19.
[5 empty] | Supervisión ED | 113612.76 | _
| 31 |  |  | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE NEONATOLOGIA EN EL HNGAI | Equipamiento | 300010.27 | > Se encuentra ejecutado S/ 6,807,281.55 correspondiente a 379 equipos. > Se encuentra en proceso de adquisicion y/o reconfirmación de persistecia de necesidad de parte del usuario por un monto de S/ 732,917 correspondiente a 30 equipos. > Se encuentra adjudicados, pendientes de recepción S/ 96,378.20 correspondiente a 51 equipos. | Estado de Emergencia Sanitaria. Demora en el Estudio de Mercado y los Actos Preparatorios para el procedimiento de selección. Demora en los procesos de recepción. |  | - | - | - | - | - | - | -
| 32 |  |  | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL CENTRO QUIRÚRGICO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL NACIONAL GUILLERMO ALMENARA IRIGOYEN | Equipamiento | 388533 | > Se encuentra ejecutado S/ 5,680,214.48 correspondiente a 33 equipos. > Se encuentra en proceso de adquisicion S/ 1,429,543.00 correspondiente a 5 equipos. > Se encuentra adjudicados y en proceso de recepción S/ 37,725.00 correspondiente a 4 equipos. | Estado de Emergencia Sanitaria. Demora en el Estudio de Mercado y los Actos Preparatorios para el procedimiento de selección. Demora en los procesos de recepción. |  | - | - | - | - | - | - | -
| 33 |  |  | UNIDADES DE ATENCIÓN DE MEDICINA COMPLEMENTARIA DE LOS CENTROS ASISTENCIALES A NIVEL NACIONAL | Equipamiento | 626000 | > Se encuentra ejecutado S/ 405,800.00 correspondiente a 28 equipos. > Se encuentra en proceso de adquisicion S/ 297,906.00 correspondiente a 27 equipos. > No se cuenta con equipos pendiente de recepcion. | Demora en el estudio de mercado por el CEABE La Emergencia Sanitaria genera retraso en la adquisicion de los equipos. | - | - | - | - | - | - | - | -
FUENTE: GEP - GEI pertenecientes a la GCPI.

## PROYECTOS (hidden)
REESTRUCTURACION DEL PRESUPUESTO DE INVERSIONES (AL 15.04.15)
Nivel del PIP | Nº | Código SNIP | Viabilidad | Proyecto | Componentes | Presupuesto 2015 | Presupuesto a Modificar | DIFERENCIA | Situación | Aspectos que incidieron en su ejecución
PROYECTOS DE INVERSION MAYOR | 1 | - | - | NUEVA EMERGENCIA DE LIMA METROPOLITANA | Obra | 20062731.36 | 20062731.36 | 0 | En Ejecución | En ejecución de obra, culminación contractual mayo 2015
[5 empty] | Equipamiento | 37622611 | 37622611 | 0 | En Proceso Logístico (Convocatoria) Convenio EsSalud-OIM | La GCL ha remitido los Expedientes de equipamiento a la OIM para su convocatoria
| 2 | - | - | NUEVO HOSPITAL HUACHO | Expediente Técnico | 986076 | 500000 | 486076 | En proceso Logístico (Actos Preparatorios) | En Proceso Logístico, la GCL devolvió los TDR para modificación, los mismos que han sido corregidos y remitidos a la GCL.
| 3 | 180989 | 17.05.2012 | MEJORAMIENTO DE LA TECNOLOGÍA DEL EQUIPAMIENTO DE AYUDA AL DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES DEL HNRPP-JUNIN | Expediente Técnico | 55937.77 | 55937.77 | 0 | En proceso Logístico (Actos Preparatorios) | En estudio de mercado por el área de Logística de la RED (los profesionales invitados no presentan cotizaciones)
[5 empty] | Obra | 139983.38 | 70834.96 | 69148.42 | Sin ET | Se prevee el pago del 20% de adelanto directo, condicionado a la aprobación del Expediente Técnico.
[5 empty] | Equipamiento | 742641.03 | 0 | 742641.03 | Sin ET
| 4 | 181085 | 17.05.2012 | MEJORAMIENTO DE LA TECNOLOGÍA DEL EQUIPAMIENTO DEL CENTRO QUIRÚRGICO Y DEL SERVICIO DE TRASPLANTE DE ÓRGANO SÓLIDO DEL HNRPP-JUNIN | Expediente Técnico | 31400 | 0 | 31400 | No corresponde | La GCPS, con Carta-2654-GCPS-11.03 remite a la GCL los expedientes técnicos conteniendo las Condiciones Generales para la Adquisición, Especificaciones Técnicas, Servicios Conexos. Se Estima para el presente año el pago del 40%
| 3 | 180989 | 17.05.2012 |  | Equipamiento | 5526271.46 | 2210508.584 | 3315762.876 | En proceso Logístico (Actos Preparatorios)
| 5 | 1809209 | 17.05.2012 | MEJORAMIENTO DE LA TECNOLOGÍA DEL EQUIPAMIENTO DEL SERVICIO DE TRASPLANTE DE ÓRGANO SÓLIDO DEL HNERM-LIMA | Expediente Técnico | 31400 | 0 | 31400 | No corresponde | La GCPS, con Carta-2654-GCPS-11.03 remite a la GCL los expedientes técnicos conteniendo las Condiciones Generales para la Adquisición, Especificaciones Técnicas, Servicios Conexos. Se Estima para el presente año el pago del 40%
| 4 | 1809209 | 17.05.2012 |  | Equipamiento | 1204125.5 | 481650.2 | 722475.3 | En proceso Logístico (Actos Preparatorios)
| 6 | 181094 | 17.05.2012 | MEJORAMIENTO DE LA TECNOLOGÍA DEL EQUIPAMIENTO DEL SERVICIO DE TRASPLANTE DE ÓRGANO SÓLIDO DEL HNGAI-LIMA | Expediente Técnico | 31700 | 0 | 31700 | No corresponde | La GCPS, con Carta-2654-GCPS-11.03 remite a la GCL los expedientes técnicos conteniendo las Condiciones Generales para la Adquisición, Especificaciones Técnicas, Servicios Conexos. Se Estima para el presente año el pago del 40%
| 5 | 181094 | 17.05.2012 | MEJORAMIENTO DE LA TECNOLOGÍA DEL EQUIPAMIENTO DEL SERVICIO DE TRASPLANTE DE ÓRGANO SÓLIDO DEL HOSPITAL NACIONAL GUILLERMO ALMENARA IRIGOYEN - RAA - LIMA | Equipamiento | 1342750 | 537100 | 805650 | En proceso Logístico (Actos Preparatorios)
| 7 | 217257 | 22.06.2012 | CREACIÓN E IMPLEMENTACION DEL CENTRO ASISTENCIAL DE ESSALUD EL ESTRECHO-LORETO | Expediente Técnico | 158272.82 | 0 | 158272.82 | Sin Inicio | La SBN se ha pronunciado denegando el requerimiento de EsSalud respecto al saneamiento de terreno donado. Se retirará del Plan de Inversiones
| 8 | 211309 | 04.09.2012 | CREACIÓN DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN RENAL AMBULATORIA SANTA ANITA-LIMA | Expediente Técnico | 224143.1 | 165000 | 59143.1 | En proceso Logístico (Convocatoria) | En proceso de convocatoria- Res. 39-GCL-EsSalud-2015 (Fase de integración de bases), El Estudio de mercado concluyó en el valor referencial de S/.165,000
| 9 | 237720 | 27.05.2013 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO ASISTENCIAL CHINCHEROS - APURIMAC | Expediente Técnico | 304043.79 | 245036.49 | 59007.3 | En proceso Logístico (Actos Preparatorios) | La GCL devolvió el expediente para cambio en TDR. (Carta 1083-GCL-23.03) El Estudio de mercado concluyó en el valor referencial de S/.245,036.49
| 10 | 238552 | 13.11.2013 | CREACION DE LA UNIDAD DE ATENCION RENAL AMBULATORIA DE ESSALUD EN EL DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR-LIMA. | Expediente Técnico | 220017.26 | 165000 | 55017.26 | En proceso Logístico (Actos Preparatorios) | La GCL devolvió el expediente para cambio en TDR.Se Presentó a la GCL el TDR modificado.
| 11 | 269832 | 14.11.2013 | CREACION E IMPLEMENTACION DEL SERVICIO DE TOMOGRAFIA EN EL HOSPITAL I VICTOR ALFREDO LAZO PERALTA - MADRE DE DIOS | Obra | 1330082.09 | 1510047.5 | 2161436.94 | En proceso Logístico (Actos Preparatorios- Llave en mano) | Se remitieron los TDR en el mes de noviembre 2014, el expediente ha sido remitido por la GCL a OCAJ. Se ha programado el pago del 40% El Estudio de mercado concluyó en La GCF S/.3'775,118.66 cuenta con Certificación Presupuestal (Carta 582-GCF-20.02.15) | 532032.836
[5 empty] | Equipamiento | 2341402.35 |  |  |  |  | 978014.664
| 12 | 274698 | 16.04.2014 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEL AREA PEDIATRICA DEL INSTITUTO NACIONAL CARDIOVASCULAR - INCOR | Expediente Técnico | 30962 | 0 | 30962 | Aprobado | En proceso de elaboración de aprobación de resolución de aprobación, se remitirá a la red para su ejecución e inclusión al PAC, Se estima el pago del 50%
[5 empty] | Obra | 911156.6 | 1680000 | -768843.4 | En Elaboración de Términos de Referencia
[5 empty] | Equipamiento | 8375698 | 5220000 | 3155698 | Sin Inicio
| 13 | 273121 | 01.09.2014 | MEJORAMIENTO DE LAS SALAS DE AISLAMIENTO RESPIRATORIO PARA PACIENTES BK POSITIVOS EN EL SERVICIO DE MEDICINA INTERNA - INFECTOLOGIA Y VIH DEL HNGAI - RAS ALMENARA | Expediente Técnico | 64664 | 64664 | 0 | En Elaboración de Términos de Referencia | Se han designado los comités para elaboración de TDR, en proceso de elaboración.
| 14 | 273254 | 01.09.2014 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TOMOGRAFIA EN EL DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA DEL HNGAI | Expediente Técnico | 84530 | 84530 | 0 | En Elaboración de Términos de Referencia | Se han designado los comités para elaboración de TDR, en proceso de elaboración.
[5 empty] | Obra | 138122 | 0 | 138122 | Sin ET | Se estima la culminación del expediente Técnico en el IV Trimestre 2014
[5 empty] | Equipamiento | 887354 | 0 | 887354 | Sin ET
| 15 | 273262 | 29.09.2014 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE NEONATOLOGIA EN EL HNGAI | Equipamiento | 9523547 | 1904709.4 | 7618837.6 | Sin Inicio | Se prevee el pago del 20% de adelanto
| 16 | 292317 | 21.11.2014 | INSTALACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE MAYOR CAPACIDAD RESOLUTIVA EN EL CENTRO ASISTENCIAL PABLO BERMUDEZ | Expediente Técnico | 229564 | 22000000 | -4000000 | Sin Inicio | Pendiente la compra del Inmueble, por saneamiento físico legal a cargo del propietario. Ejecución condicionada a adquisición del Inmueble
[5 empty] | Obra | 7059782
[5 empty] | Equipamiento | 10710654
| 17 | 226479 | 12.04.2013 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INMUNIZACIÓN EN LOS CENTROS ASISTENCIALES DE ESSALUD A NIVEL NACIONAL | Equipamiento | 4451945.5 | 4451945.5 | 0 | En proceso Logístico (Actos Preparatorios) | Se ha suscrito un Convenio con UNICEF para su adquisición
| 18 | 273773 | 13.11.2013 | AMPLIACION COBERTURA ITINERANTE DE DETECCION DE CANCER DE MAMA, CUELLO UTERINO Y PROSTATA EN LOS SERVICIOS DE AYUDA AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ASEGURADOS DE LAS REDES ASISTENCIALES ALMENARA, REBAGLIATI Y SABOGAL - DEPARTAMENTO DE LIMA. | Equipamiento | 8365692 | 0 | 8365692 | En Elaboración de Especificaciones Técnicas | La GCPS culminó con la elaboración de las Especificaciones Técnicas, excediendose el valor del PIP se solicitó a la GCPS realice las modificaciones correspondientes. La prestación se brindará a través de Servicios.
PROYECTOS DE INVERSION MENOR | 1 |  |  | MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE NEONATOLOGÍA, CENTRO OBSTÉTRICO, AYUDA AL DIAGNOSTICO POR IMÁGENES Y FARMACIA HOSPITAL III JULIACA | Expediente Técnico | 16923.28 | 0 | 16923.28 | Concluido | Expediente Concluido y Aprobado con Resolución Nº 221-GRAJUL-EsSalud-2014, En Ejecución de obra.
[5 empty] | Obra | 293806.98 | 493595.73 | -199788.75 | En Ejecución
| 2 | 274896 | 19.11.2013 | MEJORAMIENTO DEL PROGRAMA DE CONTROL DE TUBERCULOSIS DEL POLICLINICO PABLO BERMUDEZ-LIMA | Expediente Técnico | 33404.28 | 60000 | -26595.72 | En Ejecución | Proceso Adjudicado, en elaboración del Expediente Técnico OC 4502210161
[5 empty] | Obra | 162899.29 | 85735.06 | 77164.23 | Sin ET | Se prevee el pago del 20% de adelanto directo, condicionado a la aprobación del Expediente Técnico.
[5 empty] | Equipamiento | 45122.55 | 30081.7 | 15040.85 | Sin ET
| 3 | 178250 | 27.06.2011 | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL CENTRO QUIRÚRGICO DEL HOSPITAL II MOQUEGUA | Expediente Técnico | 30725.23 | 0 | 30725.23 | En Ejecución | La Red no cuenta con el sustento de cambio de objetivo del proyecto, la SGED elaborará el Anteproyecto.
| 4 | 180675 | 06.07.2011 | MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE ATENCIÓN DEL SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN DEL HOSPITAL II HUANCAVELICA | Expediente Técnico | 0 | 80000 | -80000 | En Elaboración de Términos de Referencia | Se resolvió el contrato, En elaboración de TDR para contratación de especialistas. Importe presupuestado para estudio de suelos
[5 empty] | Obra | 752839 | 150567.8 | 602271.2 | Sin ET | Se prevee el pago del 20% de adelanto directo, condicionado a la aprobación del Expediente Técnico.
[5 empty] | Equipamiento | 259931 | 51986.2 | 207944.8 | Sin ET
| 5 | 180636 | 28.02.2012 | IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO DE ANATOMÍA PATOLÓGICA DEL HOSPITAL II MOQUEGUA, RED ASISTENCIAL MOQUEGUA, DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA | Expediente Técnico | 0 | 20000 | -20000 | Sin Inicio | La RED Asistencial ha propuesto la reubicación del terreno. Importe presupuestado para estudio de suelos
[5 empty] | Obra | 565261.09 | 113052.218 | 452208.872 | Sin ET | Se prevee el pago del 20% de adelanto directo, condicionado a la aprobación del Expediente Técnico.
[5 empty] | Equipamiento | 408170 | 81634 | 326536 | Sin ET
| 6 | 182387 | 18.07.2011 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MEDICINA DE HOSPITALIZACION DEL HOSPITAL NIVEL III CHIMBOTE-ANCASH | Obra | 609383.4 | 304691.7 | 304691.7 | Sin Inicio | Expediente Técnico concluido en espera de aprobación de Formatos SNIP 15 Y SNIP 16, se prevee el pago del 50%
[5 empty] | Equipamiento | 355505 | 177152.5 | 178352.5 | Sin Inicio
| 7 | 206674 | 09.05.2012 | MEJORAMIENTO DEL AREA DE TOMA DE MUESTRAS DEL DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA CLINICA HNGAI-RAA | Expediente Técnico | 0 | 0 | 0 | En Ejecución | Se ha devuelto a la Red el expediente de reubicación de redes de desague, debido a que la SGED no cuenta con Ing. Sanitario para la revisión del mismo y aprobación
[5 empty] | Obra | 871085.88 | 0 | 871085.88 | Sin ET | Se estima la culminación del expediente Técnico en el IV Trimestre 2014
[5 empty] | Equipamiento | 233817.3 | 0 | 233817.3 | Sin ET
| 8 | 214353 | 20.06.2012 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE CIRUGÍA DE DÍA DEL HOSPITAL I ULDARICO ROCCA FERNANDEZ -LIMA | Expediente Técnico | 14712.3 | 70000 | -55287.7 | En Ejecución | Proceso Adjudicado, en elaboración del Expediente Técnico
[5 empty] | Obra | 450124 | 0 | 450124 | Sin ET | Se estima la culminación del expediente Técnico en el IV Trimestre 2014
[5 empty] | Equipamiento | 176863.5 | 0 | 176863.5 | Sin ET
| 9 | 214671 | 13.07.2012 | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LA POSTA MÉDICA CASTROVIRREYNA -HUANCAVELICA | Expediente Técnico | 0 | 0 | 0 | En Ejecución | La SGED se encuentra revisando el levantamiento de observaciones del entregable final.
[5 empty] | Obra | 981340.33 | 196268.066 | 785072.264 | Sin ET | Se prevee el pago del 20% de adelanto directo, condicionado a la aprobación del Expediente Técnico.
[5 empty] | Equipamiento | 47901.16 | 9580.232 | 38320.928 | Sin ET
| 10 | 216096 | 15.08.2012 | AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE HOSP. DEL DPTO DE MEDICINA DEL HOSPITAL NACIONAL CARLOS ALBERTO SEGUIN ESCOBEDO-AREQUIPA | Expediente Técnico | 0 | 65213.88 | -65213.88 | Concluido | Expediente Técnico concluido, se solicitó transferencia de Fondos y Habilitación Presupuestal por S/.39,990.00
[5 empty] | Obra | 692781.71 | 138556.342 | 554225.368 | Sin ET | Se prevee el pago del 40% de adelanto directo, condicionado a la aprobación del Expediente Técnico.
[5 empty] | Equipamiento | 243577.8 | 48715.56 | 194862.24 | Sin ET
| 11 | 226585 | 08.04.2013 | INSTALACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS HOSPITALARIOS EN EL HOSPITAL I VÍCTOR ALFREDO LAZO PERALTA -MADRE DE DIOS | Expediente Técnico | 19541.52 | 70000 | -50458.48 | En Elaboración de Términos de Referencia | Se resolvió el contrato, En elaboración de TDR para contratación de especialistas.
[5 empty] | Obra | 745563.05 | 0 | 745563.05 | Sin ET | Se estima la culminación del expediente Técnico en el IV Trimestre 2014
[5 empty] | Equipamiento | 21992.36 | 0 | 21992.36 | Sin ET
| 12 | 254293 | 03.05.2013 | MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN DEL CERCO PERIMÉTRICO DE LA POSTA MÉDICA ZARUMILLA -TUMBES | Obra | 129090.8 | 707724.19 | -578633.39 | En proceso Logístico (Actos Preparatorios) | Se comunicó a la RED la certificación presupuestal Carta-188-GCGF-20.03 (S/.671,224.19-OBRA, S/.36,500-SUP)
| 13 | 275282 | 13.11.2013 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE BIBLIOTECA EN EL HNASS-CALLAO | Obra | 59641.49 | 298207.44 | -238565.95 | Culminada | Obra Culminada, se solicitó a la GCF la Transferencia de Fondos y Habilitación Presupuestal por el importe de S/.226,269.48. y S/.7,605.71. para el pago de valorizaciones
| 14 | 274551 | 07.11.2013 | MEJORAMIENTO DEL DIAGNOSTICO DE CANCER DE CUELLO UTERINO DEL SERVICIO DE GINECO OBSTETRICIA DE LOS HOSPITALES BASE DE LAS REDES ASISTENCIALES DE AMAZONAS, APURIMAC, CAJAMARCA, HUANCAVELICA, LORETO, MADRE DE DIOS TUMBES Y UCAYALI | Equipamiento | 222880 | 219934 | 2946 | En Proceso Logístico | Proceso de selección adjudicado. Se realizó la habilitación presupuestal por S/.219,934.00.
|  |  |  | OTROS - LIQUIDACIONES | Expediente Técnico | 90000 | 90000 | 0 | - | Importe presvisto para liquidación por saldos correspondientes a expedientes técnicos
[5 empty] | Obra | 3482871.99 | 3482871.99 | 0 | - | Importe previsto para pago de liquidaciones de obra.
[5 empty] | Equipamiento | 14309029.55 | 15960588.26 | -1651558.71 | - | Importe previsto para el pago por la adquisición de equipamiento correspondiente a los Proyectos "Nuevo Hospital II Tarapoto", "Nuevo Hospital II Abancay", "Hospital de Alta Complejidad de la Libertad", entre otros en liquidación.
|  |  |  | ESTUDIOS DE PREINVERSION | Perfil y Factibilidad | 8167479.41 | 5499684.56 | 2667794.85 | - | -
|  |  |  | Total |  | 157683525.26 | 127538148.192 | 30145377.068
[8 empty] | 18472238.67 |  | HOSPITAL TEMPORAL DE MARCONA
[8 empty] | 1673138.4 |  | GASTO DE CAPITAL NO LIGADO A PROYECTOS CORRESPONDIENTE A INFRAESTRUCTURA.
[8 empty] | 9999999.998 |  | PRESUPUESTO LIBERADO