## Hoja1 (hidden)
Proyecto | Presupuesto 2015 | Presupuesto a Modificar | DIFERENCIA | Situación | Aspectos que incidieron en su ejecución
MEJORAMIENTO DE LA TECNOLOGÍA DEL EQUIPAMIENTO DEL CENTRO QUIRÚRGICO Y DEL SERVICIO DE TRASPLANTE DE ÓRGANO SÓLIDO DEL HNRPP-JUNIN | 5526271.46 | 2210508.584 | 3315762.876 | En proceso Logístico (Actos Preparatorios) | La GCPS, con Carta-2654-GCPS-11.03 remite a la GCL los expedientes técnicos conteniendo las Condiciones Generales para la Adquisición, Especificaciones Técnicas, Servicios Conexos. Se Estima para el presente año el pago del 40%
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE NEONATOLOGIA EN EL HNGAI | 9523547 | 1904709.4 | 7618837.6 | Sin Inicio | Se han designado los comités para elaboración de TDR, en proceso de elaboración. Se ha estimado el 20% de pago por adelanto directo
AMPLIACION COBERTURA ITINERANTE DE DETECCION DE CANCER DE MAMA, CUELLO UTERINO Y PROSTATA EN LOS SERVICIOS DE AYUDA AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ASEGURADOS DE LAS REDES ASISTENCIALES ALMENARA, REBAGLIATI Y SABOGAL - DEPARTAMENTO DE LIMA. | 8365692 | 1673138.4 | 6692553.6 | En Elaboración de Especificaciones Técnicas | La GCPS culminó con la elaboración de las Especificaciones Técnicas, excediendose el valor del PIP se solicitó a la GCPS realice las modificaciones correspondientes. Se prevee el pago del 20% de adelanto directo
OTROS PROYECTOS DE INVERSION MENOR |  |  | 845084.59
SALDO |  |  | 18472238.666

## Formulacion (hidden)
Proyectos en FORMULACION incluidos en el Plan de Inversiones 2015
Nº | RED | Proyecto | Presupuesto 2015 | I Modificado | Estado Situacional - Mes de Marzo | Acciones Abril | Viabilidad
1 | ALMENARA | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL III DE EMERGENCIAS GRAU | 562500 | 100000 | Perfil concluido. Se ha solicitado a RA Minuta de Compra Venta de terrno destinado para el PIP. | -Se remitira el perfil a GCPD. -Inicio de Factibilidad -La RED debe agilizar la modificación de parámetros y zonificación. - Exclusión del PAC
2 | ALMENARA | CREACIÓN DEL SERVICIO DE RADIOTERAPIA EN EL HNGAI | 0 | 0 | Factibilidad remitida a GCPD para evaluación (Carta Nº 1354-GCI-ESSALUD-2014 del 23.06.2014) Recepción observaciones de GCPD (Carta Nº 1463-OCPD-2014 del 21.08.2014) En desarrollo Anteproyecto (en revisión especialidad de Eléctricas, pendiente Costos y Presupuestos). Pendiente reunión de coordinación con GCAMyPCD sobre acuerdo de ceder terreno del CERP La Victoria | -Carta los usuarios y la GCAMyPCD para definición del terreno
3 | ALMENARA | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL II VITARTE | 464035 | 389400 | Perfil remitido a GCPD para evaluación (Carta Nº 607-GCI-ESSALUD-2015 del 03.03.2015) | -En proceso de revisión de la GCPD (45 d) | I TRIMESTRE 2016
4 | ANCASH | CREACIÓN DEL HOSPITAL DE ALTA COMPLEJIDAD CHIMBOTE | 0 | 0 | Se culminó con el Perfil, la Factibilidad se formulara en el marco del Convenio suscrito entre EsSalud y PROINVERSION | - Se remitirán los TDR a la GCPD para remitirlos a PROINVERSION
5 | AREQUIPA | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL I EDMUNDO ESCOMEL | 343950.65 | 294952.09 | Perfil corregido remitido a GCPD para evaluación (Carta Nº 270-GCI-ESSALUD-2015 del 30.01.2015) Reunión con Unidad Evaluadora: 06.04.2015 | -La RED Arequipa debe remitir formalmente la población adscrita a los Centros Asistenciales y trámite de consolidación de Lotes. | I TRIMESTRE 2016
6 | AREQUIPA | CREACIÓN DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN RENAL AMBULATORIA | 0 | 55000 | Perfil remitido a GCPD para evaluación (Carta Nº 2561-GCI-ESSALUD-2014 del 18.11.2014) Recepción observaciones de GCPD (Carta Nº 070-GCPD-2014 del 20.03.2015) RA Arequipa ha contratado el EMS y LT | -Se contratará un economista para el levantamiento de observaciones y especialistas para anteproyecto | IV TRIMESTRE 2015
7 | CAJAMARCA | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL III CAJAMARCA | 0 | 359000 | Perfil remitido a GCPD para evaluación (Carta Nº 1948-GCI-ESSALUD-2014 del 08.09.2014) Recepción observaciones de GCPD (Carta Nº 1885-OCPD-2014 del 29.10.2014) | -Se culminará el levantamiento de observaciones. -En proceso de selección de contratación de especialistas y ecoeficiencia | IV TRIMESTRE 2015
8 | CUSCO | CREACIÓN DEL SERVICIO DE RADIOTERAPIA EN EL HOSPITAL NACIONAL ADOLFO GUEVARA DE LA RED ASISTENCIAL CUSCO | 0 | 66000 | Perfil remitido a GCPD para evaluación (Carta Nº 2887-GCI-ESSALUD-2014 del 26.12.2014) Recepción observaciones de GCPD (Carta Nº 080-GCPD-2014 del 23.03.2015) RAA ha contratado el EMS y LT | -Se contratará un economista para el levantamiento de observaciones y especialistas para anteproyecto
9 | CUSCO | CREACIÓN DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN RENAL AMBULATORIA | 0 | 66000 | En formulación conjuntamente con RA Cuzco. Pendiente contratación de EMS y LT, encargado a RA | -Se contratará especialistas para anteproyecto | IV TRIMESTRE 2015 | 39900
10 | HUARAZ | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL HOSPITAL II HUARAZ | 647178.41 | 131272.73 | TdR remitido a GCL para proceso de selección (Carta Nº 514-GCI-ESSALUD-2014 del 12.03.2014). Proceso de adjudicación: Impugnado ante OSCE Pronunciamiento OSCE: 04.11.2014 Resolución Nulidad Nº -PE-ESSALUD-2015 del 00.03.2015 | - En proceso de Nueva convocatoria |  | 9
11 | ICA | RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL MARIE REICHE - MARCONA | 642216.24 | 210000 | TdR y Orden Serv. Nº 407-GCL-2014 del 19.03.2014. Proceso de adjudicación: Impugnado ante OSCE Pronunciamiento OSCE 19.11.2014 Buena Pro: 13.01.2015 Resolución Recurso de Apelación: 25.03.2015 | - Firma de contrato (09 de Abril) e inicio de Consultoria | II TRIMESTRE 2016 | 359100
12 | ICA | CREACIÓN DEL SERVICIO DE RADIOTERAPIA ICA | 0 | 66000 | Perfil remitido a OCPD para evaluación (Carta Nº 2897-GCI-ESSALUD-2014 del 26.12.2014) | -Se contratará especialistas para anteproyecto | IV TRIMESTRE 2015 | 400
13 | JULIACA | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL III JULIACA | 749038.88 | 151327.86 | TdR y Orden Servicios Nº 1597-GCL-2014 del 17.07.2014. Expediente en Subgerencia de Bases y Estudio de Mercado | En proceso de Selección
14 | JUNÍN | CREACIÓN DEL SERVICIO DE RADIOTERAPIA EN EL HNRPP | 0 | 83700 | Perfil corregido remitido a GCPD para evaluación (Carta Nº 2479-GCI-ESSALUD-2014 del 10.11.2014) Recepción observaciones de GCPD (Carta Nº 334-OCPD-2015 del 25.02.2015) EMS y LT: Orden de Servicios Nº 1091-GCL-2014 del 28.05.2014). En proceso para nueva convocatoria | -Se contratará especialistas para anteproyecto
15 | LA LIBERTAD | AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE RADIOTERAPIA CON ACELERADOR LINEAL | 0 | 0 | Factibilidad remitida a GCPD para evaluación (Carta Nº 1627-GCI-ESSALUD-2014 del 25.07.2014) Recepción observaciones de GCPD (Carta Nº 1673-OCPD-2014 del 25.09.2014). Anteproyecto concluido. Entrega Fact. 10.04.2015 |  | II TRIMESTRE 2015 (24 MM) Contrat Expediente. 30% adelanto
16 | LA LIBERTAD | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO ASISTENCIAL MOCHE | 364500 | 0 | Se ha solicitado información a la RED
17 | LA LIBERTAD | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL I FLORENCIA DE MORA | 507644 | 280000 | Perfil corregido remitido a OCPD para evaluación (Carta Nº 80-GCPI-ESSALUD-2015 del 17.03.2015) | -En revisión, se programará la reunión de coordinación GCPS, GCPD, GCPI | I TRIMESTRE 2016
18 | LAMBAYEQUE | CREACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL CAP III JAÉN | 0 | 55000 | Perfil remitido a GCPD para evaluación (Carta Nº 2142-GCI-ESSALUD-2014 del 01.10.2014) Recepción observaciones de GCPD (Carta Nº 2072-OCPD-2014 del 28.11.2014) Pendiente Clasificación Ambiental (DIGESA) | - En levantamiento de observaciones. - Se contratará especialistas para anteproyecto | III TRIMESTRE 2015
19 | LORETO | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO ASISTENCIAL YURIMAGUAS | 236700 | 23000 | Servicio contratado para elaborar Estudio de Mecánica de Suelos y Levantam. Topográfico Se solicitó información vía correo electrónico | Su elaboración por Consultoría Externa. Solicitud de inclusión al PAC
20 | MOQUEGUA | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL II ILO | 343891.51 | 294901.38 | Perfil corregido remitido a OCPD para evaluación (Carta Nº 271-GCI-ESSALUD-2015 del 30.01.2015) Reunión con Unidad Evalaudora: 06.04.2015 |  | I TRIMESTRE 2016
21 | MOYOBAMBA | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL I RIOJA | 553122.7 | 121756 | TdR remitido a GCL para proceso de selección (Carta Nº 433-GCI-ESSALUD-2014 del 04.03.2014) Expediente en la Subgerencia de Bases y Estudio de Mercado, para actualización de valor referencia | En proceso de Selección
22 | PASCO | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL II PASCO | 0 | 0 | Factibilidad remitida a GCPD para evaluación (Carta Nº 2791-GCI-ESSALUD-2014 del 12.12.2014) Recepción observaciones de GCPD (Carta Nº 10-GCPD-2015 del 13.03.2015) | -En levantamiento de observaciones | II TRIMESTRE 2015 (220 MM) Contrat Expediente. 30% adelanto
23 | PIURA | CREACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL HOSPITAL DE ALTA COMPLEJIDAD | 0 | 0 | Perfil corregido remitido a OCPD para evaluación (Carta Nº 590-GCI-ESSALUD-2015 del 02.03.2015) Aprobación del PIP y Autorización a Factibilidad (Resolución Nº 369-GG-ESSALUD-2015 del 13.03.2015) | - Se remitirán los TDR a la GCPD para remitirlos a PROINVERSION
24 | PIURA | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL II TALARA | 0 | 359000 | Factibilidad remitida a OCPD para evaluación (Carta Nº 77-GCPI-ESSALUD-2015 del 17.03.2015) Pendiente contratación de Especialistas (Agosto 2014) Pendiente EMS y LT (Orden Nº 588-GCL-2014 del 01.04.2014) En proceso ambas convocatorias | - Se remitió requerimiento de contratación de especialistas para Anteproyecto en Agosto 2014, aún no han sido adjudicados | IV TRIMESTRE 2015
25 | PIURA | CREACIÓN DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN RENAL AMBULATORIA | 0 | 90000 | En trámite proceso para contratar elaboración de Estudio de Mecánica de Suelos y Levantamiento Topográfico | -Se contratará especialistas para anteproyecto | I TRIMESTRE 2016
26 | PUNO | CREACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL HOSPITAL DEL ALTIPLANO | 834512 | 454237.5 | Perfil remitido a OCPD para evaluación (Carta Nº 083-GCPI-ESSALUD-2015 del 18.03.2015) |  | I TRIMESTRE 2016
27 | REBAGLIATI | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA RED ASISTENCIAL REBAGLIATI SAN JUAN DE MIRAFLORES, | 407480.07 | 217138 | Perfil remitido a GCPD para evaluación (Carta Nº 2392-GCI-ESSALUD-2014 del 31.10.2014) Recepción observaciones de GCPD (Carta Nº 371-OCPD-2015 del 05.03.2015) | - Convocar Reunión con GCPD y GCPS para definición de Proyecto
28 | REBAGLIATI | CREACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA UNIDAD DE TRANSPLANTES DE PROGENITORES HEMATOPOYÉTICOS ALOGÉNICO DE DONANTE NO RELACIONADO EN EL HNERM | 20000 | 299550 | Perfil remitido a GCPD para evaluación (Carta Nº 1801-GCI-ESSALUD-2014 del 18.08.2014) Recepción observaciones de GCPD (Cartas Nº 1693 y 2013-OCPD-2014 del 26.09.2014 y 17.11.2014) |  | IV TRIMESTRE 2015
29 | REBAGLIATI | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL POLICLINICO JUAN JOSE RODRIGUEZ DE LA RED ASISTENCIAL REBAGLIATI, EN EL DISTRITO DE CHORRILLOS | 777007.57 | 332000 | TdR y Orden Servicios Nº 411-GCL-2014 del 19.03.2014. Proceso de adjudicación: Impugnado ante OSCE Pronunciamiento OSCE 19.11.2014 Buena Pro: 13.01.2015 Resolución Recurso de Apelación: 17.03.2015 | - Firma de contrato (09 de Abril) e inicio de Consultoria | II TRIMESTRE 2016
30 | REBAGLIATI | INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS DE MEDICINA PALIATIVA DE LA RED ASISTENCIAL REBAGLIATI | 0 | 359000 | Perfil remitido a GCPD para evaluación (Carta Nº 321-GCI-ESSALUD-2015 del 05.02.2015) Recepción observaciones de GCPD (Carta Nº 313-OCPD-2015 del 20.02.2015) Perfil corregido remitido a OCPD para evaluación (Carta Nº 194-GCPI-ESSALUD-2015 del 30.03.2015) | Aprobación del Perfil, Pendiente ontratacion de especialistas y Estudio de Vulnerabilidad. Informe Tecnico para convenio UNI | II TRIMESTRE 2015 (49 MM) Contrat Expediente. 30% adelanto
31 | TACNA | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL III DANIEL ALCIDES CARRIÓN | 713702.38 | 182449 | TdR y Orden de Servicios Nº 952-GCL-2014 del 12.05.2014. Expediente en la Subgerencia de Bases y Estudio de Mercado | En proceso de Selección
32 | NACIONAL | CREACIÓN DEL INSTITUTO DEL NIÑO Y EL ADOLESCENTE DEL SEGURO SOCIAL | 0 | 0 | Perfil corregido remitido a OCPD para evaluación (Carta Nº 321-GCI-ESSALUD-2015 del 06.02.2015) Aprobación del PIP y Autorización a Factibilidad (Resolución Nº 370-GG-ESSALUD-2015 del 13.03.2015) | - Se remitirán los TDR a la GCPD para remitirlos a PROINVERSION
33 | NACIONAL | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LAS UNIDADES DE ATENCIÓN DE MEDICINA COMPLEMENTARIA DE LOS CENTROS ASISTENCIALES A NIVEL NACIONAL | 0 | 0 | Perfil corregido remitido a OCPD para evaluación (Carta Nº 2765-GCI-ESSALUD-2014 del 11.12.2014) Tramite de viabilidad (Carta Nº 53-GCPD-ESSALUD-2015 del 18.03.2015) |  | II TRIMESTRE (1,2 MM)
|  | SUB Total | 8167479.41 | 5040684.56
Proyectos a incluirse en el I MODIFICADO del Plan de Inversiones 2015
Nº | RED | Proyecto | Presupuesto 2015 | I MODIFICADO | Estado Situacional
1 | UCAYALI | UNIDAD DE ATENCION RENAL - DISTRITO DE CALLERIA-CORONEL PORTILLO-UCAYALI | 0 | 55000 | Perfil remitido a GCPD para evaluación (Carta Nº 1340-GCI-ESSALUD-2014 del 18.06.2014) Recepción observaciones de GCPD (Carta Nº 1368-OCPD-2014 del 06.08.2014) | -Contratación de especialidades para Anteproyecto
2 | ICA | CREACION DEL CENTRO DE ATENCION PRIMARIA III - LA TINGUIÑA - ICA | 0 | 55000 | En formulación. Culminación Abril 2015 | -Contratación de especialidades para Anteproyecto
3 | AMAZONAS | HOSPITAL EL BUEN SAMARITANO - BAGUA - AMAZONAS | 0 | 30000 |  | Contratación de Médico especialista y Estudio de Suelos
4 | ICA | CAP NASCA - ICA | 0 | 100000 |  | Contratación de especialidades para Anteproyecto y estudio de suelos
5 | LA LIBERTAD | HOSPITAL VICTOR LAZARTE - TRUJILLO | 0 | 54000 |  | Estudios de Preinversión por Consultoria Externa
6 | ALMENARA | POLICLINICO SAN BORJA | 0 | 150000 | Se ha suscrito convenio con la Municipalidad de San Borja | Incorporación de los Estudios de Pre Inversión en Convenio UNI
7 | LORETO | CAP II CABALLOCOCHA | 0 | 15000 |  | Estudios de Preinversión por Consultoria Externa
8 | NACIONAL | HOSPITAL PERU | 0 | 0
|  | SUB Total | 0 | 459000
|  | TOTAL | 8167479.41 | 5499684.56
|  | Saldo |  | 2667794.85

## RESUMEN (hidden)
PRESUPUESTO DE INVERSIONES 2015
Concepto | Presupuesto 2015 | Propuesta de Reestructuración | Diferencia |  | Ejecución al mes de febrero | % Avance
|  | Enero |  | Marzo
Estudios de Pre Inversión | 8167479.41 | 5499684.56 | 2667794.85 |  |  |  | 32.66%
Estudios Definitivos | 2658017.35 | 1735382.14 | 922635.21 |  |  |  | 34.71%
Ejecución de Obra | 39438546.44 | 28316869.696 | 11121676.744 |  |  |  | 28.2%
Equipamiento | 107419482.06 | 69986211.796 | 37433270.264 |  |  |  | 34.85%
Inmueble (Vigen de Guadalupe) | 0 | 22000000 | -22000000 |  |  |  | 0%
Total | 157683525.26 | 127538148.192 | 30145377.068 |  |  |  | 19.12%

## Transparencia
PROYECTOS DE INVERSION EN EJECUCION AL IV TRIMESTRE 2023
| Nº | CÓDIGO SNIP | VIABILIDAD | PROYECTO | COMPONENTES | PIA 2021 | SITUACIÓN | ASPECTOS QUE INCIDIERON EN SU EJECUCIÓN | INFORMACIÓN DE CONTRATACIÓN |  |  |  |  | MONTOS DE ADICIONALES DE OBRA (S/) | LIQUIDACIÓN DE OBRAS | INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS
[9 empty] | CONTRATISTA | SUPERVISIÓN | MONTO CONTRATADO | PLAZO DE EJECUCIÓN | FECHA DE INICIO DE OBRA | MONTOS DE ADICIONALES DE OBRA (S/) | LIQUIDACIÓN DE OBRAS | INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS
| 1 | 211309 | 2012-09-04 | CREACIÓN DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN RENAL AMBULATORIA SANTA ANITA-LIMA | Expediente Técnico | 0 | Estudio Definitivo Aprobado | Estudio Definitivo Aprobado | Consorcio Salud Santa Anita | Administracion Directa | 162000 | 120 dias sin incluir revision
[5 empty] | Obra | 0 | EJECUCIÓN DE SALDO DE OBRA: CREACIÓN DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN RENAL AMBULATORIA - ESSALUD EN EL DISTRITO DE SANTA ANITA, PROVINCIA DE LIMA DEPARTAMENTO DE LIMA. El 17 de mayo de 2023 se otorgo la buena Pro al Contratista: KYZORCH E.I.R.L. con RUC N° 20494252521, para la ejecución de la obra. | Resolución de contrato por incumplimiento de obligaciones por parte del Contratista. La declaración de desierto del procedimiento de Selección. La necesidad de actualizar el Valor Referencial de la obra según el procedimientos según lo opinion N° 022-2023/DTN y N° 021-2023/DTN. | Consorcio Construccion (Contratista del Primer Contrato) KYZORCH E.I.R.L. (Contratista de saldo de obra) |  | 8342317.43 4’600,05.08 (Saldo de obra) | 270 d.c., de acuerdo al primer Contrato | 2018-10-27 | RGCL N° 420-GCL-ESSALUD-2019 Prestación N° 01 = S/ 24,007.76 Deductivo N°01 = S/ 12,411.94 RGCL N° 430-GCL-ESSALUD-2020 Prestación N° 02 = S/ 195,430.89 Deductivo N°02 = S/ 71,462.66 Nota: Montos del Primer Contrato, los cuales fueron aprobados, sin embargo, no se ejecutaron.
[5 empty] | Supervisión de Obra | 70000 | El proceso de selección de la Supervisión se ha retrotraido hasta la etapa de convocatoria; a la fecha se encuentra en absolución de consultas | Demora en el estudio de mercado. (**) |  | Consorcio Salud Santa Anita (Supervisor del Primer Contrato) CONSORCIO CHV (Supervisor de Saldo de Obra) | 1164239.82 305,395.90 (Saldo de obra) | 300 d.c., de acuerdo al primer Contrato | 2018-10-27
[5 empty] | Equipamiento Hospitalario | 1255694 | > Se encuentra en proceso de adquisición S/ 4'473,203.73 correspondiente a 63 equipos. > Se encuentra adjudicado el monto de S/ 1'008,499.46 correspondientes a 36 equipos. > Se encuentra ejecutado el monto de S/ 716,045.35 correspondiente a 535 equipos. | Se encuentra en gestión de la Segunda Convocatoria para la contratación de la Supervisión del Saldo de Obra de la Infraestructura. |  |  |  | 749
| 2 | 237720 | 2013-05-27 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO ASISTENCIAL CHINCHEROS - APURIMAC | Expediente Técnico | 0 | Estudio Definitivo Aprobado | -- | MAKNO INGENIEROS S.A. | Administracion Directa | 275000 | 120 dias sin incluir revision | 16.Dic.2015 (EDI)
[5 empty] | Obra | 1467491.49 | v La Obra fue recepcionada con fecha 19/03/2021; actualmente, el contrato de Ejecución de obra se encuentra en arbitraje. | Estado de Emergencia Sanitaria. | Consorcio Salud Chincheros |  | 18514392.77 | 360 d.c., de acuerdo a contrato | 2019-02-24 | RGCL N° 787-GCL-ESSALUD-2019 Adicional N° 01 = S/ 454,849.61 Deductivo N° 01 = S/ 284,171.35 RGCL N° 328-GCL-ESSALUD-2020 Adicional N° 02 = S/ 34,521.62 Deductivo N° 02 = S/ 45,493.45 Deductivo N° 03 = S/ 2,997.22 RGCL N° 461-GCL-ESSALUD-2020 Adicional N° 03 = S/ 86,953.86 Deductivo N° 04 = S/ 19,577.05 RGCL N° 420-GCL-ESSALUD-2020 Deductivo N° 05 = S/ 28,174.22 | EN ARBITRAJE
[5 empty] | Supervisión de Obra | 708300 | v El contrato del servicio de Supervisión de obra se encuentra en arbitraje. | -- |  | Instituto de Consultoria S.A. | 2168458.31 |  | 2019-02-24 |  | EN ARBITRAJE
[5 empty] | Equipamiento | 1500000 | > Se encuentra en proceso de adquisición S/ 572,399.27 correspondiente a 38 equipos. > Se encuentra adjudicado el monto de S/ 96,597.53 correspondientes a 20 equipos. > Se encuentra ejecutado el monto de S/ 8'936,780.392 correspondiente a 1100 equipos. | Demora en el estudios de mercado a cargo de CEABE. Los Sistemas de Comunicaciones se encuentran contratados por un monto de S/ 7,755,635.00
| 3 | 238552 | 2013-11-13 | CREACION DE LA UNIDAD DE ATENCION RENAL AMBULATORIA DE ESSALUD EN EL DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR-LIMA. | Expediente Técnico | 0 | Estudio Definitivo Aprobado. | Retraso en el proceso logistico para contratar a empresa encargada de la elaboracion del Estudio Definitivo Retraso en el levantamiento de observaciones del Segundo Entregable. | Arq. Luis Falen | Administración Directa | 138599.91 | 120 dias sin incluir revision
[7 empty] | Se ha previsto desarrollar el Expediente Técnico del SALDO DE OBRA, por contrata. En actos preparatorios. | Proceso de selección de Contratación de Expediente Tecnico de Saldo de Obra fue declarado desierto. | Administración Directa
[5 empty] | Obra | 1381449.84 | A la espera de la elaboración del Expediente Técnico del Saldo de Obra | -- | Consorcio Santo Domingo (Contratista del Primer Contrato) |  | 12244896.16 | 270 d.c., de acuerdo a contrato | 21.09.2019 | NO SE REPORTAN
[5 empty] | Supervisión de Obra | 481812.97 | v El contrato del servicio de Supervisión de obra fue liquidado. | -- |  | Consorcio Supervisor EsSalud Lima (Supervisor del Primer Contrato) | 1144092.5 |  | 21.09.2019
[5 empty] | Equipamiento | 2278554 | > Se encuentra en proceso de adquisición S/ 5,285,127.38 correspondiente a 489 equipos. > Se encuentra adjudicado el monto de S/ 55,904.77 correspondientes a 69 equipos. > Se encuentra ejecutado el monto de S/ 1,082,564.80 correspondiente a 252 equipos. | Resolución del Contrato entre la Entidad y el contratista de la Obra, hecho que conllevó a la no culminación de algunas instalaciones esenciales para la instalación del equipamiento. Actualmente se realizan las gestiones para la contratación de la elaboración del expediente del saldo de obra.
| 4 | 269832 | 2013-11-14 | SALDO DE OBRA: CREACION E IMPLEMENTACION DEL SERVICIO DE TOMOGRAFIA EN EL HOSPITAL I VICTOR ALFREDO LAZO PERALTA - MADRE DE DIOS | Expediente Técnico | 0 | Estudio Definitivo Aprobado | Demora en la elaboración de las EETT, de los equipos informaticos por parte de GCTIC. | Administración Directa | Administración Directa
[5 empty] | Obra | 0 | Obra Liquidada con fecha 04.11.2020 | Elaboración y aprobación del expediente de saldo de obra. Estado de Emergencia Sanitaria. | ROMYNA CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  | 1836450.17 | 100 DIAS CALENDARIO | 08.10.2019 | NO SE REPORTAN | LIQUIDADO | NINGUNO
[5 empty] | Supervisiòn de Obra | 0 | Servicio Liquidado con fecha 09.11.2020. | Estado de Emergencia Sanitaria. |  | BERNARDO ALANOCA ARAGON | 197579.2 | 120 DIAS CALENDARIO | 08.10.2019 |  | LIQUIDADO
[5 empty] | Equipamiento | 9660 | Se encuentra en proceso de adquisición S/ 1,788.05 correspondiente a 11 equipos. Se encuentra adjudicado el monto de S/ 8,178.27 correspondientes a 18 equipos. Se encuentra ejecutado el monto de S/ 2'164,634.47 correspondiente a 20 equipos. | Demora en el estudio de mercado a cargo de CEABE.
| 5 |  |  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LAS SALAS DE OBSERVACIÓN DEL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL III IQUITOS, DE LA RED ASISTENCIAL LORETO. DISTRITO DE PUNCHANA, PROVINCIA DE MAYNAS Y DEPARTAMENTO DE LORETO | Expediente Técnico | 0 | Estudio Definitivo Aprobado | El expediente se elaboró según lo programado | Administración Directa | Administración Directa
[5 empty] | Obra | 0 | Obra Culminada y Recepcionada con fecha 31.07.2020 y en funcionamiento Se ha emitido el Laudo Arbitral y se esta en etapa de firma de resolución que aprueba la liquidación de obra | Primer proceso de selección declarado desierto, actualizar el presupuesto del expediente técnico para segundo proceso. Estado de Emergencia Sanitaria. | CONSORCIO EDIFICACION |  | 3701972.11 | 150 d/c. de acuerdo a contrato | 14.09.2020 | NO SE REPORTAN
[5 empty] | Supervisiòn de Obra | 78642.13 | Liquidado | Estado de Emergencia Sanitaria. |  | JORGE ANTONIO VALENZUELA FLORES | 453431.52 | 180 d/c. de acuerdo a contrato | 14.09.2020
[5 empty] | Obra - Media Tensión |  | Liquidado | No se reportan incidencias. | CONSORCIO H&M ASOCIADOS |  | 1075397.76 | 120 d/c. | 28.01.2022 | NO SE REPORTAN
[5 empty] | Supervisión - Media Tensión |  | Liquidado | No se reportan incidencias. |  | CAHUA MENA FRANCISCO JAVIER | 133688.86
[5 empty] | Equipamiento | 1554612 | Se encuentra en proceso de adquisición S/ 96,947.22 correspondiente a 14 equipos. Se encuentra adjudicado el monto de S/ 37,540.82 correspondientes a 38 equipos. Se encuentra ejecutado el monto de S/ 2'831,601.74 correspondiente a 448 equipos. | Demora en el estudio de mercado
| 6 |  |  | MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE ATENCION AL SERVICIO DE HOSPITALIZACION DEL HOSPITAL II DE HUANCAVELICA | Expediente Técnico | 0 | Expediente Técnico culminado Ya se cuenta con Licencia de Edificación. Se ha remitido el Dictamen Tecnico N° 05-SGED-GEI-GCPI-ESSALUD-2019 de fecha 24.JUN.2019, aprobando el Estudio Definitivo a nivel de ejecucion de obra. | Aprobación de Instrumento ambiental, gestión a cargo de la Red Huancavelica | Administración Directa | Administración Directa
[5 empty] | Obra | 178475 | v La Obra fue recepcionada con fecha 06/05/2021; actualmente, el contrato de Ejecución de obra se encuentra en proceso de liquidación a cargo de la Gerencia de Ejecución de Proyectos, se ha procedido a aprobar la liquidación de obra, se está emitidiendo el acto resolutivo. | Estado de Emergencia Sanitaria. | Constructora Vanessa Orietta SRL |  | 4110224.82 | 120 d.c., de acuerdo a contrato | 11.12.2019 | NO SE REPORTAN
[5 empty] | Supervisiòn de Obra | 65481 | v El contrato del servicio de Supervisión de obra fue liquidado. | Estado de Emergencia Sanitaria. |  | SIGRAL S.A. | 483847.2 |  | 11.12.2019
[5 empty] | Equipamiento | 59931 | Se encuentra en proceso de adquisición S/ 4,685.40 correspondiente a 3 equipos. Se encuentra adjudicado el monto de S/ 2,249.09 correspondientes a 20 equipos. Se encuentra ejecutado el monto de S/ 335,637.71 correspondiente a 245 equipos. | Demora en el estudio de mercado. Se han realizado las gestiones para la delegación presupuestal a la Red Asistencial para la adquisición de Instrumental Quirúrgico.
| 7 |  |  | CREACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA UNIDD DE TRANSPLANTES DE PROGENITORES HEMATOPOYÉTICOS ALOGÉNICO DE DONANTE NO RELACIONADO EN EL HOSPITAL NACIONAL EDGARDO REBAGLIATI MARTINS - ESSALUD, DISTRITO DE JESÚS MARÍA, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA | Estudio Definitivo | 0 | Expediente Técnico culminado y aprobado, por la modalidad de Administración Directa Resolución de Gerencia Central de Proyectos de Inversión N° 024-GCPI-ESSALUD-2019, de fecha 13 de setiembre del 2019 Aprobando el Estudio Definitivo. Se encuentra en ejecución de obra. | Obtencion de la Licencia de Edificacion | Administración Directa | Administración Directa
[5 empty] | Estudio Definitivo Supervisión | 0 | Supervision por Administracion Directa | -- |  | Administración Directa
[5 empty] | Obra | 116032 | La Obra fue recepcionada con fecha 16/07/2021. La obra fue liquidada | Estado de Emergencia Sanitaria. | Constructora Vanessa Orietta SRL - COVANOR |  | 3874840.02 | 120 d.c., de acuerdo a contrato | 11.02.2020 | RN° 129-GCL-ESSALUD-2021 Adicional y Deductivo Vinculante N° 01 = S/116,069.24
[5 empty] | Inspector de Obra | 0 | El Inspector de obra presento su Informe Final; por lo que, previa evaluación, la SGO dio conformidad al mismo. Se remitieron los documentos para el proceso de transferencia documental al usuario final. | -- |  | Inspector. Ing. Jaime Württele.
[5 empty] | Equipamiento | 1100000 | > Se encuentra ejecutado el monto de S/ 1´075,447.78 correspondiente a 190 equipos. > Se vienen realizando las gestiones para la liquidación y cierre. | Demora en los procesos de adquisición a cargo de CEABE.
| 8 | 273254 | 2014-09-01 | CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DEL ALTIPLANO DE LA REGIÓN PUNO-ESSALUD, EN EL DISTRITO DE PUNO, PROVINCIA DE PUNO, DEPARTAMENTO DE PUNO | Expediente Técnico | 0 | Expediente Técnico culminado Mediante Resolucion de la Gerencia Central de Proyectos de Inversion N° 043-GCPI-ESSALUD-2020 de fecha 07.AGO.2020 se aprueba el Estudio Definitivo | emergencia sanitaria | CONSORCIO PROYECTO PUNO (CHUNG Y TONG INGENIEROS S.A.C - CAYSA ASOCIADOS S.A.C.) |  | S/ 4,239,152.00 | 240 | 20.12.2018 | Prestación Adicional N° 01 S/1´180.548.62, Resolución N° 78-GCL-ESSALUD-2022 (22.04.22)
[5 empty] | Supervisión ED | 0 | Supervisión por Administración Directa. Expediente Tecnico Culminado | -- |  | Administración Directa |  | 280 | 20.12.2018
[5 empty] | Obra | 29811225.33 | v Ejecución de obra en curso, con un avance ejecutado de obra acumulado de 37.75% Se ha reiniciado la obra el 22 de mayo de 2023 | Incumplimiento por parte del Contratista de la Obra, motivo por el cual se ha tenido que realizar el procedimiento de intervención económica. Disturbios sociales en la región. | Consorcio Hospital del Altiplano |  | 275283666.42 | 780 d.c. | 2021-12-18
[5 empty] | Equipamiento |  | > Se han elaborado las Condiciones de Pre instalación del Equipamiento. > Se han remitido las las Condiciones Generales de Adquisición del Equipamiento Biomédico al CEABE y Electromecánico a GCL.
[5 empty] | Supervisión Obra | 1419582.56 | v La Supervisión de obra se encuentra en ejecución. | -- |  | Consorcio Hospitalario Altiplano | 5886771.18 |  | 2021-12-18
| 9 | 303267 | 2018-02-14 | CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL HOSPITAL ESPECIALIZADO EN LA RED ASISTENCIAL CAJAMARCA-ESSALUD, DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA Y DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA | Expediente Técnico | 0 | Expediente Técnico culminado Mediante Resolucion de la Gerencia Central de Proyectos de Inversion N° 063-GCPI-ESSALUD-2020 de fecha 31.AGO.2020 se aprueba el Estudio Definitivo | La cuarentena dictada por el Gobierno Central debido a la pandemia del COVID - 19. | CESEL S.A. |  | 4512691.7 | 210 | 2018-11-28 | Adicional de obra N° 04 con deductivo vinculante N° 02 :S/ 11,221.99
[5 empty] | Supervisión ED | 0 | Supervisión por Administración Directa. Expediente Tecnico Culminado | -- |  | Administración Directa | -- | 230 | 2018-11-28
[5 empty] | Obra | 33365659.88 | v Ejecución de obra en curso, con un avance ejecutado de obra acumulado de 40.98% | Durante el procedimiento de selección exitió demora. | SINOHYDRO CORPORATION LIMITED, SUCURSAL DEL PERU |  | 366362860.2 | 1080 | 2022-01-28
[5 empty] | Equipamiento |  | > Se han elaborado las Condiciones de Pre instalación del Equipamiento. > Se han remitido las las Condiciones Generales de Adquisición del Equipamiento Biomédico al CEABE y Electromecánico a GCL.
[5 empty] | Supervisión de Obra | 5849426.47 | v La Supervisión de obra se encuentra en ejecución. | _ |  | CONSORCIO HOSPITALARIO SAN JUAN | 11978145.35 | 1160 | 2022-01-28
| 10 | 277717 | 2015-08-18 | AMPLIACION DEL SERVICIO DE RADIOTERAPIA CON ACELERADOR LINEAL PARA LA RED ASISTENCIAL LA LIBERTAD | Expediente Técnico | 0 | Mediante Resolucón de la Gerencia Central de Proyectos de Inversión N° 005-GCPI-ESSALUD-2023 de fecha 13.06.2023 se aprobó el expediente de contratación con costos de obra actualizados | Opinión Nº 022-2023/DTN (08.02.2023) sobre actualización del Presupuesto de obra y nueva aprobación del expediente técnico | Administración Directa
[5 empty] | Supervisión ED | 0 | _ | _ |  | Administración Directa
[5 empty] | Obra | 857572.95 | Mediante Resolucón de la Gerencia Central de Proyectos de Inversión N° 005-GCPI-ESSALUD-2023 de fecha 13.06.2023 se aprobó el expediente de contratación con costos de obra actualizados, se encuentra en revisión. | En la primera convocatoria el procedimiento de selección quedo desierto, el cual fue motivo de realizar una actualización del valor referencial Opinión Nº 021-2023/DTN (08.02.2023) sobre actualización del Presupuesto de obra y nueva aprobación del expediente técnico.
[5 empty] | Supervisión de Obra | 106035.6 | _ | En la primera convocatoria el procedimiento de selección quedo desierto, el cual fue motivo de realizar una actualización del valor referencial
[5 empty] | Equipamiento | 0 | A la espera de la aprobación del Expediente Técnico | _ |  |  | Valor Referencial S/ 18,105,737.57.
| 11 | 274896 | 2013-11-19 | MEJORAMIENTO DEL PROGRAMA DE CONTROL DE TUBERCULOSIS DEL POLICLINICO PABLO BERMUDEZ-LIMA | Expediente Técnico | 0 | Expediente Tecnico aprobado | Demora en el levantamiento de observaciones por parte del Contratista. Creación de la Nueva Red Asistencial Desconcentrada Rebagliati, genero un vacío en la responsabilidad de continuar con la gestión del proyecto | Consultor Teodoro Pimentel Godoy | Red Asistencial Rebagliati | 60000 | 60 | 01.Oct.2014 (EDI)
[5 empty] | Obra | 0 | Obra liquidada | Controversia planteada por el Contratista a la liquidación | CONSORCIO RICARDO PALMA | OMAR ORLANDO TABOADA COBEÑAS | S/.718,000 inc. IGV | 90 d.c. | 06.07.2018 | 37286.9 |  | El servicio se encuentra en funcionamiento
[5 empty] | Equipamiento | 0 | Se encuentra adjudicado el monto de S/ 4,205.00 correspondientes a 5 equipos. Se encuentra ejecutado el monto de S/ 204,646.90 correspondiente a 173 equipos. | Demora en los procesos de recepción a cargo del Comité de Recepción y los Contratistas
| 12 | - | - | NUEVA EMERGENCIA DE LIMA METROPOLITANA | Obra | 0 | Obra culminada, recepcionada, recepcionado y en uso y Contrato liquidado (ejecutado a traves del convenio con OIM). |  | CONSTRUCTORA MALAGA | Consorcio ATA - KUKOVA | 50992898.15 | 330 días | 2014-06-19 | 4145633.99 | No inicia por encontrarse la Obra en Proceso de Arbitraje(Conciliación en GCAJ) | Obra Recepcionada y en proceso arbitral
[5 empty] | Equipamiento | 76970 | > Se encuentra adjudicado el monto de S/ 23,080.00 correspondientes a 26 equipos. > Se encuentra ejecutado el monto de S/ 511,810.00 correspondiente a 33 equipos. > El equipamiento pendiente de ejecución debe seguir los procedimientos del Invierte.pe cuya gestión está a cargo de la Red Prestacional Rebagliati | Demora en el proceso de recepción de equipamiento a cargo de la Red Prestacional Rebagliati y el contratista.
| 13 | 274698 | 2014-04-16 | SALDO DE OBRA:MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEL AREA PEDIATRICA DEL INSTITUTO NACIONAL CARDIOVASCULAR - INCOR | Expediente Técnico | 0 | Estudio Definitivo Aprobado | -- | Administración Directa | Administración Directa
PROYECTOS DE INVERSION |  |  |  |  | Obra | 0 | Se ha culminado el saldo de obra 100%, recepcionado y en uso. Liquidación del Contrato en proceso de arbitraje. | Demora en el desaduanaje del equipo de aire acondicionado (etapa de obra). Demora en el INCOR por los documentos de la liquidación del contrato de obra. | CLEAN ROOM & VALIDATIÓN SAC |  | 235421.85 | 90 días | 2017-07-12 |  |  | Saldo de obra ejecutado como adquisición de un bien, y que culminó el 07 de noviembre, como consecuencia de una ampliación de plazo de 29 dc
[5 empty] | Equipamiento | 194160 | > Se encuentra pendiente de adquisición el monto de S/ 400,252.20 correspondiente a 107 equipos. > Se encuentra adjudicado el monto de S/ 67,270.00 correspondiente a 1 equipo. > Se encuentra ejecutado S/ 9'857,746.19 correspondiente a 502 equipos. | Demora en el proceso de recepción de equipamiento a cargo del INCOR y el contratista. | VARIOS
| 14 |  |  | NUEVO HOSPITAL DE ALTA COMPLEJIDAD - VIRGEN DE LA PUERTA DE LA LIBERTAD | Obra | 0 | Obra culminada, recepcionada y en uso. Contrato liquidado (ejecutado a traves del convenio con OIM). |  | Consorcio Hospitalario Trujillo | CESEL | 116'175,040.81 | 390d.c. | 30.03.2012 | - | - | -
[5 empty] | Equipamiento | 180000 | > Se encuentra ejecutado el monto de S/ 13,540,191.92 correspondiente a 291 equipos. > El equipamiento pendiente de ejecución debe seguir los procedimientos del Invierte.pe cuya gestión está a cargo de la Red Asistencial La Libertad |  |  | - | - | - | - | - | - | -
| 15 | 273121 | 2014-09-01 | MEJORAMIENTO DE LAS SALAS DE AISLAMIENTO RESPIRATORIO PARA PACIENTES BK POSITIVOS EN EL SERVICIO DE MEDICINA INTERNA - INFECTOLOGIA Y VIH DEL HNGAI - RAS ALMENARA | Expediente Técnico | 0 | Se ha solicitado a la OPMI de la Entidad la inclusión del PIP al PMI de la Entidad para poder continuar con la fase de ejecucicón del ciclo de inversión en el marco del INVIERTE.PE | Inclusión del PIP en el PMI de la Entidad
[5 empty] | Supervisión de ED | 0 | Elaboracion por administración directa | _ |  | Administración Directa
[5 empty] | Obra | 215740.4 | Se encuentra en trámite la actualización del Presupuesto de obra y nueva aprobación del expediente técnico en atención a la Opinión Nº 022-2023/DTN del OSCE | _
[5 empty] | Supervisiòn de Obra | 6580 | v La Supervisión de obra se prevé que este a cargo del Inspector de obra. | _
[5 empty] | Equipamiento | 0 | > Se encuentra en proceso de adquisición S/ 103,950.00 correspondiente a 21 equipos. > Se encuentra adjudicado el monto de S/ 27,227.27 correspondiente a 1 equipos. > Se encuentr aejecutado el monto de S/ 614,972.67 correspondiente a 58 equipos. | Demora en el Estudio de Mercado a cargo del OEC
| 16 | 273254 | 2014-09-01 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL II PASCO DE LA RED ASISTENCIAL PASCO, EN EL DISTRITO DE FUNDICIÓN DE TINYAHUARCO, PROVINCIA DE PASCO, DEPARTAMENTO DE PASCO | Expediente Técnico | 2907964.81 | Con Resolución de la Gerencia Central de Proyectos de Inversión N° 006-GCPI-ESSALUD-2023 de fecha 19/06/2023 se aprobó el expediente técnico con costos actualizados | Opinión Nº 021-2023/DTN (08.02.2023) y Opinión Nº 022-2023/DTN (23.02.2023) sobre actualización del Presupuesto de obra y nueva aprobación del expediente técnico | INSTITUTO DE CONSULTORIA S.A. |  | S/ 4,710,182.40. | 240 | 11.06.2019
[5 empty] | Supervisión ED | 0 | _ | _ |  | CONSORCIO TALUPA. | S/ 1,140,585.05. | 270 | 11.06.2019
[5 empty] | Obra | 482507.74 | Con Resolución de la Gerencia Central de Proyectos de Inversión N° 006-GCPI-ESSALUD-2023 de fecha 19/06/2023 se aprobó el expediente técnico con costos actualizados, se encuentra en revisión. | Declaratoria de Desierto del procedimiento de Selección para contratar la ejecución de obra. |  |  | S/ 319,700,638 | 1080
[5 empty] | Supervisión de Obra | 16543.12 | Se elaborará los TDR que permitan dar inicio a los actos preparatorios del proceso de selección. | _ |  |  | Supeditado al Estudio de Mercado
[5 empty] | Equipamiento |  | > En cartera hasta que se contrate la ejecución física de la obra. | _ |  |  | 84835306.76
| 17 | 305648 | 2018-02-14 | RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL MARIA REICHE DE LA RED ASISTENCIAL ICA – ESSALUD, EN EL DISTRITO DE MARCONA, PROVINCIA DE NASCA, DEPARTAMENTO DE ICA | Expediente Técnico | 532185.19 | Resolución de la Gerencia Central de Proyectos de Inversión N° 004-GCPI-ESSALUD-2023 de fecha 25/04/2023 con la que se aprueba el exediente técnico y se actualiza costos | Opinión Nº 021-2023/DTN (08.02.2023) y Opinión Nº 022-2023/DTN (23.02.2023) sobre actualización del Presupuesto de obra y nueva aprobación del expediente técnico | PINEARQ S.L.P., SUCURSAL PERU |  | 1520529.12 | 180 | 28.08.2019
[5 empty] | Supervisión ED | 122972.9 | expediente técnico aprobado | -- |  | DEXTRE MORIMOTO EDUARDO RAUL | 351351.13 | 220 | 28.08.2019
[5 empty] | Obra | 1456091 | El proceso de la segunda convocatoria para la contratación del ejecutor de la obrafue declarado desierto el 05 de diciembre de 2023 | Declaratoria de Desierto del procedimiento de Selección para contratar la ejecución de obra. |  |  | 124886820.57
[5 empty] | Supervisión de obra |  | La contratación de la supervisión ha sido convocado el dia 25 de agosto de 2023, el 06 de diciembre se otorgó la Buena Pro a la Empresa Cesel S.A, | _ |  |  | Supeditado al Estudio de Mercado
[5 empty] | Equipamiento |  | > En cartera hasta que se contrate la ejecución física de la obra | - |  |  | 18517480.67
| 18 | 305648 | 2018-02-14 | INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN RENAL AMBULATORIA - ESSALUD, DE LA RED ASISTENCIAL AREQUIPA EN EL DISTRITO DE JACOBO HUNTER, PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | Expediente Técnico | 0 | Expediente técnico aprobado. Con fecha 07/02/2022, se aprueba el Expediente Tecnico, mediante Resolucion de Gerencia Central de Proyectos de Inversion N° 002-GCPI-ESSALUD-2022. | La cuarentena dictada por el Gobierno Central debido a la pandemia del COVID - 19. | PINEARQ S.L.P., SUCURSAL PERU |  | 1520529.12 | 180 | 24.07.2019
[7 empty] | Se ha actualizado el Valor Referencial del Expediente Técnico. Resolucion N° 094-GCPI-ESSALUD-2022 |  | Administración Directa
[5 empty] | Obra | 482507.74 | El 27 de marzo de 2023 se otorgó la buena pro a la Coorporación Sensus Sociedad Anonima para ejecutar la obra La obra inició el 13 de junio de 2023. Avance de obra : 24.08%, | -- |  |  | 27047753.01
[5 empty] | Supervisión de Obra | 16543.12 | Se otrogo la Buena Pro al CONSORCIO CONSULTOR AREQUIPA | -- |  |  | 1798112.9
[5 empty] | Equipamiento | 16543.12 | > Se han remitido las Condiciones Generales de Adquisición del Equipamiento a la CEABE | -- |  |  | 4663975.68
| 19 | 226585 | 2013-04-08 | INSTALACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS HOSPITALARIOS EN EL HOSPITAL I VÍCTOR ALFREDO LAZO PERALTA DE LA RED ASISTENCIAL MADRE DE DIOS - ESSALUD, DEL DISTRITO DE TAMBOPATA, PROVINCIA DE TAMBOPATA, DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS | Expediente Técnico | 0 | Expediente técnico culminado. Se hizo actualización de Presupuesto con precios al mes de Junio 2021. Actualmente se encuentra en la Sub Gerencia de Obras. | Demora en la contratacion de empresa especializada que elabore y tramite el Estudio de Impacto Ambiental. DIGESA indica que no requiere de EIA sino de PAMA. La cuarentena dictada por el Gobierno Central debido a la pandemia del COVID - 19. | Administración Directa
[7 empty] | Se ha actualizado el Valor Referencial del Expediente Técnico |  | Administración Directa
[5 empty] | Supervisión ED | 0 | Supervision por Administracion Directa |  |  | Administración Directa
[5 empty] | Obra | 482507.74 | Con fecha 01 .01.2022 se firmo el Contrato de ejecucion de obra N° 4600056236 con CONSORCIO EDIFICA. El Contratista el 20.12.2022 ha acumulado la maxima penalida en el rubro de otras penalidades, razon por la cual se ha resuelto el Contrato | Demora en la contratación del Supervisor de obra. Incumplimientos del Contratista, se tuvo de resolver el contrato |  |  | Valor Referencial S/ 1,956,998.84
[5 empty] | Supervisiòn de Obra | 16543.12 | Se ha resuelto el contrato, y se encuentra en arbitraje. | Demora en el estudio de mercado. (**)
[5 empty] | Equipamiento | 0 | El equipamiento se encuentra a cargo del Contratista de la Obra.
| 20 | 226585 | 2013-04-08 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ANATOMIA PATOLOGICA DEL HOSPITAL NACIONAL ALBERTO SABOGAL - DISTRITO DE BELLAVISTA - CALLAO / RED ASISTENCIAL SABOGAL | Expediente Técnico | 84341.6 | - Elaboración del Expediente Técnico por Administración Directa. - La Red Prestacional Sabogal asignó nueva área para el Proyecto. - En proceso logístico contratación de los Estudios Basicos: Mecanica de Suelos y Topografia | emergencia sanitaria COVID - 19. El area asignada para el desarrollo del proyecto no es el adecuado tecnicamente. | Administración Directa
[5 empty] | Supervisión ED |  | Expediente Técnico supervisado por administración directa. |  |  | Administración Directa
[5 empty] | Obra | 0 | _ | _
[5 empty] | Supervisiòn de Obra | 0 | _ | _
[5 empty] | Equipamiento |  | _ | _
| 21 | 305648 | 2018-02-14 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL II VITARTE DE LA RED ASISTENCIAL ALMENARA - ESSALUD, DISTRITO DE VITARTE, PROVINCIA DE LIMA Y DEPARTAMENTO DE LIMA | Expediente Técnico | 607857 | Se encuentra en trámite la actualización del Presupuesto de obra y nueva aprobación del expediente técnico en atención a la Opinión Nº 022-2023/DTN del OSCE | Opinión Nº 021-2023/DTN (08.02.2023) y Opinión Nº 022-2023/DTN (23.02.2023) sobre actualización del Presupuesto de obra y nueva aprobación del expediente técnico | INSTITUTO DE CONSULTORIA S.A. |  | 2858650.3 | 210 | 2018-12-18
[5 empty] | Supervisión ED | 0 | Expediente Técnico supervisado por administración directa. | -- |  | Administración Directa
| 22 | 305648 | 2018-02-14 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN RENAL AMBULATORIA EN EL HOSPITAL NACIONAL ADOLFO GUEVARA VELASCO DE LA RED ASISTENCIAL CUSCO - ESSALUD EN EL DISTRITO DE WANCHAQ, PROVINCIA DE CUSCO, DEPARTAMENTO DE CUSCO | Expediente Técnico | 0 | Se resolvió el contrato a través de la Resolución de Gerencia Central de Logística N° 612 GCL-ESSALUD-2021. Con fecha 1ero de junio se iniciaron las acciones administrativas correspondientes para llevar a cabo la Elaboracion por Administacion Directa. | Incumplimientos por parte del Contratista que conllevaron a la resolución del Contrato | SANCHEZ HORMEROS GOMEZ ANTONIO |  | 745047.62 | 90 | 02.08.2019
[7 empty] | En desarrollo Expediente Técnico por administración directa. | Resolución del contrato del Contratista | Administración Directa
[5 empty] | Supervisión ED | 0 | Se resolvió el contrato del Consultor para la elaboración del Proyecto, por lo que el contrato del supervisor se encuentra culminado según los TdR. Supervision por Administracion Directa | Incumplimientos por parte del Contratista que conllevaron a la resolución del Contrato |  | HUMBERTO RONCAL HORNA | 241908.26 | 120 | 02.08.2019
[7 empty] | Expediente Técnico supervisado por administración directa. |  | Administración Directa
[5 empty] | Obra | 193678.44
| 23 | 305648 | 2018-02-14 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL I FLORENCIA DE MORA DE LA RED ASISTENCIAL LA LIBERTAD – ESSALUD, DISTRITO PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD | Expediente Técnico | 2790881.43 | Cuarto Entregable (Último) aprobado.Culminada Eaboración de Expediente Técnico de Obra Principal | La cuarentena dictada por el Gobierno Central debido a la pandemia del COVID - 19. Desarrollo del Expediente Técnico del Plan de Contingencia por parte de la Red Asistencial | CONSORCIO SALUD FLORENCIA |  | 4041175.5 | 210 | 2020-01-21
[7 empty] | Expediente técnico de la Infraestructura de Contingencia en desarrollo por administración directa. |  | Administración Directa
[5 empty] | Supervisión ED | 401793.63 | - Expediente Técnico supervisado por administración directa. - Con fecha 30/09/2022, Comité de Supervisión aprueba el 4to entregable | La cuarentena dictada por el Gobierno Central debido a la pandemia del COVID - 19. |  | Administración Directa
| 24 |  |  | MEJORAMIENTO DEL CENTRO ASISTENCIAL CALCA DE LA RED ASISTENCIAL CUSCO, DISTRITO DE CALCA PROVINCIA DE CALCA, DEPARTAMENTO DE CUSCO | Expediente Técnico | 634934.4 | Expediente Técnico culminado y aprobado. | La cuarentena dictada por el Gobierno Central debido a la pandemia del COVID - 19. | Administración Directa
[5 empty] | Supervisión ED | 201864.96 | Expediente Técnico culminado y aprobado. | La cuarentena dictada por el Gobierno Central debido a la pandemia del COVID - 19. |  | Administración Directa
[5 empty] | Obra |  | Contratista: Consorcio Salud Calca ( Sinohydro Corporation Limited, Sucursal del Perú y 2H Ingenierira y Construccion SAC), Representante Legal; Alex Jesú Herrera Alania. Contrato N° 4600058160 del 11.09.2023 | Demora en la etapa de actos preparatorios
[5 empty] | Supervisión de Obra |  | Datos del proceso de selección del supervisor: CP-SM-15-2023-ESSALUD/GCL-1 Fecha de convocatoria: 31-ago-2023 Fecha de otorgamiento de buena pro: fecha probable 23-oct-2023
| 25 | 220883 | 2018-02-09 | MEJORAMIENTO D ELOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL II TALARA EN EL DISTRITO DE PARIÑAS, PROVINCIA DE TALARA, DEPARTAMENTO DE PIURA | Expediente Técnico | 2109397.5 | Meadiante Acta se ha procedido a suspender el Contrato N° 4600054300 desde el 24 de febrero de 2023, motivo por el cual la Entidad ha procedido a suscribir una adenda con el Contratista con el objeto de la suspendión del referido plazo contractual hasta que se aprueba la prestación adicional al Contrato | La suspensión del plazo contractual debido a eventos relacionados a la linea exclusiva de media tensión | ATA - KUKOVA |  | S/.3’164,096.25. | 210 | SIN INICIO
[5 empty] | Supervisión ED | 868440.6 | Expediente Técnico supervisado por administración directa. |  |  | Administración Directa | ……………. | 210 | SIN INICIO
| 26 |  |  | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL II DE CHOCOPE DE LA RED ASISTENCIAL LA LIBERTAD - ESSALUD, DISTRITO DE CHOCOPE, PROVINCIA DE ASCOPE, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD | Expediente Técnico | 1653568.41 | Presento el Levantamiento de Observaciones del Cuarto Entregable del Expediente Técnico. | Se suscribio Adenda N° 01 al contrato N° 4600054340 de fecha 02.feb.2023 por prestaciones adicionales al expediente del sistema de utilización en media tensión. Demora en la elaboración del Expediente de Plan de Contingencia. | ARQ. E. DEXTRE |  | S/. 2´755,947.35 | 210 | 18.09.21
[5 empty] | Supervisión ED | 600812.57 | Expediente Técnico supervisado por administración directa. En etapa de evaluacion del levantamiento de Observaciones del 4to entregable |  |  | Administración Directa | ……………. | 210 | ……….
| 27 |  |  | CREACIÓN DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN RENAL AMBULATORIA DEL HOSPITAL II RENÉ TOCHE GROPPO DE LA RED ASISTENCIAL ICA, DISTRITO DE CHINCHA ALTA, PROVINCIA DE CHINCHA, DEPARTAMENTO DE ICA | Expediente Técnico | 361483.56 | Se encuentra incorporado al Programa BIM como Proyecto piloto ESSALUD - MEF. En desarrollo el Procedimiento de PPBIM luego desarrollo de TDR BIM. | Adecuación de la normativa interna de EsSalud a los procedimientos establecidos por el MEF en los proyectos con metodologia BIM.
[5 empty] | Supervisión ED | 113612.76 | Expediente Técnico supervisado por administración directa conforme a compromisos asumidos con el MEF. | -
| 28 |  |  | MEJORAMIENTO DE LA TECNOLOGÍA DEL EQUIPAMIENTO DE AYUDA AL DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES DEL HOSPITAL NACIONAL RAMIRO PRIALE P. - JUNIN | Expediente Técnico |  | Estudio de Pre Inversion Actualizado y viabilizado en el mes de mayo 2020. | Estudio de Pre inversión actualizado y viabilizado en el mes de Mayo 2020. | Administración Directa
[7 empty] | - Expediente Técnico.culminado - La Municipalidad de Tambo ha emitido la Licencia de Edificacion. - Se requiere actualizacion de precios referenciales por el tiempo transcurrido. | Demora en la emision del La Licencia de Edificacion | Administración Directa
[5 empty] | Supervisión ED |  | Expediente Técnico supervisado por administración directa | - |  | Administración Directa
[5 empty] | Obra |  | - | -
[5 empty] | Supervisión de Obra |  | - | -
[5 empty] | Equipamiento |  | - | -
| 31 |  |  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO DEL ADULTO MAYOR DEL CAM SAN RAMON DE LA RED ASISTENCIAL JUNIN, DISTRITO DE SAN RAMON, PROVINCIA DE LA MERCED, DEPARTAMENTO DE JUNIN | Expediente Técnico |  | El 13/06/2023 se consintió el otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección AS-SM-5-2023-ESSALUD/GCL-1 destinado a la contratación del proyectista que se encargará de la elaboración del expediente técnico del presente PIP | -
[5 empty] | Supervisión ED |  | Supervision por Administracion Directa | -
[5 empty] | Obra |  | - | -
[5 empty] | Supervisión de Obra |  | - | -
[5 empty] | Equipamiento |  | - | -
| 32 |  |  | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE NEONATOLOGIA EN EL HNGAI | Equipamiento | 300010.27 | > Al término del presente trimestre no se cuenta con equipos en proceso de adquisición. > Se encuentra adjudicado el monto de S/ 80,953.2 correspondientes a 42 equipos. > Se encuentra ejecutado el monto de S/ 6'790,526.55 correspondiente a 385 equipos. | Demora en los procesos de recepción por parte de la Red Prestacional Almenara y los Contratistas. |  | - | - | - | - | - | - | -
| 33 |  |  | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL CENTRO QUIRÚRGICO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL NACIONAL GUILLERMO ALMENARA IRIGOYEN | Equipamiento | 388533 | > Se encuentra en proceso de adquisición el monto de S/ 629,543.00 correspondiente a 4 equipos. > Se encuentra adjudicado el monto de S/ 37,725 correspondientes a 4 equipos. > Se encuentra ejecutado S/ 5'680,214.48 correspondiente a 33 equipos. | Demora en los procesos de recepción por parte de la Red Prestacional Almenara. Demora en el estudio de mercado por parte del CEABE. |  | - | - | - | - | - | - | -
| 34 |  |  | UNIDADES DE ATENCIÓN DE MEDICINA COMPLEMENTARIA DE LOS CENTROS ASISTENCIALES A NIVEL NACIONAL | Equipamiento | 626000 | > Se encuentra en proceso de adquisición S/ 103,950.00 correspondiente a 21 equipos. > Se encuentra adjudicado el monto de S/ 27,227.27 correspondientes a 1 equipo. > Se encuentra ejecutado el monto de S/ 614,972.67 correspondiente a 27 equipos. | Los Ítems pendientes se encuentran en proceso de Actualización de la Ficha Técnica a cargo del IETSI y la GCPS como área usuaria. | - | - | - | - | - | - | - | -
| 35 |  |  | CREACION DE LA UNIDAD DE TRATAMIENTO ONCOLOGICO DE LA RED ONCOLOGICA CUSCO, EN EL HOSPITAL NACIONAL ADOLFO GUEVARA VELASCO DE LA RED ASISTENCIAL CUSCO - ESSALUD EN EL DISTRITO DE WANCHAQ, PROVINCIA DE CUSCO, DEPARTAMENTO CUSCO | Expediente Técnico |  | en elababoración de expediente técnico | Disponibilidad del terreno comprometida con instalaciones temporales implementadas por COVID 19. | CAYSA
[5 empty] | Supervisión ED |  | Expediente Técnico supervisado por administración directa. | - | Administración Directa
[5 empty] | Obra |  | - | -
[5 empty] | Supervisión de Obra |  | - | -
[5 empty] | Equipamiento |  | - | -

## PROYECTOS (hidden)
REESTRUCTURACION DEL PRESUPUESTO DE INVERSIONES (AL 15.04.15)
Nivel del PIP | Nº | Código SNIP | Viabilidad | Proyecto | Componentes | Presupuesto 2015 | Presupuesto a Modificar | DIFERENCIA | Situación | Aspectos que incidieron en su ejecución
PROYECTOS DE INVERSION MAYOR | 1 | - | - | NUEVA EMERGENCIA DE LIMA METROPOLITANA | Obra | 20062731.36 | 20062731.36 | 0 | En Ejecución | En ejecución de obra, culminación contractual mayo 2015
[5 empty] | Equipamiento | 37622611 | 37622611 | 0 | En Proceso Logístico (Convocatoria) Convenio EsSalud-OIM | La GCL ha remitido los Expedientes de equipamiento a la OIM para su convocatoria
| 2 | - | - | NUEVO HOSPITAL HUACHO | Expediente Técnico | 986076 | 500000 | 486076 | En proceso Logístico (Actos Preparatorios) | En Proceso Logístico, la GCL devolvió los TDR para modificación, los mismos que han sido corregidos y remitidos a la GCL.
| 3 | 180989 | 17.05.2012 | MEJORAMIENTO DE LA TECNOLOGÍA DEL EQUIPAMIENTO DE AYUDA AL DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES DEL HNRPP-JUNIN | Expediente Técnico | 55937.77 | 55937.77 | 0 | En proceso Logístico (Actos Preparatorios) | En estudio de mercado por el área de Logística de la RED (los profesionales invitados no presentan cotizaciones)
[5 empty] | Obra | 139983.38 | 70834.96 | 69148.42 | Sin ET | Se prevee el pago del 20% de adelanto directo, condicionado a la aprobación del Expediente Técnico.
[5 empty] | Equipamiento | 742641.03 | 0 | 742641.03 | Sin ET
| 4 | 181085 | 17.05.2012 | MEJORAMIENTO DE LA TECNOLOGÍA DEL EQUIPAMIENTO DEL CENTRO QUIRÚRGICO Y DEL SERVICIO DE TRASPLANTE DE ÓRGANO SÓLIDO DEL HNRPP-JUNIN | Expediente Técnico | 31400 | 0 | 31400 | No corresponde | La GCPS, con Carta-2654-GCPS-11.03 remite a la GCL los expedientes técnicos conteniendo las Condiciones Generales para la Adquisición, Especificaciones Técnicas, Servicios Conexos. Se Estima para el presente año el pago del 40%
| 3 | 180989 | 17.05.2012 |  | Equipamiento | 5526271.46 | 2210508.584 | 3315762.876 | En proceso Logístico (Actos Preparatorios)
| 5 | 1809209 | 17.05.2012 | MEJORAMIENTO DE LA TECNOLOGÍA DEL EQUIPAMIENTO DEL SERVICIO DE TRASPLANTE DE ÓRGANO SÓLIDO DEL HNERM-LIMA | Expediente Técnico | 31400 | 0 | 31400 | No corresponde | La GCPS, con Carta-2654-GCPS-11.03 remite a la GCL los expedientes técnicos conteniendo las Condiciones Generales para la Adquisición, Especificaciones Técnicas, Servicios Conexos. Se Estima para el presente año el pago del 40%
| 4 | 1809209 | 17.05.2012 |  | Equipamiento | 1204125.5 | 481650.2 | 722475.3 | En proceso Logístico (Actos Preparatorios)
| 6 | 181094 | 17.05.2012 | MEJORAMIENTO DE LA TECNOLOGÍA DEL EQUIPAMIENTO DEL SERVICIO DE TRASPLANTE DE ÓRGANO SÓLIDO DEL HNGAI-LIMA | Expediente Técnico | 31700 | 0 | 31700 | No corresponde | La GCPS, con Carta-2654-GCPS-11.03 remite a la GCL los expedientes técnicos conteniendo las Condiciones Generales para la Adquisición, Especificaciones Técnicas, Servicios Conexos. Se Estima para el presente año el pago del 40%
| 5 | 181094 | 17.05.2012 | MEJORAMIENTO DE LA TECNOLOGÍA DEL EQUIPAMIENTO DEL SERVICIO DE TRASPLANTE DE ÓRGANO SÓLIDO DEL HOSPITAL NACIONAL GUILLERMO ALMENARA IRIGOYEN - RAA - LIMA | Equipamiento | 1342750 | 537100 | 805650 | En proceso Logístico (Actos Preparatorios)
| 7 | 217257 | 22.06.2012 | CREACIÓN E IMPLEMENTACION DEL CENTRO ASISTENCIAL DE ESSALUD EL ESTRECHO-LORETO | Expediente Técnico | 158272.82 | 0 | 158272.82 | Sin Inicio | La SBN se ha pronunciado denegando el requerimiento de EsSalud respecto al saneamiento de terreno donado. Se retirará del Plan de Inversiones
| 8 | 211309 | 04.09.2012 | CREACIÓN DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN RENAL AMBULATORIA SANTA ANITA-LIMA | Expediente Técnico | 224143.1 | 165000 | 59143.1 | En proceso Logístico (Convocatoria) | En proceso de convocatoria- Res. 39-GCL-EsSalud-2015 (Fase de integración de bases), El Estudio de mercado concluyó en el valor referencial de S/.165,000
| 9 | 237720 | 27.05.2013 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO ASISTENCIAL CHINCHEROS - APURIMAC | Expediente Técnico | 304043.79 | 245036.49 | 59007.3 | En proceso Logístico (Actos Preparatorios) | La GCL devolvió el expediente para cambio en TDR. (Carta 1083-GCL-23.03) El Estudio de mercado concluyó en el valor referencial de S/.245,036.49
| 10 | 238552 | 13.11.2013 | CREACION DE LA UNIDAD DE ATENCION RENAL AMBULATORIA DE ESSALUD EN EL DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR-LIMA. | Expediente Técnico | 220017.26 | 165000 | 55017.26 | En proceso Logístico (Actos Preparatorios) | La GCL devolvió el expediente para cambio en TDR.Se Presentó a la GCL el TDR modificado.
| 11 | 269832 | 14.11.2013 | CREACION E IMPLEMENTACION DEL SERVICIO DE TOMOGRAFIA EN EL HOSPITAL I VICTOR ALFREDO LAZO PERALTA - MADRE DE DIOS | Obra | 1330082.09 | 1510047.5 | 2161436.94 | En proceso Logístico (Actos Preparatorios- Llave en mano) | Se remitieron los TDR en el mes de noviembre 2014, el expediente ha sido remitido por la GCL a OCAJ. Se ha programado el pago del 40% El Estudio de mercado concluyó en La GCF S/.3'775,118.66 cuenta con Certificación Presupuestal (Carta 582-GCF-20.02.15) | 532032.836
[5 empty] | Equipamiento | 2341402.35 |  |  |  |  | 978014.664
| 12 | 274698 | 16.04.2014 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEL AREA PEDIATRICA DEL INSTITUTO NACIONAL CARDIOVASCULAR - INCOR | Expediente Técnico | 30962 | 0 | 30962 | Aprobado | En proceso de elaboración de aprobación de resolución de aprobación, se remitirá a la red para su ejecución e inclusión al PAC, Se estima el pago del 50%
[5 empty] | Obra | 911156.6 | 1680000 | -768843.4 | En Elaboración de Términos de Referencia
[5 empty] | Equipamiento | 8375698 | 5220000 | 3155698 | Sin Inicio
| 13 | 273121 | 01.09.2014 | MEJORAMIENTO DE LAS SALAS DE AISLAMIENTO RESPIRATORIO PARA PACIENTES BK POSITIVOS EN EL SERVICIO DE MEDICINA INTERNA - INFECTOLOGIA Y VIH DEL HNGAI - RAS ALMENARA | Expediente Técnico | 64664 | 64664 | 0 | En Elaboración de Términos de Referencia | Se han designado los comités para elaboración de TDR, en proceso de elaboración.
| 14 | 273254 | 01.09.2014 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TOMOGRAFIA EN EL DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA DEL HNGAI | Expediente Técnico | 84530 | 84530 | 0 | En Elaboración de Términos de Referencia | Se han designado los comités para elaboración de TDR, en proceso de elaboración.
[5 empty] | Obra | 138122 | 0 | 138122 | Sin ET | Se estima la culminación del expediente Técnico en el IV Trimestre 2014
[5 empty] | Equipamiento | 887354 | 0 | 887354 | Sin ET
| 15 | 273262 | 29.09.2014 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE NEONATOLOGIA EN EL HNGAI | Equipamiento | 9523547 | 1904709.4 | 7618837.6 | Sin Inicio | Se prevee el pago del 20% de adelanto
| 16 | 292317 | 21.11.2014 | INSTALACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE MAYOR CAPACIDAD RESOLUTIVA EN EL CENTRO ASISTENCIAL PABLO BERMUDEZ | Expediente Técnico | 229564 | 22000000 | -4000000 | Sin Inicio | Pendiente la compra del Inmueble, por saneamiento físico legal a cargo del propietario. Ejecución condicionada a adquisición del Inmueble
[5 empty] | Obra | 7059782
[5 empty] | Equipamiento | 10710654
| 17 | 226479 | 12.04.2013 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INMUNIZACIÓN EN LOS CENTROS ASISTENCIALES DE ESSALUD A NIVEL NACIONAL | Equipamiento | 4451945.5 | 4451945.5 | 0 | En proceso Logístico (Actos Preparatorios) | Se ha suscrito un Convenio con UNICEF para su adquisición
| 18 | 273773 | 13.11.2013 | AMPLIACION COBERTURA ITINERANTE DE DETECCION DE CANCER DE MAMA, CUELLO UTERINO Y PROSTATA EN LOS SERVICIOS DE AYUDA AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ASEGURADOS DE LAS REDES ASISTENCIALES ALMENARA, REBAGLIATI Y SABOGAL - DEPARTAMENTO DE LIMA. | Equipamiento | 8365692 | 0 | 8365692 | En Elaboración de Especificaciones Técnicas | La GCPS culminó con la elaboración de las Especificaciones Técnicas, excediendose el valor del PIP se solicitó a la GCPS realice las modificaciones correspondientes. La prestación se brindará a través de Servicios.
PROYECTOS DE INVERSION MENOR | 1 |  |  | MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE NEONATOLOGÍA, CENTRO OBSTÉTRICO, AYUDA AL DIAGNOSTICO POR IMÁGENES Y FARMACIA HOSPITAL III JULIACA | Expediente Técnico | 16923.28 | 0 | 16923.28 | Concluido | Expediente Concluido y Aprobado con Resolución Nº 221-GRAJUL-EsSalud-2014, En Ejecución de obra.
[5 empty] | Obra | 293806.98 | 493595.73 | -199788.75 | En Ejecución
| 2 | 274896 | 19.11.2013 | MEJORAMIENTO DEL PROGRAMA DE CONTROL DE TUBERCULOSIS DEL POLICLINICO PABLO BERMUDEZ-LIMA | Expediente Técnico | 33404.28 | 60000 | -26595.72 | En Ejecución | Proceso Adjudicado, en elaboración del Expediente Técnico OC 4502210161
[5 empty] | Obra | 162899.29 | 85735.06 | 77164.23 | Sin ET | Se prevee el pago del 20% de adelanto directo, condicionado a la aprobación del Expediente Técnico.
[5 empty] | Equipamiento | 45122.55 | 30081.7 | 15040.85 | Sin ET
| 3 | 178250 | 27.06.2011 | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL CENTRO QUIRÚRGICO DEL HOSPITAL II MOQUEGUA | Expediente Técnico | 30725.23 | 0 | 30725.23 | En Ejecución | La Red no cuenta con el sustento de cambio de objetivo del proyecto, la SGED elaborará el Anteproyecto.
| 4 | 180675 | 06.07.2011 | MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE ATENCIÓN DEL SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN DEL HOSPITAL II HUANCAVELICA | Expediente Técnico | 0 | 80000 | -80000 | En Elaboración de Términos de Referencia | Se resolvió el contrato, En elaboración de TDR para contratación de especialistas. Importe presupuestado para estudio de suelos
[5 empty] | Obra | 752839 | 150567.8 | 602271.2 | Sin ET | Se prevee el pago del 20% de adelanto directo, condicionado a la aprobación del Expediente Técnico.
[5 empty] | Equipamiento | 259931 | 51986.2 | 207944.8 | Sin ET
| 5 | 180636 | 28.02.2012 | IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO DE ANATOMÍA PATOLÓGICA DEL HOSPITAL II MOQUEGUA, RED ASISTENCIAL MOQUEGUA, DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA | Expediente Técnico | 0 | 20000 | -20000 | Sin Inicio | La RED Asistencial ha propuesto la reubicación del terreno. Importe presupuestado para estudio de suelos
[5 empty] | Obra | 565261.09 | 113052.218 | 452208.872 | Sin ET | Se prevee el pago del 20% de adelanto directo, condicionado a la aprobación del Expediente Técnico.
[5 empty] | Equipamiento | 408170 | 81634 | 326536 | Sin ET
| 6 | 182387 | 18.07.2011 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MEDICINA DE HOSPITALIZACION DEL HOSPITAL NIVEL III CHIMBOTE-ANCASH | Obra | 609383.4 | 304691.7 | 304691.7 | Sin Inicio | Expediente Técnico concluido en espera de aprobación de Formatos SNIP 15 Y SNIP 16, se prevee el pago del 50%
[5 empty] | Equipamiento | 355505 | 177152.5 | 178352.5 | Sin Inicio
| 7 | 206674 | 09.05.2012 | MEJORAMIENTO DEL AREA DE TOMA DE MUESTRAS DEL DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA CLINICA HNGAI-RAA | Expediente Técnico | 0 | 0 | 0 | En Ejecución | Se ha devuelto a la Red el expediente de reubicación de redes de desague, debido a que la SGED no cuenta con Ing. Sanitario para la revisión del mismo y aprobación
[5 empty] | Obra | 871085.88 | 0 | 871085.88 | Sin ET | Se estima la culminación del expediente Técnico en el IV Trimestre 2014
[5 empty] | Equipamiento | 233817.3 | 0 | 233817.3 | Sin ET
| 8 | 214353 | 20.06.2012 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE CIRUGÍA DE DÍA DEL HOSPITAL I ULDARICO ROCCA FERNANDEZ -LIMA | Expediente Técnico | 14712.3 | 70000 | -55287.7 | En Ejecución | Proceso Adjudicado, en elaboración del Expediente Técnico
[5 empty] | Obra | 450124 | 0 | 450124 | Sin ET | Se estima la culminación del expediente Técnico en el IV Trimestre 2014
[5 empty] | Equipamiento | 176863.5 | 0 | 176863.5 | Sin ET
| 9 | 214671 | 13.07.2012 | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LA POSTA MÉDICA CASTROVIRREYNA -HUANCAVELICA | Expediente Técnico | 0 | 0 | 0 | En Ejecución | La SGED se encuentra revisando el levantamiento de observaciones del entregable final.
[5 empty] | Obra | 981340.33 | 196268.066 | 785072.264 | Sin ET | Se prevee el pago del 20% de adelanto directo, condicionado a la aprobación del Expediente Técnico.
[5 empty] | Equipamiento | 47901.16 | 9580.232 | 38320.928 | Sin ET
| 10 | 216096 | 15.08.2012 | AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE HOSP. DEL DPTO DE MEDICINA DEL HOSPITAL NACIONAL CARLOS ALBERTO SEGUIN ESCOBEDO-AREQUIPA | Expediente Técnico | 0 | 65213.88 | -65213.88 | Concluido | Expediente Técnico concluido, se solicitó transferencia de Fondos y Habilitación Presupuestal por S/.39,990.00
[5 empty] | Obra | 692781.71 | 138556.342 | 554225.368 | Sin ET | Se prevee el pago del 40% de adelanto directo, condicionado a la aprobación del Expediente Técnico.
[5 empty] | Equipamiento | 243577.8 | 48715.56 | 194862.24 | Sin ET
| 11 | 226585 | 08.04.2013 | INSTALACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS HOSPITALARIOS EN EL HOSPITAL I VÍCTOR ALFREDO LAZO PERALTA -MADRE DE DIOS | Expediente Técnico | 19541.52 | 70000 | -50458.48 | En Elaboración de Términos de Referencia | Se resolvió el contrato, En elaboración de TDR para contratación de especialistas.
[5 empty] | Obra | 745563.05 | 0 | 745563.05 | Sin ET | Se estima la culminación del expediente Técnico en el IV Trimestre 2014
[5 empty] | Equipamiento | 21992.36 | 0 | 21992.36 | Sin ET
| 12 | 254293 | 03.05.2013 | MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN DEL CERCO PERIMÉTRICO DE LA POSTA MÉDICA ZARUMILLA -TUMBES | Obra | 129090.8 | 707724.19 | -578633.39 | En proceso Logístico (Actos Preparatorios) | Se comunicó a la RED la certificación presupuestal Carta-188-GCGF-20.03 (S/.671,224.19-OBRA, S/.36,500-SUP)
| 13 | 275282 | 13.11.2013 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE BIBLIOTECA EN EL HNASS-CALLAO | Obra | 59641.49 | 298207.44 | -238565.95 | Culminada | Obra Culminada, se solicitó a la GCF la Transferencia de Fondos y Habilitación Presupuestal por el importe de S/.226,269.48. y S/.7,605.71. para el pago de valorizaciones
| 14 | 274551 | 07.11.2013 | MEJORAMIENTO DEL DIAGNOSTICO DE CANCER DE CUELLO UTERINO DEL SERVICIO DE GINECO OBSTETRICIA DE LOS HOSPITALES BASE DE LAS REDES ASISTENCIALES DE AMAZONAS, APURIMAC, CAJAMARCA, HUANCAVELICA, LORETO, MADRE DE DIOS TUMBES Y UCAYALI | Equipamiento | 222880 | 219934 | 2946 | En Proceso Logístico | Proceso de selección adjudicado. Se realizó la habilitación presupuestal por S/.219,934.00.
|  |  |  | OTROS - LIQUIDACIONES | Expediente Técnico | 90000 | 90000 | 0 | - | Importe presvisto para liquidación por saldos correspondientes a expedientes técnicos
[5 empty] | Obra | 3482871.99 | 3482871.99 | 0 | - | Importe previsto para pago de liquidaciones de obra.
[5 empty] | Equipamiento | 14309029.55 | 15960588.26 | -1651558.71 | - | Importe previsto para el pago por la adquisición de equipamiento correspondiente a los Proyectos "Nuevo Hospital II Tarapoto", "Nuevo Hospital II Abancay", "Hospital de Alta Complejidad de la Libertad", entre otros en liquidación.
|  |  |  | ESTUDIOS DE PREINVERSION | Perfil y Factibilidad | 8167479.41 | 5499684.56 | 2667794.85 | - | -
|  |  |  | Total |  | 157683525.26 | 127538148.192 | 30145377.068
[8 empty] | 18472238.67 |  | HOSPITAL TEMPORAL DE MARCONA
[8 empty] | 1673138.4 |  | GASTO DE CAPITAL NO LIGADO A PROYECTOS CORRESPONDIENTE A INFRAESTRUCTURA.
[8 empty] | 9999999.998 |  | PRESUPUESTO LIBERADO